**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

по состоянию на 01.07.2022 года

**Утверждена:** Постановление Администрации города Пскова от 01.11.2021 г. № 1607.

**Сроки реализации программы**: 2022 – 2027 гг.

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

**Цель программы**:

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пскова

**Задачи программы:**

1. Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2. Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
|  **«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1. | Количество ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Псков" | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество ЧС связанных с террористическими угрозами территории муниципального образования "Город Псков" | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** |
| 1. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Доля информированного и обученного незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Псков" | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования "Город Псков" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | процент | 100 | 100 | 50 | 50 | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |
| **Основное мероприятие 1 «Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
|  | Обеспечено соответствие нормативных правовых актов муниципального образования «Город Псков» в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | - | да | да |  |  |
| **Основное мероприятие 2 «Организация обучения населения способам защиты и действиям в ЧС, доведение информации через СМИ»** |
| 1. | Осуществлен показ видеороликов в области гражданской обороны и предупреждения ЧС по каналам телевещания | да/нет | - | да | да |  |  |
| **Основное мероприятие 3 «Создание запасов мобильных средств оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций»** |
| 1. | Наличие приобретенных аксессуаров (аккумуляторы, зарядные устройства) к мобильным средствам оповещения (электромегафоны) | да/нет | - | да | нет |  | Запланировано во 2 полугодии 2022 года |
| **Основное мероприятие 3 «** **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1. | Обеспечено проведение специальных тренировок по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова | да/нет | - | да | да |  |  |
| **Основное мероприятие 4 «** **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |
| 1. | Наличие работающего спасательного поста на городском пляже | да/нет | - | да | да |  |  |
| **Основное мероприятие 5 «Совершенствование системы оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера»** |
| 1. | Доля населения города, охваченного техническими средствами оповещения | Процент | - | 100 | 100 | 100 |  |
| **Основное мероприятие 6 «Создание резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1. | Наличие приобретенных материальных ресурсов для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Псков" | да/нет | - | да | нет |  | Запланировано во 2 полугодии 2022 года |
| **Основное мероприятие 7 «Периодическая проверка готовности сил и средств объектового звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в подведомственных организациях эксплуатирующих опасные производственные объекты»** |
| 1. | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке | штука | - | не менее 12 | 13 | 108 |  |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1.  | Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования "Город Псков" | единица | не менее 1 | не менее 1 | 2 | 100 |  |
| 2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования "Город Псков" | единица | не менее 4 | не менее 4 | 3 | 75 | Запланировано во 2 полугодии 2022 года |
| 3. | Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма не менее 100 единиц ежегодно | да/нет | да | да | нет | 48 | Запланировано во 2 полугодии 2022 года |
| 4. | Количество муниципальных учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта ежегодно оборудованных техническими средствами защиты не менее 2 учреждений в год | да/нет | да | да | нет | 50 | Запланировано во 2 полугодии 2022 года |
| **Основное мероприятие 1 «** **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1. | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | да/нет | - | да | да |  |  |
| **Основное мероприятие 2 «Проверка мест массового пребывания людей межведомственной комиссией по обследованию мест с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Город Псков» на антитеррористическую защищенность»** |
| 1. | Количество проведенных проверок межведомственной комиссией при АТК муниципального образования "Город Псков" по обследованию мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова | единица | - | не менее 4 | - |  | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |
| **Основное мероприятие 3 «** **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости»** |
| 1. | Количество исполнителей комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова, заслушанных на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | единица | - | не менее 2 | 1 | 50 | Запланировано во 2 полугодии 2022 года |
| **Основное мероприятие 4 «** **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях»** |
| 1. | Наличие проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | да/нет | - | да | да |  |  |
| **Основное мероприятие 5 «** **Организация и проведение в муниципальных учреждениях информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности»** |
| 1. | Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, проведенных в муниципальных учреждениях | единица | - | не менее 500 | 412 | 82 | Запланировано во 2 полугодии 2022 года |

|  |
| --- |
| **2.Сведения о выполнении мероприятий****Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2022 года |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |  |  |  | **1083,7** | **25,5** | **25,5** | **2,4** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативной правовой базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления.  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству |  |
| **1.2** | **Организация обучения населения способам защиты и действиям в ЧС, доведение информации через СМИ** |  |  |  | **100.0** | **23,8** | **23,8** | **23,8** | 1. Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях;2. Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности, безопасности на водных объектах по каналам телевещания | 1. Организован показ видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1» |  |
| 1.2.1 | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка населения города, учащихся | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2022 года |  |
| 1.2.4 | Изготовление и организация показа видеоролика по безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90.0 | 23,8 | 23,8 | 26,4 | Повышение грамотности действий и информированности населения города, работников учреждений, учащихся в школах в действиях при чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Заключены муниципальные контракты на организацию показа видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1». Видеоролик противопожарной направленности транслировался с 21.03.2022 по 15.04.2022 года. |  |
| **1.3** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **432,9** | **1,7** | **1,7** | **0,4** | 1. Благоустроенные (расчищенные) подъездные пути и площадки для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великой, съезды к реке Пскове, съезды к реке Мирожке);2. Обустроенные открытые пожарные водоемы на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей);3. Выполненные технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах;4. Выполненный монтаж пожарной сигнализации в зданиях Администрации города Пскова | 1.Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам |  |
| 1.3.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам |  |
| 1.3.2 | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в зданиях Администрации города Пскова: | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 155,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Выполненные мероприятия по повышению пожарной безопасности в зданиях Администрации города Пскова | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3.2.1 | Установка механической калитки с нормативной шириной прохода на входной группе в здание | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Установленная механическая калитка с нормативной шириной прохода на входной группе в здание | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3.2.2 | Закупка и установка подставок под огнетушители | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Установленные подставки под огнетушители | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3.2.3 | Подготовка договора услуг по расчету категорий помещения электрощитовой, закупка и установка противопожарной двери | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Выполненный расчет категорий помещения электрощитовой, установленная противопожарная дверь | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3.2.4 | Изготовление и установка знака направления движения к пожарным гидрантам на фасаде здания | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Установка знака направления движения к пожарным гидрантам на фасаде здания | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3.2.5 | Ремонт и техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Выполненный ремонт и техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3.2.6. | Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей:- ул.Трохина 7 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 177,9 | 0.0 | 0.0 | 0 | Обустроенный открытый пожарный водоем на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей по адресу ул.Трохина 7 | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3.3 | Выполнение модернизации системы пожарной сигнализации с установкой дополнительных оповещателей СОУЭ, объедение оповещателей СОУЭ на одну зону/шлейф, замена выработавших ресурс дымовых извещателей в Администрации города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | Выполненная модернизации системы пожарной сигнализации с установкой дополнительных оповещателей СОУЭ, объедение оповещателей СОУЭ на одну зону/шлейф, замена выработавших ресурс дымовых извещателей в Администрации города Пскова  | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2022 года |  |
| 1.3.4 | Проведение специальных тренировок по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова | Комитет по делам ГОиЧС Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведенные специальные тренировки по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова | Проведенные специальные тренировки по пожарной безопасности с органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова:- 02.03, 01.06 |  |
| **1.4** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  |  | **356,8** | **0** | **0** | **0** |  | Заключен контракт с ООО «ЧистПром» по оказанию услуг спасательного поста |  |
| 1.4.1 | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 356,8 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечена работа спасательного поста с необходимыми плавсредсвами, оборудованием, снаряжением, стационарной медицинской аптечкой, ежедневным дежурством 2-х спасателей в период с 01.06.2022 по 31.08.2022 . |  |
| 1.5 | **Совершенствование системы оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера** | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение информированности населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Проведенные ежеквартальные тренировки по оповещению и сбору руководящего состава муниципального звена РСЧС: 02.03, 01.06. |  |
| 1.5.1. | Проведение ежеквартальных тренировок по оповещению и сбору руководящего состава муниципального звена РСЧС | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного информированности населения о чрезвычайных ситуациях | Проведенные ежеквартальные тренировки по оповещению и сбору руководящего состава муниципального звена РСЧС: 02.03, 01.06. |  |
| 1.5.2. | Участие в годовой проверке системы централизованного оповещения области | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного информированности населения о чрезвычайных ситуациях | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| **1.5** | **Создание резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков»** | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **194.0** | **0** | **0** | **0** | Приобретены необходимые материальные ресурсы для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.5.1 | Приобретение материальных ресурсов для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Отдел потребительского рынка и услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 194,0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены необходимые материальные ресурсы для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| **1.6.** | **Периодическая проверка готовности сил и средств объектового звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в подведомственных организациях эксплуатирующих опасные производственные объекты** | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, подведомственные организации эксплуатирующие опасные производственные объекты | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению уровня подготовки в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.6.1 | Проведение учений, тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций в подведомственных организациях эксплуатирующих опасные производственные объекты | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, подведомственные организации эксплуатирующие опасные производственные объекты | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению уровня подготовки в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **16 663,83** | **862,72** | **494,7** | **3,0** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **0** | **0** | **0** | **0** | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Обеспечено взаимодействие Администрации города в рамках контртеррористической операции на объекте в 1, 2 квартале 2022 года |  |
| 2.1.1 | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 24.03.2022, 21.04.2022, 02.06.2022 |  |
| 2.1.2 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Обеспечено взаимодействие Администрации города в рамках контртеррористической операции на объекте во 2 квартале 2022 года |  |
| 2.1.3 | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 24.03.2022, 21.04.2022, 02.06.2022 |  |
| **2.2** | **Проверка мест массового пребывания людей межведомственной комиссией по обследованию мест с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования "Город Псков" на антитеррористическую защищенность** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **0** | **0** | **0** | **0** | Реализованы следующие меры:1. проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта);2. проведен комплекс мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Администрации Псковской области. |  |
| 2.2.1 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорт | Запланировано на 2 полугодие 2022 года |  |
| 2.2.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. |  |
| 2.2.3 | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая защищенность объектов топливо энергетического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Администрации Псковской области.  |  |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Информированность населения на антитеррористическую тематику;2. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2019 - 2023 годы | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков".Контроль за исполнением комплексного плана организован в форме заслушивания исполнителей на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». В текущем году заслушивание проведено на заседании от 24.03.2022 |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 24.03.2022, 21.04.2022, 02.06.2022 |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2022 года привлечено 2953 дружинника к мероприятиям по охране правопорядка. Периодически проводятся рейды Комиссии по делам несовершеннолетних Администрации города Пскова.  |  |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Управления культуры Администрации города Пскова |  |
| 2.3.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность населения на антитеррористическую тематику | На официальном сайте Администрации города Пскова размещен информационный материал на тему: «Терроризм – угроза общества». |  |
| 2.3.5 | Реализация мероприятий по межконфессиональному взаимодействию и толерантности в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2019 - 2023 годы | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | 1. Проведено заслушивание исполнителей Плана на заседании АТК от 24.03.2022 года.2. В муниципальных образовательных и муниципальных культурных учреждениях проведены культурно-просветительские мероприятия на тему межрелигиозной толерантности с участием представителей духовенства. |  |
| 2.3.6 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в общественную жизнь и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной терпимости в рамках общешкольных линеек и классных часов.Администрациями учреждений организована работа, направленная на снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому признакам. Проведена разъяснительная работа с родителями обучающихся о необходимости контроля при использовании детьми сети Интернет. |  |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях** | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **16 663,83** | **862,72** | **494,7** | **3,0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Образование";2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Образование" | 1.Установлены откатные ворота с калитками в МБОУ СОШ №24;2. Установлено видеонаблюдение в МБДОУ №39. |  |
| 2.4.1 |  - в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования и прочих учреждениях образования: | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16 663,83 | 862,72 | 494,7 | 3,0 | Повышение уровня антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях. | Установлены откатные ворота с калитками в МБОУ СОШ №24 |  |
| 2.4.1.1 | Установка ограждения МБДОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 285,00 | 0 | 0 | 0 | Установка ограждения МБДОУ №28 | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2022 года |  |
| 2.4.1.2 | Текущий ремонт ограждения МБДОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 758,50 | 0 | 0 | 0 | Текущий ремонт ограждения МБДОУ №29 | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2022 года |  |
| 2.4.1.3 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях МБДОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 480,00 | 483,42 | 115,42 | 3,32 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях: МБДОУ №29,2,3,8,9,10,11,12,15,16,18,19,20,21,26,29,33,34,35,37,39,40,43,48,50,51,52 | Установлено видеонаблюдение в МБДОУ №39 |  |
| 2.4.1.4 | Устройство ограждения МБОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 371,40 | 0 | 0 | 0 | Устройство ограждения МБОУ СОШ №16 | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2022 года. |  |
| 2.4.1.5 | Установка откатных ворот с калитками в МБОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 379,30 | 379,30 | 379,30 | 100 | Установка откатных ворот с калитками в МБОУ СОШ №24 | Установлены откатные ворота с калитками в МБОУ СОШ №24 |  |
| 2.4.1.7 | Устройство ограждения МБОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 349,87 | 0 | 0 | 0 | Устройство ограждения МБОУ "Лицей "Развитие", МБОУ СОШ №23,МБОУ СОШ №2,МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат" | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2022 года. |  |
| 2.4.1.8 | Монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | Монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ №24 | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2022 года. |  |
| 2.4.1.9 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях МБОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 040,00 | 0 | 0 | 0 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях: МБОУ СОШ 4,16,23,2,МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат", МАОУ Гуманитарный лицей, МПЛ №8 | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2022 года. |  |
| 2.4.1.10 | Текущий ремонт ограждения МБОУ  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 399,76 | 0 | 0 | 0 | Текущий ремонт ограждения МБОУ СОШ №18 | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2022 года. |  |
| **2.5.** | **Организация и проведение в муниципальных учреждениях информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности** | Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым проявлениям терроризма и экстремизма, и, как следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории города Пскова | Проведены мероприятия согласно Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2019 - 2023 годы.  |  |
| 2.5.1 | Проведение воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым проявлениям терроризма и экстремизма, и, как следствие, отсутствие этих негативных проявлений на территории города Пскова | За 1 полугодие 2022 года проведено 412 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **17 747.53** | **888.22** | **520.2** | **2,9** |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)