**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по состоянию на 01.07.2021 года**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 16 октября 2014 г. N 2608.

Сроки реализации программы: 2015 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных террористических посягательств в муниципальных учреждениях города, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
|  **«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1. | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке  | Штука | 48 | 15 | 17 | 113,0 | В связи с пандемией COVID-19 |
| 2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука | 4 | 6 | 1 | 16,7 | Реализация во 2 полугодии 2021 года |
| 3. | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент | 59,0 | 100,0 | 59,0 | 59,0 | Реализация во 2 полугодии 2021 года |
| 4. | Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования "Город Псков" | Единица | 1 | 2 | 1 | 50 | Запланировано во 2 полугодии 2021 года |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** |
| 1. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 33,0 | 100,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 2. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 58,0 | 100,0 | 58,0 | 58,0 |  |
| 3. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 4. | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80 |  |
| 5. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 6. | Информирование и обучение незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 1.  | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | % | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | Запланировано во 2 полугодии 2021 года |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | % | 87,0 | 100,0 | 87,0 | 87,0 |  |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 88,0 | 100,0 | 88,0 | 88,0 |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о выполнении мероприятий****Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2021 года |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |  |  |  | **1416,0** | **140,1** | **23,8** | **1,7** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативной правовой базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления.  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству |  |
| **1.2** | **Мероприятия пропагандистского и обучающего характера** |  |  |  | **100.0** | **23,8** | **23,8** | **23,8** | 1. Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях;2. Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности, безопасности на водных объектах по каналам телевещания | 1. Организован показ видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1» |  |
| 1.2.1 | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка населения города, учащихся | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2021 года |  |
| 1.2.2 | Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90.0 | 23,8 | 23,8 | 26,4 | Повышение грамотности действий и информированности населения города, работников учреждений, учащихся в школах в действиях при чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Заключены муниципальные контракты на организацию показа видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1». Видеоролик противопожарной направленности транслировался с 22.03.2021 по 16.04.2021 года. |  |
| **1.3** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **277,9** | **0** | **0** | **0** | 1. Благоустроенные (расчищенные) подъездные пути и площадки для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великой, съезды к реке Пскове, съезды к реке Мирожке);2. Обустроенные открытые пожарные водоемы на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей);3. Выполненные технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах;4. Выполненный монтаж пожарной сигнализации в зданиях Администрации города Пскова | 1.Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам |  |
| 1.3.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам |  |
| 1.3.2 | Монтаж пожарной сигнализации на первом этаже здания Администрации города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | Выполненный монтаж пожарной сигнализации в зданиях Администрации города Пскова | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2021 года |  |
| **1.4** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  |  | **356,8** | **116,3** | **0** | **0** |  | Заключен контракт №43 от 17.05.2021 с ООО «ЧистПром» по оказанию услуг спасательного поста |  |
| 1.4.1 | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 356,8 | 116,3 | 0 | 0 |  | Обеспечена работа спасательного поста с необходимыми плавсредсвами, оборудованием, снаряжением, стационарной медицинской аптечкой, ежедневным дежурством 2-х спасателей в период с 01.06.2021 по 31.08.2021 (выполнение работ по МК № 43 от 17.05.2021 с ООО «ЧистПром»). |  |
| **1.5** | **Создание резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **681.3** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение материальных ресурсов для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Отдел потребительского рынка и услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 681,3 | 0 | 0 | 0 | Приобретены необходимые материальные ресурсы для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Запланировано на 2 полугодие 2021 года |  |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **7 406.3** | **0.0** | **0.0** | **0** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Обеспечено взаимодействие Администрации города в рамках контртеррористической операции на объекте во 2 квартале 2021 года |  |
| 2.1.1 | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 24.04.2021 |  |
| 2.1.2 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Обеспечено взаимодействие Администрации города в рамках контртеррористической операции на объекте во 2 квартале 2021 года |  |
| 2.1.3 | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 24.04.2021 |  |
| **2.2** | **Осуществление комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов террористических угроз** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | Реализованы следующие меры:1. проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта);2. проведен комплекс мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Администрации Псковской области. |  |
| 2.2.1 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорт | Запланировано на 2 полугодие 2021 года |  |
| 2.2.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. |  |
| 2.2.3 | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая защищенность объектов топливо энергетического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Администрации Псковской области.  |  |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Информированность населения на антитеррористическую тематику;2. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2019 - 2023 годы | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков".Контроль за исполнением комплексного плана организован в форме заслушивания исполнителей на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». В текущем году заслушивание проведено на заседании от 24.04.2021  |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 24.04.2021 |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2021 года осуществлено 464 выхода на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 2948. Периодически проводятся рейды Комиссии по делам несовершеннолетних Администрации города Пскова.  |  |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Управления культуры Администрации города Пскова |  |
| 2.3.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность населения на антитеррористическую тематику | На официальном сайте Администрации города Пскова размещен информационный материал на тему: «Терроризм – угроза общества». |  |
| 2.3.5 | Реализация мероприятий по межконфессиональному взаимодействию и толерантности в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2019 - 2023 годы | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | 1. Проведено заслушивание исполнителей Плана на заседании АТК от 24.04.2021 года.2. В муниципальных образовательных и муниципальных культурных учреждениях проведены культурно-просветительские мероприятия на тему межрелигиозной толерантности с участием представителей духовенства. |  |
| 2.3.6 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в общественную жизнь и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной терпимости в рамках общешкольных линеек и классных часов.Администрациями учреждений организована работа, направленная на снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому признакам. Проведена разъяснительная работа с родителями обучающихся о необходимости контроля при использовании детьми сети Интернет. |  |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»** | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **7 406.3** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Образование";2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Образование" | Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2021 года. |  |
| 2.4.1 | Установка домофонов | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 154,00 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Установка домофонов МБОУ «ПИЛГ» | Работы запланированы на 2 полугодие 2021 года. |  |
| 2.4.2 | Приобретения оборудования информационно-пропускной системы («Универсальная Электронная Школьная Карта») | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 985,50 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Приобретение оборудования информационно-пропускной системы ("Универсальная Электронная Школьная Карта") МБОУ «МПЛ №8» , МБОУ «СОШ №23», МБОУ «СЭЛ №21», МБОУ «Лицей Развитие», МБОУ «ПТПЛ», МБОУ ЦО «ППК», МБОУ «ЕМЛ №20», МБОУ «СОШ № 24», МАОУ Лицей №10 | Работы запланированы на 2 полугодие 2021 года. |  |
| 2.4.3 | Приобретение материальных запасов для ремонта ограждения | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,00 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Приобретение материальных запасов для ремонта ограждения МОУ СОШ №3 | Работы запланированы на 2 полугодие 2021 года. |  |
| 2.4.4 | Устройство ограждения | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 565,30 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Устройство ограждения в МБОУ СЭЛ №21, МБОУ ЦО "ППК",МБДОУ №47,МБДОУ № 29,МБДОУ №10 | Работы запланированы на 2 полугодие 2021 года. |  |
| 2.4.5 | Установка видеонаблюдения и домофонов на ворота и калитки  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 109,50 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Установка видеонаблюдения и домофонов на ворота и калитки МБОУ ЦО "ППК" | Работы запланированы на 2 полугодие 2021 года. |  |
| 2.4.6 | Монтаж системы управления контроля доступа  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 68,70 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Монтаж системы управления контроля доступа МБДОУ № 56 | Работы запланированы на 2 полугодие 2021 года. |  |
| 2.4.7 |  Установка системы видеонаблюдения и системы контроля доступа  | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 483,30 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  Установка системы видеонаблюдения и системы контроля доступа МБДОУ №44 | Работы запланированы на 2 полугодие 2021 года. |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **8 822.3** | **140.1** | **23.8** | **0,3** |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)