**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по состоянию на 01.07.2020 года**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 16 октября 2014 г. N 2608.

Сроки реализации программы: 2015 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных террористических посягательств в муниципальных учреждениях города, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | |
| 1. | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке | Штука | 39 | 15 | 30 | 200,0 | В связи с пандемией COVID-19 |
| 2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука | 8 | 6 | 1 | 16,7 | Реализация во 2 полугодии 2020 года |
| 3. | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент | 34,0 | 59,0 | 34,0 | 57,6 | Реализация во 2 полугодии 2020 года |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** | | | | | | |
| 1. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
| 2. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 100 |  |
| 3. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 4. | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 5. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 6. | Информирование и обучение незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | % | 86,0 | 90,0 | 86,0 | 95,5 | Оборудование системой видеонаблюдения перенесено на 2 полугодие |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | % | 87,0 | 59,0 | 59,0 | 100 |  |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 88,0 | 76,0 | 76,0 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о выполнении мероприятий**  **Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**  наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2020 года | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |  |  |  | **1134.6** | **235.8** | **102.1** | **9,0** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативной правовой базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления. |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству |  |
| **1.2** | **Мероприятия пропагандистского и обучающего характера** |  |  |  | **100.0** | **24,0** | **24,0** | **24,0** | 1. Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях;  2. Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности, безопасности на водных объектах по каналам телевещания | 1. Организован показ видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1» |  |
| 1.2.1 | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка населения города, учащихся | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2020 года |  |
| 1.2.4 | Изготовление и организация показа видеоролика по безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90.0 | 24,0 | 24,0 | 26,7 | Повышение грамотности действий и информированности населения города, работников учреждений, учащихся в школах в действиях при чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Заключены муниципальные контракты на организацию показа видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1». Видеоролик противопожарной направленности транслировался с 23.03.2020 по 18.04.2020 года. |  |
| **1.3** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **218,9** | **78,1** | **78,1** | **35,7** | 1. Благоустроенные (расчищенные) подъездные пути и площадки для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великой, съезды к реке Пскове, съезды к реке Мирожке);  2. Обустроенные открытые пожарные водоемы на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей);  3. Выполненные технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах;  4. Выполненная огнезащитная обработка стропил и обрешетки чердачных помещений в зданиях Администрации города Пскова;  5. Изготовленные фотолюминесцентные планы эвакуации людей при пожаре;  6. Выполненные замеры сопротивления изоляции электропроводки в зданиях Администрации города Пскова;  7. Выполненная перезарядка порошковых огнетушителей в служебных помещениях Администрации города Пскова;  8. Выполненный монтаж пожарной сигнализации в зданиях Администрации города Пскова | 1.Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам  2. Изготовлены 8 фотолюминесцентных планов эвакуации людей при пожаре;  3. Выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки в 2 зданиях Администрации города Пскова;  4. Выполнена перезарядка 30 порошковых огнетушителей в служебных помещениях Администрации города Пскова. |  |
| 1.3.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам |  |
| 1.3.2 | Огнезащитная обработка стропил и обрешетки чердачных помещений в зданиях Администрации города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Выполненная огнезащитная обработка стропил и обрешетки чердачных помещений в зданиях Администрации города Пскова | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2020 года |  |
| 1.3.3 | Изготовление фотолюминесцентных планов эвакуации людей при пожаре | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 100 | Изготовленные фотолюминесцентные планы эвакуации людей при пожаре | Изготовлены 8 фотолюминесцентных планов эвакуации людей при пожаре по муниципальному контракту от 10.03.20 №21 с ООО «Изборский парк» |  |
| 1.3.4 | Замер сопротивления изоляции электропроводки в зданиях Администрации города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 100 | Выполненные замеры сопротивления изоляции электропроводки в зданиях Администрации города Пскова | Выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки в зданиях Администрации города Пскова по ул. Некрасова 26, 22 по муниципальному контракту от 31.01.20 13 №13 с ООО «Изборский парк» |  |
| 1.3.5 | Перезарядка порошковых огнетушителей в служебных помещениях Администрации города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100 | Выполненная перезарядка порошковых огнетушителей в служебных помещениях Администрации города Пскова | Выполнена перезарядка 30 порошковых огнетушителей в служебных помещениях Администрации города Пскова по муниципальному контракту от 19.03.2020 №25 с Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |  |
| 1.3.6 | Монтаж пожарной сигнализации на первом этаже здания Администрации города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | Выполненный монтаж пожарной сигнализации в зданиях Администрации города Пскова | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2020 года |  |
| **1.4** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  |  | **410,8** | **133,7** | **0** | **0** |  | Заключен контракт №58 от 28.05.2020 с ООО «ЧистПром» по оказанию услуг спасательного поста |  |
| 1.4.1 | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 410,8 | 133,7 | 0 | 0 |  | Обеспечена работа спасательного поста с необходимыми плавсредсвами, оборудованием, снаряжением, стационарной медицинской аптечкой, ежедневным дежурством 2-х спасателей в период с 01.06.2020 по 31.08.2020 (выполнение работ по МК № 58 от 28.05.2020 с ООО «ЧистПром»). |  |
| **1.5** | **Создание резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **404.9** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение материальных ресурсов для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Отдел потребительского рынка и услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 404,9 | 0 | 0 | 0 | Приобретены необходимые материальные ресурсы для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Запланировано на 2 полугодие 2020 года |  |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **1 905.0** | **0.0** | **0.0** | **0** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0** | **0** | **0** | **0** | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Обеспечено взаимодействие Администрации города в рамках контртеррористической операции на объекте воздушного транспорта во 2 квартале 2020 года |  |
| 2.1.1 | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 12.02.2020 |  |
| 2.1.2 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Обеспечено взаимодействие Администрации города в рамках контртеррористической операции на объекте воздушного транспорта во 2 квартале 2020 года |  |
| 2.1.3 | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Межведомственной комиссией проведено обследование антитеррористической защищённости 93 избирательных участков. Привлечены к охране общественного порядка общественные организации (народные дружинники). |  |
| **2.2** | **Осуществление комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов террористических угроз** |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0** | **0** | **0** | **0** | Реализованы следующие меры:  1. проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта);  2. проведен комплекс мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Администрации Псковской области. |  |
| 2.2.1 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорт | Запланировано на 2 полугодие 2020 года |  |
| 2.2.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. |  |
| 2.2.3 | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая защищенность объектов топливо энергетического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Администрации Псковской области. В ходе реализации антитеррористических мероприятий межведомственными комиссиями проведено 8 обследований, в том числе:  - 22.01.2020 объекты ТЭК (котельные) – 9.  Результаты обследований заактированы, за устранением недостатков организован контроль. Принято решение о категорировании котельной №17 по ул. Коммунальной 22Б. |  |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Информированность населения на антитеррористическую тематику;  2. Реализация мероприятий Комплексного [плана](consultantplus://offline/ref=C2F35E3C7252B54D075B27FF9EC8B3139C75F9E755DD938C6393A7C2F452AA7BD47D268876080124CAC427t5FBI) противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2019 - 2023 годы | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков".  Контроль за исполнением комплексного плана организован в форме заслушивания исполнителей на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». В текущем году заслушивание проведено на заседании от 12.02.2020 |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Обеспечена охрана общественного порядка в рамках проведения памятных мероприятий посвященных 6 роте и народных масленичных гуляний. |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2020 года осуществлено 455 выходов на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 3204. Периодически проводятся рейды Комиссии по делам несовершеннолетних Администрации города Пскова. |  |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Управления культуры Администрации города Пскова |  |
| 2.3.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность населения на антитеррористическую тематику | На официальном сайте Администрации города Пскова размещен информационный материал на тему: «Терроризм – угроза общества». |  |
| 2.3.5 | Реализация мероприятий по межконфессиональному взаимодействию и толерантности в рамках Комплексного [плана](consultantplus://offline/ref=24FD6E4EA661EEEFA1F8D00FDD84758FB3625B79F88B9C478E4D02BDB083FDC2072220A64ED11183963C3Ef0k2L) противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2019 - 2023 годы | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | 1. Проведено заслушивание исполнителей Плана на заседании АТК от 12.02.2020 года.  2. В муниципальных образовательных и муниципальных культурных учреждениях проведены культурно-  просветительские мероприятия на тему межрелигиозной толерантности с участием представителей духовенства. |  |
| 2.3.6 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в общественную жизнь и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Проведены культурно-  просветительские и воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной терпимости в рамках общешкольных линеек и классных часов.  Администрациями учреждений организована работа, направленная на снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому признакам.  Проведена разъяснительная работа с родителями обучающихся о необходимости контроля при использовании детьми сети Интернет. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова организован контроль над Интернет-услугами, предоставляемыми пользователям.  В режиме ОНЛАЙН :  - проведен городской конкурс работ декоративно-прикладного творчества "Моя малая Родина", в котором приняли участие 331 обучающийся;  - флешмобы приуроченные к Дню России, приняли участие 1050 обучающихся.  Негативных тенденций этнического характера в молодежной среде в отчетном периоде не выявлено. |  |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»** | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **1 905.0** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Образование";  2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Образование" | Установка капитальных ограждений запланирована на второе полугодие 2020 года. |  |
| 2.4.1 | Устройство капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Устройство капитальных ограждений в 2-х учреждениях | 1.Проведен аукцион по устройству капитальных ограждений МБДОУ «Д/с №24», МБДОУ «Д/с №34». Фактические работы запланированы на 2 полугодие 2020 года. |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **3 039.6** | **235.8** | **102.1** | **3,4** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев | «\_03\_» июля\_2020 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 | |  | |

Приложение 2

Предложения по результатам мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Учитывая общественную значимость муниципальных программ целесообразно полное финансирование, что позволит повысить защищенность населения от угроз природного и техногенного характера, уменьшить риски совершения на территории города Пскова террористических актов и экстремистских проявлений. |
|  | «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев | «\_03\_» июля\_2020 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 | |  | |

Приложение 3

**Информация**

**о расходах на реализацию муниципальных программ**

по состоянию на 01 июля 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | |
| Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период | |
| Фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, % |
| **Муниципальная программа 1**  **«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | всего, в том числе | **3039,6** | **102,1** | **3,4** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **208,0** | **68,5** | **32,9** |
| бюджет города Пскова | **2831,6** | **33,6** | **1,2** |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 1  «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова» | всего, в том числе | *1134,6* | *102,1* | *9,0* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 208,0 | 68,5 | 32,9 |
| бюджет города Пскова | 926,6 | 33,6 | 3,6 |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2  «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» | всего, в том числе | *1905,0* | *0* | *0* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет города Пскова | 1905,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| **Муниципальная программа 2 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** | всего, в том числе | **6874,2** | ***3162,6*** | **46,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** |  |
| областной бюджет | **2994,0** | **1378,5** | **46,0** |
| бюджет города Пскова | **3880,2** | **1784,1** | **46,0** |
| внебюджетные источники | **-** | ***-*** |  |
| Подпрограмма 1  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков» | всего, в том числе | *6554,2* | *3162,6* | *48,2* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 2994,0 | 1378,5 | 46,0 |
| бюджет города Пскова | 3560,2 | 1784,1 | 50,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» | всего, в том числе | *100,0* | *0* | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет города Пскова | 100,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» | всего, в том числе | *220,0* | *0* | *0* |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет города Пскова | 220,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Председатель комитета ГОиЧС

Администрации города Пскова В.Б. Воробьев

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)