**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 декабря 2011 г. N 3216**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ**

**СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ**

**ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ПСКОВА НА 2012 - 2014 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2012 [N 1759](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E361225C67417DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG), от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311723C77817DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG),

от 19.08.2013 [N 2064](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311622C07617DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG), от 07.10.2013 [N 2682](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311627C37917DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG),

от 17.10.2013 [N 2794](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311629C07717DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B59e7l9G), от 21.11.2013 [N 3080](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311524C17817DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG),

от 06.02.2014 [N 215](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311423C77317DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG), от 26.03.2014 [N 531](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311320CD7917DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG))

В целях реализации полномочий Администрации города Пскова в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523EA42A35112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66D706Ce5lDG) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523EA42437162B922D4885128961A05BE28BBB2CF66D7162e5lCG) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523DA22235152B922D4885128961A05BE28BBB2FF4e6l5G) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", [статьей 179](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523FAA2A3C1F2B922D4885128961A05BE28BBB2CF66E7362e5lAG) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 58](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E371128CD7517DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8C58e7lFG) Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного решением Псковской городской Думы от 16.10.2007 N 166, руководствуясь [статьями 32](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311420C77917DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5A8B59e7lBG), [34](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311420C77917DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5A8B58e7lCG) Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par40) "Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311629C07717DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B59e7lEG) Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

2. Объемы финансирования [Программы](#Par40) определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

(п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E361225C67417DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lCG) Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1759)

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 20 декабря 2011 г. N 3216

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ**

**СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ**

**ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ПСКОВА НА 2012 - 2014 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2012 [N 1759](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E361225C67417DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7l2G), от 18.06.2013 [N 1423](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311723C77817DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG),

от 19.08.2013 [N 2064](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311622C07617DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG), от 07.10.2013 [N 2682](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311627C37917DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG),

от 17.10.2013 [N 2794](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311629C07717DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B59e7lEG), от 21.11.2013 [N 3080](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311524C17817DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG),

от 06.02.2014 [N 215](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311423C77317DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG), от 26.03.2014 [N 531](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311320CD7917DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lFG))

I. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012 - 2014 годы" |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311629C07717DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B59e7lEG) Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794) | |
| Основания для разработки Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523EA42A35112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66D706Ce5lDG) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523EA42437162B922D4885128961A05BE28BBB2CF66D7162e5lCG) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523DA22235152B922D4885128961A05BE28BBB2FF4e6l5G) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  распоряжение Администрации города Пскова от 02.11.2011 N 865-р "Об утверждении Концепции и разработке долгосрочной целевой программы "Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012 - 2014 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация города Пскова |
| Разработчик Программы | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор Программы | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| Исполнители Программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова;  Управление образования Администрации города Пскова;  Управление культуры Администрации города Пскова; Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова;  Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова;  Муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные учреждения, муниципальные автономные учреждения города Пскова |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311723C77817DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lDG) Администрации города Пскова от 18.06.2013 N 1423) | |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы:  последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение защищенности населения от угроз природного и техногенного характера, уровня пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных учреждений, муниципальных автономных учреждений, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова. |
|  | Основные задачи Программы:  - создание аварийно-спасательного формирования постоянной готовности и его инженерно-техническое и материальное оснащение;  - реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных автономных учреждениях;  - внедрение системы видеомониторинга акватории реки Великой в пределах городской территории;  - поддержание в готовности системы наружного противопожарного водоснабжения города Пскова и обеспечение пожарной безопасности в городских лесах;  - обеспечение безопасности людей на водных объектах города Пскова. |
| Важнейшие целевые  индикаторы и показатели | 1 - снижение времени оперативного реагирования на возникающие угрозы природного и техногенного характера на 50% за счет создания аварийно-спасательного формирования постоянной готовности;  2 - повышение достоверности и полноты мониторинга опасных процессов на водных объектах города до 85% за счет технической оснащенности службы спасения на воде и внедрения системы видеонаблюдения на реке Великой;  3 - повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта до 95%;  4 - развитие сети пожарных водоемов в секторе частной застройки и обновление источников наружного пожарного водоснабжения на 50%;  5 - повышение эффективности пожарной защиты городских лесов на 50% за счет реализации инженерно-технических мероприятий |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2014 годы составляет 39809,5 тысяч рублей (в ценах 2011 года), в том числе за счет средств бюджета города Пскова 36522,5 тысяч рублей и внебюджетных источников 3287,0 тысяч рублей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C84328C451DA860E25230FC2E311320CD7917DE4FDE68AA0CA5C4E26EB260706A5B8B5De7lDG) Администрации города Пскова от 26.03.2014 N 531) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Ожидаемые конечные результаты:  - создание аварийно-спасательного формирования постоянной готовности;  - повышение эффективности системы мониторинга и уровня безопасности людей на водных объектах города;  - обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы - муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта;  - повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров;  - повышение защищенности территории городских лесов от пожаров |

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523EA42A35112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66D706Ce5lDG) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Перспективы социально-экономического развития города Пскова во многом зависят от уровня безопасности систем жизнеобеспечения, объектов экономической и социальной инфраструктуры, защищенности населения и территории от опасностей природного и техногенного характера.

Уровень безопасности оказывается основным показателем эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований в области предупреждения ЧС и ликвидации их последствий.

В этом контексте главной задачей предупреждения и ликвидации ЧС является осуществление заблаговременного комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное снижение рисков их возникновения, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде, а также на сохранение жизни и здоровья людей в случае возникновения ЧС.

Город Псков, являясь административным центром Псковской области и, соответственно, территорией с высокой концентрацией населения, требует особого подхода в решении вопросов защиты населения, территории и экономического потенциала от ЧС.

Площадь городской территории составляет 95,6 кв. км, численность населения по результатам переписи 2010 года составляет 202,9 тысячи человек, плотность населения 2122 чел./км2.

Город имеет компактную планировочную структуру с развитой радиально-кольцевой системой застройки. Жилищный фонд, 78,5% которого составляют 5 - 9-этажные здания, представлен капитальными строениями, оснащенными современным инженерным оборудованием. Возможности подъездных путей в зоне многоэтажной застройки позволяют обеспечить своевременное прибытие аварийно-спасательных сил и средств пожаротушения.

В то же время, отсутствие развитой сети наружного пожарного водоснабжения в зоне индивидуальной жилой застройки, составляющей более 5% территории, создает определенную сложность в обеспечении пожарной безопасности этого сектора застройки.

На территории города Пскова расположено 106 пожаровзрывоопасных объектов, имеющих на хранении горюче-смазочные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости суммарной емкостью около 60 тысяч тонн. К ним относятся нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, автозаправочные станции, предприятия деревообработки и склады их продукции, мукомольное производство.

Потенциальной пожароопасной зоной являются городские леса. Ежегодно на торфяных полях и в городской лесопарковой зоне, составляющей 983 га, в пожароопасный период повышается вероятность лесных и торфяных пожаров.

В городе ежегодно происходит более 200 пожаров, из которых до 50% - в жилом фонде города, и более 100 случаев несанкционированных палов травы.

За 9 месяцев текущего года на территории города Пскова произошло 140 пожаров, в результате которых погибло 4 человека и 12 человек пострадало.

Особого внимания требует противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей - муниципальных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта в настоящее время решаются в рамках ведомственных целевых программ и направлены, в основном, на устранение недостатков, выявленных при различных проверках в этих учреждениях.

В целом, состояние системы наружного противопожарного водоснабжения города таково, что ежегодно в процессе эксплуатации приходится ремонтировать до 40% имеющихся пожарных гидрантов. Для решения проблемы требуется замена более 500 пожарных гидрантов.

В целях своевременного и эффективного пожаротушения на территории города Пскова требуется обустройство мест водозабора в секторе частной застройки, в городских лесах и на водных объектах города.

На территории города расположены 4 химически опасных объекта, относящихся ко второй и четвертой категориям степени опасности, использующих в производственных процессах аварийно химически опасные вещества хлор и аммиак (далее - АХОВ). Места погрузки и маршруты перевозки АХОВ также являются химически опасными территориями.

Экологическая обстановка на территории города Пскова, складывающаяся из состояния природной среды, состояния среды обитания и индекса здоровья населения, в целом, считается благополучной и по общепринятой классификации оценивается как "относительно удовлетворительная".

Вместе с тем, прогнозные оценки масштабов заражения территории города и возможных потерь населения, в соответствии с декларацией промышленной безопасности муниципального предприятия "Горводоканал", отнесенного к химически опасным объектам второй степени химической опасности, при наиболее вероятном и наиболее опасном сценариях развития ЧС, характеризуются следующими параметрами:

- глубина распространения облака зараженного воздуха от 0,8 до 2,8 км;

- площадь зоны возможного химического заражения от 1,0 до 12,0 кв. км;

- возможные потери населения могут составить от 17 до 66 человек, из них безвозвратные - от 5 до 16 человек.

Аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах жизнеобеспечения города Пскова могут повлечь за собой остановку производственной деятельности организаций, резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, нарушение жизнеобеспечения городской территории с населением до 60 тысяч человек.

За 9 месяцев текущего года в отдел "Единая дежурно-диспетчерская служба" Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС Администрации города Пскова поступило 3200 обращений граждан по вопросам работы систем жизнеобеспечения; аварийными службами специализированных организаций было ликвидировано 630 аварийных ситуаций на коммунально-энергетических сетях и объектах городского хозяйства, осуществлено 177 выездов оперативной группы ЕДДС в целях мониторинга аварийных ситуаций в местах их возникновения.

По территории города Пскова протекают реки Великая, Пскова, Мирожка и Череха с суммарной протяженностью береговой линии около 30 километров.

Безопасность людей на водных объектах предусматривает обеспечение и контроль соблюдения мер безопасности населения при нахождении на воде и меры по предотвращению несчастных случаев на водоемах.

Ранее вопросы спасения на водных объектах города решались Центральной спасательной станцией в круглогодичном режиме. В 2005 году в ходе реорганизации структуры МЧС России станция была ликвидирована.

В настоящее время состав сил и средств спасения на воде и схема их взаимодействия в ходе поисково-спасательных работ определяются [Планом](consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D6AF68F326D6ACA4B3F2490C3F7789B310A989EF433EB853AA3721BDDA637B76FE7fAl8G) обеспечения безопасности людей на водоемах города Пскова, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 07.04.2008 N 726 "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Пскова". Названный План реализует, в основном, мероприятия по взаимодействию специализированных организаций при проведении крупномасштабных аварийно-спасательных работ. Предусмотренная Планом готовность привлекаемых сил и средств в пределах 1 - 2 часов не позволяет рассчитывать на немедленное реагирование и спасение пострадавших.

Создание формирований, оперативно реагирующих на возникающие угрозы, позволит реализовать полномочия Администрации города Пскова в области защиты населения от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в более полном объеме и, соответственно, достичь положительных результатов по снижению материальных потерь, минимизации последствий ЧС и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для стабильного функционирования всех объектов городского хозяйства, создания комфортной среды проживания населения на территории муниципального образования "Город Псков".

Таким образом, необходимость разработки Программы вызвана потребностью комплексного подхода к решению существующих задач в области защиты населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

III. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки реализации

Основная цель Программы:

последовательное снижение рисков ЧС, повышение защищенности населения от угроз природного и техногенного характера, уровня пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных учреждений, муниципальных автономных учреждений, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

Основными задачами, решение которых предусматривается Программой, являются следующие:

- создание аварийно-спасательного формирования постоянной готовности и его инженерно-техническое и материальное оснащение;

- реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных автономных учреждениях;

- внедрение системы видеомониторинга акватории реки Великой в пределах городской территории;

- поддержание в готовности системы наружного противопожарного водоснабжения города Пскова и обеспечение пожарной безопасности в городских лесах;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах города Пскова.

Сроки реализации Программы: 2012 - 2014 годы.

Программа будет реализована в два этапа.

Особенностью первого этапа (2012 - 2013 годы) является создание аварийно-спасательной службы (далее - АСС).

Второй этап (2014 год) предусматривает совершенствование системы безопасности людей на водных объектах за счет развития материально-технической базы АСС, включая приобретение плавательных средств, строительство спуска к воде и внедрение системы видеомониторинга на водных объектах города Пскова.

Мероприятия пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных автономных учреждениях реализуются на каждом этапе Программы.

Мероприятия по развитию сети наружного противопожарного водоснабжения и обеспечению пожарной безопасности в городских лесах реализуются в течение 2013 - 2014 годов.

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | 2011 г. (базовый) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание и техническое оснащение аварийно-спасательной службы, % | - | - | 100 | - |
| (п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D6AF68F326D6ACA4B3F2492CEF37D9C310A989EF433EB853AA3721BDDA637B76FE5fAlAG) Администрации города Пскова от 28.06.2012  N 1759) | | | | | |
| 2. | Приобретение плавательных средств для АСС, % | - | - | 5 | 100 |
| 3. | Устройство системы видеонаблюдения за акваторией реки Великой, % | - | - | - | 100 |
| 4. | Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: |  |  |  |  |
|  | - обустройство путей эвакуации - замена напольных и настенных покрытий, % | 43 | 73 | 90 | 100 |
|  | - ремонт электрической проводки и оборудования, % | 67 | 77 | 93 | 100 |
| 5. | Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей: |  |  |  |  |
|  | - установка систем пожаротушения, дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации, % | 60 | 90 | 100 | 100 |
|  | - обустройство путей эвакуации - замена напольных и настенных покрытий, % | 40 | 80 | 100 | 100 |
| 6. | Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи: |  |  |  |  |
|  | - обновление пожарного оборудования - огнетушители, гидранты, рукава, % | 45 | 56 | 78 | 100 |
|  | - приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации, % | 56 | 56 | 78 | 100 |
| 7. | Замена гидрантов наружного пожарного водоснабжения с истекшим сроком технического ресурса, % | 4 | - | 34 | 51 |
| (п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D6AF68F326D6ACA4B3F2492CEF37D9C310A989EF433EB853AA3721BDDA637B76FE5fAlCG) Администрации города Пскова от 28.06.2012  N 1759) | | | | | |
| 8. | Обустройство и поддержание в готовности пожарных водоемов в индивидуальном жилом секторе, % | - | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Обустройство пожарных водоемов в городских лесах, % | 67 | - | 89 | 100 |
| (п. 9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D6AF68F326D6ACA4B3F2492CEF37D9C310A989EF433EB853AA3721BDDA637B76FE5fAlEG) Администрации города Пскова от 28.06.2012  N 1759) | | | | | |

IV. Перечень программных мероприятий

[Перечень](#Par323) программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов и источников финансирования изложен в приложении к настоящей Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D6AF68F326D6ACA4B3F2495CFF67691310A989EF433EB853AA3721BDDA637B76FE5fAlAG) Администрации города Пскова от 26.03.2014 N 531)

Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2014 годы составляет 39809,5 тысяч рублей (в ценах 2011 года), из них за счет средств бюджета города Пскова 36522,5 тысяч рублей и внебюджетных источников 3287,0 тысяч рублей. В том числе по годам:

- в объеме средств городского бюджета:

в 2012 году - 2608,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 11532,1 тыс. рублей;

в 2014 году - 22382,4 тыс. рублей;

- в объеме средств внебюджетных источников финансирования:

в 2013 году - 1488,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 1799,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению при составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год.

VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий Программы, ведущих к достижению намеченных целей в соответствии с действующим законодательством.

Ответственными исполнителями в органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова, муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных автономных учреждениях являются их руководители.

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС Администрации города Пскова как исполнитель-координатор Программы:

- осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации Программы, а также осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств;

- несет ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе за подготовку и согласование проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и досрочном прекращении реализации Программы, за подготовку доклада о ходе реализации Программы, а также определяет механизм частно-государственного партнерства и реализации инвестиционных проектов в рамках реализации программных мероприятий.

Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Программы.

VII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Принятие Программы позволит создать необходимые условия для стабильного функционирования всех объектов городского хозяйства, создания комфортной среды проживания населения на территории муниципального образования "Город Псков" и обеспечить:

оперативное реагирование на аварийные ситуации как техногенного характера, возникающие при эксплуатации потенциально опасных объектов и транспортировке опасных веществ, так и природного характера, обусловленные опасными метеорологическими явлениями;

необходимый уровень пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;

оперативное реагирование на пожары, возникающие в секторе частной застройки, за счет расширения и обустройства сети пожарных водоемов;

оперативное реагирование на ситуации, связанные с угрозой жизни и здоровью людей на водных объектах.

Основные риски в ходе реализации Программы обусловлены финансовым и административным риском.

Финансовый риск - отсутствие достаточных средств в бюджете города Пскова, что может сказаться на эффективности и сроках исполнения программных мероприятий.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов. В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования будут реализовываться отдельные мероприятия Программы в пределах средств, выделенных на их реализацию в соответствии с бюджетом города Пскова.

Административный риск - невыполнение исполнителями Программы запланированных мероприятий, что сделает невозможным решение задач и достижение целей Программы.

Способом ограничения административного риска является регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в качестве стимулирующего фактора для исполнителей Программы при выполнении принятых обязательств.

Реализация программных мероприятий позволит наиболее эффективно расходовать финансовые средства за счет концентрации сил и средств на наиболее важных направлениях, мобилизации финансовых и организационных ресурсов.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к муниципальной программе

"Совершенствование защиты населения и территории

муниципального образования "Город Псков" от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

города Пскова на 2012 - 2014 годы"

Перечень

программных мероприятий муниципальной

программы "Совершенствование защиты населения и

территории муниципального образования "Город Псков"

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

города Пскова на 2012 - 2014 годы"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D6AF68F326D6ACA4B3F2495CFF67691310A989EF433EB853AA3721BDDA637B76FE6fAlAG) Администрации города Пскова

от 26.03.2014 N 531)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Нормативно-правовое обеспечение, пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | 2013 г. |  | - | - | 85,0 | 85,0 |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Комитет по делам ГОЧС Администрации города Пскова | 2012 - 2014 г.г. | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия пропагандистского и обучающего характера |  | 2013 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - |  |
| 2.1. | Проведение городских соревнований среди образовательных учреждений "Школа безопасности" | Управление образования Администрации города Пскова | 2013 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 2.2. | Изготовление 15-секундных видеороликов по темам:  - "Пожарная безопасность при использовании пиротехники";  - "Безопасность на льду водоемов" | Комитет по делам ГОЧС Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация показа видеороликов по каналам телевещания на тему: | Комитет по делам ГОЧС Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
|  | "Пожарная безопасность в быту" |  | январь |  | - | - | - | - |
|  | - "Безопасность на льду водоемов" |  | февраль, ноябрь |  | - | - | - | - |
|  | "Опасность весенних палов травы" |  | апрель |  | - | - | - | - |
|  | "Безопасность на воде" |  | июнь, июль |  | - | - | - | - |
|  | "Пожарная безопасность при использовании пиротехники" |  | декабрь |  | - | - | - | - |
| 2.4. | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях: | Комитет по делам ГОЧС Администрации города Пскова | 2013 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 3. | Создание и оборудование учебно-консультационных пунктов гражданской обороны | МАУК "Централизованная библиотечная система" города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 85,0 | 85,0 |
| II. | Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  | 2012 - 2014 г. |  | 208,0 | - | 3767,43 | 3975,43 |
| 1. | Создание и поддержание в готовности аварийно-спасательной службы | Комитет по делам ГОЧС Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1. | Инженерно-технические мероприятия, проводимые на производственной территории по адресу: ул. Советской Армии, д. 51: |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Подготовка проектной документации по реконструкции зданий и обустройству территории для размещения АСС по адресу: ул. Советской Армии, 51 |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Производство работ по реконструкции административного здания в целях размещения АСС |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Производство кровельных работ на производственно-техническом здании в целях размещения спецтехники АСС |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Производство работ по реконструкции складского корпуса |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Устройство очистного сооружения канализации - накопительного септика |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Производство работ по реконструкции ограждения территории |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Устройство системы наружного освещения |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Устройство системы периметрального видеонаблюдения |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Производство работ по реконструкции гаражного здания открытого типа в целях размещения плавсредств АСС |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.10. | Работы по обустройству учебно-тренировочного городка спасателей |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Обустройство спуска к реке длиной 50 м для плавательных средств (приобретение и укладка дорожных железобетонных плит) |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1.12. | Устройство системы видеонаблюдения за  акваторией реки Великой |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
|  | - подготовка проекта и приобретение технических средств видеонаблюдения |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2. | Материально-техническое оснащение аварийно-спасательной службы: |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Приобретение аварийно-спасательной машины общего назначения АСМ-41-02-2М2 на базе а/м ГАЗ 27057 |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Приобретение компрессора высокого давления типа BAUER Mariner 200-E |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Приобретение аварийно-спасательного  гидравлического инструмента |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Приобретение средств химической защиты и экипировки спасателей |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Приобретение средств радиационно-химической разведки и дозиметрического контроля |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.2.6. | Приобретение автомобиля быстрого реагирования по тушению лесоторфяных пожаров на базе а/м ГАЗ 27057 |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.2.7. | Приобретение плавательных средств: |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
|  | - трейлер для транспортировки катеров |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - катер типа "Master-540" (2 ед.) |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - катер на воздушной подушке типа "Пегас-5У" |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Приобретение снаряжения и экипировки для спасателей на воде |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
|  | - переносной компрессор высокого давления типа "Bauer" для зарядки аквалангов |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - гидрокостюм "сухой" с аксессуарами - 3 ед. |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - аппарат воздушный дыхательный типа АВМ-12 (акваланг) - 3 ед. |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация профессиональной подготовки спасателей: |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Обучение спасателей по программе профессиональной подготовки |  | 2014 г. |  | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Обучение спасателей по программе парамедиков |  | 2014 г. |  | - | - | - | - |
| 2. | Создание запасов средств защиты от опасностей работников Администрации города Пскова и муниципальных предприятий города Пскова | Комитет по делам ГОЧС Администрации города Пскова | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 208,0 | - | 541,8 | 749,8 |
| 2.1. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы гражданские): |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 180,0 | - | 541,8 | 749,8 |
| 2.2. | Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты (из расчета обеспечения 30% списочного состава сотрудников): |  | 2012 г. | Бюджет города Пскова | 28,0 | - | - | 28,0 |
| 2.2.1. | индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 (ИПП-11) |  |  |  | 16,0 | - | - | 16,0 |
| 2.2.2. | пакеты перевязочные медицинские ППМ |  |  |  | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 3. | Создание запасов средств защиты от опасностей сотрудников муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова | Управление культуры Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 1122,3 | 1122,3 |
| 3.1. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы гражданские): |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 1099,2 | 1099,2 |
| 3.1.1. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 147,0 | 147,0 |
| 3.1.2. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 2 им. М.П.Мусоргского" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 168,0 | 168,0 |
| 3.1.3. | МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 168,0 | 168,0 |
| 3.1.4. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 4" г. Пскова |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 90,3 | 90,3 |
| 3.1.5. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 44,1 | 44,1 |
| 3.1.6. | МБОУ ДОД "Детская художественная школа города Пскова" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 54,6 | 54,6 |
| 3.1.7. | МБУК "Городской культурный центр" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 159,4 | 159,4 |
| 3.1.8. | МБУК "Дом офицеров" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 92,4 | 92,4 |
| 3.1.9. | МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 148,1 | 148,1 |
| 3.1.10. | МБУ "Планетарий" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 27,3 | 27,3 |
| 3.2. | Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты: МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 23,1 | 23,1 |
| 3.2.1. | Аптечки первой медицинской помощи |  |  |  | - | - | 23,1 | 23,1 |
| 4. | Создание запасов средств защиты от опасностей сотрудников муниципальных учреждений подведомственных комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 168,4 | 168,4 |
| 4.1. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы гражданские): |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 168,4 | 168,4 |
| 4.1.1. | МБОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию "Барс" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 33,4 | 33,4 |
| 4.1.2. | МБОУ ДОД "ДЮСШ по гребле "Ника" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.3. | МБОУ ДОД "ДЮСШ "Надежда" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.4. | МБОУ ДОД "ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике "Гармония" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.5. | МБОУ ДОД "ДЮСШ "Стрела" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.6. | МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мастер" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.7. | МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.8. | МБОУ ДОД "ДЮООСЦ "Бригантина" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.9. | МБУ "Стадион Машиностроитель" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 4.1.10. | МБУ "ПГМЦ" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 5. | Создание запасов средств защиты от опасностей сотрудников муниципальных учреждений подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова | Управление образования Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 1934,93 | 1934,93 |
| 5.1. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы гражданские): |  | 2014 г. |  | - | - | 1934,93 | 1934,93 |
| 5.1.1. | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 1 "Аистенок" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 49,4 | 49,4 |
| 5.1.2. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 2" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 13,0 | 13,0 |
| 5.1.3. | МБДОУ "Детский сад N 3" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 14,56 | 14,56 |
| 5.1.4. | МБДОУ "Детский сад N 4 "Дружба" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 22,464 | 22,464 |
| 5.1.5. | МБДОУ "Детский сад N 5" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 13,728 | 13,728 |
| 5.1.6. | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Звездочка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 27,0 | 27,0 |
| 5.1.7. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 7 "Росток" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 29,952 | 29,952 |
| 5.1.8. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей N 10" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 77,74 | 77,74 |
| 5.1.9. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей N 11" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 37,44 | 37,44 |
| 5.1.10. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников N 12" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 47,32 | 47,32 |
| 5.1.11. | МБДОУ "Детский сад N 13" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 18,72 | 18,72 |
| 5.1.12. | МБДОУ "Детский сад N 14" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 37,856 | 37,856 |
| 5.1.13. | МБДОУ "Детский сад N 18 "Солнышко" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 31,2 | 31,2 |
| 5.1.14. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 19" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 31,2 | 31,2 |
| 5.1.15. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей N 20" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 47,32 | 47,32 |
| 5.1.16. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 21" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 31,824 | 31,824 |
| 5.1.17. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей N 23 "Березка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 50,96 | 50,96 |
| 5.1.18. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников N 25 "Золотой Ключик" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 74,3 | 74,3 |
| 5.1.19. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей N 26 "Ласточка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 74,88 | 74,88 |
| 5.1.20. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников N 27 "Аленушка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 50,96 | 50,96 |
| 5.1.21. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 28 "Искорка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 87,36 | 87,36 |
| 5.1.22. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 29" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 88,4 | 88,4 |
| 5.1.23. | МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 30 "Жемчужинка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 58,24 | 58,24 |
| 5.1.24. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей N 31 "Росинка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 80,08 | 80,08 |
| 5.1.25. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 32 "Чебурашка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 91,728 | 91,728 |
| 5.1.26. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей N 33 "Огонек" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 49,504 | 49,504 |
| 5.1.27. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 34 "Радуга" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 77,22 | 77,22 |
| 5.1.28. | МБДОУ "Детский сад N 35 "Ромашка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 77,22 | 77,22 |
| 5.1.29. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей N 37 "Кораблик" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 18,72 | 18,72 |
| 5.1.30. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников N 39 "Малышок" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 53,3 | 53,3 |
| 5.1.31. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 40 "Ручеек" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 80,6 | 80,6 |
| 5.1.32. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 41" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 69,811 | 69,811 |
| 5.1.33. | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей N 45 "Родничок" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 52,0 | 52,0 |
| 5.1.34. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 48 "Лучик" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 80,08 | 80,08 |
| 5.1.35. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей N 50 "Красная шапочка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 82,555 | 82,555 |
| 5.1.36. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 51" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 29,12 | 29,12 |
| 5.1.37. | МБДОУ "Детский сад N 53 "Золушка" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 77,168 | 77,168 |
| 6. | Создание запасов мобильных средств оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Комитет по делам ГОЧС Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 6.1. | Приобретение мобильных средств оповещения (электромегафоны) |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| III. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города Пскова |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 2400,0 | 11532,1 | 17467,97 | 31400,07 |
| Внебюджетные средства | - | 1488,0 | 1799,0 | 3287,0 |
| 1. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: | Управление образования Администрации города Пскова | 2013 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | - | 10042,4 | 7745,37 | 17787,77 |
| Внебюджетные средства | - | 1488,0 | 1799,0 | 3287,0 |
| 1.1. | Испытания и ремонт внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу: |  |  | Бюджет города Пскова | - | 353,77 | 120,0 | 473,77 |
| Внебюджетные средства | - | 17,0 | 39,0 | 56,0 |
| 1.1.1. | МБОУ "ПЛГ", МБОУ "ЕМЛ N 20", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "НШ-д/с N 38", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБОУ ДОД "ДЦ "Надежда", МБОУ ДОД "Патриот", МАДОУ "Д/с N 1", МБДОУ "Д/с N 2", МБДОУ "Д/с N 3", МБДОУ "Д/с N 4", МБДОУ "Д/с N 5", МАДОУ "Д/с N 6", МБДОУ "Д/с N 7", МБДОУ "Д/с N 8", МБДОУ "Д/с N 9", МБДОУ "Д/с N 10", МБДОУ "Д/с N 11", МБДОУ "Д/с N 12", МБДОУ "Д/с N 13", МБДОУ "Д/с N 14", МБДОУ "Д/с N 15", МБДОУ "Д/с N 16", МБДОУ "Д/с N 17", МБДОУ "Д/с N 18", МБДОУ "Д/с N 19", МБДОУ "Д/с N 20", |  |  | Бюджет города Пскова | - | 353,77 | 120,0 | 473,77 |
| Внебюджетные средства | - | 17,0 | - | 17,0 |
|  | МБДОУ "Д/с N 21", МБДОУ "Д/с N 23", МБДОУ "Д/с N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/с N 26", МБДОУ "Д/с N 27", МБДОУ "Д/с N 28", МБДОУ "Д/с N 29", МБДОУ "Д/с N 30", МБДОУ "Д/с N 31", МБДОУ "Д/с N 32", МБДОУ "Д/с N 33", МБДОУ "Д/с N 34", МБДОУ "Д/с N 35", МБДОУ "Д/с N 37", МБДОУ "Д/с N 39", МБДОУ "Д/с N 40", МБДОУ "ЦРР-д/сад N 41", МБДОУ "Д/с N 42", МБДОУ "Д/с N 43", МБДОУ "Д/с N 44", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/с N 47", МБДОУ "Д/с N 48", МБДОУ "Д/с N 49", МБДОУ "Д/с N 50", МБДОУ "Д/с N 51", МБДОУ "Д/с N 52", МБДОУ "Д/с N 53", МБДОУ "Д/с N 54" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "ЕМЛ N 20", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "НШ-д/с N 38", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "ЦРР-д/сад N 41", МАДОУ "Д/сад N 45" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 39,0 | 39,0 |
| 1.2. | Испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений: |  |  | Бюджет города Пскова | - | 181,5 | 173,87 | 355,37 |
| Внебюджетные средства | - | 3,0 | 4,0 | 7,0 |
| 1.2.1. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "Лицей N 4", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 17", МБОУ "СОШ N 18", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ ДОД "Патриот", МБОУ "Псковская школа-интернат", МБДОУ "Д/с N 7", МБДОУ "Д/с N 12", МБДОУ "Д/с N 13", МБДОУ "Д/с N 14", МБДОУ "Д/с N 15", МБДОУ "Д/с N 16", МБДОУ "Д/с N 17", МБДОУ "Д/с N 19", МБДОУ "Д/с N 21", МБДОУ "Д/с N 43", МАДОУ "Д/с N 45" |  |  | Бюджет города Пскова | - | 181,5 | 173,87 | 355,37 |
| Внебюджетные средства | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 1.2.2. | МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "СОШ N 13", МАОУ "СОШ N 47" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1.3. | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) |  |  | Бюджет города Пскова | - | 248,35 | 20,2 | 268,55 |
| Внебюджетные средства | - | 13,0 | 15,0 | 28,0 |
| 1.3.1. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "Лицей N 4 "Многопрофильный", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "Лицей N 8", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Лицей "10", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 17", МБОУ "СОШ N 18", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "Лицей N 21", МБОУ "ПТПЛ", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "СОШ N 24", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "ВСШ", МБОУ "ПЛГ", МБОУ "ППК", МБОУ "Подросток", МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ "ПТПЛ", МБОУ "Вечерняя СОШ N 1", МБОУ "НШ-д/с N 38", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБОУ "ППРиК", МБОУ "Лицей "Развитие", МБОУ ДОД "Юность", МБОУ ДОД "ЭБЦ", МБОУ ДОД "ДЦ "Надежда", МБОУ ДОД "Центр ДЮТ и Э", МБОУ ДОД "ЦВР "Патриот", МАДОУ "Д/с N 1", |  |  | Бюджет города Пскова | - | 248,35 | 20,2 | 268,55 |
| Внебюджетные средства | - | 13,0 | - | 13,0 |
|  | МБДОУ "Д/с N 2", МБДОУ "Д/с N 3", МБДОУ "Д/с N 4", МБДОУ "Д/с N 5", МБДОУ "Д/с N 7", МБДОУ "Д/с N 8", МБДОУ "Д/с N 9", МБДОУ "Д/с N 10", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/с N 14", МБДОУ "Д/с N 15", МБДОУ "Д/с N 16", МБДОУ "Д/с N 17", МБДОУ "Д/с N 18", МБДОУ "Д/с N 19", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/с N 21", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/с N 26", МБДОУ "Д/с N 27", МБДОУ "Д/с N 28", МБДОУ "Д/с N 29", МБДОУ "Д/с N 30", МБДОУ "Д/с N 31", МБДОУ "Д/с N 32", МБДОУ "Д/с N 33", МБДОУ "Д/с N 34", МБДОУ "Д/с N 35", МБДОУ "Д/с N 37", МБДОУ "Д/с N 39", МБДОУ "Д/с N 40", МБДОУ "ЦРР-д/сад N 41", МБДОУ "Д/с N 42", МБДОУ "Д/с N 43", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/с N 47", МБДОУ "Д/с N 48", МБДОУ "Д/с N 49", МБДОУ "Д/с N 50", МБДОУ "Д/сад N 51", МБДОУ "Д/с N 52", МБДОУ "Д/с N 53", МБДОУ "Д/сад N 54" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "СОШ N 13", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "Вечерняя СОШ N 1", МБОУ "НШ-д/с N 38", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБДОУ "Д/сад N 7", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "ЦРР-д/сад N 41", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 51", МБДОУ "Д/сад N 54" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 1.4. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивления заземления |  |  | Бюджет города Пскова | - | 1134,66 | - | 1134,66 |
| Внебюджетные средства | - | 41,0 | 28,0 | 69,0 |
| 1.4.1. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 3", МБОУ "Лицей N 4", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "Лицей N 8", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Лицей N 10", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 17", МБОУ "СОШ N 18", МБОУ "Лицей Развитие", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "Лицей N 20", МБОУ "СЭЛ N 21", МБОУ "ПТПЛ", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "СОШ N 24", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "ВСШ", МБОУ "ДДТ", МБОУ "ПТЛ", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ ДОД "ДЦ "Надежда", МБОУ ДОД "Центр ДЮТ и Э", МБОУ "ДОД "Юность", МБОУ ДОД "Эколог", МБОУ "ПЛГ", МБОУ ДОД "Патриот", МБОУ "Школа-интернат", МБОУ "ППРиК", МБОУ "Подросток", МАДОУ "Д/с N 1", МБДОУ "Д/с N 2", МБДОУ "Д/с N 3", МБДОУ "Д/с N 4", МБДОУ "Д/с N 5", |  |  | Бюджет города Пскова | - | 1134,66 | - | 1134,66 |
| Внебюджетные средства | - | 41,0 | - | 41,0 |
|  | МАДОУ "Д/с N 6", МБДОУ "Д/сад "ЦРР N 7", МБДОУ "Д/с N 8", МБДОУ "Д/с N 9", МБДОУ "Д/с N 10", МБДОУ "Д/с N 11", МБДОУ "Д/с N 12", МБДОУ "Д/с N 13", МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 15", МБДОУ "Д/с N 16", МБДОУ "Д/с N 17", МБДОУ "Д/с N 18", МБДОУ "Д/с N 19", МБДОУ "Д/с N 20", МБДОУ "Д/с N 21", МБДОУ "Д/с N 23", МБДОУ "Д/с N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/с N 26", МБДОУ "Д/с N 27", МБДОУ "Д/с N 28", МБДОУ "Д/с N 29", МБДОУ "Д/с N 30", МБДОУ "Д/с N 31", МБДОУ "Д/с N 32", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "Д/с N 34", МБДОУ "Д/с N 35", МБДОУ "Д/с N 37", МБДОУ "Д/сад N 38", МБДОУ "Д/с N 39", МБДОУ "Д/с N 40", МБДОУ "ЦРР-д/сад N 41", МБДОУ "Д/с N 42", МБДОУ "Д/с N 43", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 46", МБДОУ "Д/с N 47", МБДОУ "Д/с N 48", МБДОУ "Д/с N 49", МБДОУ "Д/с N 50", МБДОУ "Д/с N 51", МБДОУ "Д/с N 52", МБДОУ "Д/с N 53", МБДОУ "Д/сад N 54" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "Вечерняя СОШ N 1", МБОУ ДОД "ДЦ "Надежда", МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 15", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "ЦРР-д/сад N 41", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 51", МДБОУ "Д/сад N 54" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 28,0 | 28,0 |
| 1.5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |  |  | Бюджет города Пскова | - | 706,85 | - | 706,85 |
| Внебюджетные средства | - | 34,0 | 28,0 | 62,0 |
| 1.5.1. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 9", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 18", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "ПТПЛ", МБОУ "ППК", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБОУ ДОД "Эколог", МБОУ ДОД "Патриот", МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "Д/с N 3", МБДОУ "Д/сад "ЦРР N 7", МБОУ ДОД "Д/с N 8", МБДОУ "Д/сад N 12", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/с N 14", МБДОУ "Д/сад N 15", МБДОУ "Д/с N 19", МБДОУ "Д/сад N 21", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/с N 29", МБДОУ "Д/с N 30", МБДОУ "Д/с N 51" |  |  | Бюджет города Пскова | - | 706,85 | - | 706,85 |
| Внебюджетные средства | - | 34,0 | - | 34,0 |
| 1.5.2. | МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБДОУ "Д/сад "ЦРР N 7", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 15", |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 28,0 | 28,0 |
| 1.6. | Перемотка пожарных шлангов, рукавов на новую скатку с составлением акта |  |  | Бюджет города Пскова | - | 177,07 | 3,2 | 180,27 |
| Внебюджетные средства | - | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| 1.6.1. | МБОУ "ПТЛ", МБОУ "ПЛГ", МБОУ "Лицей "Развитие", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МАДОУ "Д/с N 1", МБДОУ "Д/с N 2", МБДОУ "Д/с N 3", МБДОУ "Д/с N 4", МБДОУ "Д/с N 5", МАДОУ "Д/с N 6", МБДОУ "Д/с N 7", МБДОУ "Д/с N 8", МБДОУ "Д/с N 9", МБДОУ "Д/с N 10", МБДОУ "Д/с N 11", МБДОУ "Д/с N 12", МБДОУ "Д/с N 13", МБДОУ "Д/с N 14", МБДОУ "Д/с N 15", МБДОУ "Д/с N 16", МБДОУ "Д/с N 18", МБДОУ "Д/с N 19", МБДОУ "Д/с N 20", МБДОУ "Д/с N 21", МБДОУ "Д/с N 23", МБДОУ "Д/с N 24", МБДОУ "Д/с N 25", |  |  | Бюджет города Пскова | - | 177,07 | 3,2 | 180,27 |
| Внебюджетные средства | - | 4,0 | - | 4,0 |
|  | МБДОУ "Д/с N 26", МБДОУ "Д/с N 27", МБДОУ "Д/с N 28", МБДОУ "Д/с N 29", МБДОУ "Д/с N 30", МБДОУ "Д/с N 31", МБДОУ "Д/с N 32", МБДОУ "Д/с N 33", МБДОУ "Д/с N 34", МБДОУ "Д/с N 35", МБДОУ "Д/с N 37", МБДОУ "Д/с N 39", МБДОУ "Д/с N 40", МБДОУ "Д/с N 41", МБДОУ "Д/с N 42", МБДОУ "Д/с N 43", МАДОУ "Д/с N 45", МБДОУ "Д/с N 46", МБДОУ "Д/с N 47", МБДОУ "Д/сад N 48", МБДОУ "Д/с N 49", МБДОУ "Д/с N 50", МБДОУ "Д/с N 51", МБДОУ "Д/с N 52", МБДОУ "Д/сад N 53", МБДОУ "Д/сад N 54", МБДОУ "Д/с N 55" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | МБОУ "ПТЛ", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБДОУ "Д/сад N 53", МБДОУ "Д/сад N 54" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1.7. | Испытание наружных пожарных лестниц |  |  | Бюджет города Пскова | - | 335,47 | 71,8 | 407,27 |
| Внебюджетные средства | - | 8,0 | 10,0 | 18,0 |
| 1.7.1. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 18", МБОУ "ПЛГ", МБОУ "Школа-интернат", МБОУ "ППК", МБОУ "СЭЛ N 21", МБОУ ДОД "Патриот", МБОУ ДОД "ЭБЦ", МБОУ "Школа-сад N 38", МБОУ "Лицей "Развитие", МБОУ "ПТЛ", МАДОУ "Д/сад N 1", МБДОУ "Д/сад N 2", МБДОУ "Д/сад N 3", МБДОУ "Д/сад N 4", МБДОУ "Д/сад N 5", МБДОУ "Д/сад N 6", МБДОУ "Д/сад N 7", МБДОУ "Д/сад N 8", МБДОУ "Д/сад N 10", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/сад N 12", МБДОУ "Д/сад N 13", |  |  | Бюджет города Пскова | - | 335,47 | 71,8 | 407,27 |
| Внебюджетные средства | - | 8,0 | - | 8,0 |
|  | МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 15", МБДОУ "Д/сад N 16", МБДОУ "Д/сад N 17", МБДОУ "Д/сад N 18", МБДОУ "Д/сад N 19", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 21", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 26", МБДОУ "Д/сад N 27", МБДОУ "Д/сад N 28", МБДОУ "Д/сад N 29", МБДОУ "Д/сад N 30", МБДОУ "Д/сад N 31", МБДОУ "Д/сад N 32", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "Д/сад N 34", МБДОУ "Д/сад N 35", МБДОУ "Д/сад N 37", МБДОУ "Д/сад N 39", МБДОУ "Д/сад N 40", МБДОУ "Д/сад N 41", МБДОУ "Д/сад N 42", МБДОУ "Д/сад N 43", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 47", МБДОУ "Д/сад N 49", МБДОУ "Д/сад N 50", МБДОУ "Д/сад N 51", МБДОУ "Д/сад N 52", МДБОУ "Д/сад N 53" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СЭЛ N 21", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "НШ-д/с N 38", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад "ЦРР N 41", МБДОУ "Д/сад N 53" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 1.8. | Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре |  |  | Бюджет города Пскова | - | 2133,27 | 1637,9 | 3771,17 |
| Внебюджетные средства | - | 75,0 | 82,0 | 157,0 |
| 1.8.1. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 3", МБОУ "Лицей N 4", "МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Лицей N 10", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 17", МБОУ "СОШ N 18", МБОУ "СОШ N 16", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "Многопрофильный лицей N 4", МБОУ "Лицей "Развитие", МБОУ "Лицей N 20", МБОУ "СЭЛ N 21", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "СОШ N 24", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "ПЛГ", МБОУ "ПТПЛ", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ "Вечерняя СОШ N 1", МБОУ "Школа-интернат", МБОУ ДОД "детско-юношеский клуб ФП "Юность", |  |  | Бюджет города Пскова | - | 2133,27 | 1637,9 | 3771,17 |
| Внебюджетные средства | - | 75,0 | - | 75,0 |
|  | МБОУ ДОД "ДЦ "Надежда", МБОУ ДОД "Центр ДЮТ и Э", МБОУ ДОД "Патриот", МБОУ ДОД "Подросток", МБОУ ДОД "Эколог", МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ "ППРиК", МБОУ "ВСШ", МАДОУ "Д/сад N 1", МБДОУ "Д/сад N 2", МБДОУ "Д/сад N 3", МБДОУ "Д/сад N 4", МБДОУ "Д/сад N 5", МБДОУ "Д/сад N 6", МБДОУ "Д/сад N 7", МБДОУ "Д/сад N 8", МБДОУ "Д/сад N 9", МБДОУ "Д/сад N 10", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/сад N 12", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 15", МБДОУ "Д/сад N 16", МБДОУ "Д/сад N 17", МБДОУ "Д/сад N 18", МБДОУ "Д/сад N 19", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 21", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 26", МБДОУ "Д/сад N 27", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ "Д/сад N 28", МБДОУ "Д/сад N 29", МБДОУ "Д/сад N 30", МБДОУ "Д/сад N 31", МБДОУ "Д/сад N 32", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "Д/сад N 34", МБДОУ "Д/сад N 35", МБДОУ "Д/сад N 37", МБОУ "Школа-сад N 38", МБДОУ "Д/сад N 39", МБДОУ "Д/сад N 40", МБДОУ "Д/сад N 41", МБДОУ "Д/сад N 42", МБДОУ "Д/сад N 43", МБДОУ "Д/сад N 44", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 46", МБДОУ "Д/сад N 47", МБДОУ "Д/сад N 48", МБДОУ "Д/сад N 49", МБДОУ "Д/сад N 50", МБДОУ "Д/сад N 51", МБДОУ "Д/сад N 52", МБДОУ "Д/сад N 53", МБДОУ "Д/сад N 54", МБДОУ "Д/сад N 55" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "МПЛ N 8", МАОУ "СОШ N 10", МБОУ "СОШ N 13", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "ПТЛ", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ "Вечерняя СОШ N 1", МБОУ ДОД "детско-юношеский клуб ФП "Юность", МБОУ ДОД "ДЦ "Надежда", МБОУ ДОД "Центр ДЮТ и Э", МБОУ ДОД "ЦВР "Патриот", МБДОУ "Д/сад N 5", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 18", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 30", МБДОУ "Д/сад N 32", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "Д/сад N 35", МБДОУ "Д/сад N 37", МБДОУ "Д/сад N 40", МБДОУ "Д/сад N 41", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 50", МБДОУ "Д/сад N 51" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 82,0 | 82,0 |
| 1.9. | Замена дверей эвакуационных выходов |  |  | Бюджет города Пскова | - | 1255,95 | 350,5 | 1606,45 |
| Внебюджетные средства | - | 137,0 | 185,0 | 322,0 |
| 1.9.1. | МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 17", МБОУ "СОШ N 18", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "Лицей "Развитие", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "Лицей N 20", МБОУ "ПТПЛ", МБОУ "ВСШ", МБОУ "ППК", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "СЭЛ N 21", МБОУ ДОД "Патриот", МБОУ "Школа-интернат", МБОУ ДОД "ЭБЦ", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ "Вечерняя СОШ N 1", МБДОУ "Д/сад N 3", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 27", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "Д/сад N 43", МБОУ ДОД "Надежда" |  |  | Бюджет города Пскова | - | 1255,95 | 350,5 | 1606,45 |
| Внебюджетные средства | - | 137,0 | - | 137,0 |
| 1.9.2. | МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Гуманитарный лицей", МАОУ "СОШ N 47", МБДОУ "Д/сад N 5", МБДОУ "Д/сад N 20" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 185,0 | 185,0 |
| 1.10. | Текущий ремонт эвакуационных путей,  помещений |  |  | Бюджет города Пскова | - | 1174,40 | 2392,3 | 3566,7 |
| Внебюджетные средства | - | 151,0 | 90,0 | 241,0 |
| 1.10.1. | МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 17", МБОУ "ПТПЛ", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБОУ "Лицей "Развитие", МБОУ "ПТЛ", МБОУ ДОД "Патриот", МБДОУ "Д/сад N 3", МБДОУ "Д/сад N 4", МБОУ "Д/сад N 10", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 18", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 26", МБДОУ "Д/сад N 27", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "Д/сад N 39", МБДОУ "Д/сад N 41" |  |  | Бюджет города Пскова | - | 1174,40 | 2392,3 | 3566,7 |
| Внебюджетные средства | - | 151,0 | - | 151,0 |
| 1.10.2. | МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "ЦО "ППК", МБОУ "Псковская ОШ-интернат", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | 807,5 | 807,5 |
| Внебюджетные средства | - | - | 90,0 | 90,0 |
| 1.11. | Замена (ремонт) напольных покрытий на путях эвакуации |  |  | Бюджет города Пскова | - | 119,0 | 135,6 | 254,6 |
| Внебюджетные средства | - | 487,0 | 244,0 | 731,0 |
| 1.11.1. | МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Лицей N 10", МБОУ "Пограничный ТПЛ", МБОУ "СОШ N 24", МОБУ "Центр ППР и коррекции", МБДОУ "Д/сад N 3", МБДОУ "Д/сад N 4", МБДОУ "Д/сад N 7", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/сад N 18", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 26", МБДОУ "Д/сад N 39", МБДОУ "Д/сад N 53" |  |  | Бюджет города Пскова | - | 119,0 | 135,6 | 254,6 |
| Внебюджетные средства | - | 487,0 | - | 487,0 |
| 1.11.2. | МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 24", МБДОУ "Д/сад N 4", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/сад N 18", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 39", МБДОУ "Д/сад N 53" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 244,0 | 244,0 |
| 1.12. | Текущий ремонт внутренних электрических сетей |  |  | Бюджет города Пскова | - | 489,7 | - | 489,7 |
| Внебюджетные средства | - | 518,0 | 1070,0 | 1588,0 |
| 1.12.1. | МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 23", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ "Вечерняя СОШ N 1", МБОУ ДОД "ЦВР "Патриот", МБДОУ "Д/сад N 4", МБДОУ "Д/сад N 5", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 32", МБДОУ "Д/сад N 37" |  |  | Бюджет города Пскова | - | 489,7 | - | 489,7 |
| Внебюджетные средства | - | 518,0 | - | 518,0 |
| 1.12.2. | МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "МПЛ N 8", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "СОШ N 16", МАОУ "СОШ N 47" |  |  | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | 1070,0 | 1070,0 |
| 1.13. | Устройство оборудования передающего извещения о пожарах в пожарные части по радиоканалу и обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем: |  | 2013 г. | Бюджет города Пскова | - | 1368,7 | 1223,8 | 2602,5 |
|  | - монтаж оборудования МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 16", МБДОУ "Д/сад N 27", МБДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 47" |  |  |  | - | 134,90 | - | 134,90 |
|  | - техническое обслуживание МБОУ "Лицей "Развитие", МБОУ "ВСШ", МБОУ ДОД "ЭБЦ", МБОУ "ППРиК", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 3", МБОУ "Многопрофильный лицей N 4", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "Лицей N 8", МБОУ "СОШ N 9", МАОУ "Лицей N 10", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 12", МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 16", МБОУ "СОШ N 17", МБОУ "СОШ N 18", МАОУ "Гуманитарный лицей", МБОУ "Лицей N 20", МБОУ "Лицей N 21", МБОУ "Лицей Развитие", МБОУ "ПТПЛ", МБОУ "СОШ N 23", МБОУ "СОШ N 24", МБОУ "ППК", МБОУ "ПТЛ", МАОУ "СОШ N 47", МБОУ "ПЛГ", МБОУ ДОД "Подросток", МБОУ ДОД "Юность", МБОУ ДОД "ДДТ", |  |  |  | - | 1233,8 | 1223,8 | 2467,6 |
|  | МБОУ ДОД "ЦТД", МБОУ ДОД "Надежда", МБОУ ДОД "Патриот", МБОУ "Школа-интернат", МБОУ "Подросток", МАДОУ "Д/сад N 1", МБДОУ "Д/сад N 2", МБДОУ "Д/сад N 3", МБДОУ "Д/сад N 4", МБДОУ "Д/сад N 5", МАДОУ "Д/сад N 6", МБДОУ "Д/сад N 7", МБДОУ "Д/сад N 8", МБДОУ "Д/сад N 9", МБДОУ "Д/сад N 10", МБДОУ "Д/сад N 11", МБДОУ "Д/сад N 12", МБДОУ "Д/сад N 13", МБДОУ "Д/сад N 14", МБДОУ "Д/сад N 15", МБДОУ "Д/сад N 16", МБДОУ "Д/сад N 17", МБДОУ "Д/сад N 18", МБДОУ "Д/сад N 19", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 21", МБДОУ "Д/сад N 23", МБДОУ "Д/сад N 24", МБДОУ "Д/сад N 25", МБДОУ "Д/сад N 26", МБДОУ "Д/сад N 27", МБДОУ "Д/сад N 28", МБДОУ "Д/сад N 29", МБДОУ "Д/сад N 30", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ "Д/сад N 31", МБДОУ "Д/сад N 32", МБДОУ "Д/сад N 33", МБДОУ "Д/сад N 34", МБДОУ "Д/сад N 35", МБДОУ "Д/сад N 37", МБДОУ "Д/сад N 38", МБДОУ "Д/сад N 39", МБДОУ "Д/сад N 40", МБДОУ "Д/сад N 41", МБДОУ "Д/сад N 42", МБДОУ "Д/сад N 43", МБДОУ "Д/сад N 44", МАДОУ "Д/сад N 45", МБДОУ "Д/сад N 46", МБДОУ "Д/сад N 47", МБДОУ "Д/сад N 48", МБДОУ "Д/сад N 49", МБДОУ "Д/сад N 50", МБДОУ "Д/сад N 51", МБДОУ "Д/сад N 52", МБДОУ "Д/сад N 53", МБДОУ "Д/сад N 54", МБДОУ "Д/сад N 55" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Определение категории по взрывоопасной и пожарной опасности:  МБОУ "ПТПЛ", МБДОУ "д/САД N 15", МБДОУ "Д/сад N 19" |  | 2013 г. | Бюджет города Пскова | - | 57,5 | - | 57,5 |
| 1.15. | Огнезащитная обработка наружных лестниц:  МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 17" |  | 2013 г. | Бюджет города Пскова | - | 58,0 | - | 58,0 |
| 1.16. | Установка противопожарных дверей и шкафов МБДОУ "Д/сад N 17", МБДОУ "Д/сад N 20", МБДОУ "Д/сад N 42", МБОУ "ПТЛ", МБОУ "ПЛГ" |  | 2013 г. | Бюджет города Пскова | - | 242,2 | - | 242,2 |
| 1.17. | Изготовление планов эвакуации: МБДОУ "Д/сад N 42" |  | 2013 г. | Бюджет города Пскова | - | 6,0 | - | 6,0 |
| 1.18. | Установка доводчиков на двери: МБДОУ "Д/сад N 52" |  | 2014 | Бюджет города Пскова | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 1.19. | Очистка и проверка печей: МБДОУ "Д/сад N 14" |  | 2014 | Бюджет города Пскова | - | - | 1,2 | 1,2 |
| 1.20. | Текущий ремонт системы дымоудаления:  МБОУ "СОШ N 2" |  | 2014 | Бюджет города Пскова | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 1.21. | Разработка проектной сметной документации на пожарную сигнализацию и речевое оповещение: МБОУ "СОШ N 3", МБОУ "СОШ N 4", МБОУ "СОШ N 13" |  | 2014 | Бюджет города Пскова | - | - | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.22. | Разработка проектной сметной на монтаж насосов в установках повышения давления в сетях противопожарного водопровода: МБОУ ДОД "ДДТ" |  | 2014 | Бюджет города Пскова | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 1.23. | Установка насосной станции: МБОУ ДОД "ДДТ" |  | 2014 | Бюджет города Пскова | - | - | 516,0 | 516,0 |
| 2. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей: | Управление культуры Администрации города Пскова | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 2400,0 | 907,1 | 6899,3 | 10206,4 |
| 2.1. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 56,8 | 49,6 | 67,8 | 174,2 |
| 2.1.1. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | 38,2 | 27,6 | 28,8 | 94,6 |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  | 18,1 | - | - | 18,1 |
|  | - монтаж оборудования |  |  |  | 6,9 | - | - | 6,9 |
|  | - абонентское обслуживание |  |  |  | 13,2 | 27,6 | 28,8 | 69,6 |
| 2.1.2. | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | 18,6 | 22,0 | 25,0 | 65,6 |
| 2.1.3. | Услуги по оценке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций помещений |  |  |  | - | - | 14,0 | 14,0 |
| 2.2. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 2 им. М.П.Мусоргского" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 1371,3 | 62,6 | 66,8 | 1500,7 |
| 2.2.1. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | 38,2 | 27,6 | 28,8 | 94,6 |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  | 18,1 | - | - | 18,1 |
|  | - монтаж оборудования |  |  |  | 6,9 | - | - | 6,9 |
|  | - абонентское обслуживание |  |  |  | 13,2 | 27,6 | 28,8 | 69,6 |
| 2.2.2. | Разработка проектной документации "Система пожаротушения" |  |  |  | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 2.2.3. | Разработка проектной документации "Система дымоудаления" |  |  |  | 60,0 | - | - | 60,0 |
| 2.2.4. | Монтаж системы дымоудаления |  |  |  | 414,6 | - | - | 414,6 |
| 2.2.5. | Огнезащитная обработка концертного зала |  |  |  | 147,8 | - | - | 147,8 |
| 2.2.6. | Замена деревянного пола на пожаробезопасное покрытие на путях эвакуации |  |  |  | 597,8 | - | - | 597,8 |
| 2.2.7. | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | 34,8 | 35,02 | 38,0 | 107,82 |
| 2.2.8. | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях подвала |  |  |  | 28,1 | - | - | 28,1 |
| 2.3. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 4" г. Пскова |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 53,1 | 43,6 | 48,8 | 145,5 |
| 2.3.1. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | 38,2 | 27,6 | 28,8 | 94,6 |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  | 18,1 | - | - | 18,1 |
|  | - монтаж оборудования |  |  |  | 6,9 | - | - | 6,9 |
|  | - абонентское обслуживание |  |  |  | 13,2 | 27,6 | 28,8 | 69,6 |
| 2.3.2. | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | 14,9 | 16,0 | 20,0 | 50,9 |
| 2.4. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 38,2 | 27,6 | 68,8 | 134,6 |
| 2.4.1. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | 38,2 | 27,6 | 68,8 | 134,6 |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  | 18,1 | - | 32,0 | 50,1 |
|  | - монтаж оборудования |  |  |  | 6,9 | - | 8,0 | 14,9 |
|  | - абонентское обслуживание |  |  |  | 13,2 | 27,6 | 28,8 | 69,6 |
| 2.5. | МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 158,54 | 27,6 | 28,8 | 214,94 |
| 2.5.1. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | 38,2 | 27,6 | 28,8 | 94,6 |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  | 18,1 | - | - | 18,1 |
|  | - монтаж оборудования |  |  |  | 6,9 | - | - | 6,9 |
|  | - абонентское обслуживание |  |  |  | 13,2 | 27,6 | 28,8 | 69,6 |
| 2.5.2. | Замена покрытия стен холла и лестничной клетки 2 - 3 этажей на пожаробезопасное |  |  |  | 120,34 | - | - | 120,34 |
| 2.6. | МБОУ ДОД "Детская художественная школа города Пскова" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 38,2 | 27,6 | 245,46 | 311,26 |
| 2.6.1. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | 38,2 | 27,6 | 68,8 | 134,6 |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  | 18,1 | - | 32,0 | 50,1 |
|  | - монтаж оборудования |  |  |  | 6,9 | - | 8,0 | 14,9 |
|  | - абонентское обслуживание |  |  |  | 13,2 | 27,6 | 28,8 | 69,6 |
| 2.6.2. | Техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения |  |  |  | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2.6.3. | Приобретение металлической двери с внутренней задвижкой для эвакуационного выхода |  |  |  | - | - | 28,0 | 28,0 |
| 2.6.4. | Оборудование помещения вторым эвакуационным выходом |  |  |  | - | - | 146,66 | 146,66 |
| 2.7. | МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 22,8 | 423,0 | 2058,7 | 2504,5 |
| 2.7.1. | Замена электрических щитов и автоматов электрозащиты в филиалах NN 1, 2, 5, 6, 7, 10, ЦГБ |  |  |  | - | - | 300,0 | 300,0 |
| 2.7.2. | Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационных выходов в филиалах NN 5, 6, 7, 10 |  |  |  | - | 400,0 | - | 400,0 |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом  документа. | | | | | | | | |
| 2.7.2. | Облицовка стен и пола на пути эвакуации негорючими материалами в ЦГБ (ул. Конная, д. 6) |  |  |  | - | - | 646,8 | 646,8 |
| 2.7.3. | Установка автоматической пожарной системы сигнализации |  |  |  | - | - | 182,0 | 182,0 |
| 2.7.4. | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | 22,8 | 23,0 | 27,0 | 72,8 |
| 2.7.5. | Оборудование помещений вторыми эвакуационными выходами в филиалах NN 10, 7, 5, 6 |  |  |  | - | - | 800,0 | 800,0 |
| 2.7.6. | Обслуживание первичных средств огнетушения (зарядка огнетушителей) |  |  |  | - | - | 12,6 | 12,6 |
| 2.7.7. | Приобретение шкафов для огнетушителей |  |  |  | - | - | 70,3 | 70,3 |
| 2.7.8. | Приобретение знаков безопасности для организации эвакуации |  |  |  | - | - | 20,0 | 20,0 |
| 2.8. | МБУК "Городской культурный центр" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 239,4 | 80,5 | 2009,0 | 2328,9 |
| 2.8.1. | Монтаж и наладка системы пожарной сигнализации |  |  |  | 74,9 | - | - | 74,9 |
| 2.8.2. | Огнезащитная обработка сцены зрительного зала |  |  |  | 20,0 | - | - | 20,0 |
| 2.8.3. | Приобретение огнетушителей |  |  |  | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 2.8.4. | Техническое обслуживание повысительных насосов |  |  |  | - | - | 36,0 | 36,0 |
| 2.8.5. | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | 70,0 | 80,5 | 81,0 | 231,5 |
| 2.8.6. | Поставка и установка шкафов пожарных под скатку, рукавов пожарных, кранов запорных |  |  |  | 55,0 | - | - | 55,0 |
| 2.8.7. | Приобретение планов эвакуации |  |  |  | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 2.8.8 | Техническое обслуживание системы  дымоудаления |  |  |  | - | - | 18,0 | 18,0 |
| 2.8.9. | Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения |  |  |  | - | - | 54,0 | 54,0 |
| 2.8.10. | Обслуживание системы противопожарного водоснабжения |  |  |  | - | - | 21,0 | 21,0 |
| 2.8.11. | Огнезащитная обработка сцен (большого зала, малого зала, занавес большого зала, занавес малого зала, чердачных помещений и новогодних декораций) |  |  |  | - | - | 160,0 | 160,0 |
| 2.8.12. | Определение категорийности помещений |  |  |  | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 2.8.13. | Замена проводки пожарной сигнализации (по пл. Победы, д. 1 и филиал, Рижский пр., 64) |  |  |  | - | - | 181,2 | 181,2 |
| 2.8.14. | Установка и приобретение противопожарных дверей |  |  |  | - | - | 124,0 | 124,0 |
| 2.8.15. | Ремонт путей эвакуации из выставочного зала |  |  |  | - | - | 82,0 | 82,0 |
| 2.8.16. | Ремонт путей эвакуации по филиалу  на Рижском пр., 64 |  |  |  | - | - | 85,0 | 85,0 |
| 2.8.17. | Испытание водоотдачи пожарных гидрантов |  |  |  | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 2.8.18. | Испытания по контролю качества огнезащитной обработки из древесины |  |  |  | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2.8.19. | Разработка проектно-сметной документации на установку системы молния-защита здания |  |  |  | - | - | 35,0 | 35,0 |
| 2.8.20. | Установка системы молния-защита зданий |  |  |  | - | - | 294,0 | 294,0 |
| 2.8.21. | Разработка проектно-сметной документации на установку системы вентиляции |  |  |  | - | - | 380,0 | 380,0 |
| 2.8.22. | Разработка проектно-сметной документации на подключение вентиляционной системы к теплоузлу |  |  |  | - | - | 120,0 | 120,0 |
| 2.8.23. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутренних сетей электроосвещения, электрооборудования и подсветки здания |  |  |  | - | - | 247,0 | 247,0 |
| 2.8.24. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | - | 68,8 | 68,8 |
|  | - приобретение оборудования |  |  |  | - | - | 32,0 | 32,0 |
|  | - монтаж оборудования |  |  |  | - | - | 8,0 | 8,0 |
|  | - абонентское обслуживание |  |  |  | - | - | 28,8 | 28,8 |
| 2.9. | МБУК "Дом офицеров" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 262,96 | 121,0 | 2254,84 | 2638,8 |
| 2.9.1. | Установка пожарной сигнализации |  |  |  | 51,0 | 50,0 | - | 101,0 |
| 2.9.2. | Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы дымоудаления |  |  |  | 175,96 | 31,0 | - | 206,96 |
| 2.9.3. | Монтаж системы дымоудаления в зрительном зале |  |  |  | - | - | 745,9 | 745,9 |
| 2.9.4. | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | 36,0 | 40,0 | 50,0 | 126,0 |
| 2.9.5. | Монтаж системы дымоудаления в малом зале |  |  |  | - | - | 730,3 | 730,3 |
| 2.9.6. | Разработка проектно-сметной документации для проведения монтажных работ системы пожаротушения |  |  |  | - | - | 60,0 | 60,0 |
| 2.9.7. | Установка огнеупорной двери в помещении электрощитовой |  |  |  | - | - | 32,0 | 32,0 |
| 2.9.8. | Установка дополнительной двери на балконе зрительного зала |  |  |  | - | - | 27,0 | 27,0 |
| 2.9.9. | Замена облицовки стен и пола на путях эвакуации зрительного зала |  |  |  | - | - | 270,0 | 270,0 |
| 2.9.10. | Замена линолеума в коридорах 1, 2 и 3 этажей на путях эвакуации |  |  |  | - | - | 339,64 | 339,64 |
| 2.10. | МБУ "Планетарий" |  | 2012 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | 158,7 | 44,0 | 50,3 | 253,0 |
| 2.10.1. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы дымоудаления: |  |  |  | 99,0 | - | - | 99,0 |
| 2.10.2. | Замена двери электрощитовой |  |  |  | 18,0 | - | - | 18,0 |
| 2.10.3. | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | 41,7 | 44,0 | 50,3 | 136,0 |
| 3. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2013 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | - | 582,6 | 2823,3 | 3405,9 |
| 3.1. | МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер" |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 32,5 | 32,5 |
| 3.1.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | - | 6,1 | 6,1 |
| 3.1.2. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | - | 26,4 | 26,4 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | - | 26,4 | 26,4 |
| 3.2. | МБОУ ДОД "ДЮСШ по гребле "Ника" |  | 2013 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | - | 66,0 | 232,0 | 298,0 |
| 3.2.1. | Замена трубопровода пожарного гидранта |  |  |  | - | - | 90,0 | 90,0 |
| 3.2.2. | Установка пожарной сигнализации в здании базы по адресу: ул. Воеводы Шуйского, д. 11 |  |  |  | - | - | 70,0 | 70,0 |
| 3.2.3. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | 39,6 | 42,0 | 81,6 |
| 3.2.4. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | 26,4 | 30,0 | 56,4 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | 26,4 | 30,0 | 56,4 |
| 3.3. | МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мастер" |  | 2013 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | - | 13,6 | 41,7 | 55,3 |
| 3.3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | 4,8 | 15,3 | 20,1 |
| 3.3.2. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | 8,8 | 26,4 | 35,2 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | 8,8 | 26,4 | 35,2 |
| 3.4. | МБОУ ДОД "ДЮООСЦ "Бригантина" |  | 2013 - 2014 г.г. | Бюджет города Пскова | - | 92,4 | 239,2 | 331,6 |
| 3.4.1. | Изготовление планов эвакуации |  |  |  | - | 10,0 | - | 10,0 |
| 3.4.2. | Помещения спортклуба по адресу: ул. Петровская, д. 20а: |  |  |  | - | 15,0 | 100,0 | 115,0 |
|  | - замена и ремонт дверей на эваковыходах |  |  |  | - | - | 50,0 | 50,0 |
|  | - замена и ремонт напольных покрытий |  |  |  | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 3.4.3. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | 27,8 | 60,0 | 87,8 |
| 3.4.4. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | 39,6 | 79,2 | 118,8 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | 39,6 | 79,2 | 118,8 |
| 3.5. | МБУ "Псковский городской молодежный центр" |  | 2013 г.г. | Бюджет города Пскова | - | 199,8 | 225,6 | 425,4 |
| 3.5.1. | Помещение центра по адресу: ул. Труда, д. 49: |  |  |  | - | 60,0 | - | 60,0 |
|  | - установка пожарно-охранной сигнализации |  |  |  | - | 60,0 | - | 60,0 |
| 3.5.2. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | 36,0 | 144,0 | 180,0 |
| 3.5.3. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | 103,8 | 79,2 | 183,0 |
| - | приобретение оборудования |  |  |  | - | 42,0 | - | 42,0 |
| - | монтаж оборудования |  |  |  | - | 42,0 | - | 42,0 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | 19,8 | 79,2 | 99,0 |
| 3.5.4. | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители) |  |  |  | - | - | 2,4 | 2,4 |
| 3.6. | МБОУ ДОД "ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике "Гармония" |  |  |  | - | 76,0 | 632,8 | 708,8 |
| 3.6.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | 52,8 | 15,9 | 68,7 |
| 3.6.2. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | 6,0 | 52,8 | 58,8 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | 6,0 | 52,8 | 58,8 |
| 3.6.3. | Оценка качества огнезащитной обработки металлической конструкции |  |  |  | - | 1,8 | 4,0 | 5,8 |
| 3.6.4. | Перекатка пожарных рукавов и проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу |  |  |  | - | 2,2 | 15,8 | 18,0 |
| 3.6.5 | Огнезащитная обработка пожарной лестницы |  |  |  | - | 13,2 | - | 13,2 |
| 3.6.6. | Установка повысительных насосов и монтаж автоматической части внутреннего противопожарного водопровода |  |  |  | - | - | 544,3 | 544,3 |
| 3.7. | МБОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию "Барс" |  |  |  | - | 118,0 | 115,7 | 233,7 |
| 3.7.1. | Техническое обслуживание пожарной станции по адресу: ул. Наб. реки Великой, д. 16 |  |  |  | - | 18,0 | 72,0 | 90,0 |
| 3.7.2. | Установка пожарной сигнализации в служебных помещениях оздоровительного лагеря "Нептун" по адресу: Псковский р-н, д. Елизарово |  |  |  | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 3.7.3. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | - | 43,7 | 43,7 |
|  | абонентское обслуживание |  |  |  | - | - | 43,7 | 43,7 |
| 3.8. | МБУ "Стадион "Машиностроитель" |  |  |  | - | 16,8 | 1259,4 | 1276,2 |
| 3.8.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | 8,0 | 24,0 | 32,0 |
| 3.8.2. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | 8,8 | 26,4 | 35,2 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | 8,8 | 26,4 | 35,2 |
| 3.8.3. | Ремонт внутреннего противопожарного  водопровода |  |  |  | - | - | 1200,0 | 1200,0 |
| 3.8.4. | Техобслуживание системы противопожарного водопровода |  |  |  | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 3.9. | МБОУ ДОД ДЮСШ "Надежда" |  |  |  | - | - | 44,4 | 44,4 |
| 3.9.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |  | - | - | 18,0 | 18,0 |
| 3.9.2. | Устройство системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу: |  |  |  | - | - | 26,4 | 26,4 |
| - | абонентское обслуживание |  |  |  | - | - | 26,4 | 26,4 |
| IV. | Поддержание в готовности к применению системы наружного пожарного водоснабжения |  | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 275,0 | 275,0 |
| 1. | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 1.1. | Съезды к реке Великая: |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Интернациональный переулок, 4 - 744 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.1.2. | ул. Киселева - 1404 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.1.3. | ул. 2-я Береговая (ц. Петра и Павла) - 1344 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.1.4. | ул. Снятная Гора (Снятогорский - монастырь) - 1192 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.1.5. | ул. Советской Армии (Промежицы) - 1272 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2. | Съезды к реке Пскова: |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.1. | ул. Л.Поземского, 31б - 2100 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.2. | ул. Милицейская, 16 - 3144 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.3. | ул. Красногорская, 1 - 1224 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.4. | ул. Н.Коротаева - 360 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.5. | 2-й переулок Псковстроя - 252 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.3. | Съезды к реке Мирожка: |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.3.1. | - ул. Яна Райниса, 7 - 144 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.3.2. | - Мирожская Набережная, 16 - 144 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.4. | Съезды к реке Череха: |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.4.1. | ул. Советской Армии, 141 - 672 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.4.2. | ул. Фрунзе (парк им. Карбышева) - 972 м2; |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.4.3. | ул. Цветочная, 38 - 100 м2 |  |  |  | - | - | - | - |
| 2. | Техническое содержание и развитие сети пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 2.1. | Приобретение пожарных гидрантов |  | 2014 г. |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Восстановление пожарных гидрантов методом ремонта |  | 2014 г. |  | - | - | - | - |
| 2.3. | Восстановление пожарных гидрантов методом замены |  | 2014 г. |  | - | - | - | - |
| 2.4. | Установка пожарных гидрантов в новых местах |  | 2014 г. |  | - | - | - | - |
| 3. | Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 3.1. | Рижский пр-т, 76 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.2. | Рижский пр-т, 104 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.3. | Окраинная ул., 28 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.4. | Лиственная ул., 38 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.5. | Л.Толстого ул. (съезд пр. Березки) |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.6. | Моторный пер., 4 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.7. | пр. Березки, 28 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.8. | Трохина ул., 7 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.9. | Карбышева ул. |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.10. | Боровая ул. |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.11. | Черняховского ул., 43 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.12. | Карьерный пер., 53 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.13. | Пригородная ул., 17б |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.14. | Карамышевская ул., 5 |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.15. | Железнодорожная ул., 50 |  |  |  | - | - | - | - |
| 4. | Технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 275,0 | 275,0 |
| 4.1. | Устройство пожарных водоемов |  |  |  | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Обустройство минерализованных полос |  |  |  | - | - | 90,0 | 90,0 |
| 4.3. | Обустройство межквартальных просек (проездов) |  |  |  | - | - | 45,0 | 45,0 |
| 4.4. | Изготовление и установка предупредительных аншлагов |  |  |  | - | - | 40,0 | 40,0 |
| V. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах города |  | 2014 г. |  | - | - | 787,0 | 787,0 |
| 1. | Подготовка городского пляжа на реке Великой к купальному сезону | Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 475,0 | 475,0 |
| 1.1. | Водолазное обследование дна реки Великой в районе пляжа |  |  |  | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 1.2. | Оборудование пляжа и его содержание |  |  |  | - | - | 435,0 | 435,0 |
| 2. | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 312,0 | 312,0 |
| 3. | Изготовление и установка предупредительных аншлагов по опасностям на воде и на льду водных объектов | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2014 г. | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| ИТОГО: | |  |  |  | 2608,0 | 13020,1 | 24181,4 | 39809,5 |
| из них: бюджетные средства | |  |  |  | 2608,0 | 11532,1 | 22382,4 | 36522,5 |
| внебюджетные средства | |  |  |  | - | 1488,0 | 1799,0 | 3287,0 |

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО