**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования «Город Псков»**

по состоянию на 01.07.2022 года

**Утверждена:** Постановление Администрации города Пскова от 16.12.2021 г. № 1862.

**Сроки реализации программы**: 2022 – 2027 гг.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

**Цель программы**:

Формирование с участием заинтересованных сообществ благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования "Город Псков"

**Задачи программы:**

1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова.

2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы**  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |
| Наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер**.** | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| 2121 год  факт | план  на 2022 год | Факт  6 мес. | Уровень достижения планового значения показателя |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы «Формирование с участием заинтересованных сообществ благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | | | | |
| 1 | Площадь территории города Пскова, комфортность и безопасность городской среды которой повышена с участием заинтересованных сообществ | га | 14,8 | 5,9 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют. Выполнение обязательств к концу года обеспечено заключенными контрактами, работы ведутся, срок выполнения - второе полугодие 2022 года |
| Подпрограммы в структуре программы не выделяются. | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | Риски недости-жения отсут-ствуют. Контракты на благоустройство 2-х общественных территорий заключены, работы ведутся, срок выполнение работ - второе полугодие 2022 года |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | шт | 36 | 9 | 0 | 0 | Риски недости-жения отсут-ствуют, Контракты на благоустройство 9-ти территорий многоквартирных домов заключены, ра-боты ведутся, срок выполне-ние работ – 3-ий квартал 2022 года |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов без использования средств субсидии ежегодно | шт | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования, без использования средств субсидии | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | Риски недости-жения отсут-ствуют. Контракт заключен, работы ведутся, срок выполнения работ второе полугодие 2022 года |
| Основное мероприятие 1.2 (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно. | Шт. | 27 | 9 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют, Контракты на благоустройство 9-ти территорий многоквартирных домов заключены, ра-боты ведутся, срок выполнение работ – 3-ий квартал 2022 года |
| 2 | 2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно (шт.) | Шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют. Контракт заключен, работы ведутся, срок выполнения работ второе полугодие 2022 года |
| Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | % | 15,9 | 20 | 19,3 | 97 | Риски недостижения отсутствуют. |
| Основное мероприятие 2.1Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. | | | | | | | |
| 1 | Доля проектов благоустройства, в реализации которых обеспечено трудовое и (или) финансовое участие граждан и организаций, из числа требующих такого участия по условиям программы. (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Риски недостижения отсутствуют. |
| Основное мероприятие 2.2Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству. | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды  Ежегодно | Чел. | 28072 | Не менее 35253 | 33733 | 95,6 | Риски недостижения отсутствуют |
| 2 | Наличие на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта; (да - 1/нет - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Риски недостижения отсутствуют |

\* расчет показателя выполнен в относительных величинах

2. Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 1 июля 2022года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28590,4 | 3097,5 | 3695,8 | 12,9 | Благоустроена 1 территория общего пользования. без использования средств субсидии.  Благоустроенно 0 дворовых территорий многоквартирных домов без использования средств субсидии | Заключены контракты, работы выполняются |  |
| 1) | выполнение работ по устройству и ремонту дорожных покрытий | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6641,8 | 0 | 598,37 | 9 | Благоустройство парка 300 летия прокуратуры, | Заключены контракты, работы выполняются |  |
| 2) | оборудование автомобильных парковок; |  |  |  |  |  |  |  | Не запланировано |  |  |
| 3) | устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2962 |  |  | 0 | устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров (приложение 5 к программе, п. 1 и 3) | Благоустройство территории возле памятного знака, посвященного подвигу саперов в годы Великой Отечественной Войны и пешеходной зоны парка 300 летия прокуратуры, прилегающей к скейт-парку. |  |
| 4) | установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; ремонт ливневой канализации | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | На 2022 год не запланировано | Не выполняется |  |
| 5) | устройство открытых водоотводных систем; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | На 2022 год не запла-нировано | Не выполняется |  |
| 6) | замена люков и регулирование крышек колодцев; |  |  |  |  |  |  |  | замена люков и регу-лирование крышек колодцев (приложение 5 к программе, п. 1 и 3) | Не выполняется |  |
| 7) | разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории); | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 100 | Разработана ПСД на парк 300-летия прокуратуры. | Разработана проектно-сметная документация по устройству линии наружного освещения в рамках благоустройства парка 300-летия Прокуратуры возле ул. Никольской в г. Пскове МК № 20 от 17.03.2022 |  |
| 8) | обеспечение освещения; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2503,0 | 595 | 595 | 24 | Оборудование освещения на 7 дворовых территориях и 1 территории общего пользования (парк 300-летия Прокуратуры) | Выполнены работы по освещению 7-мидворовых территорий многоквартирных домов по адресам: Октябрьский пр.30, ул. Юбилейная 75, ул. Я. Фабрициуса 13,22, Рижский пр.44а,62а, ул. Советская 77а  Дополнительное благоустройство к выполненному в 2021 году.  Освещение парка 300-летия прокуратуры №47 от 06.05.2022. |  |
| 9) | установка детских, спортивных и иных объектов активного отдыха; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7108,9 | 1500 | 1500 | 21 | Устройство 1 детской площадки во дворе дома №75 по Рижскому проспекту  Установка 30-ти детских площадок, предоставленных Губернатором Псковской области | МК № 88 от 30.06.2022 устройство детской площадки и дополнительного резинового покрытия МК № 88 от 30.06.2022 во дворе дома №75 по Рижскому проспекту в городе Пскове МК № 72 от 17.06.2022 по на установку 20 детских игровых комплексов |  |
| 10) | установка малых архитектурных форм, в том числе ограждений; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3403,6 | 745,1 | 745,1 | 22 | Установка ограждений на 1 территории  Установка МАФ на 10 дворовых территориях, благоустроенных в 2021 году. Приобретение и монтаж звукового оборудования для фонтана на территории Дендропарка | Ограждения зел. зоны двор. территории МКД А.Алехина,12 выполнено.  Поставка МАФ на территории МО "Город Псков" по адресам: Розы Люксембург, д. 26б; Рижский пр., д.63, 62а, 64а, 44а; ул. Юбилейная, д.75; ул. Яна Фабрициуса, д. 22; ул. Гоголя, д.5; ул. Советская, д. 77а; ул. Народная, д.47. Дополнительное благоустройство к выполненному в 2021 году, в адресный перечень не включено. |  |
| 11) | осуществление строительного контроля и авторского надзора при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий города Пскова; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39,1 |  |  |  | Выполнение авторского надзора при благоустройстве Парка им. Гагарина | Заключен МК № 122 от 14.10.2021 на выполнение авторского надзора. Завершение работ по благоустройству парка им.Гагарина-4 квартал 2022 года |  |
| 12) | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС «Двор, наполненный детством») | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Установка детского игрового комплекса (проект ТОС «Доставалова, 1») | Мероприятия запланированы к выполнению на вторе полугодие 2022 |  |
| Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Мероприятия не определены, решения будут приниматься после проведения конкурса проектов ТОС |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 49490,9 | 1635,0 | 1635,0 | 3,3 | Благоустройство 9 тидворовых террито-рий многоквартирных домов и 1 территорий общего пользования города Пскова | Контракты заключены, работы выполняются |  |
| 1) | Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 5 к МП | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33333,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | Благоустройство 9-ти дворовых территорий (дорожные работы) многоквартирных домов № 6 и № 22 по ул.Стахановской, № 15 по пер. О.Зобова, № 93 по ул.Юбилейной и № 1 по ул. Печорской, № 4 по А.Алехина, № 32 и № 48 по ул.Новоселов и № 1, №83 по ул. Юбилейной в городе Пскове | Заключены контракты №37 от 25.04.2022 по 29.07.2022- ООО "Дорожник-2010", №38 от 25.04.2022 по 29.07.2022, ООО "Печрыагродорстрой, №39 от 25.04.2022 по 29.07.2022, ООО "ДРС60", № 62 от 24.05.2022 по 29.07.2022, ООО "Приоритет" срок выполнения работ 3-ий квартал 2022 года. |  |
| 2) | выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 5 к МП | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | Софинансирование жителей 20% от стоимости работ дополнительного перечня | Выполнение работ из дополнительного перечня не предусмотрено |  |
| 3) | благоустройство территорий общего пользования в соответствии с перечнем работ (приложение 5 к МП | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16156,7 | 1635,0 | 1635,0 | 10,1 | 1. Благоустройство территории общего пользования - парк им. Ю.Гагарина в городе Пскове. 2. Выполнение работ по разработке ПСД на благоустройсво территории общего пользования - парк реки Милевки МО "Город Псков" | Работы по благоустройству парка Гагарина выполняются.  Работы по разработке ПСД на благоустройство парка реки Милевка выполнены, подрядчик вносит изменения в соответствии с замечаниями. |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено трудовое и (или) финансовое уча-стие жителей в реали-зации 100% проектов благоустройства дво-ровых территорий многоквартирных домов, требующих, по условиям программы, такого участия. | Благоустройство дворовых территорий выполняется с учетом решений жителей, на основании поданных заявок, и условий программы. |  |
| 1) | трудовое участие граждан, в том числе: выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено участие жителей в работах по благоустройству территорий многоквартирных домов. | Жители домов, решение о благоустройстве которых в 2022 году принято и выполняется приняли активное участие в контроле за ходом и качеством выполнения работ. |  |
| 2) | финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | Обеспечено финансовое участие жителей, в случае выполнения работ из дополнительного перечня | Работ из дополнительного перечня в 2022 году не предусмотрено. |  |
| 3) | инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | На 2022 год не запланировано |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено выполнение обязательств муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" по количеству граждан, вовлеченных в решение вопросов по выбору и благоустройству территорий. | Обязательства муниципального образования по результатам полугодия выполнены. |  |
| 1) | Проведение голосования по отбору общественных территорий в соответствии с приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД; голосование проводится ежегодно в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано и проведено голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | С 15.04 2022 по 30.05.2022 проведено рейтинговое голосование по отбору территории общего пользования для установки игровых комплексов в 2023 году.  Участие приняли 7238 жителей. |  |
| 2) | организация и проведение фокус-групп, опросов, интервью, проектных мастерских, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий по вовлечению граждан. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | Организованы публичные мероприятия по вовлечению жителей. | Мероприятия организованы, приняли участие 26 495 жителей. |  |
| 3) | обеспечение размещения и своевременной актуализации информации об осуществлении проекта в сети Интернет, на сайте Администрации города, на сайте ГИС ЖКХ; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | Информация на сайте ЖКХ размещается своевременно, в соответствии с 9-ти обязательствами. На сайте Администрации города размещена в актуальной редакции. Информация об объектах благоустройства размещается в социальных сетях. | В ГИС ЖКХ своевременно размещена информация .по 7 обязательствам. На сайте Администрации города размещена программа в актуальной редакции. |  |
|  | **Всего по программе:** |  |  |  | **78081,3** | **4732,5** | **5330,9** | **6,8** |  |  |  |