отчет

Муниципальная программа «Формирование современной городской

среды муниципального образования "Город Псков

по состоянию на 01.07.2021 года

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588.

Сроки реализации программы: 2018 – 2024 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова

2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей**

|  |
| --- |
|  **муниципальной программы** «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
| **Муниципальная программа "** **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков "** |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 34,7 | 35,1 | 34,9 | 50 |  |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) от общего количества улиц, тротуаров (нарастающим итогом) | % | 54,8 | 55,9 | 54,8 | 0 |  |
| 3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 15 | 17 | 15 | 0 | Заключен контракт, выполнение в IV квартале |
| 4 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пскова | % | 31,3 | 31,6 | 31,5 | 67%  | нет |
| 5 | Повышение индекса качества городской среды по г. Пскову в текущем году по отношению к показателю на 01.01.2019 |  | -3 | 5 | 0 | 0 | Показатель на конец года |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** |
| 1.1 | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 932 | 927 | 929 | 60 |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 8 | 5 | 3 | 60 |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 65,33 | 65,99 | 65,73 | 99 |  |
| 1.4 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | ед. | Нет данных | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" | ед. | 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** |
| 1.1. | Количество улиц, тротуаров, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением) на конец года | ед. | 42 | 41 | 41 | 100 |  |
| 1.2. | Количество парков, скверов, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 35 | 34 | 35 | 0 | На IV квартал |
| 1.3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) в текущем году | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) в текущем году | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | На IV квартал. |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова. | % | 9 | 12 | 4,3 | 35,8 |  |

2. Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальной программы

« Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

 по состоянию на 1 июля 2021года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия[[4]](#footnote-4)\* | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| **I** | **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** | **УГХ АГП** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **25864,5** | **5598,7** | **12042,0** | **46,5** | **Повышение качества и уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов согласно адресному перечню** |  |  |
|  | **Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий дворовой территории** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10386,7 | 0,0 | 10386,7 | 100 | Повышение качества и уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов. . В соответствии с адресным перечнем:Юбилейная, д. 60;, ул. Кузбасской дивизии, д. 50;-, ул. Новоселов, д. 15; дома № 8а по ул. Воеводы Шуйского, ул. Р.Люксембург, д. 28;, ул. Труда, д.16;-, ул. Стахановская, д. 20.Кредиторская задолженность за 2019 год. | В соответствии с адресным перечнем проведен ремонт дорожных покрытий дворовых территорий:Юбилейная, , ул. Кузбасской дивизии, д. 50;-, ул. Новоселов, д. 15; дома № 8а по ул. Воеводы Шуйского, ул. Р.Люксембург, д. 28;, ул. Труда, д.16;-, ул. Стахановская, д. 20. |  |
| 1.1 | Проектно-сметные работы | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |  |
| 1.2 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий придомовой территории, оборудование автомобильных парковок    | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в нормативное состояние дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование автомобильных парковок | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |   |
| 1.3 | Ремонт, восстановление тротуаров, пешеходных дорожек | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
|  | **Основное мероприятие** **2. Формирование и обустройство функциональных зон дворовой территории** | **УГХ АГП** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **Обеспечение дворовых территорий многоквартирных домов необходимым количеством оборудования для создания удобства и безопасности использования в соответствии с функциональным назначением, сохранения в чистоте согласно утвержденному дизайн-проекту каждой дворовой территорий на 100%.** |  |   |
| 2.1 | Проектно-сметные работы | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.2 | Установка малых архитектурных форм на дворовой территории многоквартирного дома | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0 |  Выполнение работ по установке малых архитектурных форм (урны и скамейки) у домов 4,6,6а,20 по ул. Рокоссовского, д. 13 по ул. Звездной, д. 16 по ул. Сиреневый бульвар, д.4 по ул. Шуйского в городе Пскове | Выполнены работы по установке малых архитектурных форм (урны и скамейки) у домов 4,6,6а,20 по ул. Рокоссовского, д. 13 по ул. Звездной, д. 16 по ул. Сиреневый бульвар, д.4 по ул. Шуйского в городе Пскове |  |
| 2.3 | Озеленение дворовых территорий многоквартирного дома | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |  |
|  | **Основное мероприятие 3. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «Город Псков»** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **131,0** | **12,0** | **24,0** | **18,3** |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование покрытия парковочных мест в границах территории ТОС "Байкова 7" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 | Создание площадки накопления твердых коммунальных отходов, систематизация парковочных мест, восстановление зеленой зоны, установка ограждающих конструкций в границах территории ТОС | Создана площадка накопления твердых коммунальных отходов, систематизация парковочных мест, восстановлена зеленая зоны, установлены ограждающие конструкции в границах территории ТОС |  |
| 3.2 | Установка шлагбаума, видеонаблюдения в границах территории ТОС "Набат 3", снос аварийных деревьев в границах территории ТОС "Юбилейная 67", Установка шлагбаума, видеонаблюдения, малых форм и организация ландшафтного дизайна в границах территории ТОС "М.Горького 47/9" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 3.3 | Установка ограждающей конструкции зеленой зоны в границах территории ТОС "Мирный" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 100 | Установка антитравматического покрытия на детской площадке, восстановление зеленой зоны, установка ограждающей конструкции зеленой зоны в границах территории ТОС | Установлено антитравматическое покрытие на детской площадке, восстановлена зеленая зона, установлена ограждающая конструкция зеленой зоны в границах территории ТОС |  |
|  | **Основное мероприятие 4. (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды»** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **15146,8** | **5586,7** | **1631,3** | **10,6** | Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова домов в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» |  |  |
| 4.1 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий дворовой территории в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15146,8 | 5586,7 | 1631,3 | 10,6 | Благоустройство дворовых территорий домов № №№ 4,6,6а,20 по ул. Рокоссовского, д. 13 по ул. Звездной, д. 16 по ул. Сиреневый бульвар, д.4 по ул. Шуйского в городе Пскове | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий домов №№ 4,6,6а,20 по ул. Рокоссовского, д. 13 по ул. Звездной, д. 16 по ул. Сиреневый бульвар, д.4 по ул. Шуйского в городе Пскове |  |
|  | **Задача 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий** |  |
|  | **Основное мероприятие 1. Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение размещения информации об осуществлении проекта на сайте ГИМ ЖКХ | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Размещается информация об осуществление проектов на сайте ГИМ ЖКХ |  |
| 1.2 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
|  | **Основное мероприятие 2. Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Организация трудового участия заинтересованных лиц в реализации 100% проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома.Заключение соглашений с владельцами индивидуальных жилых домов об их благоустройстве в количестве, соответствующем составленным планам до 2022 года по результатам инвентаризации, проведенной в 2018 году." | Мероприятия в 2020 году не проводились |  |
| 2.2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
| **II** | **Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** | **УГХ АГП** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **48853,0** | **8049,9** | **3534,5** | **6,5** | **Повышение качества и уровня благоустройства общественных территорий** |  |   |
|  | **Задача 1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров)** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров)** | **УГХ АГП** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
|  | **Основное мероприятие 2. Обустройство муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров)** | **УГХ АГП** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Обустройство территорий общего пользования, улиц, тротуаров необходимым оборудованием для обеспечения удобства и безопасности использования, сохранения в чистоте в 100% соответствии утвержденным дизайн-проектам** | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
|  | **Задача 2 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов)** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов)** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **6329,2** | **0,0** | **329,6** | **5,2** | Приведение в нормативное состояние покрытий тротуаров, пешеходных зон; оборудование автомобильных парковок в соответствии с адресным перечнем улиц, тротуаров (приложение 1 к подпрограмме) |  |  |
| 1.1 | Проектно-сметные работы | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |   | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
| 1.2 | Ремонт, восстановление, оборудование пешеходных зон, пешеходных дорожек парков, скверов | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6329,2 | 0,0 | 329,6 | 5,2 |  | Погашение кредиторской задолженности по МК -183. (тротуарная плитка) |  |
| 1.3 | Оборудование автомобильных парковок парков, скверов | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
|  | **Основное мероприятие 2. Формирование и обустройство функциональных зон муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов)** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | **Обустройство территорий общего пользования (парков, скверов) необходимым оборудованием для обеспечения удобства и безопасности использования, сохранения в чистоте в полном соответствии утвержденным дизайн-проектам на 100%** | Мероприятия не проводились в связи с отсутствие финансирования |  |
|  | **Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Общественный контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий | Проводятся выезды депутатов, представителей общественных организаций, СМИ по осуществлению контроля за ходом проведения работ |  |
| 3.2 | Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Обеспечение участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |  |
|  | **Основное мероприятие 4. (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") Благоустройство общественных территорий города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды"** | **УГХ АГП** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **42523,9** | **8049,9** | **3204,9** | **7,5** | **"Благоустроены общественные территории города Пскова , отобранные по результатам проведенного рейтингового голосования, в качестве участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды»** |  |  |
| 4.1 | Проведение ежегодного рейтингового голосования в соответствии с Порядком, утвержденным приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31.01.2019 N 9-ОД "Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Проведение ежегодного рейтингового голосования в соответствии с Порядком, утвержденным приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31.01.2019 N 9-ОД "Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды" | Проведены процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды», с 08 по 24 февраля 2020 года включительно. Интернет-портал для проведения интернет-голосования: официальный сайт Администрации города Пскова - http://pskovadmin.ru |  |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города Пскова, в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 100 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования - парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов; Предпроектное обследование территории общего пользования - парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования - парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов; Выполнены работы по предпроектному обследованию территории общего пользования - парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов |  |
| 4.3 | Выполнение работ по ремонту, восстановлению покрытий общественных территорий, в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 41938,9 | 7464,9 | 2619,9 | 6,2 | Благоустройство территории общего пользования - парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов муниципального образования "Город Псков";Благоустройство территории общего пользования "Техническая, 14" в городе Пскове | Выполняются работы по благоустройству территории общего пользования - парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов муниципального образования "Город Псков";Выполнены работы по благоустройству территории общего пользования "Техническая, 14" в городе Пскове» |  |
|  | **Всего по программе:** |  |  |  | **74717,6** | **13648,6** | **15576,6** | **20,8** |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства

 Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Баринов

Туманова Ю.Н. 29-15-20

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.

\* расчет показателя выполнен в относительных величинах [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)