**Муниципальная программа**

**«Содействие экономическому развитию города Пскова»**

по состоянию на 01.07.2022 года

**Утверждена:** Постановление Администрации города Пскова от 03.12.2021 г. № 1791.

**Сроки реализации программы**: 2022 – 2027 гг.

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова

**Цель программы**:

Создание условий для роста экономического потенциала города

**Задачи программы:**

1. Активизация и стимулирование развития малого и среднего бизнеса, производственного комплекса города Пскова.

2. Содействие развитию торговли и сферы услуг.

3. Активизация и реализация инвестиционного потенциала города.

Приложение 1

**Информация**

о реализации муниципальной программы«Содействие экономическому развитию города Пскова за 6 месяцев 2022 года

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова»** |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Млн. руб. | 57992,6 | 56703,9 | 28298,5 | 49,9 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 2. | Среднесписочная численность работающих в экономике по крупным и средним организациям | Чел. | 53166 | 52500 | 52377 | 99,8 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 454 | 510 | 432 | 84,7 | Возможное не достижение планового значения показателя обусловлено тем, что сократилось количество субъектов МСП (с 10917 на 01.01.2022 до 9035 на 01.07.2022 на 17%) в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, прекращения деятельности индивидуальными предпринимателями в связи с переходом на уплату налога на профессиональный доход (самозанятые). |
| 4. | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 120,9 | Не менее 108,6 | 108,2 | 100 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 5. | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 120,7 | Не менее119,4 | 91,3 | 76 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 6. | Наличие жалоб на получение муниципальной услуги "Рассмотрение жалоб потребителей на нарушения законодательства о защите прав потребителей и консультирование по вопросам защиты прав потребителей" | Да/нет | нет | нет | нет | 100 | Значение показателя достигнуто. |
| 7. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. | руб. | 30158,9 | 28000 | 12882,6(на 01.04.2022) | 46 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| **Подпрограмма 1** **«****Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и производственного комплекса города»** |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Млн. руб. | 26861,1 | 19141 | 12324,9 | 64,4 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 1.2. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 120,2 | 102,8 | 97,2 | 94,6 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 1.3. | Наполняемость площадей бизнес-инкубатора | % | 96,3 | Не менее 80 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто. |
| 1.4. | Количество муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | <http://srsmp.pskovadmin.ru/>https://bizpskov.ru/ |
| 1.5. | Годовой стоимостной объем закупок у субъектов малого предпринимательства | % | 78,46 | Не менее 30 | 25,65 | 85,5 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
| **Основные мероприятия Подпрограммы -1** |
| **Основное мероприятие 1. 1. Расширение и реализация доступа субъектов предпринимательства к механизмам финансовой поддержки** |
|  | 1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку. | Ед. | 0 | Не менее 4 | 0 | 0 | Отсутствие заявок на предоставление субсидий |
|  | 2. Наличие МПА, которым утверждены результаты конкурса «Предприниматель года». | да/нет | - | - | - | - | В связи с отсутствием финансирования мероприятие реализуется с 2025 года.  |
| **Основное мероприятие 1. 2. Развитие сотрудничества** **с Региональным фондом развития промышленности Псковской области** |
|  | 1. Наличие соглашения о сотрудничестве с Региональным фондом развития промышленности Псковской области | да/нет | - | нет | нет | - | Мероприятие реализуется с 2023 года. |
| **Основное мероприятие 1.3 Реализация механизма информационного содействия предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств** |
|  | 1. Наличие регламентирующего документа по реализации механизма информационного содействия предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств. | да/нет | - | да | нет | 0 | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют. Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. |
|  | 2. Наличие информации на официальном портале АГП предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств. | да/нет | - | да | нет | 0 | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют. Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. |
| **Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»** |
|  | 1. Количество получателей имущественной поддержки МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | Ед. | 21 | 22 | 15 | 68 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
| **Основное мероприятие 2.2 Организация оказания услуг субъектам предпринимательской деятельности органами местного самоуправления по принципу Единого окна.** |
|  | Доля услуг ОМСУ, оказываемых субъектам предпринимательской деятельности по принципу Единого окна | % | нет данных | 20 | нет данных | - | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Оценка достижения значения показателя возможна только на конец года в связи с проводимой АГП работой по организации предоставления услуг в электронном виде. |
| **Основное мероприятие 3.1 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
|  | Наличие актуализированного Перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | да/нет | да | да | да | 100 | Значение показателя достигнуто. |
| **Основное мероприятие 3.2. Реализация проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 г.г.).** |
|  | Количество ремесленников - участников проекта ER 58 «BestNest» | Чел. | 13 | не менее 10 человек | - | - | Реализация мероприятия приостановлена Евросоюзом на неопределенный срок. |
| **Задача 3 Информационная поддержка предпринимателей и популяризация осуществления предпринимательской деятельности** |
| **Основное мероприятие 3. 1. Организация информирования предпринимательского сообщества о мерах поддержки** |
|  | Наличие актуализированной информации о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности на официальных сайтах Администрации города Пскова и подведомственных учреждений и официальных страницах в соцсетях. | да/нет | да | да | да | 100 | Значение показателя достигнуто. |
| **Основное мероприятие 3.2 Содействие развитию социального предпринимательства** |
|  | Наличие актуализированной информации о мерах поддержки социального предпринимательства на официальных сайтах Администрации города Пскова и подведомственных учреждений и официальных страницах в соцсетях. | да/нет | да | да | да | 100 | Значение показателя достигнуто. |
| **Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня технологической и организационной готовности малых и средних предприятий к участию в закупках** |
|  | 1. Количество проведенных обучающих семинаров, направленных на повышение уровня технологической и организационной готовности малых и средних предприятий к участию в закупках | Ед. | - | Не менее 10 | 0 | 0 | Обучающие семинары в 1 полугодии не проводились. Прорабатывается вопрос о корректировке значения показателя. |
|  | 2. Минимальный годовой стоимостной объем закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 78,46 | 25 | 25,65 | 102,6 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
| **Основное мероприятие 4. 1 Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение образовательного уровня в предпринимательской деятельности у молодежи** |
|  | Количество проведенных обучающих программ для молодежи | Ед. | - | - | - | - | Мероприятие реализуется с 2023 года. |
| **Подпрограмма 2 Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг на территории города Пскова** |
|  | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
|  | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Кв. м | 1269,8 | Не менее 1310,0 | 1306,0 | 100,0 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
|  | Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 37211,6 | Не менее30890,0 | 16010,7 | 51,8 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| Основные мероприятия Подпрограммы-2 |
|  | **Основное мероприятие 1 «Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития»** |
| 1.1. | Наличие отчетных данных, характеризующих состояние торговли. | да-1нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
| 1.2. | Наличие торгового реестра. | да-1нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
| 1.3. | Достаточность торговой площади. | да-1нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
|  | **Основное мероприятие 2 «Формирование нормативно-правовой основы организации торговой деятельности на территории города Пскова»** |
| 2.1 | Количество разработанных проектов НПА  | Шт. | 4 | не менее 4 | 10 | 250 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
| 2.2. | Наличие запросов в государственные органы АПО. | да-1нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
|  | **Основное мероприятие 3 «Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах»** |
| 3.1. | Доля потребителей, обратившихся с жалобой, удовлетворенных принятыми решениями. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют. |
|  | **Основное мероприятие 4 «Предоставление места для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) согласно утвержденным схемам размещения НТО»** |
| 4.1 | Количество договоров на размещение НТО. | Шт. | 56 | 5 | 75 | 1500 | Предоставление мест для размещения НТО осуществляется на конкурсной основе (заключение договоров зависит от количества поданных и рассмотренных заявок от ИП и организаций) |
| 4.2. | Отсутствие жалоб предпринимателей и организаций. | да-1нет-0 | - | 1 | 1 | 100 | Риски не достижения планового значения показателя отсутствуют при условии соблюдения предпринимателями и организациями требований действующего законодательства в сфере торговой деятельности |
|  | **Основное мероприятие 5 «Организация и содействие ярмарочной торговли на территории Пскова в целях реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство»** |
| 5.1. | Доля мест, предоставленных местными товаропроизводителями, обратившихся с заявлением  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют. |
| **Подпрограмма 3** **«Активизация и реализация инвестиционного потенциала города»** |
| 3.1. | Наличие подготовленных инвестиционных площадок для инвесторов | да/нет | нет | да | нет | - | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют. Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. |
| 3.2. | Количество проведенных инвестиционных мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение инвестиционного имиджа города | Ед. | - | не менее 1 | - | - | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют. Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. |
| **Основные мероприятия Подпрограммы -3** |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение вклада градостроительной деятельности в улучшение условий для привлечения инвестиций, в том числе для оперативного выделения земельных участков инвесторам** |
|  | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. | Ед. | - | 130 | 80 | 61 | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют.  |
|  | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Ед. | 3 | 8 | 5 | 62 | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют.  |
| **Основное мероприятие 2. Формирование реестра и содействие инженерному обустройству промышленных площадок** |
|  | Наличие актуализированного реестра (с информацией о подключении к инженерным сетям), да/нет | да/нет | - | да | нет | 0 | Сформирован реестр инвестиционных площадок по состоянию на 01.01.2022 (без информации о подключении к инженерным сетям). |
| **Основное мероприятие 3. Модернизация раздела «Инвестиционный портал муниципального образования «Город Псков» в целях обеспечения доступности информации о реализуемой на территории инвестиционной деятельности** |
|  | Наличие актуальной информации на Инвестиционном портале города Пскова | да/нет | да | да | да | 100 | Значение показателя достигнуто. |
| **Основное мероприятие 4. Выпуск «Инвестиционного паспорта»** |
|  | Наличие инвестиционного паспорта | да/нет | нет | да | нет | 100 | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют. Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. |
| **Основное мероприятие 5. Участие в инвестиционных мероприятиях** |
|  | Количество инвестиционных мероприятий, в которых принято участие | Ед. | - | не менее 1 | 0 | 0 | Риски не достижения значения показателя на конец года отсутствуют. Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. |

**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Содействие экономическому развитию города Пскова» по состоянию на 1 июля 2022 года**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и производственного комплекса города» |
| Задача 1 Содействие развитию промышленных предприятий города (субъектов малого и среднего предпринимательства), стимулирование развития производств с высокой добавленной стоимостью и наращивание объемов производства и их регионального и интернационального экспорта |
|  | **Основное мероприятие 1. Расширение и реализация доступа субъектов предпринимательства к механизмам финансовой поддержки** | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку - 4. | Финансовая поддержка субъектам МСП не оказывалась. | нет |
|  | 1) Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены субсидии не менее 4 получателям поддержки. | Финансовая поддержка не оказывалась. | Отсутствие заявок на предоставление субсидий. Выполнение мероприятия зависит от предпринимательской активности по участию в выставках-ярмарках. |
|  | 2) Проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», в том числе организационные мероприятия. Выделение субсидий (грантов) победителям конкурса в нескольких номинациях на общую сумму 500,0 тыс. руб. Порядок проведения конкурса устанавливается Постановлением Администрации города Пскова. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.07.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Разработан порядок проведения конкурса. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | **Основное мероприятие 3.** Реализация механизма информационного содействия предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | 1. Наличие регламентирующего документа по реализации механизма информационного содействия предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств.2. Наличие информации на Официальном портале АГП для предприятий города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 1) Разработка регламентирующего документа по осуществлению взаимодействия с органами государственной власти и предприятиями города. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требует финансирования | - | - | - | Документ разработан. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 2) Информирование предприятий о действующих государственных программах. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.09.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Информация подготовлена и размещена на Официальном портале Администрации города Пскова, направлена промышленным предприятиям города Пскова. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 3) Реализация механизма информационного содействия предприятиям города по вхождению в государственные программы Российской Федерации и Псковской области для получения поддержки на реализацию проектов по внедрению передовых технологий и организацию импортозамещающих производств. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.09.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Информация подготовлена и размещена на Официальном портале Администрации города Пскова, направлена промышленным предприятиям города Пскова. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
| Задача 2 Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | **Основное мероприятие 1. Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»** | Комитет социально-экономического развития АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 4759,9 | 2329,8 | 2329,8 | 48,9 | Ежегодная наполняемость площадей бизнес-инкубатора - не менее 80%.Количество получателей имущественной поддержки МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» - не менее 22. | Наполняемость на 01.07.2022 составила 100%. Количество получателей имущественной поддержки в 1 полугодии 2022 года – 15. | нет |
|  | 1) Предоставление субъектам малого предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», помещений бизнес-инкубатора в аренду и оборудования бизнес-инкубатора в безвозмездное пользование. | Комитет социально-экономического развития АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 4759,9 | 2329,8 | 2329,8 | 48,9 | Проведены конкурсы, заключены договоры. | Проведено 2 конкурса, заключено 2 договора.  | нет |
|  | 2) Оказание консультационных услуг субъектам малого предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являющимся арендаторами помещений бизнес-инкубатора. | Комитет социально-экономического развития АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Арендаторам МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» оказаны консультационные услуги. | Оказано консультационных услуг арендаторам - 660. | нет |
|  | 3) Обеспечение работы Информационно-консультационного центра города Пскова | МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Информационно-консультационный центр города Пскова на базе МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» оказывает услуги предпринимателям и физическим лицам города. | Оказано услуг Информационно-консультационным центром города Пскова – 47. | нет |
|  | **Основное мероприятие 2 Организация оказания услуг субъектам предпринимательской деятельности органами местного самоуправления по принципу Единого окна** | Комитет социально-экономического развития АГП, органы и структурные подразделения АГП, оказывающие услуги | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | 1. Определение перечня услуг для бизнеса, предоставляемых по принципу Единого окна через МФЦ.2) Разработка регламентов оказания услуг субъектам предпринимательской деятельности ОМСУ по принципу Единого окна. 3) Информирование предпринимательского сообщества о новых возможностях получения муниципальных услуг. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Оценка выполнения мероприятия возможна только на конец года в связи с проводимой АГП работой по организации предоставления услуг в электронном виде. | нет |
|  | 1) Определение перечня услуг для бизнеса, предоставляемых по принципу Единого окна через МФЦ. | Комитет социально-экономического развития АГП, органы и структурные подразделения АГП, оказывающие услуги | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие перечня услуг. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 2) Разработка регламентов оказания услуг субъектам предпринимательской деятельности ОМСУ по принципу Единого окна. | Комитет социально-экономического развития АГП, органы и структурные подразделения АГП, оказывающие услуги | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Разработаны регламенты оказания услуг. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 3) Информирование предпринимательского сообщества о новых возможностях получения муниципальных услуг. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.09.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Информация размещена на Официальном портале Администрации города Пскова и в социальных сетях. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | **Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие актуализированного Перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Утверждено Постановление Администрации города Пскова от 06.05.2022 № 760. | нет |
|  | 1) Проведение маркетинговой кампании в отношении муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведена маркетинговая кампания. | В первом полугодии не проводилось. | нет |
|  | 2) Размещение информации на Официальном портале Администрации города Пскова. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Информация размещена на Официальном портале Администрации города Пскова. | Информация размещена на Официальном портале Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru/authorities/Torgi/Arenda. | нет |
|  | 3) Проведение конкурсных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведены конкурсные процедуры (по мере необходимости). | Заключены 2 договора аренды муниципального имущества. | нет |
|  | **Основное мероприятие 4. Реализация проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 г.г.)** | Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму АГП,МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3675,0 | - | - | - | Количество ремесленников - участников проекта ER 58 «BestNest» - не менее 10. | Мероприятие не реализуется, ожидаемый результат не достигнут. | Реализация мероприятия приостановлена Евросоюзом на неопределенный срок. |
|  | 1) Создание центра поддержки ремесленничества на базе МБУ  «Псковский бизнес-инкубатор» (капитальный ремонт помещений и  приобретение оборудования). | Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3675,0 | - | - | - | Создан центр поддержки ремесленничества. | Мероприятие не реализуется, ожидаемый результат не достигнут. | Реализация мероприятия приостановлена Евросоюзом на неопределенный срок. |
|  | 2) Развитие приграничной сети ремесленников и организаций, работающих с ремесленниками или в  области сохранения культурного наследия. | Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требует финансирования | - | - | - | Сформированы Реестры ремесленников и организаций, работающих с ремесленниками, - участников проекта. | Мероприятие не реализуется, ожидаемый результат не достигнут. | Реализация мероприятия приостановлена Евросоюзом на неопределенный срок. |
|  | 3) Обмен опытом между эстонскими и русскими ремесленниками путем организации ознакомительных визитов, обучающих семинаров, мастер-классов, совместное участие в ярмарках и выставках на территории России и Эстонии. | Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму АГП,МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требует финансирования | - | - | - | Состоялись ознакомительные визиты (при наличии возможности). Проведены обучающие семинары.Проведены мастер-классы. Участие в ярмарках и выставках на территории России и Эстонии (при наличии возможности). | Мероприятие не реализуется, ожидаемый результат не достигнут. | Реализация мероприятия приостановлена Евросоюзом на неопределенный срок. |
| Задача 3 Информационная поддержка предпринимателей и популяризация осуществления предпринимательской деятельности |
|  | Основное мероприятие 1. Организация информирования предпринимательского сообщества о мерах поддержки | КСЭР, Отдел по работе со СМИ АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие актуализированной информации о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности на официальных сайтах Администрации города Пскова и подведомственных учреждений и официальных страницах в соцсетях. | Обеспечено наличие актуализированной информации о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности на официальных сайтах Администрации города Пскова и подведомственных учреждений и официальных страницах в соцсетях. | нет |
|  | 1) Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с использованием возможностей официального портала Администрации города Пскова. | КСЭР, Отдел по работе со СМИ АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие актуальной информации на  Официальном портале Администрации города Пскова в  разделе «Мой бизнес». | Обеспечено наличие актуальной информации на  Официальном портале Администрации города Пскова в  разделе «Мой бизнес». | нет |
|  | 2) Информирование субъектов предпринимательства с использованием возможностей официального портала Администрации города Пскова и официальных страниц Администрации города Пскова в социальных сетях, официального сайта МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» и страниц учреждения в социальных сетях, о реализуемых мерах поддержки. | КСЭР, Отдел по работе со СМИ АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие информации о  реализуемых мерах поддержки на  Официальном портале Администрации города Пскова в  разделе «Новости», на  официальном сайте МБУ  «Псковский бизнес-инкубатор», в  социальных сетях. | Обеспечено наличие информации о  реализуемых мерах поддержки на  Официальном портале Администрации города Пскова в  разделе «Новости», на  официальном сайте МБУ  «Псковский бизнес-инкубатор», в  социальных сетях. | нет |
|  | 3) Обеспечение деятельности Координационного совета по  содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведено не менее 1 заседания Координационного совета. | В 1 полугодии 2022 года заседания не проводились.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 4) Оперативное консультирование предпринимателей в социальных сетях, освещение лучших практик поддержки, проведения информационных мероприятий (семинаров, круглых столов) по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности. | КСЭР, Отдел по работе со СМИ АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Подготовлена информация по обращениям предпринимателей в социальных сетях.Подготовлены материалы по лучшим практикам поддержки для размещения в СМИ.Проведены информационные мероприятия по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности. | Подготовлена информация по 3 обращениям предпринимателей в социальных сетях.Лучшие практики поддержки: <https://vk.com/publicbizpskov?w=wall-55683286_3400>.Освещены в СМИ 4 мероприятия. | нет |
|  | **Основное мероприятие 2 Содействие развитию социального предпринимательства** | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие актуализированной информации о мерах поддержки социального предпринимательства на официальных сайтах АГП и  подведомственных учреждений и  официальных страницах в соцсетях. | Обеспечено наличие актуализированной информации о мерах поддержки социального предпринимательства на официальных сайтах АГП и  подведомственных учреждений и  официальных страницах в соцсетях. | нет |
|  | 1) Осуществление взаимодействия с АНО «Центр инноваций социальной сферы» (обмен информацией и опытом, проведение и (или) участие в мероприятиях). | Комитет социально-экономического развития АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Администрация города Пскова и МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» приняли участие в мероприятиях АНО «Центр инноваций социальной сферы». | Взаимодействие в 1 полугодии 2022 года не осуществлялось.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | Отсутствие совместных мероприятий. |
|  | 2) Оказание информационной поддержки субъектам социального предпринимательства. | Комитет социально-экономического развития АГП, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Информация размещена на Официальном портале Администрации города Пскова в разделе «Мой бизнес», на официальном сайте МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», в социальных сетях. | Обеспечено размещение информации на Официальном портале Администрации города Пскова в разделе «Мой бизнес», на официальном сайте МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», в социальных сетях. | нет |
|  | **Основное мероприятие 3 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня технологической и организационной готовности малых и средних предприятий к участию в закупках** | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | 1. Количество проведенных обучающих семинаров, направленных на повышение уровня технологической и организационной готовности малых и средних предприятий к участию в закупках - не менее 10.2. Минимальный годовой стоимостной объем закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 25%. | Обучающие семинары в 1 полугодии не проводились.Стоимостной объем закупок у субъектов малого предпринимательства – 25,65%. | Прорабатывается вопрос о корректировке значения показателя 1. |
|  | 1) Соблюдение мер поддержки субъектов малого предпринимательства при проведении закупок. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Обеспечен минимальный годовой стоимостной объем закупок у  субъектов малого предпринимательства. | Стоимостной объем закупок у субъектов малого предпринимательства – 25,65%. | нет |
|  | 2) Проведение обучающих семинаров. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведено 10 семинаров. | Обучающие семинары в 1 полугодии не проводились. | Прорабатывается вопрос о корректировке значения показателя. |
|  | 3) Информирование субъектов МСП о проводимых закупках. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Информация размещена на Официальном портале Администрации города Пскова. | http://pskovadmin.ru/press\_service/news/ | нет |
|  | 4) Организация методического содействия малым и средним предприятиям по участию в закупках. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Методические рекомендации размещены на Официальном портале Администрации города Пскова. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
| **Подпрограмма 2 Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг на территории города Пскова Подпрограмма**  |
| Задача 1. Формирование условий для развития потребительского рынка города и сферы услуг |
|  | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ-1** **«Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития»** | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 9,0 | - | 1,1 | 12,2 | 1. Наличие отчетных данных, характеризующих состояние торговли.2. Наличие торгового реестра.3. Достаточность торговой площади. | Отчеты предоставлены в соответствии со сроками2. Информация о вносимых изменениях в торговых реестр направлена в комитет по экономическому развитию ПО3. Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | нет |
|  |  1) Сбор необходимых сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах потребительского рынка на территории города; | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие систематизированных сведений для формирования БАЗЫ ДАННЫХ. | Подготовлены:1. отчет по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);2. отчеты по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках) за I и II кварталы;3. отчеты за I и II кварталы динамика количества торговых объектов по малым форматам торговали;4. отчет о состоянии торговли и тенденциях ее развития на территории города Пскова | нет |
|  | 2) формирование торгового реестра и предоставление его в Администрацию Псковской области. | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 9,0 | - | 1,1 | 12,2 | Торговый реестр предоставлен в АПО. | 2. Предоставлены отчеты за 1 и 2 квартал 2022 года, внесены::- хоз. субъектов -9;- объектов – 20;- изменений - 5 | нет |
|  | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ-2 «****Формирование нормативно-правовой основы организации торговой деятельности на территории города Пскова»** | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | 1. Количество разработанных проектов НПА - не менее 4шт.2. Наличие запросов в государственные органы АПО. | 1.Разработаны и утверждены 10 НПА Администрации города 2. Направлены запросы в региональные органы исполнительной власти (**Комитет по управлению государственным имуществом ПО, комитет по охране объектов культурного наследия ПО)**  | нет |
|  | 1) Поддержание и усиление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти, территориальными органами субъекта, органами МСУ направленное на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории города Пскова. | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | 1. Взаимодействие с Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области о попадании обособленных подразделений организаций-лицензиатов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, в границы прилегающих территорий, определенных нормативным правовым актом Администрации г. Пскова. 2. Взаимодействие с гос. органами исполнительной власти по внесению изменений в схему размещения НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова, во исполнение ФЗ № 381-ФЗ. | 1..Предоставлена информация о попадании обособленных подразделениях организаций-лицензиатов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, в границы прилегающих территорий, определенных нормативными правовым актом Администрации г. Пскова. 2. Направлены запросы в региональные органы исполнительной власти (**Комитет по управлению государственным имуществом ПО, комитет по охране объектов культурного наследия ПО)** | нет |
|  | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ-3 «****Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах»** | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Доля потребителей, обратившихся с жалобой, удовлетворенных принятыми решениями - 100 %. | Доля потребителей, обратившихся с жалобой, удовлетворенных принятыми решениями - 100 % | нет |
|  | 1) рассмотрение письменных (устных) обращений и заявлений потребителей; | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Рассмотрено всё по мере поступления. | Рассмотрены 106 обращений. | нет |
|  | 2) консультирование потребителей по вопросам защиты их прав, оказание им помощи в составлении претензий и исковых заявлений в суд; | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Все обратившиеся получили необходимые консультации. | Осуществлено консультирование по 106 обращениям, в. ч. по 17 обращениям оказана помощь в составлении претензий | нет |
|  | 3) при выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещение об этом территориальных структур Федеральных органов, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг); | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Налажена взаимосвязь с территориальными структурами Федеральных органов, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). | Направлены 5 писем в ТУ Роспотребнадзора по Псковской области для выявления фактов нарушений в пределах своей компетенции | нет |
|  | 4) оказание помощи потребителям в организации экспертизы некачественных товаров (работ, услуг) при возникновении спора о причинах появления недостатков. | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Обязательное оказание помощи в организации экспертизы, в том числе с участием соответствующих должностных лиц (заявительный характер). | Оказана помощь в организации 2-х экспертиз некачественного товара | нет |
|  | **Задача 2 «Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере потребительского рынка»** |
|  | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ-2 «Предоставление места для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) согласно утвержденным схемам размещения НТО»** | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | 1. Наличие 5 договоров на размещение НТО.2. Отсутствие жалоб предпринимателей и организаций. | 1. Оформлены договора:

- 37 на размещение НТО и объектов оказания услуг.;- 38 на размещение НТО сезонного характера.Жалоб нет. | нет |
|  | 1) оптимизация распределения НТО и объектов оказания услуг по их специализации и доступности, в том числе внесение изменений в схемы размещения НТО и объектов оказания услуг | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Содействие оптимальному размещению торговых объектов на территории города с обеспечением реализации критериев, определенных Администрацией города, учитывающих удобства для населения, удовлетворение потребительского спроса и другие факторы. | Утверждены Постановления АГП:-об объявлении конкурсов на размещение НТО сезонного характера;- об изменениях схемы размещения НТО в целях оптимизации | нет |
|  | 2) определение порядка и основания для размещения НТО, в том числе заключение договоров на размещение НТО и объектов оказания услуг. | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Обеспечено заключение договоров с ИП на размещение НТО и объектов оказания услуг. | Оформлены 37 договоров с ИП на размещение НТО и объектов оказания услуг. | нет |
|  | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ-3 «****Организация и содействие ярмарочной торговли на территории Пскова в целях реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство»** | ОПРУ, МКУ «Снежинка» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 5601,7 | - | 2669,2 | 48,2 | Доля мест, предоставленных местными товаропроизводителями, обратившихся с заявлением -100 %. | Доля мест, предоставленных местными товаропроизводителям, обратившихся с заявлением - 100 % | нет |
|  | 1) обеспечение МКУ «Снежинка» деятельности муниципальных торговых площадок, в части проведения ярмарочных мероприятий; | МКУ «Снежинка» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведение ярмарочных мероприятий на муниципальных торговых площадках. | Оказано содействие МКУ «Снежинка» в организации и проведении:- ярмарок на муниципальных торговых площадках:ул. Народная, д. 35-а, ул. Я. Фабрициуса, д. 5-а, Крестовское шоссе, у дома № 90, ул. Боровая, напротив д. 13, ул. Коммунальная, д. 73б, ул. Текстильная, д. 9, ул. Текстильная,д. 16;- сезонной специализированной ярмарки для садоводов и огородников «уДАЧНЫЙ СЕЗОН-2022» на муниципальной торгово-ярмарочной площадке по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д. 9. | нет |
|  | 2) финансовое обеспечение деятельности МКУ «Снежинка» (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.); | МКУ «Снежинка» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 5601,7 | - | 2699,2 | 48,2 | Исполнение сметы на содержание МКУ «Снежинка» |  Обеспечена деятельность МКУ «Снежинка» в соответствии со сметой | нет |
|  | 3) взаимодействие с местными товаропроизводителями с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке города; | МКУ «Снежинка» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Оказание поддержки местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест», Псковский хлебокомбинат) в предоставлении торговых мест на ярмарках. | На еженедельной ярмарке выходного дня предоставлены бесплатные торговые места местным товаропроизводителям, фермерским и личным подсобным хозяйствам. | нет |
|  | 4) содействие в организации и проведении областных и районных продовольственных, сельскохозяйственных ярмарок; | ОПРУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Оказание содействия в организации сельскохозяйственных продовольственных ярмарок на территории города Пскова, в т.ч. областной и районной продовольственных ярмарок. | Областная и районная продовольственные, сельскохозяйственные ярмарки не проводились.  | нет |
|  | 5) содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня, иных мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками. | ОПРУ, МКУ «Снежинка» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Организация взаимодействия с ООО «Центральный рынок» в возможности проведения ярмарки выходного дня на территории ярмарки «Центральный рынок» по ул. Воровского, 6. | Проведены:- 25 еженедельных ярмарок выходного дня на территории ярмарке «Центральный рынок» по ул. Воровского, 6. Приняли участие порядка 100 сельхозпроизводителей. | нет |
| **Подпрограмма 3 «Активизация и реализация инвестиционного потенциала города»** |
| **Задача 1 Совершенствование инвестиционной инфраструктуры города и создание условий для привлечения инвесторов** |
|  | **Основное мероприятие 1 "Обеспечение вклада градостроительной деятельности в улучшение условий для привлечения инвестиций, в том числе для оперативного выделения земельных участков инвесторам "** | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 4888,8 | 240,1 | 240,1 | 4,9 | 1. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.-1302. Количество документов по территориальному планированию, планировке территории.-8 | 1.Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет - 802.Количество документов по территориальному планированию, планировке территории - 5 | нет |
|  | 1) Проведение анализа территории, необходимой для постановки на  государственный кадастровый учет. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Создана база данных участков для постановки на кадастровый учет. | Создана база данных участков для постановки на кадастровый учет. | нет |
|  | 2) Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровой карте и межевого плана земельного участка. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 888,8 | 240,0 | 240,0 | 27 | Наличие утвержденной схемы расположения земельных участков, межевых планов земельных участков. | Обеспечено наличие утвержденной схемы расположения земельных участков, межевых планов земельных участков. | нет |
|  | 3) Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Зарегистрированы в Росреестре земельные участки. | Участки поставлены на ГКУ | нет |
|  | 4) Разработка и утверждение Мастер - плана территории. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Корректировка решения о разработке мастер-плана. | Проводится анализ возможности разработки и утверждения Мастер - плана территории | нет |
|  | 5) Определение территории, для которых необходимо провести комплексные кадастровые работы. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Сформирована база данных для последующего проведения кадастровых работ. | Сформирована база данных для последующего проведения кадастровых работ. | нет |
|  | 6) Образование земельных участков и  исправление реестровых ошибок в  сведениях Единого государственного реестра недвижимости о  местоположении границ земельных участков и контуров зданий. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | 1.Земельные участки образованы. 2. Исправлены ошибки в ЕГРН (при наличии). | 1.Земельные участки образованы. 2. Исправлены ошибки ЕГРН (при наличии).  | нет |
|  | 7) Разработка проектов планировки и проектов межевания, внесение изменений в утвержденные проекты планировки и проекты межевания. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 1. Новые проекты планировки разработаны и утверждены.2 Внесены изменения в ранее утвержденные проекты планировки. | 1. Проекты планировки разработаны и утверждены в количестве 5 штук.2. Ранее утвержденные проекты актуализированы. | нет |
|  | 8) Выделение элементов планировочной структуры с установлением параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Выделены элементы планировочной структуры с установлением параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. | Выделены элементы планировочной структуры | нет |
|  | 9) Проведение Градостроительного совета. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведен Градостроительный совет. | Проведение Градостроительный совета планируется в конце года | нет |
|  | 10) Ведение и предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Обеспечено ведение и  предоставлены сведения из  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности предоставлялись | нет |
|  | 11) Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Город Псков», проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Псков». | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Разработан и согласован:1. Проект внесения изменений в  Генеральный план.2. Проект внесения изменений в  Правила землепользования и  застройки. | Проекты в разработке. Выполнение в конце года. | нет |
|  | 12) Проведение осмотра зданий, сооружений. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведен осмотр зданий, сооружений. | Проведен осмотр зданий, сооружений. | нет |
|  | 13) Развитие территорий, освободившихся после ликвидации аварийного жилья. | Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведено изменение территорий, освободившихся после ликвидации аварийного жилья. | Проведена работа по формированию земельного участка под аварийным жильем. | нет |
|  | **Основное мероприятие 2. Формирование реестра и содействие инженерному обустройству промышленных площадок** | Комитет социально-экономического развития АГП,Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие актуализированного реестра (с информацией о подключении к инженерным сетям). | Сформирован реестр инвестиционных площадок по состоянию на 01.01.2022 (без информации о подключении к сетям). Реестр размещен на Инвестиционном портале муниципального образования «Город Псков».Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет  |
|  | 1) Анализ информации о наличии площадок (в том числе подготовленных) для инвесторов. | Комитет социально-экономического развития АГП,Управление по градостроительной деятельности АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Собрана информация и проведен анализ информации об  инвестиционных площадках (при наличии). | Сформирован реестр инвестиционных площадок по состоянию на 01.01.2022 (без информации о подключении к сетям). Реестр размещен на Инвестиционном портале муниципального образования «Город Псков».Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 2) Формирование актуализированного реестра инвестиционных площадок. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Сформирован реестр инвестиционных площадок (при наличии). | Сформирован реестр инвестиционных площадок по состоянию на 01.01.2022 (без информации о подключении к сетям). Реестр размещен на Инвестиционном портале муниципального образования «Город Псков».Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 3) Проработка вопроса о возможности инженерного обустройства промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов. | УГД | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | В реестр инвестиционных площадок включена информация о возможности их инженерного обустройства. |  Планируется к реализации во втором полугодии. | нет |
|  | **Основное мероприятие 3. Модернизация раздела «Инвестиционный портал муниципального образования «Город Псков» в целях обеспечения доступности информации о реализуемой на территории инвестиционной деятельности** | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие актуальной информации на Инвестиционном портале муниципального образования «Город Псков». | Проведена актуализация информации на 1 января 2022 года.Анализ структуры инвестиционного портала запланирован на 2 полугодие 2022 года. Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 1) Анализ раздела «Инвестиционный портал муниципального образования «Город Псков». | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведен анализ раздела «Инвестиционный портал муниципального образования «Город Псков», подготовлены предложения по изменению раздела, внесены изменения (при необходимости). | Анализ структуры инвестиционного портала запланирован на 2 полугодие 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 2) Постоянная актуализация информации для инвестора. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведена актуализация информации на 1 января и 1 июля текущего года. | Проведена актуализация информации на 1 января 2022 года. | нет |
|  | 3) Информирование бизнес-сообщества о наличии информационного ресурса. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Направлены письма в организации, осуществляющие непосредственную работу с инвесторами, размещена информация на Официальном портале Администрации города Пскова и в социальных сетях. | Размещена информация на Официальном портале Администрации города Пскова. | нет |
| Задача 2 Создание и продвижение имиджа города Пскова как территории с высокой инвестиционной привлекательностью |
|  | **Основное мероприятие 1. Выпуск «Инвестиционного паспорта»** | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Наличие инвестиционного паспорта. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года. | нет |
|  | 1) Анализ структуры инвестиционного паспорта. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведен анализ структуры инвестиционного паспорта, подготовлены предложения по изменению структуры, внесены изменения (при необходимости). | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 2) Ежегодная актуализация информации для инвесторов. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Проведена актуализация информации для инвесторов на 1 января и 1 июля текущего года. | Проведена актуализация информации на 1 января 2022 года.Актуализация информации по состоянию на 01.07.2022 осуществляется во 2 квартале 2022 года. | нет |
|  | 3) Размещение инвестиционного паспорта на официальных сайтах Администрации города Пскова и Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Инвестиционный паспорт размещен на сайтах economics.pskov.ru и pskovadmin.ru. | Инвестиционный паспорт размещен <https://economics.pskov.ru/investicii/investicionnye-pasporta-municipalnyh-obrazovaniy-pskovskoy-oblasti>, http://invest.pskovadmin.ru/page/investitsionnyj-pasport-gorod-pskov.  | нет |
|  | **Основное мероприятие 2. Участие в инвестиционных мероприятиях** | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Количество инвестиционных мероприятий, в которых принято участие – не менее 1. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | Отсутствие инвестиционных мероприятий на территории города Пскова. |
|  | 1) Подготовка плана участия в инвестиционных мероприятиях. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Подготовлен план участия в инвестиционных мероприятиях. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 2) Информирование потенциальных участников об инвестиционных мероприятиях. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Направлены письма потенциальным участникам об инвестиционных мероприятиях. Размещена информация на Официальном портале Администрации города Пскова. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |
|  | 3) Организация участия в инвестиционных мероприятиях. | Комитет социально-экономического развития АГП | 01.01.2022 | 31.12.2027 | не требует финансирования | - | - | - | Администрация города Пскова приняла участие в инвестиционных мероприятиях. | Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.Риски невыполнения мероприятия отсутствуют. | нет |