**Отчет по**

**муниципальной программе «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» на 01.07.2021**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 18 сентября 2014 г. N 2314.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова.

**Цель программы:**

Содействие экономическому развитию города Пскова стимулированием развития малого и среднего предпринимательства, торговли, созданием условий территориального развития.

**Задачи программы:**

1. Совершенствование условий для развития предпринимательства в городе Пскове.

2. Удовлетворение потребностей населения города Пскова в качественных товарах и услугах.

3. Создание условий для территориального развития муниципального образования "Город Псков".

5. Создание условий для стратегического управления развитием города Пскова

**Информация**

**о реализации муниципальной программы "Содействие экономическому развитию,**

**инвестиционной деятельности" за 6 месяцев 2021 года**

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**"Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"**

по состоянию на 1 июля 2021 года

|  | **Наименование показателя достижения цели**  **(решения задачи)** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | | | | **Пояснения**  **(по возможному недостижению значения показателя на конец года и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020год** | **План на**  **2021 год** | **Факт 6 мес.** | **Уровень достижения, %** |
| **Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"** | | | | | | | |
| 1. | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент |  | 100 | 15 | 15 |  |
| 2. | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, всего |  | 24 | не менее 26 | 20 | 76,9 |  |
| 4. | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 106,3 | 106,3 | 103,3 | 0,9 |  |
| 5. | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 118,9 | 105,0 | 109,6 | 1,0 |  |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 30 | 40 | 0 | 0 | **работы будут выполнены во втором полугодии 2021 года** |
| 7. | Темп прироста ввода в действие общей площади жилых домов | Процент |  | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | 0 | Не менее 4 | - | - | Отсутствие заявок на оказание под-держки. |
| 1.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ "Псковский бизнес-инкубатор", переданная в аренду субъектам малого предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ежегодно) | Квадратный метр | 483,1 | 514,7 | 398,9 | 77,5 |  |
| 1.4 | Количество арендаторов МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" - получателей поддержки в течение года | Человек | 26 | Не менее 22 | 18 | 81,82 |  |
| 1.5 | Количество ремесленников - участников программы приграничного сотрудничества | Человек | 10 | Не менее 10 | 10 | 100 |  |
| 1.6. | Количество проведенных мероприятий в рамках программы приграничного сотрудничества (семинары, мастер-классы) | Единица | 1 | 8 | 9 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания»** | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Квадратный метр | 1262,8 | 1200 | 1262,8 | 105,6 |  |
| 2.2 | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | 5 | 5 | 0 |  | **работы будут выполнены во вто-ром полугодии 2021 года** |
| 1.2. | Доля исполненных заявлений о формировании земельных участков и осмотра зданий | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

МП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»

по состоянию на 01 июля 2021 года

| № п/п | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | | **Срок начала реализации** | | **Срок окончания реализации** | | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | | **Фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Описание достигнутого результата реализации мероприятий** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО по МП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»» |  |  | |  | | 15339,3  (без учета ВБС) | |  | | 5167,3 | | 34 | | |  | | уровень финансирования без учета внебюджетных средств | |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |

| 1. | Подпрограмма Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова» |  |  |  | 6309,7  (без учета ВБС) |  | 2309,8 | | 36,9 | |  | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  | 0 |  | 0 | | 0 | |  | | Мероприятие в 2021 году не реализуется в связи с отсутствием финансирования | |  | |
| 1.1.1 | Проведение конкурсного отбора на предоставление из бюджета города Пскова субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (прием заявок, подготовка заключений на представленные заявки, рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий конкурсной комиссией). |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.2 | Заключение договоров с победителями конкурсного отбора, предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  | |  | | - | |  | |  | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.3 | Проведение обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова |  |  |  | не требует финансирования |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2.1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  | |  | | 1. Своевременная актуализация реестровых записей на официальном портале Администрации города Пскова http://srsmp.pskovadmin.ru/reest\_smp.  2. Наличие в электронном виде актуализированного реестра, соответствующего утвержденной форме. | | Выполнено | |  | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |  | 50 |  | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 1.3.1 | Прием заявок на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности |  |  |  |  |  |  | |  | | Наличие заявок от субъектов МСП, отвечающих установленным требованиям. | | В 1 полугодии 2021 года заявки не поступали | | В 2021 не проводилась выставка «Псков ЭКСПО» | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3.2 | Подготовка заключений на представленные заявки |  |  |  |  |  |  | |  | | 1. Подготовка заключений на представленные заявки.  2. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается перечень получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. | |  | |  | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3.3 | Заключение договоров, предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  | |  | | 1. Наличие не менее 4 договоров о предоставлении субсидий МСП.  2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 4 субъектам МСП. | |  | |  | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Содействие развитию социального предпринимательства |  |  |  | не требует финансирования |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4.1 | Осуществление взаимодействия с АНО "Центр инноваций социальной сферы". |  |  |  |  |  |  | |  | | Участие в мероприятиях АНО ЦИСС. | | Оказано 68 услуг (консультаций) на сумму 68 000 рублей. | |  | |
|  | КСЭР АГП, МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4.2 | Оказание информационной поддержки субъектам социального предпринимательства. |  |  |  |  |  |  | |  | | Размещение информации на Официальном портале Администрации города Пскова и в официальных группах Администрации города Пскова в социальных сетях. | | В разделе «Социальное предпринимательство» на баннере «Мой бизнес. Программа поддержки МСП» Официального портала Администрации города Пскова http://srsmp.pskovadmin.ru/Soc\_predpri.  размещается информация о поддержке социального предпринимательства | |  | |
|  | КСЭР АГП, МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | Обеспечение оказания муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор» |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5.1 | Предоставление субъектам малого предпринимательства помещений бизнес-инкубатора в аренду и оборудования бизнес-инкубатора в безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  | |  | | 1. Предоставление в аренду 93% площади помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».  2. Наличие не менее 70 оборудованных офисной техникой и мебелью рабочих мест, предназначенных для передачи безвозмездное субъектам | | 1. Предоставлено в аренду 398,9 кв.м (77,5 %).  2. Выполнено. | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5.2 | Оказание консультационных услуг субъектам малого предпринимательства, являющимся арендаторами помещений бизнес-инкубатора |  |  |  |  |  |  | |  | | 1. Оказание необходимых консультационных, бухгалтерских, юридических и др. услуг. | | Оказано 660 консультационных услуг (50% от плана на 2021 год). | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5.3 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». |  |  |  | 4659,7 |  | 2329,8 | | 49,99 | | Предоставлены МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» субсидии на выполнение муниципального задания. | | Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. | |  | |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6 | Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова |  |  |  | не требует финансирования |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6.1 | Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  | |  | | Проведено не менее 1 заседания Координационного совета. | | Проведено 1 заочное заседание Координационного совета. | |  | |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.7 | Реализация Проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества" Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014 - 2020 |  |  |  | 11236,1  всего, в т.ч.:  1600 - местный бюджет  9636,1-внебюджетные средства |  | 0 | |  | | Создание центра поддержки ремес-ленничества на базе МБУ "Псковский бизнес-инкубатор". | |  | |  | |
| 1.7.1 | Приспособление (ремонт и оборудование) части помещений МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" - партнера Проекта. |  |  |  |  |  |  | |  | | Помещения, готовые под чистовую отделку:  1) установлены оконные блоки,  2) облицованы стены,  3) установлены стяжки полов. | | Приобретение оборудования:  - УФ – принтер;  - ткацкие станки;  - гончарное оборудование;  - мебель;  - печь для обжига;  - наборы гончара;  - компьютеры и оргтехника;  - ПО | |  | |
| 1.7.2 | Развитие приграничной сети ремесленников и организаций, работающих с ремесленниками или в области сохранения культурного наследия |  |  |  |  |  |  | |  | | Обеспечены (созданы) начальные условия для формирования и развития сети за счет включения в ремесленническую деятельность (деятельность по проекту) пилотной группы проекта -10 ремесленников из Пскова. | | Выполнено | |  | |
| 1.7.3 | Обмен опытом между эстонскими и русскими ремесленниками путем организации ознакомительных визитов, обучающих семинаров, мастер-классов, совместное участие в ярмарках и выставках на территории России и Эстонии. |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 совместное участие в ярмарке в г. Пскове,  1 мастер-класс для псковских ремесленников. | | Для псковских ремесленников проведено 8 мастер-классов | |  | |
| 1.7.4 | Разработка списка профессиональных услуг, предлагаемых будущим резидентам (ремесленническим "стартапам"). |  |  |  |  |  |  | |  | | Мероприятие запланировано на 2021 год. | |  | |  | |
|  | Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму АГП, МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. |  |  |  |  | **5 290,8**  (в том числе ОБ=8,0) |  | | 2 531,02 | | 47,8 | |  | |  |  |
| 2.1 | **Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов** |  |  |  | не требует финансирования |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.1.1 | Проведение мониторинга состояния, развития потребительского рынка, обеспеченности населения города площадью торговых объектов |  |  |  |  |  | |  | |  | | Подготовлены:  1. отчет по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);  2. отчет по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках);  3. ежеквартальный отчет о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли;  4. информация о развитии инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг. | | Подготовлены все отчеты  . | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.2 | **Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность** |  |  |  | 8,0 |  | | 0,52 | | 6,5 | |  | |  |  |
| 2.2.1 | Сбор необходимых сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах потребительского рынка на территории города |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1. Собраны и подготовлены требуемые данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего их внесения в торговый реестр. | | Подготовлены данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего внесения их в торговый реестр Псковской области. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.2.2 | Формирование торгового реестра и предоставление его в Администрацию Псковской области |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1. Внесены сведения (ежеквартально) в торговый реестр (в электронном виде) о хозяйствующих субъектах и объектах потребительского рынка города:  2. Подготовлены и направлены в АПО ежеквартальные отчеты о внесенных изменениях в торговый реестр, учитывающих обновленную информацию о хозяйствующих субъектах. | | По итогам I и II кварталов внесено 20 записей в торговый реестр, в т. ч.:  - 7 хозяйствующих субъектов;  - 7 объектов;  - 6 изменений.  Подготовлены отчеты в АПО. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.3 | **Правовое регулирование размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова.** |  |  |  | не требует финансирования |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.3.1 | Распределению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города в части специализации и доступности (разработка схем размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) |  |  |  |  |  | |  | |  | | Внесение изменений в:  - Схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова;  - Схему размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова. | | Утверждены Постановления АГП:  О внесении изменений в НПА | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.3.2 | Определение порядка и оснований для размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова (заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) |  |  |  |  |  | |  | |  | | Заключение:  - договоров на размещение НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова по результатам конкурса;  - договоров на размещение НТО сезонного характера на территории города Пскова по результатам конкурса. | | Заключены:  - 26 договоров на размещение НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова;  - 56 договоров на размещение НТО сезонного характера на территории города Пскова. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4 | **Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | 5 282,8 | - | | 2 530,5 | | 47,9 | |  | |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение МКУ "Снежинка" деятельности муниципальных торговых площадок, в части проведения ярмарочных мероприятий |  |  |  |  |  | |  | |  | | Проведены ярмарочные мероприятия на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9, ул. Я. Фабрициуса, 5-а. | | Оказано содействие МКУ «Снежинка» в организации и проведении:  - ярмарок на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9, ул. Текстильная, 16;  -сезонной специализированной ярмарки для садоводов и огородников «Саженец-2021» на торговой площадке по ул. Текстильная, 9. | нет |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" |  | 01.01.2021 | 01.01.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4.2 | Обеспечение деятельности МКУ «Снежинка» (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.) |  |  |  | 5282,8 | - | | 2 530,5 | | 47,9 | | Предоставление МКУ «Снежинка» бюджетных финансовых ресурсов на обеспечение деятельности согласно бюджетной смете. | | Предоставлено | нет |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" |  | 01.01.2021 | 01.01.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4.3 | Содействие в организации и проведении областных и районных продовольственных, сельскохозяйственных ярмарок |  |  |  |  |  | |  | |  | | Оказано содействие в организации сельскохозяйственных продовольственных ярмарок на территории города Пскова. | | Областная и районная продовольственные, сельскохозяйственные ярмарки не проводились. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4.4 | Взаимодействие с местными товаропроизводителями с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке города |  |  |  |  |  | |  | |  | | Оказана поддержка местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест», Псковский хлебокомбинат), фермерским хозяйствам. | | На еженедельной ярмарке выходного дня предоставлены бесплатные торговые места местным товаропроизводителям, фермерским и личным подсобным хозяйствам. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4.5 | Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня, иных мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1. Уточнены и реализованы возможности проведения ярмарки выходного дня на «Центральном рынке» в период проведения ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19 . | | Проведены:  - 24 еженедельных ярмарок выходного дня на территории ярмарке «Центральный рынок» по ул. Воровского, 6. Приняли участие порядка 87 сельхозпроизводителей. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.5 | **Формирование нормативно правовой основы организации торговой деятельности на территории города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.5.1 | Взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, территориальными органами субъекта, органами местного самоуправления муниципального образования, направленное на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории города Пскова |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1. Взаимодействие с Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области о попадании обособленных подразделений организаций-лицензиатов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, в границы прилегающих территорий, определенных нормативным правовым актом Администрации г. Пскова.  2. Взаимодействие с гос. органами исполнительной власти по внесению изменений в схему размещения НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова, во исполнение ФЗ № 381-ФЗ. | | 1.Представлена информация о 53-ти объектах, в которых предполагается розничная продажа алкогольной продукции, относительно границ прилегающих к объектам территорий.  2. Разработаны и утверждены Постановления АГП:  «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова». |  |
| КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.6 | **Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах.** |  |  |  | не требует финансирования |  | |  | |  | | Функции перешли в  Контрольное управление Администрации города Пскова | |  |  |
| 2.6.1 | Выявление нарушений торговой деятельности в местах, не отведенных для этого в установленном порядке |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Ад-министрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.6.2 | Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.11 Закона Псковской области о 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.7 | **Обеспечение своевременной и всесторонней помощи гражданам по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей** |  |  |  | не требует финансирования |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.7.1 | Рассмотрение письменных (устных) обращений и заявлений потребителей |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1. Наличие отчетов о рассмотрении письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. | | Рассмотрены 190 обращений потребителей на нарушения законодательства о защите прав потребителей и консультирование их по вопросам защиты прав потребителей. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.7.2 | Консультирование потребителей по вопросам защиты их прав, оказание им помощи в составлении претензий и исковых заявлений в суд |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги).  2. Оказание помощи в составлении претензий к хозяйствующим субъектам, исковых заявлений в суды. | | Оказана помощь в составлении 31-ой претензии к хозяйствующим субъектам. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.7.3 | Оказание помощи потребителям в организации экспертизы некачественных товаров (работ, услуг) при возникновении спора о причинах появления недостатков |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации об условиях проведения независимой экспертизы по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги). | | Оказана помощь в организации 10-ти  экспертиз некачественных товаров (услуг) при возникновении спора о причинах появления дефектов. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

**Отдельные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Отдельное мероприятие 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков"** | **УГД** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **3738,8** | **306,5** | **306,5** | **8,2** |  |  |  |
| 3.1 | формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в городе Пско ве; |  |  |  | 1638,8  (ГБ) | 306,5 | 306,5 | 18,7 | 1.Наличие утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте и межевого плана земельного участка  2. Наличие кадастровых паспортов земельных участков | работы будут выполнены во втором полугодии 2021 года |  |
| 32 | реализация документов по территориальному планированию, планировке территории |  |  |  | 2100  (650-ОБ)  1450 (ГБ) | 0 | 0 |  | 1. Наличие протокола заседания Градостроительного совета  2. Наличие утверждённой документации по территориальному планированию, планировке территории  3. Актуализация Генерального плана муниципального образования «Город Псков | работы будут выполнены во втором полугодии 2021 года |  |
| 3.3 | проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | 1. Наличие актов осмотра  2. Отсутствие претензий потребителя (заявителя) услуги  3. Утвержденные правила размещения вывесок в городе Пскове | за отчетный период заявки не поступали |  |

**3. Предложения по результатам мониторинга**

Предложения отсутствуют.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель Комитета СЭР Администрации города Пскова: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Степаненков М.В. |  |
| (должность) | (подпись) |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| Заместитель Главы Администрации города Пскова |  | Волков П.В. |  |
| (должность) | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Ф.И.О. и т. исполнителя | | Коновалов В.Н. 291078 | |