**Муниципальная программа**

**«Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»**

по состоянию на 01.07.2022 года

**Утверждена:** Постановление Администрации города Пскова от 09.12.2021 г. № 1802.

**Сроки реализации программы**: 2022 – 2027 гг.

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова

**Цель программы**:

Повышение уровня и качества жизни граждан, включая потребности в сохранении и укреплении общественного здоровья, на основе социальной поддержки отдельных категорий граждан и общественных организаций

**Задачи программы:**

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций.

2. Формирование элементов доступной среды для инвалидов.

3. Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова.

Приложение 1

**Информация**

о реализации муниципальной программы«Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций,
 содействие укреплению общественного здоровья» за 6 месяцев 2022 года

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей**

муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций,

содействие укреплению общественного здоровья» по состоянию на 01 июля 2022 года

| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | план на 2022 год | фактическое значение  | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций,****содействие укреплению общественного здоровья»** |
|  | **Цель:** Повышение уровня и качества жизни граждан, включая потребности в сохранении и укреплении общественного здоровья, на основе социальной поддержки отдельных категорий граждан и общественных организаций |
| 1. | Количество СО НКО, которым предоставлена имущественная и финансовая поддержка | Ед. | 9 | 8 | 2 | 25% | В рамках предоставления финансовой поддержки СО НКО на второе полугодие 2022 года запланировано:- предоставление субсидий 6 СО НКО в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»;- предоставление субсидии 1 СО НКО в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 09.09.2019 № 1424 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Пскова на финансирование мероприятий по созданию условий для обеспечения деятельности Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья». |
| 2. | Отсутствие жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | Да/нет | да | да | да | 100% |  |
| 3. | Наличие актуальной информации по формированию и реализации городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенной на сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Да/нет | да | да | нет | 0 | Администрация города Пскова в первом полугодии 2022 года не осуществляла взаимодействие с Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки». |
|  | **Задача 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций»** |
| 4. | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь и помощь на ремонт жилого фонда | Чел. | 2326 | 1974 | 1847 | 93,6% | Причины возможного не достижения показателя:- смерть получателей или отсутствие получателей дома в день доставки выплаты почтальоном (материальная помощь к 9 мая);- документы – основания на выплату материальной помощи на ремонт в Администрацию города Пскова по состоянию на 01.07.2022 не поступали.  |
|  | **Основное мероприятие «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»** |
| 1. | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | Чел. | 2317 | 1965 | 1847 | 94 % | Причины возможного не достижения показателя:смерть получателей или отсутствие получателей дома в день доставки выплаты почтальоном (материальная помощь к 9 мая). |
| 2. | Количество вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | Чел. | 9 | 9 | 0 | 0 | документы – основания на выплату материальной помощи на ремонт в Администрацию города Пскова по состоянию на 01.07.2022 не поступали. |
|  | **Основное мероприятие «Реализация доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к механизмам финансовой и имущественной поддержки»** |
| 3. | Количество СО НКО, субсидии которым предоставлены на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 | Ед. | 5 | 6 | 0 | 0 | предоставление субсидий 6 СО НКО в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков» запланировано на второе полугодие |
| 4. | Количество СО НКО, которым предоставлена имущественная поддержка в соответствии с решением Псковской городской Думы от 27.03.2015 № 1404 | Ед. | н/д | не менее 1 | 2 | 200% |  |
|  | **Основное мероприятие «Предоставление льгот по земельному налогу общественным организациям и отдельным категориям граждан в соответствии с** **постановлением** **Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге»** |
| 5. | Наличие актуализированного перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Псков», опубликованного на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ»** |
| 6. | Уровень исполнения сметы расходов ООИП ВОИ, источником финансового обеспечения которых является субсидия | % | 94 | 100 | 0 | 0 | предоставление субсидии ООИП ВОИ в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 09.09.2019 № 1424 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Пскова на финансирование мероприятий по созданию условий для обеспечения деятельности Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья». |
|  | **Задача 2 «Формирование элементов доступной среды для инвалидов»** |
|  | Доля реализованных (принятых к реализации в плановом периоде) обращений граждан по вопросам формирования "безбарьерной" городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
|  | **Основное мероприятие «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»** |
| 7. | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | Ед. | 1 | Не менее 2 | 0 | 0 | Осуществляется разработка ПСД по 3 объектам жилой среды, для обеспечения адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). |
|  | **Основное мероприятие «Реализация принципа информационной открытости по реализации политики Администрации города Пскова в рамках формирования «безбарьерной» среды** |
| 8. | Наличие актуальной информации по реализации политики Администрации города Пскова в рамках формирования «безбарьерной» среды для населения, размещенной в СМИ | Да/нет | - | да | да | 100 |  |
|  | **Задача 3 «Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова»** |
| 6. | Количество информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенных в СМИ | Ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | Администрация города Пскова не размещала в СМИ информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения. |
|  | **Основное мероприятие «Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения»** |
| 9. | Количество проведенных заседаний координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» | Ед. | - | Не менее 4 | 0 | 0 | Заседания координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» в первом полугодии 2022 не проводились. |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» по состоянию на 01 июля 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций»** |
| 1.1. | **Основное** **мероприятие 1** **«Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»** | ОБУиО | 01.02.2022 | 31.12.2027 | **4102,0** | **3785,0** | **3891,0** | **94,9** | 1. Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда в 2022 году – 9 человек.2. Количество вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь в 2022 году – 1965 чел. | 1. Выплаты финансовой помощи на ремонт жилого фонда в первом полугодии 2022 года не осуществлялись, в связи с тем, что документы-основания на выплату в Администрацию города Пскова не поступали.2. Количество вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь по состоянию на 01.07.2022 – 1847 чел. |  |
| 1.1.1. | Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам |  | 01.04.2022 | 31.12.2027 | 3913,0 | 3751,0 | 3857,0 | 98,6 | Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам. | Перечислены денежные средства из расчета 2000 рублей на получателя. | Отсутствие получателей дома в день доставки выплаты почтальоном  |
| 1.1.2. | Оказание материальной помощи к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  | 01.04.2022 | 31.12.2027 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание материальной помощи к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». |  | документы – основания на выплату в Администрацию города Пскова не поступали |
| 1.1.3. | Адресная доставка материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  | 01.02.2022 | 31.12.2027 | 54,00 | 34,0 | 34,0 | 63 | Адресная доставка материальной помощи осуществлена. | Адресная доставка материальной помощи осуществлена за исключением 77 чел. | Отсутствие получателей дома в день доставки выплаты почтальоном. |
| 1.1.4. | Размещение информации о факте назначения материальной помощи, сроках и размере выплаты в «Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (ЕГИССО) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181«О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» и статьей 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» |  | 01.04.2022 | 31.12.2027 | - | **-** | - | - | Информация о факте назначения материальной помощи, сроках и размере выплаты размещена в «Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (ЕГИССО) в соответствии с Распоряжением Администрации города Пскова от 27.11.2017 №733-р «О мерах, обеспечивающих организацию работы по созданию Единой Государственной системы социального обеспечения на территории муниципального образования «Город Псков». | Загрузка сведений осуществлена Комитетом информационных технологий 04.05.2022 |  |
| 1.2. | **Основное****мероприятие 2** **«Реализация доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к механизмам финансовой и имущественной поддержки»** | КСЭР, КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | **1500,0** | **0** | **0** | **0** | Оказание поддержки СО НКО путем предоставления субсидий (грантов) на конкурсной основе. Предоставление имущественной поддержки СО НКО. | Имущественная поддержка СО НКО предоставлена.Постановлением АГП от 08.06.2022 № 970 объявлен прием заявок на предоставление субсидий с 15.06.2022 по 15.07.2022.Субсидии СО НКО на конкурсной основе будут предоставлены во втором полугодии 2022 года. |  |
| 1.2.1. | поддержка СО НКО путем предоставления субсидий (грантов) на конкурсной основе | КСЭР | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление 6-тиСО НКО субсидии на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738. | Предоставление 6-тиСО НКО субсидии на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 запланировано на второе полугодие 2022 года. |  |
| 1.2.2. | предоставление имущественной поддержки СО НКО | КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | - | - | **-** | - | Предоставление не менее 1 СО НКО имущественной поддержки в соответствии с решением Псковской городской Думы от 27.03.2015 № 1404. | Заключено 2 договора безвозмездного пользования: 1. С Псковской областной организациейВОС в отношении нежилого помещения с КН 60:27:0010207:69 расположенного по адресу: г. Псков, ул. Школьная, д. 19.2. С Общественной организацией инвалидов г. Пскова (ООИП ВОИ) в отношении нежилого помещения с КН 60:27:0050313:190 расположенного по адресу: г. Псков, ул. Красноармейская, д. 29. |  |
| 1.3. | **Основное** **мероприятие 3****«Предоставление льгот по земельному налогу общественным организациям и отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге»** | ФУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | - | - | - | - | Наличие актуализированного перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Псков», опубликованного на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет. | Актуализированный перечень налоговых расходов на 2022-2024 г.г. размещен на официальном сайте Администрации г.Пскова http://pskovadmin.ru/documents/otchet/fu\_agp |  |
| 1.3.1. | Предоставление льгот по земельному налогу отдельным категориям плательщиковв соответствии с постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге». |  | 01.01.2022 | 31.12.2027 | - | - | - | - | Предоставление льгот по земельному налогу отдельным категориям плательщиков. | На 2022 год продлено действие льгот по земельному налогу для следующих категорий граждан и организаций:-СНТ в отношении земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в связи с применением пониженной налоговой ставки 0,2%;-ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; - инвалиды I и II групп;- неработающие пенсионеры, достигшие 65 летнего возраста и старше в отношении одного земельного участка по каждому виду разрешенного использования: для жилищного строительства, занятых жилищным фондом, для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;-физические лица в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. |  |
| 1.4. | **Основное** **мероприятие 4****«Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ»** | ООИП ВОИ | 01.03.2022 | 31.12.2024 | **250,0** | **0** | **0** | **0** | Уровень исполнения сметы расходов ООИП ВОИ, источником финансового обеспечения которых является субсидия – 100% (по состоянию на конец 2022 года). | ООИП ВОИ ведется подготовка документов на предоставление субсидии из бюджета города Пскова на финансирование текущих расходов ООИП ВОИ. Деятельность ООИП ВОИ в первом полугодии финансировалась за счет собственных средств.  | Подача заявления на предоставление субсидии из бюджета города Пскова на финансирование текущих расходов ООИП ВОИ запланирована на II полугодие 2022 года. |
| 1.4.1. | предоставление субсидии из бюджета города Пскова на финансирование текущих расходов ООИП ВОИ (содержание штата; содержание и ремонт помещений и оборудования; приобретение коммунальных услуг; приобретение услуг по охране; приобретение услуг телефонной связи; получение доступа к сети Интернет; приобретение социальных месячных проездных билетов для актива ООИП ВОИ; приобретение материальных запасов; приобретение услуг в области информационных технологий) |  | 01.03.2022 | 31.12.2024 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидии в сумме 250,0 тыс. руб. из бюджета города Пскова для обеспечения деятельности структур ООИП ВОИ, направленной на повышение качества жизни подопечных ООИП ВОИ. | В связи с отсутствием заявки ООИП ВОИ субсидия в первой половине 2022 года не предоставлялась. |  |
|  | **Задача 2 «Формирование элементов доступной среды для инвалидов»** |
| 2.1. | **Основное** **мероприятие 1** **«Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»** | УГД (МКУ «Стройтехнадзор») | 01.01.2022 | 31.12.2027 | **2486,4**в т.ч.:м.б. - 866,4 обл.б.- 1620,0 | **0** | **0** | **0** | Не менее 2 объектов жилой среды, адаптированы для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). | Осуществляется разработка ПСД по 3 объектам жилой среды, для обеспечения адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). |  |
| 2.1.1. | разработка проектно-сметной документации и устройство пандусов (обустройство доступа), или монтаж подъемной платформы для инвалидов |  | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 2486,4в т.ч.:м.б. - 866,4 обл.б.- 1620,0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности объектов жилой среды и нежилых помещений, для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). | Осуществляется разработка ПСД по 3 объектам жилой среды для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН): ул. Юбилейная д.40а, ул. Юности д.1, ул. Ижорского батальона д.43. |  |
| 2.2. | **Основное** **мероприятие 2****«Реализация принципа информационной открытости по реализации политики Администрации города Пскова в рамках формирования «безбарьерной» среды** | УГД (МКУ «Стройтехнадзор») | 01.01.2022 | 31.12.2027 | - | - | - | - | Наличие актуальной информации по реализации политики Администрации города Пскова в рамках формирования «безбарьерной» среды для населения, размещенной в СМИ. | Обеспечено наличие актуальной информации по вопросу формирования «безбарьерной» среды для населения на сайте Администрации города Пскова в разделе «Управление по градостроительной деятельности» по адресу: http://ugd.pskovadmin.ru/news/11577 |  |
| 2.2.1. | предоставление актуальной информации об объектах жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в СМИ |  |  |  | - | - | - | - | Размещение актуальной информации об объектах жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в СМИ. | Размещена актуальная информация по вопросу формирования «безбарьерной» среды для населения размещена на сайте Администрации города Пскова в разделе «Управление по градостроительной деятельности» в подразделе «Новости» (30.06.2022), http://ugd.pskovadmin.ru/news/11577 |  |
|  | **Задача 3 «Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова»** |
| 3.1. | **Основное****мероприятие 1****«Оказание содействия в сохранении и укреплении общественного здоровья населения»** | ЗГ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | - | - | - | - | Количество проведенных заседаний координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» в 2022 году - 4. | Заседания координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» в первом полугодии 2022 не проводились. | С 2020 года не проводятся заседания координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков»  |
| 3.1.1. | 1. Обеспечение функционирования координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков»: - подготовка и реализация принятых предложений (рекомендаций);- формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения (размещение в СМИ информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения). 2. Размещение актуальной информации по укреплению общественного здоровья населения города на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». |  | 01.01.2022 | 31.12.2027 | - | - | - | - | Обеспечение функционирования координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков».Размещение актуальной информации по укреплению общественного здоровья населения города на официальном сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». | Заседания координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» в первом полугодии 2022 не проводились. | С 2020 года не проводятся заседания координационного Совета по демографической политике муниципального образования «Город Псков» |
| **Итого:** | **8338,4** | **3785,0** | **3891,0** | **46,7%** |  |  |  |

Сокращения:

ОБУиО - Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова,

КСЭР - Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова,

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова,

ФУ - Финансовое управление Администрации города Пскова

УГД - Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова

ЗГ - Отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город» Администрации города Пскова