Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 9 декабря 2014 г. N 3191.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Отдел по реализации социально значимых проектов и программ "Здоровый город" Администрации города Пскова.

Цель программы:

Оказание социальной поддержки социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций, ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, улучшение доступности жилых и нежилых помещений, для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

1. Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов.

2. Обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников.

3. Предоставление финансовой поддержки общественным социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе.

4. Обеспечение доступности объектов жилой среды и нежилых помещений для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

Приложение 1

1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» по состоянию на 1 июля 2020 года |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
|  | Наименование муниципальной программы: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» |
| Отдельное мероприятие 1. «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» |
| 1 | Количество вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 3117 | 2745 | 2761 | 100% |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 9 | 9 | 0 | 0% | Выплаты будут произведены в октябре 2020 года |
| Отдельное мероприятие 2. «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738» |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738 | ед. | 4 | 4 | 3 | 75% | Конкурс состоялся 09.06.2020, три социально ориентированных некоммерческих организации получили субсидии |
| Отдельное мероприятие 3. «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации» направлено на обеспечение доступности объектов жилой среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) |
| 1 | Количество объектов жилой среды и административных зданий адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 0 | Не менее 2 | 1 | 50% | 29.06.2020 Администрацией города Пскова заключен муниципальный контракт №42 на оборудование входа в многоквартирный дом, расположенный по адресу г. Псков, ул. Рокоссовского, д.11, кв.52 (2 этаж), для беспрепятственного доступа инвалида в жилое помещение. |
| Подпрограмма: «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» |
| 1. | Доля инвалидов от общего числа инвалидов города, получающих социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание | % | 95 | Не менее 95 | 50 | 53% |  |
| 1.1 | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | да/нет | Нет | Да | Нет | - |  |
| 1.2 | Наличие регулярной консультационной и организационной поддержки инвалидов в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности - да/нет | да/нет | Да | Да | Да | - |  |
| 1.3 | Наличие актуализированной информации на интерактивном сайте, способствующей информационной открытости, а также привлечению к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров - да/нет | да/нет | Да | Да | Да | - | Информация на интерактивном сайте регулярно обновляется |
| 1.4 | Доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги) | % | 90 | Не менее 90 | 60 | 67% | Ведется работа по социальному, информационному, консультативному, бытовому, культурно-досуговому и иному обслуживанию (социальные и бытовые услуги) инвалидов, подопечных ООИП ВОИ |
| 1.5 | Доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании "безбарьерной" городской среды | % | 90 | Не менее 90 | 30 | 33% |  |
| 1.6 | Общее количество инвалидов, обеспеченных Правлением ООИП ВОИ трудовой деятельностью в ООО "Домашний мастер", производственных и художественных мастерских для работ ручного труда | Чел. | 0 | Не менее 5 | 0 | 0% | 28.10.2018 года ООО «Домашний мастер» ликвидировано в связи с изменением кадрового состава ООИП ВОИ и непредставлением отчетности в налоговые органы, ФСС и ПФР. |

Приложение 2

2. Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

и отдельных категорий граждан» по состоянию на 1 июля 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2915,4 | 2761,0 | 2761,0 | 95% | Оказание социальной поддержки ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан |  |  |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2745,0 | 2761,0 | 2761,0 | 100% | Оказание социальной поддержки ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан | Перечислены денежные средства из расчета 1 тысяча рублей на 1 человека вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам |  |
| 1.2 | Оказание материальной помощи к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 135,0 | 0 | 0 | 0% | Оказание социальной поддержки ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан | Выплаты будут произведены в октябре 2020 года |  |
| 1.3 | Адресная доставка материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,4 | 22,536 | 22,536 | 63,7% | - | - | - |
| 1.4 | Размещение информации о факте назначения материальной помощи, сроках и размере выплаты в "Единой государственной информационной системе социального обеспечения" (ЕГИССО) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года N 181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" и статьей 5 Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости" |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требует финансирования | - | - | - | - | Информация о факте назначения материальной помощи, сроках и размере выплаты в "Единой государственной информационной системе социального обеспечения" (ЕГИССО) размещена | - |
| 2. | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1000,0 | 750,0 | 0 | 0% | Улучшение поддержки общественных социально ориентированных некоммерческих организаций | Конкурс состоялся 09.06.2020. В соответствии с Постановлением АГП №809 от 18.06.2020 07.07.2020 выданы субсидии 3 НКО: 1. Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 250 тыс. руб. 2. Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в размере 250 тыс. руб. 3. Автономной некоммерческой организации дополнительного образования – центру развития детей «Вообразилия» в размере 250 тыс. руб. |  |
| 3. | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий, административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2351,3 | 1686,3 | 0 | 0% | Обеспечение доступности объектов жилой среды и нежилых помещений, для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | 29.06.2020 Администрацией города Пскова заключен муниципальный контракт №42 на оборудование входа в многоквартирный дом, расположенный по адресу г. Псков, ул. Рокоссовского, д.11, кв.52 (2 этаж), для беспрепятственного доступа инвалида в жилое помещение. | - |
| Подпрограмма: Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов |
| 1 | Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование из городского бюджета, а также за счет внебюджетных источников расходов на содержание помещения и оборудования, штата, предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет, приобретение ежемесячных автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 500,0 – городской бюджет 135,0 – внебюджетные средства |  |  |  | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | отсутствует |  |
| 1.2 | Организация регулярной работы правления ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Обеспечение регулярной деятельности правления ООИП ВОИ по социальной поддержке подопечных граждан | По состоянию на 01.07.2020 Правление ООИП ВОИ работает 5-ти дневную рабочую неделю, с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед, суббота и воскресенье – выходные. | В связи с неблаго-приятной эпидемио-логической обстанов-кой в стране ра-бота с 28.03.2020 ведется дистанци-онно, так как люди с ОВЗ нахо-дятся в зоне риска. |
| 1.3 | Организация консультационной и организационной поддержки подопечных ООИП ВОИ (организация приема инвалидов) в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности, а также оказания другого содействия в решении их жизненно важных проблем | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Наличие документального учета обращений инвалидов в Правление ООИП за помощью в решении проблем | Прием людей с ОВЗ осуществляется по вторникам с 11.00 до 15.00 , четвергам с 11.00 до 15.00 Председателем Правления ООИП ВОИ, во время приема ведётся журнал учёта обращений граждан в ООИП ВОИ. Наряду с этим, подопечные ООИП ВОИ обращаются и не в дни приёма, их всегда принимают и по их жалобам и предложениям принимаются решения. | На период карантина работа велась по средствам городской телефонной и сотовой связи. |
| 2 | Обеспечение регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 – внебюджетные средства | 0 | 0 | 0% |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ООО "Псковлайн" | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | 1. Наличие от граждан предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ 2. Актуализация информации на сайте 3. Функционирование интерактивных «свойств» сайта 3. Отсутствие длительного простоя сайта из-за его неработоспособности | На основании поступивших предложений по модернизации сайта ООИП ВОИ, руководством ООИП ВОИ выполняются дополнения в разработке сайта, наиболее функционального и адаптированного для нужд людей с ОВЗ. |  |
| 2.2 | Сопровождение работы интерактивного сайта ООИП ВОИ и группы в ВКонтакте (актуализация информации, техническое обслуживание и др.) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация социально-бытового обслуживания инвалидов | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.1 | Социальное сопровождение (посещение и поддержка) одиноких инвалидов, предоставление нуждающимся помощи по ведению домашнего хозяйства | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие документального учета оказанных социально-бытовых услуг на дому | Работа по социальному сопровождению ведётся |  |
| 3.2 | Осуществление для инвалидов льготного ремонта мебели, квартир, бытовой техники | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие документального учета оказанных социально-бытовых услуг на дому | В период первого полугодия не поступило ни одного заявления. |  |
| 3.3 | Установка в квартире необходимых реабилитационных приспособлений и устройств (адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие документального учета оказанных социально-бытовых услуг на дому | В Настоящее время, ООИП ВОИ изыскивает возможности для оказания помощи. |  |
| 3.4 | Организация доставки на дом библиотечных книг и журналов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие документального учета оказанных социально-бытовых услуг на дому | Работа по предоставлению книг и журналов организована в помещениях ООИП ВОИ |  |
| 3.5 | Организация посещений одиноких инвалидов на дому силами актива ООИП ВОИ и волонтеров. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие документального учета оказанных социально-бытовых услуг на дому | По состоянию на 01.07.2020 услуги по посещению одиноких инвалидов предоставляются председателями первичных ячеек ООИП ВОИ. Наряду с этим, психологическая помощь оказывается не только во время посещений на дому, но и во время посещения одинокими инвалидами ООИП ВОИ, а также по телефону. |  |
| 4 | Оказание социально-медицинских услуг по профилактике здоровья и диагностике его состояния инвалидов - членов ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует фин. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация регулярной работы "Центра профилактики здоровья" с предоставлением услуг по диагностике функционального состояния здоровья и проведения безвозмездно и на льготных условиях профилактических процедур по оздоровлению организма | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | 1. Наличие проведенных экспресс-обследований здоровья, оздоровительных процедур на льготных условиях 2. Наличие документального учета оказанных бесплатных социально-медицинских услуг | Организована работа «Центра профилактики здоровья» на базе ООИП ВОИ в рамках работы физкультурно-оздоровительного кружка на ООИП ВОИ. Наряду с этим, в рамках заключённых договоров, ООИП ВОИ осуществляет безвозмездную выдачу глюкометров для контроля за уровнем сахара в крови. Договор с ООО «Церта», предполагает выдачу глюкометров для людей, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом (Постановление Правительства РФ №890 от 30.07.1994 г.). Договор с ООО «Рош диабетес Кеа Рус» предполагает выдачу глюкометров желающим его получить. Все эти направления успешно реализуются ООИП ВОИ. Так же был исполнен Государственный контракт по выдаче детских подгузников (ТСР) по всей Псковской области. Проведена консультационная встреча на базе ООИП ВОИ совместно с компанией «ДИАДЕРМ» для граждан с заболеванием сахарный диабет разных типов. |  |
| 5 | Организация культурно-досугового обслуживания - реабилитация инвалидов средствами культуры, художественного творчества, спорта и др | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует фин. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание условий для организации досуга инвалидов, в том числе оказание помощи в получении услуг существующих в городе кружков, секций, физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных учреждений | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие договоров (договоренностей) с учреждениями культуры, спортивными и образовательными учреждениями по оказанию культурно-досуговых услуг | Участие членов ВОИ в проекте «Дорога памяти». Подопечные ООИП ВОИ с ПОДА на регулярной основе, с целью физкультурногооздоровления посещают МБОУ ДОД ДЮСШ «Надежда», наряду с этим, разрабатывается физкультурно-оздоровительный кружок на базе ООИП ВОИ. |  |
| 5.2 | Организация и обеспечение регулярной работы вокально-инструментального ансамбля "Оптимист": предоставление помещения для занятий, приобретение музыкальных инструментов и др | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие условий для работы ВИА "Оптимист" (обеспеченность ВИА всем необходимым в рамках подпрограммы). | Ансамбль «Оптимист» осуществлял свою деятельность непрерывно до 28 марта 2020г. На сегодняшний день работа ансамбля приостановлена в связи с эпид.обстановкой. |  |
| 5.3 | Организация концертов ансамбля на дому юбиляров ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие согласованных концертов | По состоянию на 01.07.2020 года, ансамбль «Оптимист» провёл 4 праздничных концерта, до введения карантина. |  |
| 5.4 | Обеспечение льготного (бесплатного) посещения инвалидами учреждений культуры (кинотеатров, театра, филармонии) и спортивных учреждений (стадионов, ледового дворца, плавательного бассейна) и площадок | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие договоров (договоренностей) с учреждениями культуры, спортивными и образовательными учреждениями по оказанию культурно-досуговых услуг (льготных). | По состоянию на 01.07.2019 подопечные ООИП ВОИ посетили: в БКЗ филармонии – 7 мероприятий; - в МБУК «Городской культурный центр г. Пскова» - 13 мероприятий; - в МБУК «Дом офицеров г. Пскова» - 4 мероприятий. Наряду с этим, было организовано посещение 6 кинофильмов. |  |
| 6 | Создание условий для безвозмездного обучения инвалидов, подопечных ООИП ВОИ, компьютерной грамотности и приобретения ими навыков работы с информационными системами, а также пользования Интернетом | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение регулярной работы учебного компьютерного класса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Отсутствие жалоб на работу класса | В компьютерном классе проводилось обучение подопечных ООИП ВОИ студентами ПГУ, до введения карантина. Работа класса возобновиться с окончанием летних каникул. Так же проходит заключение соглашения с Псковской Епархией по модернизации компьютерного класса. Жалобы на работу учебного компьютерного класса отсутствуют. |  |
| 6.2 | Обеспечение регулярной работы интернет-клуба. | -«»- |  |  |  |  |  |  | Отсутствие жалоб на работу интернет-клуба | Ежедневно подопечные ООИП ВОИ приходили в интернет-клуб, проводили время пользуясь интернет ресурсами и копи-центром, до введения карантина. Жалобы на работу интернет-клуба отсутствуют. |  |
| 7 | Информирование и просвещение общества о проблемах и возможной социальной поддержке инвалидов (содействия в решении жизненно важных проблем инвалидов) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует фин. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Информирование жителей Пскова посредством СМИ (печатные, телевидение, радио, сайт ООИП ВОИ) о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | Наличие публикаций в СМИ. Наличие структур гражданского общества, привлеченных для социальной поддержки инвалидов (структур, проявивших интерес). | На основании поступивших предложений по модернизации сайта ООИП ВОИ, руководством ООИП ВОИ выполняются дополнения в разработке сайта, а так же тематический план по публикациям в СМИ в части информирования населения о проблемах людей с ОВЗ |  |
| 7.2 | Информирование жителей Пскова о результатах реализации подпрограммы | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие публикаций в СМИ. Наличие структур гражданского общества, привлеченных для социальной поддержки инвалидов | Руководством разрабатывается тематический план публикаций в СМИ с целью информирования о реализации подпрограммы. |  |
| 8 | Внесение для дальнейшей реализации инициативных предложений СО НКО инвалидов в проекты строительства и реконструкции объектов инфраструктуры города для учета формирования "безбарьерной" среды, участие в приемке этих объектов в эксплуатацию | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует фин. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ возможностей, формирование и последующее внесение для практической реализации совместных и раздельных предложений: 1. Маломобильных инвалидов - подопечных ООИП ВОИ. 2. Инвалидов - подопечных ВОС. 3. Инвалидов - подопечных ВОГ. | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие предложений 1. Наличие документов, подтверждающих результаты рассмотрения предложений в соответствующих организациях. 2. Наличие документального учета внесенных и реализованных предложений | В части взаимодействия с иными организациями инвалидов, на территории города Пскова, по состоянию на 01.07.2020 руководством ООИП ВОИ начата разработка трестороннего соглашения с организациями ВОС, ВОГ, с целью взаимодействия в вопросах анализа доступности объектов для людей с инвалидностью и в части интеграции и инклюзии людей с ОВЗ в здоровое общество |  |
| 9 | Создание условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности | ООИП ВОИ, ООО «Домашний мастер» Администрация г. Пскова, ГКУ ПО «Центр занятости населения» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует фин. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация собственной производственно-коммерческой деятельности ООО "Домашний мастер" |  |  |  |  |  | - | - | Наличие дополнительных доходов от производственно-коммерческой деятельности ООО «Домашний мастер» для реализации социальных программ ООИП ВОИ Отсутствие нулевой отчетности (в рамках налоговой отчетности), подтверждающей отсутствие финансово-хозяйственной деятельности ООО. | По состоянию на 01.07.2020, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Домашний мастер», ОГРН: 1086027007560, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2008, ИНН: 6027116839, КПП: 602701001, прекратило свою деятельность: 11.10.2018 |  |
| 9.2 | Организация производственных и художественных мастерских для работ ручного труда подопечных граждан (в том числе и колясочников) |  |  |  |  |  | - | - | Наличие деятельности мастерских | Организован кружок для людей с инвалидностью пенсионного возраста «Рукодельница», приостановлено в связи с эпид.обстановкой. |  |
| 9.3 | Организация трудоустройства инвалидов за счет взаимодействия с ГКУ ПО ЦЗН Пскова |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие трудоустроенных инвалидов | Достигнута договорённость с руководителем отдела ГКУ ПО ЦЗН Пскова А.Е. Анкудиновой по предоставлению информации об имеющихся вакансиях для людей с ОВЗ в организациях города Пскова на специализированные (квотируемые) рабочие места |  |
| 9.4 | Организация трудоустройства инвалидов в структуры ООИП ВОИ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Наличие трудоустроенных инвалидов | Люди с ОВЗ не трудоустраивались ввиду отсутствия вакантных рабочих мест |  |
| 10 | Содействие в решении вопросов занятости (организации труда) на дому членов ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует фин. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация обучения доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | 1.Наличие документов, подтверждающих осуществление процессов обучения 2. Отсутствие жалоб | ООИП ВОИ организована кружковая деятельность для детей с особенностями развития с целью развития «мелкой моторики». |  |
| Итого: | 6766,7 –городской бюджет, 135,0 – внебюджетные средства | 5219,8 – городской бюджет, 0 – внебюджетные средства | 2783,5 | 41,1% |  |  |  |

Приложение 3

Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем

Главы Администрации города Пскова

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя по результатам мониторинга |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» | Предложений не имеется, выполнение муниципальной программы идет согласно Плану мероприятий |

Начальник отдела по реализации

социально значимых проектов и программ

«Здоровый город» Администрации города Пскова	                                                                                             А.А. Архипов

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова  					         А.В. Коновалов

Е.Д. Андреева

29-01-43