Отчет по

муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»

на 01.07.2021

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 9 декабря 2014 г. N 3191.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова.

Цель программы:

Оказание социальной поддержки социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций, ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, улучшение доступности жилых и нежилых помещений, для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

1. Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов.

2. Обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников.

3. Предоставление финансовой поддержки общественным социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе.

4. Обеспечение доступности объектов жилой среды и нежилых помещений для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

5. Обеспечение социальной поддержки общественных организаций и отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки.

Информация о реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»

за 6 месяцев 2021 года

1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»

по состоянию на 01 июля 2021 года

| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы | % | 95 | не менее 95 % | 45 | 47,4 |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 2755 | 2145 | 2293 | 106,9 | в соответствии с данными Отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова фактическое значение показателя за 2020 год – 2755 чел. |
| 3 | Количество плательщиков, которым предоставлены налоговые льготы из числа физических лиц | ед. | - | не менее 925 |  |  | сведения о налоговых льготах по земельному налогу будут предоставлены в Финансовое управление Межрайонной ИФНС №1 по Псковской области 01 августа 2021 года |
| 4 | Количество плательщиков, которым предоставлены налоговые льготы из числа юридических лиц | ед. | 66 | не менее 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)» |
| 1.1 | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | да/нет | нет | да | да | 100 |  |
| 1.2 | Наличие регулярной консультационной и организационной поддержки инвалидов в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности - да/нет | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 1.3 | Наличие актуализированной информации на интерактивном сайте, способствующей информационной открытости, а также привлечению к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров - да/нет | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 1.4 | Доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги) | % | 90 | не менее 90 | 50 | 55,5 |  |
| 1.5 | Доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании "безбарьерной" городской среды | % | 90 | не менее 90 | 43 | 47,8 |  |
| 1.6 | Общее количество инвалидов, обеспеченных Правлением ООИП ВОИ трудовой деятельностью в ООО "Домашний мастер", производственных и художественных мастерских для работ ручного труда | чел. | 0 | не менее 5 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие 1. «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» |
| 1 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие 2. «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738» |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 | ед. | 4 | 4 | 5 | 125 | конкурс состоялся 28.05.2021, пять социально ориентированных некоммерческих организации получили субсидии |
| Отдельное мероприятие 3. «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации» направлено на обеспечение доступности объектов жилой среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) |
| 1 | Количество объектов жилой среды и административных зданий адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 2 | не менее 2 | 0 | 0 |  |
|  | Отдельное мероприятие 4. «Социальная поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки» |
| 1 | Объем налоговых льгот, предоставленных плательщикам | тыс. руб. | 6135,7 | не менее 555,7 | 0 | 0 | сведения о налоговых льготах по земельному налогу будут предоставлены в Финансовое управление Межрайонной ИФНС №1 по Псковской области 01 августа 2021 года |

2. Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

и отдельных категорий граждан» по состоянию на 01 июля 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2023 | 2500,4 | 2316,6 | 2340,4 | 93,6 | Оказание социальной поддержки ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан |  |  |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2023 | 2330,0 | 2293,0 | 2317,0 | 99,4 | Оказание социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан | Перечислены денежные средства из расчета 1 тысяча рублей на 1 человека вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам | Отсутствие получателей выплат дома в день доставки выплаты почтальоном |
| 1.2 | Оказание материальной помощи к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2023 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание социальной поддержки ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других категорий граждан |  | Документы на выплату в Администрацию города Пскова не поступали |
| 1.3 | Расходы на адресную доставку | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2023 | 35,4 | 23,6 | 23,4 | 66,1 | - | - | - |
| 2. | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 100 | Улучшение поддержки общественных социально ориентированных некоммерческих организаций | Конкурс состоялся 28.05.2021. В соответствии с Постановлением АГП от 04.06.2021 № 736 выданы субсидии 5 НКО: 1) Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 250 тыс. руб. 2) Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в размере 250 тыс. руб. 3) Автономной некоммерческой зоозащитной организации «ШАНС» в размере 250 тыс. руб. 4) Автономной некоммерческой организации «Патриот» в размере 250 тыс. руб. 5) Автономной некоммерческой организации «Клуб единоборств «Спортивное единство» в размере 250 тыс. руб. |  |
| 3. | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий, административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2023 | 1547,9 в том числе: 1104,9 – обл. бюджет; 443,0 – гор. бюджет | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности объектов жилой среды и нежилых помещений, для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) |  |  |
| 4 | Социальная поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки | Финансовое управление Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Предоставление налоговых льгот по земельному налогу общественным организациям и отдельным категориям граждан | сведения о налоговых льготах по земельному налогу будут предоставлены в Финансовое управление Межрайонной ИФНС №1 по Псковской области 01 августа 2021 года |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» |
| 1 | Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ | Администрация города Пскова, ООИП ВОИ | 01.01.2015 | 31.12.2023 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование из городского бюджета, а также за счет внебюджетных источников расходов на содержание помещения и оборудования, штата, предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет, приобретение ежемесячных автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2023 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Финансовая поддержка Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | Заявка от ООИП ВОИ в Администрацию города Пскова не поступала |  |
| 1.2 | Организация регулярной работы правления ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Обеспечение регулярной деятельности правления ООИП ВОИ по социальной поддержке подопечных граждан | По состоянию на 01.07.2021 Правление ООИП ВОИ работает 5- ти дневную рабочую неделю с 11.00 до 17.00 без перерыва на обед суббота воскресенье выходные. После послабления ограничительных мер работа ООИП ВОИ осуществляется в прежнем режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований к организации. |  |
| 1.3 | Организация консультационной и организационной поддержки подопечных ООИП ВОИ (организация приема инвалидов) в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности, а также оказания другого содействия в решении их жизненно важных проблем | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  | Прием членов общества ООИП ВОИ осуществляется по вторникам, четверг с 11.00 до 15.00 по предварительной записи так же ведется журнал обращений граждан ООИП ВОИ. Наряду с этим подопечные ООИП ВОИ обращаются и не в дни приема и по их жалобам и предложениям принимаются меры. Подопечные ООИП ВОИ которые до сих пор находятся в зоне риска обращаются в организацию по средствам связи (городской телефон, группы соц. сетях, электронная почта) |  |
| 2 | Обеспечение регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Предоставление возможности для ознакомления с деятельностью ООИП ВОИ для пользователей социальных сетей. Привлечение к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров. Предоставление возможностей гражданам для внесения своих предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ООО "Псковлайн" | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Предоставление возможности для ознакомления с деятельностью ООИП ВОИ для пользователей социальных сетей | На основании поступивших предложений по модернизации сайта ООИП ВОИ, руководством ООИП ВОИ достигнуто соглашение на безвозмездной основе с Агентством интернет рекламы «CoffeStudio» которое полностью обновила и ввело новые приложения в сайт организации в данный момент идет обновление всей информации для функционального пользования адаптированы людей с ОВЗ |  |
| 2.2 | Сопровождение работы интерактивного сайта ООИП ВОИ и группы в ВКонтакте (актуализация информации, техническое обслуживание и др.) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Привлечение к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров. Предоставление возможностей гражданам для внесения своих предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ |  |  |
| 3 | Организация социально-бытового обслуживания инвалидов | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому |  |  |
| 3.1 | Социальное сопровождение (посещение и поддержка) одиноких инвалидов, предоставление нуждающимся помощи по ведению домашнего хозяйства | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  | Работа по социальному сопровождению ведётся сотрудниками и волонтёрами ООИП ВОИ, оказывается всесторонняя помощь: «Команды 2018», «Добрый город», учебного центра «Знания», БФ «Русь», БФ «Дорогую добра» вещевая помощь интернату г. Пскова, обеспечение членов Правления аппарата средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Формирование и выдача новогодних подарков детям ООИП ВОИ при поддержке Депутата Городской думы г. Пскова Пожидаевой Ю.В., сети магазинов «Лента», «Светофор», «Команды 2018», центра «Мой бизнес», учебного центра «Знания», партии ЛДПР, также помощь в проведении празднования Дня защиты детей. Работа комнаты «Благодарю» по выдачи вещей нуждающимся членов общества ООИП ВОИ |  |
| 3.2 | Осуществление для инвалидов льготного ремонта мебели, квартир, бытовой техники | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому. | За отчетный период не поступило ни одного заявления. |  |
| 3.3 | Установка в квартире необходимых реабилитационных приспособлений и устройств (адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому | В настоящее время, ООИП ВОИ изыскивает возможности для оказания помощи |  |
| 3.4 | Организация доставки на дом библиотечных книг и журналов | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому | Работа подпредставлению книг и журналов организована в помещениях ООИП ВОИ. |  |
| 3.5 | Организация посещений одиноких инвалидов на дому силами актива ООИП ВОИ и волонтеров. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому | По состоянию на первое полугодие 2021 года услуги по посещению одиноких инвалидов предоставляется председателями первичных ячеек ООИП ВОИ. Наряду с этим, психологическая помощь оказывается не только по телефону ну и посещением на дому одиноких членов организации. Так же поздравление юбиляров. |  |
| 4 | Оказание социально-медицинских услуг по профилактике здоровья и диагностике его состояния инвалидов - членов ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация регулярной работы "Центра профилактики здоровья" с предоставлением услуг по диагностике функционального состояния здоровья и проведения безвозмездно и на льготных условиях профилактических процедур по оздоровлению организма | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | 1. Наличие проведенных экспресс-обследований здоровья, оздоровительных процедур на льготных условиях 2. Наличие документального учета оказанных бесплатных социально-медицинских услуг | Организована работа «Центра профилактики здоровья» на базе ООИП ВОИ в рамках работы физкультурно-оздоровительного кружка на ООИП ВОИ. Наряду с этим, в рамках заключённых договоров, ООИП ВОИ осуществляет безвозмездную выдачу глюкометров для контроля уровня сахара в крови. Договор с ООО «Церта», предполагает выдачу глюкометров, замену и тестирование аппаратов. Консультирование по их использованию людей, страдающих имеющих проблемами с сахарным диабетом (Постановление Правительства РФ №890 от 30.07.1994 г.). Договор с ООО «Рош диабетес Кеа Рус» предполагает выдачу глюкометров желающим его получить. Все эти направления успешно реализуются ООИП ВОИ. Так же был исполнен Государственный контракт по выдаче детских подгузников (ТСР) по всей Псковской области. Проведены консультационные встречи на базе ООИП ВОИ совместно с компанией «Аванта». Людям страдающим сахарным диабетом разъяснялся вопрос по уходу за полостью рта и кожей. |  |
| 5 | Организация культурно-досугового обслуживания - реабилитация инвалидов средствами культуры, художественного творчества, спорта и др | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание условий для организации досуга инвалидов, в том числе оказание помощи в получении услуг существующих в городе кружков, секций, физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных учреждений | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие договоров (договоренностей) с учреждениями культуры, спортивными и образовательными учреждениями по оказанию культурно-досуговых услуг | Подопечные ООИП ВОИ на регулярной основе, с целью физкультурного оздоровления, социальной адаптации посещают МБОУ ДОД ДЮСШ «Надежда», 1 раз в неделю посещение для людей старшего возраста пр. Рижский, д. 64, наряду с этим, работает физкультурно-оздоровительный кружок на базе ООИП ВОИ «Здорово жить» Достигнута договоренность с посещением бассейна «Электрон» Кружок любителей немецкого языка, танцевальный. Для детей с особенностями развития речи существует кружок «Звучи». | Из –за ограничительных мер и зоны риска приостановлено посещение спорт зала по адресу пр. Рижский. д64. Ремонт и модернизация в физкультурно-оздоровительном классе на базе ООИП ВОИ. Открытие класса с 01 09.2021 года. |
| 5.2 | Организация и обеспечение регулярной работы вокально-инструментального ансамбля "Оптимист": предоставление помещения для занятий, приобретение музыкальных инструментов и др | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие условий для работы ВИА "Оптимист" (обеспеченность ВИА всем необходимым в рамках подпрограммы). | Ансамбль «Оптимист» осуществляет свою деятельность непрерывно с соблюдением всех эпидемиологических норм. Выступление и поздравление членов общество к дню победы. |  |
| 5.3 | Организация концертов ансамбля на дому юбиляров ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие согласованных концертов | По состоянию на первое полугодие 2021 года, ансамбль «Оптимист» провёл 2 праздничных концерта приуроченных к празднованию 8 марта и Дня Победы поздравление ветеранов и детей войны. Совместно с ГКЦ г. Пскова Спонсорами праздника гипермаркет «Империал» проведен концерт ко Дню защиты детей |  |
| 5.4 | Обеспечение льготного (бесплатного) посещения инвалидами учреждений культуры (кинотеатров, театра, филармонии) и спортивных учреждений (стадионов, ледового дворца, плавательного бассейна) и площадок | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие договоров (договоренностей) с учреждениями культуры, спортивными и образовательными учреждениями по оказанию культурно-досуговых услуг (льготных). | - в БКЗ филармонии – 4 мероприятий; - в МБУК «Городской культурный центр г. Пскова» - 5 мероприятий; - в МБУК «Дом офицеров г. Пскова» - 6 мероприятий. Наряду с этим, было организовано посещение кинотеатров. «Изумрудный город», «Победа», «Мираж», Посещение плавательного бассейна «Электрон» в количестве 23 чел. |  |
| 6 | Создание условий для безвозмездного обучения инвалидов, подопечных ООИП ВОИ, компьютерной грамотности и приобретения ими навыков работы с информационными системами, а также пользования Интернетом | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение регулярной работы учебного компьютерного класса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Отсутствие жалоб на работу класса | В компьютерном классе возобновлено обучение с 24.06.2021 г подопечных ООИП ВОИ студентами ПГУ с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности, Модернизации компьютерного класса. Жалобы на работу учебного компьютерного класса отсутствуют. |  |
| 6.2 | Обеспечение регулярной работы интернет-клуба. | -«»- |  |  |  |  |  |  | Отсутствие жалоб на работу интернет-клуба | Ежедневно подопечные ООИП ВОИ имеют возможность посещать интернет-клуб, проводить время пользуясь интернет ресурсами и копи-центром, Жалобы на работу интернет клуба отсутствуют Соблюдение эпидемиологических мер учтено. |  |
| 7. | Информирование и просвещение общества о проблемах и возможной социальной поддержке инвалидов (содействия в решении жизненно важных проблем инвалидов) |  | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Информирование жителей Пскова посредством СМИ (печатные, телевидение, радио, сайт ООИП ВОИ) о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | Наличие публикаций в СМИ. Наличие структур гражданского общества, привлеченных для социальной поддержки инвалидов (структур, проявивших интерес). | На основании поступивших предложений по модернизации сайта ООИП ВОИ, руководством ООИП ВОИ выполняются дополнения в разработке сайта, а так же в соц. сетях. Тематический план по публикациям в СМИ в части информирования населения о проблемах людей ОВЗ выполняется. |  |
| 7.2 | Информирование жителей Пскова о результатах реализации подпрограммы | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие публикаций в СМИ. Наличие структур гражданского общества, привлеченных для социальной поддержки инвалидов | Руководством разрабатывается тематический план публикаций в соц. сетях с целью информирования о реализации подпрограммы. |  |
| 8 | Внесение для дальнейшей реализации инициативных предложений СО НКО инвалидов в проекты строительства и реконструкции объектов инфраструктуры города для учета формирования "безбарьерной" среды, участие в приемке этих объектов в эксплуатацию | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ возможностей, формирование и последующее внесение для практической реализации совместных и раздельных предложений: 1. Маломобильных инвалидов - подопечных ООИП ВОИ. 2. Инвалидов - подопечных ВОС. 3. Инвалидов - подопечных ВОГ. | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие предложений 1. Наличие документов, подтверждающих результаты рассмотрения предложений в соответствующих организациях. 2. Наличие документального учета внесенных и реализованных предложений | В части взаимодействия с иными организациями инвалидов ВОГ, ВОС,АГП и Администрацией города. На территории города Пскова, по состоянию на первое полугодие 2021 год проводят мониторинги сертифицированными специалистам ООИП ВОИ входящие в комиссию по работе в данном направлении. Прорабатывают каждый объект в городе требующий особого внимания для маломобильной группы на территории города Пскова. В областной организации ВОИ « Всероссийское общество инвалидов» создан АНО РЕЦ « Доступная среда» проводят анализ существующей проблемы для МНГ населения и мероприятия по их устранению. |  |
| 9 | Создание условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация собственной производственно-коммерческой деятельности ООО "Домашний мастер" | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие дополнительных доходов от производственно-коммерческой деятельности ООО «Домашний мастер» для реализации социальных программ ООИП ВОИ Отсутствие нулевой отчетности (в рамках налоговой отчетности), подтверждающей отсутствие финансово-хозяйственной деятельности ООО. | По состоянию на 2021, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Домашний мастер», ОГРН: 1086027007560, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2008, ИНН: 6027116839, КПП: 602701001, прекратило свою деятельность: 11.10.2018 |  |
| 9.2 | Организация производственных и художественных мастерских для работ ручного труда подопечных граждан (в том числе и колясочников) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие деятельности мастерских | Организован кружок для людей с инвалидностью пенсионного возраста «Рукодельница», | Работа велась до 1 июня. Приостановлено на летний период и эпид. обстановкой на территории Пскова и Псковской области |
| 9.3 | Организация трудоустройства инвалидов за счет взаимодействия с ГКУ ПО ЦЗН Пскова | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие трудоустроенных инвалидов | Достигнута договорённость с руководителем отдела ГКУ ПО ЦЗН Пскова С.М. Мордашкиным по предоставлению информации об имеющихся вакансиях для людей с ОВЗ в организациях города Пскова на специализированные (квотируемые) рабочие места. Данная информация размещена на стенде организации так же появится на сайте ООИП ВОИ после полной модернизации |  |
| 9.4 | Организация трудоустройства инвалидов в структуры ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Наличие трудоустроенных инвалидов | Люди с ОВЗ не трудоустраивались ввиду отсутствия вакантных рабочих мест |  |
| 10 | Содействие в решении вопросов занятости (организации труда) на дому членов ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация обучения доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2023 | - | - | - | - | 1.Наличие документов, подтверждающих осуществление процессов обучения 2. Отсутствие жалоб | ООИП ВОИ организована кружковая деятельность для детей с особенностями развития с целью развития «мелкой моторики». |  |
| Итого: | 5548,3 | 3566,6 | 3590,4 | 64,7 |  |  |  |

Информация о расходах по состоянию на 01.07.2021

|  | Наименование муниципальной программы, ПП, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Предусмотрено на год | Фактические расходы (кассовые расходы) | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Всего: | 5 548,3 | 3 590,4 | 64,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 104,9 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 443,4 | 3 590,4 | 80,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | Всего: | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий, административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Всего: | 1 547,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 104,9 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 443,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,ветервнвм Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | Всего: | 2 500,4 | 2 340,4 | 93,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 500,4 | 2 340,4 | 93,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Всего: | 1 250,0 | 1 250,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 250,0 | 1 250,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем

Главы Администрации города Пскова

| Наименование муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» | Внести корректировки в муниципальную программу: 1. Исключить мероприятие «Организация собственной производственно-коммерческой деятельности ООО «Домашний мастер» в рамках основного мероприятия «Создание условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности» подпрограммы «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» в связи с ликвидацией ООО «Домашний мастер». Внести соответствующие корректировки по показателю основного мероприятия. 2. Внести корректировки в показатели отдельных мероприятий: 1) «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738» - в связи с увеличением суммы финансирования до 1250,0 в 2021 году (всего 5 организаций – получателей финансовой поддержки). 2) «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» - внести корректировки по количеству получателей материальной помощи в 2021 году. 3. Провести анализ возможности передачи полномочий по выплате и предоставлении субсидии инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» территориальному отделу города Пскова комитета по социальной защите Псковской области, органу, в чьи полномочия входит поддержка отдельных категорий граждан. Администрация города Пскова не имеет базы получателей выплат, «вслепую» перечисляет деньги по спискам территориального отдела лицам, чей статус проверить и подтвердить не может. |

Председатель Комитета

Председатель Комитета

социально-экономического развития

Администрации города Пскова	                                                                                             М.В. Степаненков

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова                                                                   П.В. Волков

В.В. Дмитриева

29-10-79