Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления»

по состоянию на 01.07.2022 года

Утверждена: Постановление Администрации города Пскова от 28.10.2014 г. № 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова

Цель программы:

Повышение эффективности управления

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

4. Реализация мер по восстановлению платежеспособности муниципальных предприятий города Пскова.

# 1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2022 года

| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
|  | Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 5 | 0 | 3,0 | - | Реализация во второй половине 2022 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка не производится. Учитывается кадастровая оценка. |
|  | Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 | 41,4 | 41,4 | Реализация во второй половине 2020 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Отдельное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков» |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 60,0 | не более 60,0 | Не более 60,0 |  | Реализация во второй половине 2022 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Отдельное мероприятие 2. Предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности муниципальных предприятий |
| 2. | Количество муниципальных предприятий, по которым проведены мероприятия по восстановлению платежеспособности | Ед. | - | 1 | 1 | 100 |  |

# 2. Сведения о выполнении мероприятий

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов в реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  | 3056,4 | 1267,4 | 1187,7 | 38,9 |  |  |  |
| 1.1 | Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2772,4 | 1191,4 | 1111,7 | 40,1 | Изготовление технических планов, обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества | В I полугодии 2022 года: - поставлены на учет в качестве бесхозяйных 21 объект; - на территории муниципального образования выявлено 25 бесхозяйных объектов. Проведена оплата расходов в соответствии с заключенными контрактами за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. | Нет |
| 1.2 | Проведение оценки объектов муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 284,0 | 76,0 | 76,0 | 26,8 | Определение рыночной стоимости обязательств арендатора по уплате годового размера арендной платы; проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций; определение стоимости муниципальных земельных участков, планируемых к сдаче в аренду через аукцион; Проведение оценки объектов на приватизацию. | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 11 объектов нежилого фонда, планируемых к сдаче в аренду. Осуществлена оценка 19 объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2022 год. | нет |
| 1.3 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. Пополнение доходной части бюджета от аренды муниципального имущества, используемого для проведения рекламных акций. | На конец II квартала 2022 года заключено: - 4 договора аренды муниципальных земельных участков на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 510,32 тыс. руб. За первое полугодие по договорам аренды земельных участков поступило 2 035,52 тыс. руб. В первом полугодии выдано 12 разрешений на установку рекламных конструкций . Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составила 325,0 тыс. руб.. | нет |
| 1.4 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи аренду муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду имущества | По состоянию на конец II квартала 2022 года заключено: - 3 договора аренды объектов нежилого фонда. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 368,8 тыс. руб. За первое полугодие по договорам аренды нежилого фонда поступило 2 304,41 тыс. руб. по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций поступило 5 369,52 тыс. руб. | Нет |
| 2 | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы | КУМИ |  |  | 18310,4 | 10035,5 | 9292,6 | 50,8 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18310,4 | 10035,5 | 9292,6 | 50,8 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | нет |
| 2.2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы. | КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу. | Вносились необходимые изменения в программу Реализация муниципальной программы проводится в пределах утвержденного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г. | нет |
| 2.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.) | КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность населения информацией | Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены в сети Интернет. | нет |
| 2.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | КУМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременность размещения информации. | На сайте государственных закупок размещены планы-графики планируемых закупок, контракты, заключенные с поставщиками. | нет |
| 3. | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17286,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При реализации отдельного мероприятия должны быть соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ограничения соблюдены | нет |
| 3.1 | Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга, обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | Наличие разработанной программы внутренних заимствований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков" |  | нет |
| 3.2 | Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова |  |  |  |  |  |  | Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города |  |  |
| 3.3 | Обслуживание муниципального долга | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Город Псков", установленного БК РФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Город Псков" | Задолженности не допущено. | нет |
| 4. | Предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности муниципальных предприятий. | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15073,5 | 14573,5 | 14573,5 | 96,7 | Восстановление платежеспособности муниципальных предприятий | 14573,5 тыс. руб. в полном объеме направлено на восстановление платежеспособности МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат». 500 тыс. руб. выделено на поддержание платежеспособности МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» |  |
| ИТОГО: | 53726,6 | 25876,4 | 25053,8 | 46,6 |  |  |  |

# Footnotes

В соответствии с утверждённой муниципальной программой.

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.

Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100.  Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.