**Муниципальная программа**

 **«Совершенствование муниципального управления»**

 **по состоянию на 01.07.2021**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 28 октября 2014 г. N 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Цель программы: повышение эффективности управления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

**. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Совершенствование муниципального управления** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 01 июля 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления** |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0  |  |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | Реализация во второй половине 2021 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества** |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 95,0 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | Реализация во второй половине 2021 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 | 41,4 | 41,4 | Реализация во второй половине 2021 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Отдельное) мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 60,0 | не более 60,0  | Не более 60,0 |  | Реализация во второй половине 2021 года. Показатель рассматривается по итогам года |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Совершенствование муниципального управления**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации  | Срококончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов в реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  | 3339,0 | 1650,1 |  1650,1 | 49,4 |  |  |  |
| 1.1 | Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2905,0 | 1501,6 | 1501,6 | 51,7 | Изготовление технических планов, обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества | В I полугодии 2021 года:- поставлены на учет в качестве бесхозяйных 131 объект;- на территории муниципального образования выявлено 37 бесхозяйных объектов..Проведена оплата расходов в соответствии с заключенными контрактами за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. | Нет |
| 1.2 | Проведение оценки объектов муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 434,0 | 148,5 | 148,5 | 34,2 | Определение рыночной стоимости обязательств арендатора по уплате годового размера арендной платы; проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций; определение стоимости муниципальных земельных участков, планируемых к сдаче в аренду через аукцион;Проведение оценки объектов на приватизацию. | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 17 объектов | нет |
| 1.3 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. Пополнение доходной части бюджета от аренды муниципального имущества, используемого для проведения рекламных акций. | На конец II квартала 2021 года заключено:- 6 договоров аренды муниципальных земельных участков на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 698,87 тыс. руб. Размер погашенной на конец II квартала 2021 года задолженности прошлых лет 23,44 тыс. руб.В первом полугодии выдано 13 разрешений на установку рекламных конструкций . Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составила 315,0 тыс. руб.. | нет |
| 1.4 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи аренду муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду имущества | По состоянию на конец II квартала 2021 года поступило арендной платы по действующим договорам в качестве оплаты : за предоставленные в аренду помещения по 6 договорам 1597,1 тыс. руб.,(размер погашенной на конец II квартала 2021 года задолженности 177,8 тыс. руб.);за предоставление выделенных мест на установку рекламных конструкций поступило 5984,0 тыс. руб. | Нет  |
| 2 | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы | КУМИ |  |  | 18035,7 | 8371,1 | 8371,1 | 46,4 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18035,7 | 8371,1 | 8371,1 | 46,4 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке  | нет |
| 2.2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы. | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу. | Вносились необходимые изменения в программуРеализация муниципальной программы проводится в пределах утвержденного бюджета на 2021 год  | нет |
| 2.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.) | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность населения информацией | Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены в сети Интернет.  | нет |
| 2.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | КУМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременность размещения информации. | На сайте государственных закупок размещены планы-графики планируемых закупок, контракты, заключенные с поставщиками. | нет |
| 3. | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 48169,6 | 18779,0 | 18779,0 | 39,0 | При реализации отдельного мероприятия должны быть соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ограничения, соблюдены | нет |
| 3.1 | Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга,обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | Наличие разработанной программы внутреннихзаимствований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков" | Пунктом 16 Решения Псковской городской Думы от 25.12.2020 №1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 30.06.2021) утверждена программа муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 и 203 годов и утвержден объем заимствований на.2021 год в объеме 769 000 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 объем заимствований составляет 600 000 тыс.руб.;Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 25.12.2020 №1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред.30.06.2021) утвержден верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 в сумме 719 000 тыс.рублей, в том числе по кредитам коммерческих банков 719 000 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2021 муниципальный долг составляет 600 000 тыс.рублей (в том числе кредиты коммерческих банков 600 000 тыс.рублей);В бюджете города на 2021 год расходы на обслуживание муниципального долга утверждены в сумме – 48 169,6 тыс.рублей.По состоянию на 01.07.2021 фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили – 18 779,0 тыс.рублей.Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 25.12.2020 №1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред.30.06.2021) на 2021 год размер дефицита утвержден в сумме 165 404,6 тыс.руб., что составляет 11,94%. Дефицит превысил ограничения, установленные ст.92.1 Бюджетного кодекса на сумму 46 404,6 тыс.рублей - снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Пскова. В соответствии со ст.92.1 дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные статьей, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.По состоянию на 01.07.2021 профицит бюджета города Пскова составил 41 641,7 тыс. рублей. | нет |
| 3.2 | Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова |  |  |  |  |  |  | Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города | Решением Псковской городской Думы от 07.12.2021 №1397 «О привлечении бюджетных кредитов в 2021 году» Администрации города Пскова разрешено привлекать в 2021 году бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в сумме 50,0 млн.руб. В июне 2021 года Администрацией города Пскова было направлено письмо на имя Губернатора Псковской области Ведерникова М.Ю. о согласовании получения бюджетного кредита в сумме 50 млн.рублей в рамках общего лимита, установленного Министерством финансов РФ для Псковской области. Возможность получения бюджетного кредита в сумме 50 млн.рублей Губернатором Псковской области согласована.  | В связи с тем, что за 1 полугодие 2021 бюджет города Пскова исполнен с профицитом 41 641,7 тыс.рублей, бюджетный кредит не привлекался. |
| 3.3 | Обслуживание муниципального долга | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Город Псков", установленного БК РФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Город Псков" | Задолженности не допущено. | нет |
| ИТОГО: | 69544,3 | 28800,2 | 28800,2 | 41,4 |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)