**Отчет**

**Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» по состоянию на 01.07.2020**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 октября 2014 г. N 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности управления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

От 21.06.2016 № 367 - р

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Совершенствование муниципального управления** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 01 июля 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления** | | | | | | |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | Реализация во второй половине 2020 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 15,0 | 10,0 | 14,0 | 71,4 | Реализация во второй половине 2020 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества** | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 96,0 | 100,0 | 97,0 | 97,0 | Реализация во второй половине 2020 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 93,0 | 95,0 | 93,5 | 98,4 | Реализация во второй половине 2020 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 | 48,2 | 48,2 | Реализация во второй половине 2020 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Отдельное) мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 60,0 | не более 60,0 | Не более 60,0 |  | Реализация во второй половине 2020 года. Показатель рассматривается по итогам года |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Совершенствование муниципального управления**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок  окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов в реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  | 4162,5 | 841,7 | 841,7 | 20,2 |  |  |  |
| 1.1 | Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества | КУМИ | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 2976,9 | 767,0 | 767,0 | 25,8 | Изготовление технических планов, обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества | В I полугодии 2020 года:  - поставлены на учет в качестве бесхозяйных 132 объекта;  - на территории муниципального образования выявлено 20 бесхозяйных объектов.  .Проведена оплата расходов в соответствии с заключенными контрактами за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. | Нет |
| 1.2 | Проведение оценки объектов муниципального имущества | КУМИ | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 1185,6 | 74,7 | 74,7 | 6,3 | Определение рыночной стоимости обязательств арендатора по уплате годового размера арендной платы; проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций; определение стоимости муниципальных земельных участков, планируемых к сдаче в аренду через аукцион;  Проведение оценки объектов на приватизацию. | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 7 объектов | нет |
| 1.3 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков | КУМИ | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. Пополнение доходной части бюджета от аренды муниципального имущества, используемого для проведения рекламных акций. | На конец II квартала 2020 года  заключено:  - 2 договора аренды муниципальных земельных участков на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 125,5 тыс. руб.  Размер погашенной на конец II квартала 2020 года задолженности прошлых лет 18,87 тыс. руб.  В первом полугодии выдано 34 разрешения на установку рекламных конструкций . Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составила 140,0 тыс. руб.. | нет |
| 1.4 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи аренду муниципального имущества | КУМИ | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду имущества | По состоянию на конец II квартала 2020 года  поступило арендной платы по действующим договорам в качестве оплаты : за предоставленные в аренду помещения по 4 договорам 139,9 тыс. руб.,  (размер погашенной на конец II квартала 2020 года задолженности 177,8 тыс. руб.);  за предоставление выделенных мест на установку рекламных конструкций поступило 4016,8 тыс. руб. | Нет |
| 2 | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы | КУМИ |  |  | 15355,1 | 7357,1 | 7357,1 | 47,9 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15355,1 | 7357,1 | 7357,1 | 47,9 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | нет |
| 2.2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы. | КУМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу. | Вносились необходимые изменения в программу  Реализация муниципальной программы проводится в пределах утвержденного бюджета на 2020 год | нет |
| 2.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.) | КУМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность населения информацией | Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены в сети Интернет. | нет |
| 2.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | КУМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременность размещения информации. | На сайте государственных закупок размещены планы-графики планируемых закупок, контракты, заключенные с поставщиками.. | нет |
| 3. | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков | Участник муниципальной программы: Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 48129,0 | 23216,5 | 23216,5 | 48,2 | При реализации отдельного мероприятия должны быть соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ограничения, соблюдены | нет |
| 3.1 | Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга,обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова | Участник муниципальной программы:  Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Наличие разработанной программы внутреннихзаимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков" | Пунктом 18 Решения Псковской городской Думы от 25.12.2019 №966 «О бюджете города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. 28.01.2020) утверждена программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и утвержден объем заимствований на 01.01.2021 в объеме 717 000 тыс.руб.  По состоянию на 01.07.2020 объем заимствований составляет 600 000 тыс.руб.;  Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 25.12.2019 №966 «О бюджете города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред.28.01.2020) утвержден верхний предел муниципального долга на 01.01.2021 в сумме 717 000 тыс.руб. , в том числе по кредитам коммерческих банков 717 000 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2020 муниципальный долг составляет 600 000 тыс.руб. (в том числе кредиты коммерческих банков 600 000 тыс.руб.);  В бюджете города на 2020 год расходы на обслуживание муниципального долга утверждены в сумме – 48129,0 тыс.руб.  По состоянию на 01.07.2020 фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили – 23216,5 тыс. руб.  Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 25.12.2019 №966 «О бюджете города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред.30.06.2020) на 2020 год размер дефицита утвержден в сумме 151 311,5 тыс.руб., что составляет 11,5%. Дефицит превысил ограничения, установленные ст.92.1 Бюджетного кодекса на сумму бюджетных ассигнований 1889,0 тыс. рублей, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №367-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».  По состоянию на 01.07.2020 профицит бюджета составил 16 066,1 тыс.руб. | нет |
| 3.2 | Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов | Участник муниципальной программы:  Администрация города Пскова |  |  |  |  |  |  | Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города | Решением Псковской городской Думы от 30.06.2020 №1229 «О привлечении бюджетных кредитов в 2020 году» Администрации города Пскова разрешено привлекать в 2020 году бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в сумме 50,0 млн.руб.. В 1 полугодии 2020 году бюджетные кредиты бюджету города Пскова не предоставлены. | Управлением Федерального казначейства по Псковской области бюджетные кредиты не предоставлялись. |
| 3.3 | Обслуживание муниципального долга | Участник муниципальной программы:  Администрация города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Г. Псков", установленного БК РФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Г. Псков" | Задолженности не допущено. | нет |
| ИТОГО: | | | | | 67646,6 | 31415,3 | 31415,3 | 46,4 |  |  |  |

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова:\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Кузнецова «\_\_» июля 2020г.

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В.Волков «\_\_» июля 2020 г.

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)