**Муниципальная программа**

**«Развитие туризма на территории муниципального образования**

**«Город Псков»**

по состоянию на 01.07.2022 года

**Утверждена:** Постановление Администрации города Пскова от 22.11.2021 г. № 1705.

**Сроки реализации программы**: 2022 – 2027 гг.

**Ответственный исполнитель программы:** Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации города Пскова

**Цель программы**:

Создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования "Город Псков"

**Задачи программы:**

1. Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристских рынках.

2. Повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 1 июля 2022 года

| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»** |
|  | **Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** |
| 1. | Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе | процент | 41 | 43 | 45 | 105% |  |
| 2. | Количество посещений туристов | тыс. чел. | 410 | 420 | – | – | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года после получения необходимых статистических данных |
|  | **Задача 1. Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристских рынках** |
| 1. | Доля положительных отзывов о привлекательности образа г. Пскова для потенциальных туристов | процент | 56 | Не менее 58 | 95 | 100% |  |
|  | **Основное мероприятие 1.1. Информационное обеспечение продвижения туристского имиджа города Пскова** |
| 1. | Наличие города Пскова в туристических рейтингах | да -1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2. Продвижение туристического потенциала** |
| 1. | Количество посетителей, обратившихся в МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» | Чел. | 1214 | Не менее 1500 | 750 | 50% |  |
|  | **Задача 2. Повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии** |  |
| 1. | Среднее время пребывания туристов на территории города Пскова | день | 2,0 | 2,2 | – | – | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года после получения необходимых статистических данных |
|  | **Основное мероприятие 2.1. Содействие формированию качественного туристского продукта** |
| 1. | Наличие концепции устойчивого развития туризма | да -1, нет – 0 | – | 1 | 1 | 100% |  |
| 2. | Наличие документа о взаимодействии с туроператорами (туристическими фирмами) по реализации инициатив в содействии формированию качественного туристического продукта | да -1, нет – 0 | – | 1 | 1 | 100% |  |
| 3. | Наличие сети информационных знаков навигации в сфере туризма | да -1, нет – 0 | – | 1 | 0 | 0 | Направлены предложения по местам установки знаков туристской навигации в Комитет по туризму Псковской области с реализацией в 2023 году |
|  | **Основное мероприятие 2.2. (Региональный проект «Развитие туристской инфраструктуры») государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (Туристский кластер «Духовные истоки)».**  |
| 1. | Наличие объектов туристского кластера «Духовные истоки», по которым работы завершены | да -1, нет – 0 | – | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя будет обеспечено во втором полугодии. |
|  | **Основное мероприятие 2.3. Создание условий для реконструкции объекта туристской инфраструктуры** |
| 1. | Наличие разработанной проектно-сметной документации по реконструкции Красноармейской и Ольгинской набережной р.Великой от ул.Юбилейной до Ольгинского моста в г.Пскове | да -1, нет – 0 | – | – | – | – | Достижение показателя запланировано в 2023 году. |
|  | **Основное мероприятие 2.4. «Реализация проектов приграничного сотрудничества»** |
| 1. | Наличие подготовленного отчета о реализации проектов приграничного сотрудничества | да -1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

 «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 01 июля 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Информационное обеспечение продвижения туристского имиджа города Пскова. | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Наличие города Пскова в туристических рейтингах. | Обеспечено наличие города в туристических рейтингах.Доля положительных отзывов о привлекательности образа г. Пскова для потенциальных туристов – 95%. В 2022 году город Псков вошел в топ-100 креативных практик оживления культурного наследия российских регионов, городов и сел по оценке платформы «Живое наследие». Также город попал в топ-10 популярных городов для коротких поездок на машине по версии российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru. |  |
| 1.1. | Организация и участие в туристических выставках, форумах, семинарах, презентациях, рекламно-информационных турах, обучающих вебинарах, мастер-классах | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Участие в 10 тематических мероприятиях | Заочное участие в международной туристической выставке «MITT-2022», г. Москва. Заочное участие в международной туристической выставке «Интурмаркет 2022», г. Москва.  Заочное участие в XI Русских Ганзейских днях, г. Великий Устюг.Конкурс дизайн-проектов «Псков губернский» среди учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна (развитие туристического потенциала города Пскова через популяризацию ОКН). Участие в мини-конференции, посвященная открытию выставки, посвященной 100-летию со дня рождения псковского реставратора, архитектора и художника В.П, Смирнова «Мастера Псковского возрождения». Участие в презентации буклета о 10 памятниках ЮНЕСКО в Пскове совместно с отделом Службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». Проведение конкурса-выставки «Три века архитектуры в окрестностях усадьбы Дома Беклешова». Совместное участие в проведении Псковской региональной научно-практической конференции, посвященной 350-летию Петра I. Проведено 10 выставок. Проведено 18 мастер-классов. Участие в 6 семинарах и вебинарах. |  |
| 1.2. | Разработка и приобретение рекламной продукции с символикой города Пскова | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Наличие брошюр с символикой города Пскова | Печать брошюр с символикой города Пскова будет произведена в 3 квартале 2022 года. |  |
| 1.3. | Выпуск и продвижение календаря культурных событий Пскова на международном и российском туристских рынках, издание туристических карт, буклетов, путеводителей и т.д. | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Количество изготовленной полиграфической продукции – 1000 шт. | Разработаны и выпущены карта города Пскова (250 шт.), буклет-квест «Александр Невский» (250 шт.). |  |
| 1.4 | Создание видеоролика о туристической привлекательности г. Пскова | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 |  |  |  |  | Количество изготовленных видеороликов в 2022 году – 1 шт. | Запланировано на 4 квартал 2022 года. |  |
| 1.5. | Публикации в СМИ и в телекоммуникационной сети "Интернет" | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Наличие публикаций в СМИ и телекоммуникационной сети "Интернет" | Осуществляются регулярные публикации на таких интернет-ресурсах как: официальный портал Администрации города Пскова (<http://ps.pskovadmin.ru/news>), веб-сайт Центра туризма и творческих индустрий Пскова (<https://ticpskov.ru/>), официальные сообщества Комитета и Центра туризма в социальной сети «Вконтакте» (<https://vk.com/club211203825>, <https://vk.com/centrturizmap>).  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Продвижение туристического потенциала. | МАУ «ЦТТИ Пскова» КРППСТ | 2022 | 2027 | 4 459,9 МБ – 3827,6ВБ – 632,3 | – | 2 012,2МБ – 1945,3ВБ – 66,9 | 45,12 МБ – 50,82 | Количество посетителей, обратившихся в МАУ "Центр туризма и творческих индустрий Пскова" в 2022 году не менее 1500 чел. | За 1 полугодие 2022 года в МАУ "Центр туризма и творческих индустрий Пскова" обратилось 750 чел. |  |
| 2.1. | Координация деятельности МАУ "Центр туризма и творческих индустрий Пскова" по оказанию туристско-информационных услуг гостям и жителям города | МАУ «ЦТТИ Пскова» КРППСТ | 2022 | 2027 | 4 459,9 МБ – 3827,6ВБ – 632,3 | – | 2 012,2МБ – 1945,3ВБ – 66,9 | 45,12 МБ – 50,82 | Ежегодно обеспечено функционирование МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» по оказанию туристско-информационных услуг гостям и жителям города | МАУ «ЦТТИ Пскова» оказывает туристско-информационные услуги гостям и жителям города. |  |
| 2.2  | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма (создание веб-сайта о туристических возможностях города Пскова) | МАУ «ЦТТИ Пскова» КРППСТ | 2022 | 2027 | - | - | - | - | Сформированы 3 базы данных, создан 1 веб-сайт о туристических возможностях города Пскова.  | Сформированы и ведутся реестры коллективных средств размещения, музеев, пунктов питания, турфирм и туроператоров, ремесленников и фермеров. Создан и функционирует веб-сайт Центра туризма и творческих индустрий Пскова (<https://ticpskov.ru/>). |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Содействие формированию качественного туристского продукта. | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | В 2022 году разработана концепция устойчивого развития туризма, наличие документа о взаимодействии с туроператорам (туристическими фирмами) по реализации инициатив в содействии формированию качественного туристического продукта. Наличие сети информационных знаков навигации в сфере туризма. | Разработан мастер-план устойчивого развития туризма г. Пскова, созданы новые туристские маршруты: городской маршрут «Путешествие с псковским барсом», экскурсия-квест «По следам Александра Невского», экскурсия по усадебному дому Н.А. Беклешова. Подписаны документы о взаимодействии с новгородским туристским информационным центром «Красная изба», ООО «Континент-тур», государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское», частным музеем Армии и флота П.И. Дроздова. Ведется работа над созданием сети информационных знаков в сфере туризма.  |  |
| 3.1 | Разработка новых туристских маршрутов | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Созданы новые туристские маршруты | Созданы новые туристские маршруты: городской маршрут «Путешествие с псковским барсом», экскурсия-квест «По следам Александра Невского», экскурсия по усадебному дому Н.А. Беклешова. |  |
| 3.2 | Создание городской информационно-навигационной системы | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | К 2027 году обеспечено функционирование информационно-навигационной системы. | Направлены предложения по местам установки знаков туристской навигации в Комитет по туризму Псковской области с реализацией в 2023 году |  |
| 3.3 | Аккумуляция событийных мероприятий города и формирование актуального событийного календаря. Публикация событийного календаря на интернет-ресурсах в сфере туризма и в брошюрах | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Количество разработанных макетов календаря культурных событий на русском и английском языках в 2022 году – 1 шт. | Календарь культурных событий публикуется на официальном портале Администрации города Пскова на русском языке. Публикации на английском языке не осуществляются в силу малого количества иностранных туристов. |  |
| 3.4 | Популяризация событийных мероприятий. Поддержка местных инициатив и информирование туристов и жителей города о проводимых событийных мероприятиях | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Проведение мероприятий по популяризации и информированию о проводимых событийных мероприятиях. | Проведение в июне Дня открытых дверей, приуроченного к годовщине открытия Центра туризма и творческих индустрий Пскова, с поддержкой местных инициатив |  |
| 3.5 | Проведение муниципальных конкурсов в сфере туризма и гостеприимства | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2027 | – | – | – | – | Наличие проведенных конкурсов | Конкурс дизайн-проектов «Псков губернский» среди учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна (развитие туристического потенциала города Пскова через популяризацию ОКН). |  |
| 3.6 | Разработка концепции устойчивого развития туризма | КРППСТМАУ «ЦТТИ Пскова» | 2022 | 2022 | – | – | – | – | Разработана концепция устойчивого развития туризма | Разработан мастер-план устойчивого развития туризма г. Пскова |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. (Региональный проект «Развитие туристской инфраструктуры») государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (Туристский кластер «Духовные истоки)».  | УГД АГП  МКУ г.Пскова «Стройтехнадзор» | 2022 | 2022 | 189 314,9  | – | 49 796,7 | 26,30  | Выполнение работ по реконструкции ул. Л. Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова (2 этап, II пусковой комплекс).Наличие объектов туристского кластера "Духовные истоки", по которым работы завершены. | Выполняются работы по реконструкции ул. Л. Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова (65% работ выполнено)В рамках муниципального контракта от 23.12.2020 № 91 выполнены следующие работы: археологические работы; защита и переустройство сетей связи; переключение абонентов систем электроснабжения с реконструкцией воздушных кабельных линий; реконструкция системы водоснабжения; реконструкция системы хозяйственно-бытовой канализации; реконструкция магистральной сети ливневой канализации; реконструкция 2-х участков системы теплоснабжения; благоустройство Варлаамовского сквера (в части устройства пешеходных дорожек, системы освещения, системы видеонаблюдения); завершена укладка верхнего слоя асфальтового покрытия основного участка ул. Л.Поземского от пересечения с ул. Ипподромной до пересечения с ул. Набат; выполнена укладка двух нижних слоев асфальтобетонного покрытия на ул. А. Невского, площадке перед «Домом Сафьянщикова»; переустройство системы наружного освещения улицы; устройство системы видеонаблюдения улицы – смонтированы камеры видеонаблюдения. |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для реконструкции объекта туристкой инфраструктуры. | УГД АГП  МКУ г.Пскова «Стройтехнадзор» | 2022 | 2023 | 10 085,0 | – | 85,0 | 0,84 | В 2023 году разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция Красноармейской и Ольгинской набережной р.Великой от ул.Юбилейной до Ольгинского моста в г.Пскове». | Работы по разработке проектно-сметной документации находятся в стадии выбора подрядчика |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.4. «Реализация проектов приграничного сотрудничества». | КРППСТ  УСИКР | 2022 | 2022 | 150,9 | – | 150,9 | 100 | В 2022 году завершена реализация двух проектов приграничного сотрудничества.Наличие подготовленного отчета о реализации проектов приграничного сотрудничества. | Завершена реализация двух проектов приграничного сотрудничества.Обеспечено наличие подготовленного отчета о реализации проектов приграничного сотрудничества. | Приостановка действия программ приграничного сотрудничества в одностороннем порядке со стороны ЕС |
| 6.1 | Завершение реализации проекта ER65 "Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии" ("Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area"/"BioAware") Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014 - 2020 годов. | КРППСТ  УСИКР | 2022 | 2022 | 21,9 |  | 21,9 | 100 | Завершена реализация проекта ER65 | Реализация проекта завершена. Все мероприятия в рамках проекта полностью выполнены. |  |
| 6.2 | Завершение реализации проекта LV-RU-021 "Management and urban planning of green city areas for sustainability in LV and RU cross border cities" ("Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия" на период 2014 - 2020"). | КРППСТ  УСИКР | 2022 | 2022 | 129,0 |  | 129,0 | 100 | Завершена реализация проекта LV-RU-021 | Реализация проекта завершена. Все мероприятия в рамках проекта полностью выполнены. |  |
| **Итого:** | 203 378,4 (бюджет) 204 010,7 (+ внебюджетные средства) | – | 51 977,9 (бюджет) 52 044,8 (+ внебюджетные средства) | 25,6 25,51 |  |  |  |

**Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем Главы Администрации города Пскова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
| 1. | «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Предложений не имеется, выполнение муниципальной программы идет согласно плану мероприятий |

**Информация о расходах на реализацию муниципальных программ**

по состоянию на 1 июля 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансового обеспечения | Финансирование, тыс. руб. |
| Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период |
| фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, % |
| «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Всего, в том числе | 204 010,7 | 52 044,8 | 25,51 |
| Бюджетные средства: | 203 378,4 | 51 977,9 | 25,6 |
| -федеральный бюджет | 158 442,3 | 40 258,3 | 25,4 |
| -областной бюджет | 28 586,9 | 8 891,9 | 31,1 |
| -бюджет города Пскова | 16 349,2 | 2 178,0 | 17,3 |
| Внебюджетные источники: | 632,3 | x | x |
| Итого: | Всего, в том числе | 204 010,7 | 52 044,8 | 25,51 |
|  | Бюджетные средства: | 203 378,4 | 51 977,9 | 25,6 |
|  | -федеральный бюджет | 158 442,3 | 40 258,3 | 25,4 |
|  | -областной бюджет | 28 586,9 | 8 891,9 | 31,1 |
|  | -бюджет города Пскова | 16 349,2 | 2 178,0 | 17,3 |
|  | Внебюджетные источники: | 632,3 | x | x |