Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2015 г. N 2701

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА, СОХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 30.03.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FF8C9724915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 07.10.2016 [N 1274](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FC8E9226915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 19.12.2016 [N 1700](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47F38E9821915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 13.06.2017 [N 882](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 13.04.2018 [N 506](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 15.03.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2019 [N 1761](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 16.10.2020 [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 11.02.2021 [N 152](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB8B9324915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) |  |

В целях развития сфер культуры и туризма муниципального образования "Город Псков", сохранения и популяризации культурного наследия города, в соответствии со [ст. 179](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DAF7945440FD81C67CCE08D48811C5B12C4C2988267C65D87BFBB06CA83709394B40212B6867A78FhAuFG) Бюджетного кодекса РФ, [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA829221915389DF18CFE66B0370D8622A6AD17BEEE43CF260043Ah4u8G) Администрации Псковской области от 28.10.2013 N 501 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы", [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98A9426915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E234E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", руководствуясь [статьями 32](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFF899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E13DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), [34](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFF899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E13BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P37) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования муниципальной [программы](#P37) "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FA8B9023915389DF18CFE66B0370D8622A6AD17BEEE43CF260043Ah4u8G) Администрации города Пскова от 20.10.2014 N 2668 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" с 01.01.2016.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Михайлову М.А.

И.п. Главы Администрации города Пскова

Т.Л.ИВАНОВА

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 17 декабря 2015 г. N 2701

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КУЛЬТУРА, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ

ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ПСКОВ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 30.03.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FF8C9724915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 07.10.2016 [N 1274](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FC8E9226915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 19.12.2016 [N 1700](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47F38E9821915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 13.06.2017 [N 882](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 13.04.2018 [N 506](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 15.03.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2019 [N 1761](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 16.10.2020 [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 11.02.2021 [N 152](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB8B9324915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПАСПОРТ  Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| Участники программы | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | 1. [Развитие](#P1072) сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 2. [Культурное](#P1996) наследие муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 3. [Развитие](#P2463) туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 4. [Комплексные](#P3365) меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 5. [Обеспечение](#P3863) реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы | отсутствуют | | | | | | | | | |
| Отдельные мероприятия | "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E43AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | |
| Цель программы | Развитие сфер культуры и туризма, сохранение и популяризация культурного наследия муниципального образования | | | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | | | | | | | | | |
|  | 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в муниципальном образовании "Город Псков", в т.ч. для продвижения событийного туризма посредством позиционирования Пскова как столицы 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года | | | | | | | | | |
| 3. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия | | | | | | | | | |
| 4. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | | | | | | | | | |
| 5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 6. Проведение на высоком уровне общегосударственных, областных и международных мероприятий в городе Пскове. | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E43AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы программы | 1. Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы  2. Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков"  3. Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управление культуры Администрации города Пскова, далее - УК АГП)  4. Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры  5. Количество посещений туристов | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E43AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 13.06.2017 N 882) | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации программы | 01.01.2016 - 31.12.2023 | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E43AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481) | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| средства местного бюджета | 194032,1 | 196867 | 227709,7 | 291606,8 | 298752 | 260080,4 | 223398,2 | 223526,1 | 1915972,3 |
| средства областного бюджета | 127560,7 | 62872,7 | 89322,6 | 43911 | 57518 | 18221,40 | 9836,2 | 995 | 410237,6 |
| средства федерального бюджета | 46761 | 192309,3 | 647307,9 | 462548,9 | 549359 | 393645,8 | 120956,3 | 4950 | 2417838,2 |
| внебюджетные средства | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 263550,7 |
| Всего по программе: | 402148,1 | 485133,8 | 997118,8 | 830845,3 | 938407,6 | 704726,2 | 386969,3 | 262249,7 | 5007598,8 |
|  | [Развитие](#P1072) сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | |
| средства местного бюджета | 158183,0 | 175904,3 | 196977,0 | 213536,9 | 221245,2 | 229153,9 | 211414,2 | 211049,9 | 1617464,4 |
| средства областного бюджета | 1102,4 | 2624,0 | 2504,9 | 13042,3 | 33911,2 | 548,2 | 360,0 | 345,0 | 54438,0 |
| средства федерального бюджета | 61,0 | 1409,3 | 65,0 | 140062,7 | 331998,1 | 252145,8 | 0,0 | 0,0 | 725741,9 |
| внебюджетные средства | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 263550,7 |
| Всего по подпрограмме: | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 399420,5 | 619933,1 | 514626,5 | 244552,8 | 244173,5 | 2661195,0 |
| [Культурное наследие](#P1996) муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| местный бюджет | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 30046,5 | 9360,3 | 433,2 | 433,2 | 99568,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 2203 | 0 | 0 | 6806 |
| Всего по подпрограмме: | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 34649,5 | 11563,3 | 433,2 | 433,2 | 106374,7 |
|  | [Развитие](#P2463) туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | |
| средства местного бюджета | 29639,10 | 9509,60 | 5919,90 | 35906,80 | 40169,90 | 6051,20 | 3071,00 | 3048,40 | 133315,90 |
| средства областного бюджета | 126046,00 | 60048,70 | 85817,70 | 30368,70 | 16063,80 | 10500,00 | 8840,80 | 0,00 | 337685,70 |
| средства федерального бюджета | 46700,00 | 190900,00 | 647242,90 | 322486,20 | 213400,90 | 139500,00 | 117456,30 | 0,00 | 1677686,30 |
| Всего по подпрограмме: | 202385,10 | 260458,30 | 738980,50 | 388761,70 | 269634,60 | 156051,20 | 129368,10 | 3048,40 | 2148687,90 |
| "[Комплексные меры](#P3365) по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| местный бюджет | 1839,9 | 2158,1 | 2721,3 | 2215,9 | 2913,8 | 10778 | 3779,2 | 4294 | 30700,2 |
| областной бюджет | 412,3 | 200 | 1000 | 500 | 2940 | 470,2 | 635,4 | 650 | 6807,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 2000 | 3500 | 4950 | 14410 |
| Всего по подпрограмме: | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 2715,9 | 9813,8 | 13248,2 | 7914,6 | 9894 | 51918,1 |
|  | [Обеспечение](#P3863) реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| средства местного бюджета | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | 34877,6 |
| Всего по подпрограмме: | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | 34877,6 |
| Отдельное мероприятие "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" | | | | | | | | | |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 45,5 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545,5 | 0 | 0 | 4545,5 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E53EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Благоустройство, капитальный и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 2. Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 3. Формирование положительного туристского имиджа города Пскова, повышение инвестиционной привлекательности города для российских и зарубежных инвесторов | | | | | | | | | |
| 4. Совершенствование системы учета и улучшение состояния мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 5. Создание туристско-рекреационного кластера "Псковский", благоустройство зон исторического центра города Пскова | | | | | | | | | |
| 6. Создание условий для формирования эстетического вкуса, приобщение населения к мероприятиям в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, исторических традиций города Пскова | | | | | | | | | |
| 7. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков", в том числе выполнение ремонтно-реставрационных работ не менее чем на 2 объектах культурного наследия к 2023 году | | | | | | | | | |
| 8. Установка информационных надписей на всех ОКН, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 9. Реализация проектов по приграничному сотрудничеству муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 10. Проведение на высоком уровне мероприятий 39-х Международных Ганзейских Дней в городе Пскове в 2019 году | | | | | | | | | |
| 11. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда". | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E634E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 16.10.2020  [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E23FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) | | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную многоуровневую систему. В современном мире культура обеспечивает духовное развитие, экономический рост и развитие институтов гражданского общества. За счет потенциала культуры и успешной координации социокультурной деятельности в обществе может быть достигнута стабильность и преемственность.

Устойчивость общественного развития сегодня непосредственно связывается с культурой. Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, государственной охране объектов культурного наследия, развитию искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования "Город Псков". Сфера туризма охватывает развитие выездного туризма и активную популяризацию въездного и внутреннего туризма.

Культура и туризм являются привлекательными сферами для инвестиций и обладают инвестиционным потенциалом развития экономики каждого региона и страны в целом.

Культурная политика уже сегодня во многом определяет развитие нашего города, являясь одним из стержневых направлений социальной политики.

На территории города работают 11 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, 1 парк культуры и отдыха. Среднее число жителей на одну библиотеку - 18745 человек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет - 23,9%. Количество посещений за последний год составило - 1178281, в сравнении с предыдущим годом количество посещений выросло на 4,8%. Прирост посещений за последние 3 года идет за счет постоянно растущего количества обращений виртуальных пользователей к информационным ресурсам сайтов МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова. Имеет положительную динамику и количество посещений библиотечных массовых мероприятий.

Муниципальные учреждения культуры провели для населения за последний год около 3 тысяч мероприятий.

Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. На сегодняшний день, в капитальном ремонте нуждаются учреждения: МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова"; МБУК "Городской культурный центр"; МБУК "Дом офицеров". МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" является объектом культурного наследия регионального значения - "Банк Государственный Российской империи"; год постройки здания - 1908 - 1910 г.г. Здание школы расположено в историческом центре города по адресу: ул. Советская, д. 44. В целях сохранения объекта культурного наследия и создания нормальных условий для его использования необходимо провести ремонтно-реставрационные работы и благоустройство территории объекта культурного наследия (акт обследования технического состояния объекта культурного наследия регионального значения от 27.12.2012).

Псков, первое упоминание о котором относится к 903 году, - один из древнейших русских городов с богатой и самобытной историей. Важнейшие ее вехи - существование Пскова как главного опорного пункта Новгородской республики в северо-западном порубежье, период Псковской вечевой республики, вхождение в состав Русского централизованного государства, функционирование в качестве административного центра Псковской губернии, а затем - Псковской области. С Псковом связаны многие героические эпизоды, наиболее яркие из которых: оборона от войск польского короля Стефана Батория (1581 - 1582), оборона от шведских войск в 1615 году, участие в Северной войне (1700 - 1721). Признанием героизма и мужества Пскова в Великой Отечественной войне стало присвоение ему звания "Город воинской славы", а свидетельством продолжения крепких боевых традиций - подвиг 90 воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

На протяжении всей своей истории Псков был не только оборонительным, но и важнейшим торговым центром русской земли. Успешно торговавший с Нарвой, Ригой, Дерптом, Полоцком, с конца XV века Псков - ведущий партнер Ганзы.

С Псковом связаны также судьбы ряда выдающихся личностей, таких как княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт-Тимофей, Петр I, государственный деятель, дипломат и политик А.Л.Ордин-Нащекин, министр юстиции России Д.Н.Набоков, патриарх Московский и Всея Руси Тихон (В.И.Беллавин), выдающийся математик В.М.Брадис, известный физик-ядерщик О.А.Лаврентьев, полярный исследователь, географ Ф.П.Врангель, маршал К.К.Рокоссовский, знаменитый путешественник Г.Л.Травин и многие другие.

Столь древняя, богатая событиями и выдающимися личностями история оставила нам уникальное культурное наследие, без которого немыслимы современная жизнь и перспективы развития Пскова. Оно не только создает неповторимый архитектурный облик города, но и формирует его специфический образ, особый дух.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Псков" расположено более 300 объектов культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, 55 из которых числится в реестре муниципального имущества.

Город Псков имеет 22 музея и выставочных зала, 2 театра, 2 концертных зала, 2 кинотеатра и 14 прочих объектов индустрии развлечений. К услугам гостей города 17 гостиниц, 31 предприятие общественного питания, работающих на туристическом рынке. Турпродукт города предлагают сегодня 40 туроператоров.

Основные проблемы развития туризма в г. Пскове:

- высокий уровень конкуренции на рынке предоставления туристских услуг, обусловленный развитыми туристскими структурами Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов Северо-Запада России;

- отсутствие активной инвестиционной и маркетинговой политики в целом в сфере туризма;

- туристская инфраструктура сформирована в расчете на однократный прием групп по стандартизированной программе. Посетителей ничто не задерживает в городе и не заставляет вернуться;

- город Псков туристы посещают только с целью экскурсии по памятникам, ночлега и питания. Сама городская среда, торговые пространства, зеленые зоны остаются без внимания. По данным социологических опросов, покупки совершают менее 20%;

- однообразие и низкое качество предоставляемых туристских услуг.

Наиболее характерными тенденциями на предстоящий период до 2020 года в сфере туризма являются диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских направлений, сокращение средней продолжительности туристских поездок.

На территории города Пскова в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. В них принимали участие, как регулярные части Красной Армии, так и партизанские отряды. В ходе этих сражений, а также в застенках концентрационных лагерей, созданных фашистами в Пскове в годы оккупации, погибло и захоронено свыше 260 тысяч советских граждан.

Достойное увековечивание памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны - вопрос, имеющий особую актуальность для города Пскова, удостоенного почетного звания "Город воинской славы".

По данным государственного учета, представленным Управлением культуры Администрации города Пскова, по состоянию на 1 января 2011 г. на территории города Пскова зарегистрировано 25 воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

Находящиеся на захоронениях надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Выполненные из гипса, цемента, бетона, они за период с момента сооружения обветшали. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Острой является проблема благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, направленной на создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культуры и туризма на территории муниципального образования "Город Псков". Реализация программы позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру муниципальных услуг сферы культуры. Кроме того, программа позволит создать условия для системного и последовательного развития сфер культуры и туризма, путем осуществления комплекса организационных, методических и иных мероприятий. Реализация программы направлена на комплексное решение проблем в сферах культуры, туризма и сохранения культурного наследия.

Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Реализация программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, в том числе из-за низкого уровня заработной платы в бюджетных учреждениях. Одним из возможных путей минимизации данного риска является принятие "Дорожной карты" по повышению заработной платы в сфере культуры в соответствии с майскими Указами Президента РФ и доведения средней заработной платы работников культуры до уровня средней заработной платы по Псковской области.

Основным неуправляемым риском является растущая нестабильность и неопределенность в экономике, дефицит бюджетного финансирования сфер культуры, туризма, культурного наследия. Снижение рисков возможно через определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение внебюджетных источников финансирования.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

1. [Стратегией](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E46F9839123915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, определены основные целевые установки и приоритеты муниципальной культурной политики в среднесрочной и краткосрочной перспективе, в том числе:

- развитие сфер культуры и туризма;

- сохранение культурного наследия муниципального образования "Город Псков".

Достижение данных целей потребует решения следующих задач:

- комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития культуры и искусства, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории города Пскова;

- реализация государственной политики в сфере культуры, искусства, кинематографии, музыкального и художественного образования детей, музейного дела;

- участие на уровне города Пскова в разработке и реализации финансовой, инвестиционной, ценовой, налоговой политики в сфере культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных промыслов в муниципальном образовании "Город Псков";

- обеспечение условий для реализации прав граждан - жителей города на приобщение к культурным ценностям, на свободу их творческой деятельности;

- создание условий для приобщения детей к богатствам национальной и мировой культуры, их культурного просвещения;

- установление и развитие культурных связей с другими городами Псковской области, регионами, а также межнациональных связей в области культуры;

- создание условий для организации досуга населения, развития самодеятельного творчества и профессионального искусства;

- реализация прав граждан на библиотечное обслуживание;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;

- создание условий для развития въездного и событийного туризма.

2. Цели муниципальной программы.

Цель 1. Развитие сфер культуры и туризма, сохранение и популяризация культурного наследия муниципального образования.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF1EC3CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.08.2018 N 1251)

3. Задачи муниципальной программы.

Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в муниципальном образовании "Город Псков", в т.ч. для продвижения событийного туризма посредством позиционирования Пскова как столицы 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года.

Задача 3. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия.

Задача 4. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Задача 5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

Задача 6. Проведение на высоком уровне общегосударственных, областных и международных мероприятий в городе Пскове.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E43EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF1EC39E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.08.2018 N 1251)

IV. Сроки реализации муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E239E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 16.10.2020 N 1481)

Сроки реализации программы: 2016 - 2023 г.г.

V. Прогноз ожидаемых конечных результатах реализации

муниципальной программы, характеризующих достижение

указанных целей и решение поставленных задач в рамках

реализации муниципальной программы

В сфере культуры ожидается повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования детей, создание условий для формирования эстетического вкуса, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, демократических ценностей; стимулирование развития профессиональной творческой среды; улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, проведения капитального и текущего ремонтов зданий учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова.

В сфере туризма ожидается завершение создания туристско-рекреационного кластера "Псковский", благоустройство зон исторического центра города Пскова; реконструкция набережных рек Великой и Псковы, улицы Пушкина исторического центра города, формирование положительного туристского имиджа города Пскова, повышение инвестиционной привлекательности города для российских и зарубежных инвесторов.

Реализация муниципальной программы позволит произвести благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова, выполнить работы по капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

Программа позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков", в том числе выполнение ремонтно-реставрационных работ на 5 объектах культурного наследия к 2020 году, включение ряда ОКН в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве ОКН муниципального значения, установку информационных надписей на всех ОКН, являющихся собственностью муниципального образования "Город Псков".

Реализация программы позволит усовершенствовать систему учета и улучшение состояния мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков".

VI. Обоснование включения подпрограмм и ведомственных

целевых программ в состав муниципальной программы

Количество подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также их цели определены исходя из задач муниципальной программы, которые, в свою очередь, сформированы исходя из предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова для достижения цели "Развитие сфер культуры и туризма, сохранение и популяризация культурного наследия муниципального образования" программы.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E73AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761.

Для решения задач муниципальной программы в ее состав включены пять подпрограмм:

[Подпрограмма 1](#P1072). "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" позволит:

- улучшить качество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, проведения капитального и текущего ремонтов зданий подведомственных учреждений;

- ежегодно проводить не менее 55 общегородских мероприятий в городе Пскове;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E23BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

- приобщить население к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова;

- обеспечить жителей города услугами муниципальных учреждений культуры;

- способствовать реализации творческого потенциала подрастающего поколения.

[Подпрограмма 2](#P1996). "Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" позволит:

- обеспечить высокий уровень сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, повышение уровня осведомленности псковичей о культурном наследии и сформированности ценностного отношения к нему;

- систематизировать и совершенствовать деятельность по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий города Пскова, мемориальной работы в городе Пскове.

[Подпрограмма 3](#P2463). "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" позволит:

- развивать инфраструктуру туризма;

- ревитализировать общественные пространства, создавать благоприятные условий для отдыха и рекреации;

- увеличивать внутренний и въездной туристский поток, повышать качество туристских услуг;

- формировать положительный имидж дестинации, повышать информированность населения о туристском потенциале Пскова;

- создавать новые туристские маршруты и расширение событийного календаря.

[Подпрограмма 4](#P3365). "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" позволит:

- обеспечить сохранность и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

[Подпрограмма 5](#P3863). "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" позволит:

- обеспечить контроль качества муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечить переход на эффективный контракт с руководителями подведомственных учреждений;

- довести среднюю заработную плату работников учреждений до средней заработной платы по области (согласно "дорожной карты");

- своевременно принимать правовые акты, разрабатывать иные документы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы.

Основанием для включения в муниципальную программу "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" отдельного мероприятия "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" является [Закон](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB8D9427915389DF18CFE66B0370D8622A6AD17BEEE43CF260043Ah4u8G) Псковской области от 02 июня 1998 г. N 1-ОЗ "О статусе административного центра Псковской области".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

Целью отдельного мероприятия является обеспечение функций административного центра.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E43AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

Задачей отдельного мероприятия является проведение на высоком уровне общегосударственных, областных и международных мероприятий в городе Пскове.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E435E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

Отдельное мероприятие "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" включает расходы на обеспечение необходимых условий для проведения общегосударственных, областных и международных мероприятий.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E434E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

Показателем отдельного мероприятия "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" является количество проведенных в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E53DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

Результатом реализации отдельного мероприятия "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" станет повышение качества проведения общегосударственных, областных и международных мероприятий, посредством укрепления материально-технической базы и проведения необходимых восстановительных работ на мемориальных объектах муниципального образования "Город Псков".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E53CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

Ответственными исполнителями отдельного мероприятия являются Управление культуры Администрации города Пскова и Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

VII. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E235E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 16.10.2020 N 1481)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Программа. Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | Единица | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управления культуры Администрации города Пскова, далее - УК АГП) | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E135E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 250,0 | 280,0 | 410,0 | 450,0 | 480,0 | 500,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| [Подпрограмма 1](#P1072). Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 16,2 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 1.2 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.3 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Количество созданных муниципальных модельных библиотек | Шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| (п. 1.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2E33EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533) | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Количество посещений культурных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 406591 | 420000 | 430000 | 440000 |
| (п. 1.6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2EC3CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533) | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P1996). Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3 | Количество мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Единица | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [Подпрограмма 3](#P2463). Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 4](#P3365). Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Единица | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4.2 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [Подпрограмма 5](#P3863). Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 62,9 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" | | | | | | | | | | | |
| (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2ED3EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество проведенных в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий | Шт. |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| (п. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2ED3EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | | |

VIII. Перечень

подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных

мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E53EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | [Развитие](#P1072) сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 2661195,0 | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 399420,5 | 619933,1 | 514626,5 | 244552,8 | 244173,5 | Обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования; Приобщение населения к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова; Создание условий для организации досуга жителей города посредством организации общегородских мероприятий; Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры; Увеличение средней заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры, подведомственных УК АГП, до уровня средней заработной платы по Псковской области; Улучшение условий труда посредством проведения капитального и текущего ремонтов в подведомственных учреждениях | Недостаточное количество проводимых общегородских мероприятий; Недостижение уровня средней заработной платы сотрудников по отношению к уровню средней заработной платы по Псковской области, неисполнение "Дорожной карты"; Низкий уровень обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования; Отсутствие интереса у населения города к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова; Отсутствие условий для организации досуга населения города; Отсутствие условий для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры |
| 2 | [Культурное наследие](#P1996) муниципального образования "Город Псков" | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 106374,7 | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 34649,5 | 11563,3 | 433,2 | 433,2 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков", в том числе выполнение ремонтно-реставрационных работ не менее чем на 2 объектах культурного наследия; Популяризация культурного наследия среди городского сообщества, создание системы работы по приобщению к культурному наследию детей и юношества, как следствие - повышение уровня информированности горожан о культурном наследии Пскова; Совершенствование системы учета и улучшение состояния мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков"; Увековечение памяти выдающихся личностей и исторических событий, связанных с городом Псковом; Установка информационных надписей на всех объектах культурного наследия, являющихся собственностью муниципального образования "Город Псков" | Неучтенные объекты культурного наследия на территории муниципального образования; Низкий уровень информированности населения об объектах культурного наследия города Пскова; Отсутствие преемственности между поколениями, низкий уровень информированности населения об историческом наследии города Пскова; Слабая система учета мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков"; Слабый уровень информированности граждан о культурном наследии города Пскова |
| 3 | [Развитие](#P2463) туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 2148687,9 | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 388761,7 | 269634,6 | 156051,2 | 129368,1 | 3048,4 | Вовлечение в сферу туризма новых категорий и групп населения, создание новых туристских маршрутов и расширение событийного календаря; Завершение создания туристско-рекреационного кластера "Псковский"; Развитие и благоустройство зон исторического центра города Пскова; реконструкция набережных рек Великой и Псковы, улицы Пушкина исторического центра города; Увеличение внутреннего и въездного туристского потока, повышение качества туристских услуг; Формирование положительного туристского имиджа, повышение инвестиционной привлекательности города Пскова для российских и зарубежных инвесторов; Формирование привлекательной среды для туристов и жителей города; Формирование позитивного и узнаваемого имиджа города Пскова как современного российского города с ганзейской историей; Формирование общественного мнения о ганзейском движении;  Активизация связей муниципального образования "Город Псков" с городами - членами Международного Ганзейского Союза Нового времени;  Улучшение взаимодействия между молодежью из городов - участников Ганзейского Союза Нового времени | Низкий уровень качества туристских услуг; Низкий уровень обустроенности рекреационных зон пешеходного туризма на территории исторического центра города; Низкий уровень туристской и инвестиционной привлекательности города Пскова; Отсутствие новых форм и методов туристского обслуживания, новых туристических маршрутов, новых событийных мероприятий |
| 4 | [Комплексные меры](#P3365) по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 51918,1 | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 2715,9 | 9813,8 | 13248,2 | 7914,6 | 9894 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Неудовлетворительное состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" |
| 5 | [Обеспечение](#P3863) реализации муниципальной программы | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 34877,6 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | Доведение средней заработной платы работников учреждений до средней заработной платы по области (согласно "дорожной карты"); Достижение высокой оценки качества финансового менеджмента Управления культуры; Переход на эффективный контракт в сфере культуры; Повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры; Своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы; Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы | Недостижение уровня средней заработной платы сотрудников по отношению к уровню средней заработной платы по Псковской области, неисполнение "Дорожной карты"; Несвоевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы; Несвоевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы; Неэффективные условия труда в сфере культуры; Низкая оценка качества финансового менеджмента Управления культуры; Низкий уровень качества муниципальных услуг в сфере культуры |
| 6 | Отдельное мероприятие "Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий" | Управление культуры Администрации города Пскова  Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2021 - 31.12.2023 | 4545,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545,5 | 0 | 0 | Повышение качества проведения общегосударственных, областных и международных мероприятий, посредством укрепления материально-технической базы и проведения необходимых восстановительных работ на мемориальных объектах муниципального образования "Город Псков" | Понижение качества проведения общегосударственных, областных и международных мероприятий, посредством укрепления материально-технической базы и проведения необходимых восстановительных работ на мемориальных объектах муниципального образования "Город Псков" |
|  | Всего: | | | 5007598,8 | 402148,1 | 485133,8 | 997118,8 | 830845,3 | 938407,6 | 704726,2 | 386969,3 | 262249,7 |  | |

IX. Обоснование объема финансовых средств,

необходимых для реализации муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF4E73EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

Объемы и источники финансирования программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2016  (тыс. руб.) | 2017  (тыс. руб.) | 2018  (тыс. руб.) | 2019  (тыс. руб.) | 2020  (тыс. руб.) | 2021  (тыс. руб.) | 2022  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | Итого  (тыс. руб.) |
| средства местного бюджета | 194032,1 | 196867 | 227709,7 | 291606,8 | 298752 | 260080,4 | 223398,2 | 223526,1 | 1915972,3 |
| средства областного бюджета | 127560,7 | 62872,7 | 89322,6 | 43911 | 57518 | 18221,40 | 9836,2 | 995 | 410237,6 |
| средства федерального бюджета | 46761 | 192309,3 | 647307,9 | 462548,9 | 549359 | 393645,8 | 120956,3 | 4950 | 2417838,2 |
| внебюджетные средства | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 263550,7 |
| Всего по программе: | 402148,1 | 485133,8 | 997118,8 | 830845,3 | 938407,6 | 704726,2 | 386969,3 | 262249,7 | 5007598,8 |

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98A9426915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

ПОДПРОГРАММА

"Развитие сферы культуры в муниципальном образовании

"Город Псков" муниципальной программы "Культура,

сохранение культурного наследия и развития туризма на

территории муниципального образования "Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 30.03.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FF8C9724915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2ED3EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 07.10.2016 [N 1274](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FC8E9226915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E73FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 19.12.2016 [N 1700](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47F38E9821915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E43CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 13.06.2017 [N 882](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 13.04.2018 [N 506](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF2ED34E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E138E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6E534E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 15.03.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3ED39E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2019 [N 1761](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6E334E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF4E63EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 16.10.2020 [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF7E734E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 11.02.2021 [N 152](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB8B9324915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E43BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF4E135E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF4ED3BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПАСПОРТ  Подпрограмма "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии - исполнители мероприятий подпрограммы) | МБУК, МАУК, МБУ ДО, УСиКР АГП | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6EC3CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761) | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития сферы культуры на территории муниципального образования | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшать условия для предоставления муниципальных услуг учреждениями сферы культуры | | | | | | | | | |
| 2. Создавать условия для досуга, массового отдыха, приобщения жителей к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова | | | | | | | | | |
| 3. Создавать условия для профессионального самоопределения и творческого роста детей | | | | | | | | | |
| 4. Развивать библиотечную систему города | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | | | | | | | | | |
| 2. Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | | | | | | | | | |
| 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | | | | | | | | | |
| 4. Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | | | | | | | | | |
| 5. Количество созданных муниципальных модельных библиотек | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF4E638E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600) | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF7E03CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481) | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 158183,0 | 175904,3 | 196977,0 | 213536,9 | 221245,2 | 229153,9 | 211414,2 | 211049,9 | 1617464,4 |
| областной бюджет | 1102,4 | 2624,0 | 2504,9 | 13042,3 | 33911,2 | 548,2 | 360,0 | 345,0 | 54438,0 |
| федеральный бюджет | 61,0 | 1409,3 | 65,0 | 140062,7 | 331998,1 | 252145,8 | 0,0 | 0,0 | 725741,9 |
| внебюджетные источники | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 263550,7 |
| Всего по подпрограмме: | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 399420,5 | 619933,1 | 514626,5 | 244552,8 | 244173,5 | 2661195,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF4ED35E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 2. Приобщение населения к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова | | | | | | | | | |
| 3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 4. Создание условий для организации досуга жителей города посредством организации общегородских мероприятий | | | | | | | | | |
| 5. Проведение на территории муниципального образования "Город Псков" ежегодно не менее 55 общегородских мероприятий | | | | | | | | | |
| 6. Создание модельных библиотек на базе библиотеки "БиблиоЛюб" (ул. Н.Васильева, 83А), Детской экологической библиотеки "Радуга" (ул. Новоселов, д. 11) | | | | | | | | | |
| 7. Улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, проведения капитального и текущего ремонтов зданий подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6E335E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF4EC3BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E639E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) | | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Представляя собой качественную характеристику материального и духовного развития общества, культура является генератором глубоких социально-экономических трансформаций, универсальным комплексным средством воздействия на духовный мир личности, на его разум, чувства и волю. Являясь основным постулатом нравственного воспитания, культура решает ряд актуальных на современном этапе развития общества задач, первоочередные из которых - поддержка сформировавшихся носителей культуры; воспитание новых поколений в культурной традиции.

Культурная политика уже сегодня во многом определяет развитие нашего города, являясь одним из стержневых направлений социальной политики.

На территории города работают 11 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, 1 парк культуры и отдыха. Среднее число жителей на одну библиотеку - 18745 человек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет - 23,9%. Количество посещений за последний год составило - 1178281, в сравнении с предыдущим годом количество посещений выросло на 4,8%. Прирост посещений за последние 3 года идет за счет постоянно растущего количества обращений виртуальных пользователей к информационным ресурсам сайтов МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова. Имеет положительную динамику и количество посещений библиотечных массовых мероприятий.

Муниципальные учреждения культуры провели для населения за последний год около 3 тысяч мероприятий.

На сегодняшний день, в капитальном ремонте нуждаются учреждения: МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова"; МБУК "Городской культурный центр"; МБУК "Дом офицеров".

МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" является объектом культурного наследия регионального значения - "Банк Государственный Российской империи"; год постройки здания - 1908 - 1910 г.г. Здание школы расположено в историческом центре города, по адресу: ул. Советская, д. 44. В целях сохранения объекта культурного наследия и создания нормальных условий для его использования необходимо провести ремонтно-реставрационные работы и благоустройство территории объекта культурного наследия (акт обследования технического состояния объекта культурного наследия регионального значения от 27.12.2012).

Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности учреждений культуры. Здания учреждений культурно-досугового типа МБУК "Городской культурный центр" и МБУК "Дом офицеров" требуют капитального ремонта, включая фасадные работы, кровлю и внутренние инженерные сети. Кроме того, здание МБУК "Дом офицеров" постройки 1902 - 1904 г.г. является объектом культурного наследия регионального значения "Военный городок 96-го Омского полка, Казарма солдатская" и представляет особую историко-культурную ценность для города Пскова.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8E435E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

В 2013 году начался капитальный ремонт МБУК "Городской культурный центр", начался монтаж электрических сетей, проведены работы по установке насосной станции внутреннего противопожарного водопровода, установлена система пожаротушения и дымоудаления в здании. По-прежнему, требуются работы по установке и замене вентиляционной и отопительной систем здания и также ремонт концертных залов.

Набор учащихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей ограничен, прежде всего, из-за недостатка учебных классов и недостаточного оснащения уже имеющихся. Культурно-досуговые мероприятия города требуют нового формата проведения с более креативным подходом и с применением инновационных технологий, что требует увеличения финансирования на общегородские мероприятия.

Крайне необходимо возрождение и поддержание духовно-нравственных и культурных традиций города, формирование гражданственности, патриотизма населения города в целом и, особенно, в молодежной среде. Необходимо совершенствовать и развивать театральную среду в городе, повышать ее доступность, тем самым способствовать эстетическому воспитанию населения города, особенно молодежи.

Существует проблема закрепления профессиональных кадров и привлечения молодых специалистов, в рамках которой требуется увеличение заработной платы, проведение мероприятий по повышению квалификации и обмену опытом работников культуры.

Во многих муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей требуется укрепление материально-технической базы: необходимо приобретение нового оборудования, музыкальных инструментов, мебели для учебных классов, оснащение библиотек города. Многие здания муниципальных учреждений культуры требуют текущего и капитального ремонта.

Программа позволит объединить усилия и организовать четкое взаимодействие участников программы и органов местного самоуправления, для достижения поставленных целей, задач по решению проблем в сфере "Культура" и возможности дальнейшего эффективного планирования развития сферы "Культура" города Пскова.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

1. Цель подпрограммы:

Создание условий для развития сферы культуры на территории муниципального образования "Город Псков".

2. Задачи подпрограммы:

Задача 1. Улучшать условия для предоставления муниципальных услуг учреждениями сферы культуры.

Задача 2. Создавать условия для досуга, массового отдыха, приобщения жителей к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова.

Задача 3. Создавать условия для профессионального самоопределения и творческого роста детей.

Задача 4. Развивать библиотечную систему города.

3. Сведения о целевых индикаторах подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 16,2 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 1.2 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.3 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Количество созданных муниципальных модельных библиотек | Шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| (п. 1.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E63AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533) | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Количество посещений культурных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 406591 | 420000 | 430000 | 440000 |
| (п. 1.6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E738E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533) | | | | | | | | | | | |

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8E53CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6EC34E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2018 N 1702)

4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8E63DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры;

- Улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, проведения капитального и текущего ремонтов зданий подведомственных учреждений;

- Создание условия для организации досуга жителей города посредством организации общегородских мероприятий;

- Обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- Приобщение населения к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова;

- Создание модельных библиотек на базе библиотеки "БиблиоЛюб" (ул. Н.Васильева, 83А), Детской экологической библиотеки "Радуга" (ул. Новоселов, д. 11);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E039E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533)

- Проведение на территории муниципального образования "Город Псков" ежегодно не менее 55 общегородских мероприятий.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8E63CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761)

IV. Сроки реализации подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8EC3DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 16.10.2020 N 1481)

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2016 - 31.12.2023 г.г.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF3E035E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 13.04.2018 N 506)

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Задача 1. "Улучшать условия для предоставления муниципальных услуг учреждениями сферы культуры" будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

Абзацы третий - четвертый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E135E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600.

Основное мероприятие: "Комплектование библиотечных фондов".

Включает: Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, приобретение книгоиздательской продукции, в том числе на электронно-цифровых носителях.

Основное мероприятие: "Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры".

Реконструкция входной группы с устройством пандуса, установка подъемного устройства на первый этаж, капитальный ремонт санузла для инвалидов на первом этаже, ремонт зала, ремонт кабинетов для организации приемной для маломобильных групп населения на первом этаже в здании МБУК "Городской культурный центр", пл. Победы, 1.

Основное мероприятие: "Совершенствование материально-технических условий учреждений сферы культуры".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E134E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

Мероприятие включает приобретение мебели и оборудования, музыкальных инструментов, проведение текущего ремонта, включая разработку проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях культуры.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E23CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

Задача 2. "Создавать условия для досуга, массового отдыха, приобщения жителей к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова" будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий".

Включает проведение общегородских мероприятий, в том числе: праздничных, мемориально-памятных, патриотических, социокультурных, научно-практических, краеведческих мероприятий общегородского уровня, в том числе конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы.

Включает поддержку добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы: организация питания, транспортные расходы, сувенирная продукция.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB8B9324915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E43BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 11.02.2021 N 152)

Основное мероприятие: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий".

Включает выполнение муниципальными учреждениями культуры муниципальных работ: "организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "организация мероприятий: выставки", а также выполнение муниципальных услуг: "организация мероприятий: переговоры, встречи, совещания, конференции, семинары".

Задача 3. "Создавать условия для профессионального самоопределения и творческого роста детей" будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств".

Включает выполнение муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ".

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E23FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600.

Основное мероприятие: "Капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества сферы "Культура", приобретение оборудования".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E23EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

Включает: проведение капитального ремонта здания МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" по адресу: ул. Советская 44; приобретение оборудования для Зеленого театра (Ботанический сад); реконструкция здания по адресу: пл. Ленина, д. 3 для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И.И.Василева.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8EC3EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

Основное мероприятие "Реализация проекта ER 96 "Promoting music hobby education and fostering cross border cooperation between the music schools in Pskov and Rapina/Connecting Through Music" ("Музыкальное образование в городе Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E23BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

Включает обмен опытом с эстонскими партнерами, проведение рабочих встреч, мастер-классов, творческих лагерей, совместных концертов на базе "МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова", приобретение музыкальных инструментов для "МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E23AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

Основное мероприятие (Региональный проект "Культурная среда") Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533)

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется приобретение для детских школ искусств музыкальных инструментов, оборудования, материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E034E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533)

Задача 4. "Развивать библиотечную систему города" будет осуществляться путем реализации следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек".

Включает предоставление МБУК "Централизованная библиотечная система" муниципальной услуги: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки". Организация деятельности 11 муниципальных библиотек города Пскова.

Основное мероприятие: (региональный проект "Культурная среда") создание модельных библиотек в городе Пскове на базах библиотек: "Библиолюб", ул. Н.Васильева, д. 83а, Детская экологическая библиотека "Радуга", ул. Новоселов, д. 11. Включает проведение текущего ремонта помещений, укрепление материально-технической базы (приобретение выставочного оборудования, стеллажей, мебели, мультимедийного и цифрового оборудования, офисной техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты)), комплектование библиотечных фондов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8EC38E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E23CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель 1: Создание условий для развития сферы культуры на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Улучшать условия для предоставления муниципальных услуг учреждениями сферы культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры (прекратило свое существование с 31.12.2016) | МУ УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Всего | 10677,6 | 10677,6 |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение мебели и оборудования, музыкальных инструментов, проведение капитального и текущего ремонта, включая разработку проектно-сметной документации в учреждениях культуры |
| средства местного бюджета | 10677,6 | 10677,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплектование библиотечных фондов | МАУК ЦБС | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 6014,2 | 1061,0 | 1065,9 | 1069,9 | 1067,4 | 1000,0 | 550,0 | 100,0 | 100,0 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, приобретение книгоиздательской продукции, в том числе на электронно-цифровых носителях |
| средства местного бюджета | 5750 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 550,0 | 100,0 | 100,0 |
| средства областного бюджета | 16,2 |  | 6,6 | 4,9 | 4,7 |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 248 | 61,0 | 59,3 | 65,0 | 62,7 |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | МБУК ГКЦ | 01.01.2017 - 31.12.2023 | Всего | 6057,50 |  | 3907,5 |  | 2150,0 |  |  |  |  | Реконструкция входной группы с устройством пандуса, установка подъемного устройства на второй этаж, капитальный ремонт санузла для инвалидов на втором этаже в здании МБУК "Городской культурный центр", пл. Победы, 1 |
| средства местного бюджета | 4590,10 |  | 2440,1 |  | 2150,0 |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 117,40 |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 1350,00 |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Совершенствование материально-технических условий учреждений сферы культуры | МБУК АГП | 01.01.2020 - 31.12.2023 | Всего | 1726,6 |  |  |  |  | 815,0 | 598,0 | 313,6 |  | Приобретение мебели и оборудования, музыкальных инструментов, проведение текущего ремонта, включая разработку проектно-сметной документации в учреждениях культуры |
| средства местного бюджета | 1726,6 |  |  |  |  | 815,0 | 598,0 | 313,6 |  |
| Задача 2: Создавать условия для досуга, массового отдыха, приобщения жителей к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий | УК АГП, МУ УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 46124,1 | 11742,4 | 11160 | 7622,7 | 4947,7 | 4518,5 | 2377,6 | 1877,6 | 1877,6 | Проведение общегородских мероприятий, в том числе: праздничных, мемориально-памятных, патриотических, социокультурных, научно-практических, краеведческих мероприятий общегородского уровня, в том числе конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы |
| средства местного бюджета | 35621,7 | 11240 | 8660 | 5122,7 | 2447,7 | 2018,5 | 2377,6 | 1877,6 | 1877,6 |
| средства областного бюджета | 10502,4 | 502,4 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий | МУ УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 523956,2 | 38962,1 | 51774,5 | 63782,2 | 72741,2 | 73217,6 | 74906,6 | 74286,0 | 74286,0 | Выполнение муниципальными учреждениями культуры муниципальной работы: "организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
| средства местного бюджета | 445362,9 | 29172,6 | 42343,7 | 53886,7 | 62845,7 | 63322,1 | 65011,1 | 64390,5 | 64390,5 |
| внебюджетные средства | 78593,3 | 9789,5 | 9430,8 | 9895,5 | 9895,5 | 9895,5 | 9895,5 | 9895,5 | 9895,5 |
| Задача 3: Создавать условия для профессионального самоопределения и творческого роста детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | МУ ДО УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 948240,5 | 104058,5 | 105974,8 | 118521,9 | 122241,2 | 125305,7 | 126476 | 122831,2 | 122831,2 | Выполнение муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" |
| средства местного бюджета | 763260,7 | 79556 | 82433,1 | 95778,8 | 99498,1 | 102085,6 | 103732,9 | 100088,1 | 100088,1 |
| средства областного бюджета | 1077 | 600 |  |  |  | 477 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 183902,8 | 23902,5 | 23541,7 | 22743,1 | 22743,1 | 22743,1 | 22743,1 | 22743,1 | 22743,1 |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества сферы "Культура", приобретение оборудования | МБУК МБУ ДО УК АГП,  УСиКР | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 764808,9 | 0 | 4896,6 | 60 | 151717,6 | 363554 | 244530,7 | 50 | 0 | Выполнение работ по капитальному ремонту, включая разработку проектно-сметной документации, приобретение мебели, музыкальных инструментов, светодиодного оборудования, сценических конструкций, концертного оборудования. Включает следующие объекты в городе Пскове: проведение капитального ремонта здания МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" по адресу: ул. Советская, 44; приобретение оборудования для Зеленого театра (Ботанический сад); реконструкция здания по адресу: пл. Ленина, д. 3 для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И.И.Василева |
| средства местного бюджета | 14460,4 |  | 4896,6 | 60 | 1180 | 6121,7 | 2152,1 | 50,0 |  |
| средства областного бюджета | 40971,8 |  |  |  | 10537,6 | 30434,2 |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 709376,7 |  |  |  | 140000,0 | 326998,1 | 242378,6 |  |  |
| 3 | "Реализация проекта ER 96 "Promoting music hobby education and fostering cross border cooperation between the music schools in Pskov and Rapina / Connecting Through Music" ("Музыкальное образование в городе Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | МУ ДО УК АГП | 01.01.2019 - 31.12.2021 | Всего | 503,7 |  |  |  | 303,7 | 200,0 |  |  |  | Реализация проекта "Музыкальное образование в городе Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей" |
| средства местного бюджета | 503,7 |  |  |  | 303,7 | 200,0 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие (Региональный проект "Культурная среда") Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | МУ ДО | 01.01.2021 - 31.12.2023 | Всего | 4817,9 |  |  |  |  |  | 4817,9 |  |  | Приобретение музыкальных инструментов (концертного рояля, аккордеона, мебели) МУ ДО "Детская музыкальная школа N 2 им. М.П.Мусоргского" |
| средства местного бюджета | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
| средства областного бюджета | 48,2 |  |  |  |  |  | 48,2 |  |  |
| средства федерального бюджета | 4767,2 |  |  |  |  |  | 4767,2 |  |  |
| Задача 4: Развивать библиотечную систему города | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МАУК ЦБС | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 330151,8 | 26639,1 | 34243,1 | 41268,8 | 44251,7 | 45796,0 | 48522,1 | 44715,5 | 44715,5 | Предоставление МБУК "Централизованная библиотечная система" муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
| средства местного бюджета | 329097,2 | 26536,8 | 34130,8 | 41128,8 | 44111,7 | 45656,0 | 48382,1 | 44575,5 | 44575,5 |
| внебюджетные средства | 1054,6 | 102,3 | 112,3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2 | (Региональный проект "Культурная среда") создание модельных библиотек в городе Пскове | МАУК ЦБС | 01.01.2019 - 31.12.2023 | Всего | 18116,0 |  |  |  |  | 5526,3 | 11847,6 | 378,9 | 363,2 | Создание модельных библиотек в городе Пскове |
| средства местного бюджета | 6411 |  |  |  |  | 26,3 | 6347,6 | 18,9 | 18,2 |
| средства областного бюджета | 1705 |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 360,0 | 345,0 |
| средства федерального бюджета | 10000 |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  | 0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 2661195 | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 399420,5 | 619933,1 | 514626,5 | 244552,8 | 244173,5 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 1617464,4 | 158183 | 175904,3 | 196977 | 213536,9 | 221245,2 | 229153,9 | 211414,2 | 211049,9 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 54438 | 1102,4 | 2624 | 2504,9 | 13042,3 | 33911,2 | 548,2 | 360 | 345 |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 725741,9 | 61 | 1409,3 | 65 | 140062,7 | 331998,1 | 252145,8 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 263550,7 | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 |  |

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E03AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

Объем финансирования подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 158183,0 | 175904,3 | 196977,0 | 213536,9 | 221245,2 | 229153,9 | 211414,2 | 211049,9 | 1617464,4 |
| областной бюджет | 1102,4 | 2624,0 | 2504,9 | 13042,3 | 33911,2 | 548,2 | 360,0 | 345,0 | 54438,0 |
| федеральный бюджет | 61,0 | 1409,3 | 65,0 | 140062,7 | 331998,1 | 252145,8 | 0,0 | 0,0 | 725741,9 |
| внебюджетные источники | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 263550,7 |
| Всего по подпрограмме: | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 399420,5 | 619933,1 | 514626,5 | 244552,8 | 244173,5 | 2661195,0 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98A9426915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

ПОДПРОГРАММА

"Культурное наследие муниципального образования "Город

Псков" муниципальной программы "Культура, сохранение

культурного наследия и развитие туризма на территории

муниципального образования "Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 30.03.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FF8C9724915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6E73CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 07.10.2016 [N 1274](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FC8E9226915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E635E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 19.12.2016 [N 1700](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47F38E9821915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6E53EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 13.06.2017 [N 882](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 13.04.2018 [N 506](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF6E33FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E23DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0ED38E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 15.03.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF7E13CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2019 [N 1761](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1EC3DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E138E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 16.10.2020 [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E434E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9ED35E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E53DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПАСПОРТ  Подпрограмма "Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии - исполнители мероприятий подпрограммы) | Администрация города Пскова,  Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова,  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова,  Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E13AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600) | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | сохранение и популяризация культурного и исторического наследия муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. обеспечение сохранности и популяризация исторического наследия, совершенствование мемориальной работы в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 2. обеспечение сохранности и популяризация культурного наследия муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние  2. Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы  3. Количество мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия  4. Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E53CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481) | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E53BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481) | | | | | | | | | | |
| "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 30046,5 | 9360,3 | 433,2 | 433,2 | 99568,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 2203 | 0 | 0 | 6806 |
| Всего по подпрограмме: | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 34649,5 | 11563,3 | 433,2 | 433,2 | 106374,7 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков", в том числе выполнение ремонтно-реставрационных работ не менее чем на 2 объектах культурного наследия | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E535E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761) | | | | | | | | | | |
|  | 2. Популяризация культурного наследия среди городского сообщества, создание системы работы по приобщению к культурному наследию детей и юношества, как следствие - повышение уровня информированности горожан о культурном наследии Пскова | | | | | | | | | |
| 3. Совершенствование системы учета и улучшение состояния мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| 4. Увековечение памяти выдающихся личностей и исторических событий, связанных с городом Псковом | | | | | | | | | |
| 5. Установка информационных надписей на всех объектах культурного наследия, являющихся собственностью муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1E634E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2018 N 1702) | | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Псков, первое упоминание о котором относится к 903 году, - один из древнейших русских городов с богатой и самобытной историей.

Важнейшие ее вехи - существование Пскова как главного опорного пункта Новгородской республики в северо-западном порубежье, период Псковской вечевой республики, вхождение в состав Русского централизованного государства, функционирование в качестве административного центра Псковской губернии, а затем - Псковской области.

С Псковом связаны многие героические эпизоды, наиболее яркие из которых: оборона от войск польского короля Стефана Батория (1581 - 1582), оборона от шведских войск в 1615 году, участие в Северной войне (1700 - 1721). Признанием героизма и мужества Пскова в Великой Отечественной войне стало присвоение ему звания "Город воинской славы", а свидетельством продолжения крепких боевых традиций - подвиг 90 воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

На протяжении всей своей истории Псков был не только оборонительным, но и важнейшим торговым центром русской земли. Успешно торговавший с Нарвой, Ригой, Дерптом, Полоцком, с конца XV века Псков - ведущий партнер Ганзы.

С Псковом связаны также судьбы ряда выдающихся личностей, таких как княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт-Тимофей, Петр I, государственный деятель, дипломат и политик А.Л.Ордин-Нащекин, министр юстиции России Д.Н.Набоков, патриарх Московский и Всея Руси Тихон (В.И.Беллавин), выдающийся математик В.М.Брадис, известный физик-ядерщик О.А.Лаврентьев, полярный исследователь, географ Ф.П.Врангель, маршал К.К.Рокоссовский, знаменитый путешественник Г.Л.Травин и многие другие.

Столь древняя, богатая событиями и выдающимися личностями история оставила нам уникальное культурное наследие, без которого немыслимы современная жизнь и перспективы развития Пскова. Оно не только создает неповторимый архитектурный облик города, но и формирует его специфический образ, особый дух.

Культурное наследие Пскова - это духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Псков" расположено более 300 объектов культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, 55 из которых числится в реестре муниципального имущества.

В соответствии со [статьей 9.3](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DDFF92524BFB81C67CCE08D48811C5B12C4C298124766C842BB4B130ED631A384B40232A74h6u7G) Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также [статьей 14](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DAF795544BFF81C67CCE08D48811C5B12C4C298D247A6C842BB4B130ED631A384B40232A74h6u7G) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления наделены полномочиями по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, а также полномочиями по государственной охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

На территории Пскова находятся более 160 мемориальных объектов, отражающих историю города, хранящих память о событиях и людях, с ним связанных и участвующих в формировании его внешнего облика.

Однако Псков, обладающий поистине несметным культурным капиталом и притягивающий вследствие этого внимание многочисленных туристов, пока еще не завоевал устойчивый статус города с позитивным культурным имиджем в силу ряда нерешенных проблем.

Многие из этих проблем порождены отсутствием целенаправленной политики, системы работы в области изучения, сохранения и популяризации культурного наследия.

На сегодняшний день значительная часть объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, находится в неудовлетворительном или аварийном состоянии. Принимаемые в предшествующие годы меры лишь фрагментарно решали проблему "выживания" отдельных объектов культурного наследия. В настоящее время ситуация сложилась таким образом, что пока в отношении одних объектов культурного наследия проводятся работы по их сохранению, другие продолжают ветшать и разрушаться. Проблему усугубляет низкий уровень культуры и отсутствие правосознания как у некоторых застройщиков, так и у отдельных граждан, осуществляющих акты вандализма в отношении объектов культурного наследия.

При наличии более сотни объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и представляющих собой историко-культурную ценность, в городе Пскове по состоянию на 01.05.2014 нет ни одного памятника истории и культуры местного (муниципального) значения.

На большинстве находящихся в муниципальной собственности объектах культурного наследия отсутствуют соответствующие информационные надписи.

Многие из памятников архитектуры, являясь внешне не столь привлекательными, имеют интересную историю, связаны с теми или иными выдающимися событиями или личностями. К сожалению, в настоящее время псковичи и гости города не имеют возможности ознакомиться с какими-либо информационными материалами на объектах культурного наследия. Более того, пользователи подобных объектов чаще всего и сами недостаточно осведомлены об их истории и архитектурных особенностях, в силу чего не могут не только являться трансляторами данной информации, но и в полной мере осознавать свою ответственность за их сохранение.

В Пскове, каждая пядь земли которого - живая история, отсутствует система обозначений исторических и достопримечательных мест, информационных табличек и стендов, способствующих освоению горожанами и гостями города его историко-культурной среды.

При значительном количестве мемориальных объектов не все из них по состоянию на 01.05.2014 учтены и находятся в удовлетворительном состоянии.

В 2000 году в целях сохранения индивидуальности города, поддержания сложившихся исторических традиций и развития системы названий улиц, скверов, площадей, а также компетентного решения вопросов установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98B9722915389DF18CFE66B0370D8622A6AD17BEEE43CF260043Ah4u8G) Псковской городской Думы от 01.12.2000 N 361 была создана общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок. Ежегодно по результатам деятельности данной комиссии устанавливается до 5 - 6 новых мемориальных объектов. Однако заявительный характер рассмотрения предложений, несистемный подход в работе по увековечиванию привели к некоторой хаотичности в процессе изменения мемориального облика города, возникновению дисбаланса в увековечении памяти тех или иных исторических событий и личностей, многие из которых, будучи явлениями и фигурами российского масштаба до сих пор остаются неизвестными широкому кругу псковичей.

История и культурное наследие Пскова - неисчерпаемый объект исследований ученых, специалистов, краеведов. Ежегодно результаты все новых и новых изысканий в указанной области дополняют общую картину.

В Пскове проходит целый ряд научно-практических мероприятий, среди которых следует особо выделить Международные Александро-Невские чтения, организаторами которых, наряду с храмом А.Невского и Государственным комитетом по культуре Псковской области является Управление культуры Администрации города Пскова. На муниципальном уровне вносят свой неоценимый вклад в популяризацию краеведческой информации Международные Калкинские, Василевские, Золотцевские, литературно-краеведческие и детско-юношеские Кутузовские чтения, однако, имея крайне ограниченное финансирование, они ограничены и в своих возможностях привлечь широкий круг исследователей, выйти за рамки локальной аудитории. Материалы чтений либо не издаются, либо издаются очень небольшим тиражом. Таким образом, поднятые пласты краеведческой информации остаются малодоступными для тех, чья деятельность в той или иной форме связана с распространением знаний об истории и культурном наследии Пскова, не говоря о широких читательских кругах.

Издательский рынок в настоящий момент уже достаточно насыщен информационными продуктами, посвященными городу Пскову и его культурному наследию. Однако чаще всего они отражают лишь ограниченный круг основных историко-культурных памятников, в число которых не попадают памятники архитектуры, числящиеся в муниципальной собственности, и не отличаются разнообразием предложения для различных целевых аудиторий. При увеличивающемся количестве полиграфической и аудиовизуальной продукции и повышении ее технических характеристик снижается качественный уровень информации, она не отслеживается и не работает в полной мере на решение задач, стоящих перед культурой.

При всем историко-культурном богатстве и современном творческом достоянии Пскова значительная часть псковичей, как показывают результаты социологических опросов, характеризуется крайне низким уровнем информированности о нем. Причиной тому является отсутствие систематической просветительской работы, рассчитанной не только на городское сообщество в целом, но и на различные целевые аудитории.

В наиболее уязвимом положении находится подрастающее поколение, лишенное возможности систематически и целенаправленно приобщаться к культурному достоянию Пскова, особенно на фоне фактического сокращения краеведческого компонента в школьном образовании. Историко-культурный, творческий потенциал - это мощнейшее воспитательное средство, и оно в настоящее время используется не в полной мере. При этом следует понимать, что дальнейшее развитие культуры в городе Пскове, сохранение и использование культурного наследия будут зависеть от культуры самих "наследников", от их желания и знаний, полученных, прежде всего, в сфере образования и просвещения.

Повышение роли наследия в жизни подрастающего поколения и формирование реальных путей трансляции культурного опыта становится ведущей современной задачей в контексте социализации личности.

Сложившуюся ситуацию в целом можно характеризовать некоторой оторванностью псковичей от историко-культурной среды Пскова, следствием чего становится не только незаинтересованность в ее сохранении и развитии, но и снижение общего уровня культуры, что, приобретая системный характер, в свою очередь, влияет на имидж города и тормозит его развитие как туристического центра.

Накапливание и сохранение культурных ценностей - основа развития цивилизации в целом и каждого государства, каждого города в частности.

Цели и задачи программы направлены на сохранение и популяризацию культурного наследия, приобщение к нему населения города. В этой связи, цели и задачи программы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития города Пскова и способствуют формированию его позитивного культурного имиджа, что приобретает особую актуальность в контексте развития туризма и предстоящем проведении в Пскове в 2019 году Международных Ганзейских Дней Нового времени.

Данная подпрограмма создает условия для системного и последовательного движения путем осуществления комплекса организационных, методических и иных мероприятий. Реализация программы направлена на комплексное решение проблем в области сохранения и популяризации культурного наследия города Пскова.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей и задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

Приоритетными направлениями политики нашего государства в области культуры обозначены сохранение культурного наследия и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития, развитие творческого потенциала нации, воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма.

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DDF6975A46FA81C67CCE08D48811C5B12C4C2988267F67D172FBB06CA83709394B40212B6867A78FhAuFG) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, и [Стратегия](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E41F38B9624915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, утверждена распоряжением Администрации Псковской области от 16 июля 2010 г. N 193-р, относят сохранение культурного наследия к основным приоритетам.

Одной из целей развития города в рамках приоритета "Любимый город" в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E46F9839123915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является развитие культурно-образовательного потенциала псковичей. Для достижения указанной цели должны быть решены несколько задач, в их числе - сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан.

2. Описание целей и задач подпрограммы

Цель подпрограммы:

сохранение и популяризация культурного и исторического наследия муниципального образования "Город Псков".

Основные задачи подпрограммы:

1) обеспечение сохранности и популяризация культурного наследия муниципального образования "Город Псков";

3) обеспечение сохранности и популяризация исторического наследия, совершенствование мемориальной работы в муниципальном образовании "Город Псков".

3. Сведения о целевых индикаторах подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 2.1 | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3 | Количество мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Единица | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E23BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1E735E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2018 N 1702)

4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

приведение в удовлетворительное состояние, с выполнением работ по капитальному ремонту, не менее 1 объекта культурного наследия ежегодно;

установка информационных надписей на всех объектах культурного наследия, являющихся собственностью муниципального образования "Город Псков";

совершенствование системы учета и улучшение состояния мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков";

популяризация культурного наследия среди городского сообщества, создание системы работы по приобщению к культурному наследию детей и юношества, как следствие - повышение уровня информированности горожан о культурном наследии Пскова;

увековечение памяти выдающихся личностей и исторических событий, связанных с городом Псковом.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E038E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.08.2018 N 1251)

IV. Сроки реализации подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF4E73DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 16.10.2020 N 1481)

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2016 - 31.12.2023 г.г.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E439E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Задача 1. "Обеспечение сохранности и популяризация культурного наследия муниципального образования "Город Псков" будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие: "Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия".

Мероприятие включает:

ремонтно-реставрационные работы;

разработку проектно-сметной документации на проектирование первоочередных консервационных работ на объектах культурного наследия;

установку информационных надписей;

осуществление организационных мероприятий по проведению государственной историко-культурной экспертизы с целью включения объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия;

мероприятия по регулированию градостроительной деятельности в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

реализацию проекта LV-RU-002 "Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia"/LV-RU HERITAGE ("Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия" на период 2014 - 2020 годов (ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба городская Беклешова Н.А. Жилой дом (Первое здание Псковской губернской гимназии)" по адресу: г. Псков, ул. Георгиевская, д. 4 в целях создания туристско-информационного центра и центра креативных индустрий);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

выполнение работ по благоустройству прилегающей территории у памятника С.М.Кирову;

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E43AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600.

Основное мероприятие: "Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов культурного наследия".

Мероприятие включает проведение методических и просветительских мероприятий и акций, научно-практических конференций и краеведческих чтений, реализацию детско-юношеских культурно-познавательных проектов и издательских проектов, установку информационных щитов возле объектов культурного наследия и в исторических местах, организацию публикаций в СМИ.

Задача 2. "Обеспечение сохранности и популяризация исторического наследия, совершенствование мемориальной работы в муниципальном образовании "Город Псков".

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий по сохранению исторического наследия".

Мероприятие включает разработку новых муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом, формирование реестра выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом, городского календаря памятных дат, проведение просветительских мероприятий и акций, научно-практических конференций и чтений.

Основное мероприятие: "Совершенствование мемориальной работы".

Мероприятие включает в себя формирование реестра и паспортизацию мемориальных объектов города Пскова, проведение организационных мероприятий по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок, проведение работ по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок, реализацию проекта "Исторический некрополь Пскова", организацию просветительских мероприятий и акций, реализацию издательских проектов и организацию публикаций в СМИ, посвященных мемориальным объектам.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E138E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Цель 1: сохранение и популяризация культурного и исторического наследия муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: обеспечение сохранности и популяризация культурного наследия муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | УСиКР АГП, УК АГП, КУМИ, АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 103440,5 | 164,4 | 5012,5 | 17361,9 | 35446,5 | 34325,1 | 11130,1 | 0 | 0 | Улучшение сохранности объектов культурного наследия |
| средства местного бюджета | 96634,5 | 164,4 | 5012,5 | 17361,9 | 35446,5 | 29722,1 | 8927,1 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 6806 |  |  |  |  | 4603 | 2203,0 |  |  |
| 2 | Реализация комплекса мероприятий по популяризации культурного наследия | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 853,7 | 80 | 80 | 87,2 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | Повышение уровня осведомленности псковичей о культурном наследии |
| средства местного бюджета | 853,7 | 80 | 80 | 87,2 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
| Задача 2: обеспечение сохранности и популяризация исторического наследия, совершенствование мемориальной работы в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 859,5 | 40 | 40 | 20 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | Систематизация и совершенствование деятельности по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий города Пскова |
| средства местного бюджета | 859,5 | 40 | 40 | 20 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |
| 2 | Совершенствование мемориальной работы | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 1221 | 20 | 95 | 242,2 | 332,6 | 51,2 | 160 | 160 | 160 | Систематизация мемориальной работы, появление более качественных новых и улучшение внешнего вида уже существующих мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" |
| средства местного бюджета | 1221 | 20 | 95 | 242,2 | 332,6 | 51,2 | 160 | 160 | 160 |
| Всего по подпрограмме: | 106374,7 | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 34649,5 | 11563,3 | 433,2 | 433,2 |
| средства местного бюджета | 99568,7 | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 30046,5 | 9360,3 | 433,2 | 433,2 |
| средства областного бюджета | 6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 2203 | 0 | 0 |

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E434E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

Объем финансирования подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 30046,5 | 9360,3 | 433,2 | 433,2 | 99568,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 2203 | 0 | 0 | 6806 |
| Всего по подпрограмме: | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 36052,3 | 34649,5 | 11563,3 | 433,2 | 433,2 | 106374,7 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98A9426915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

ПОДПРОГРАММА

"Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков"

муниципальной программы "Культура, сохранение культурного

наследия и развитие туризма на территории муниципального

образования "Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 30.03.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FF8C9724915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF7ED3CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 07.10.2016 [N 1274](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FC8E9226915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1E03AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 19.12.2016 [N 1700](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47F38E9821915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF7E33FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 13.06.2017 [N 882](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1E039E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 13.04.2018 [N 506](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF8E739E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1EC3AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E13EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 15.03.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E735E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2019 [N 1761](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF4E039E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1ED3CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 16.10.2020 [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6E73DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E03EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E13FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПАСПОРТ  Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии - исполнители мероприятий подпрограммы) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова,  Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова,  Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации города Пскова,  Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова,  МБУ "Псковский городской молодежный центр",  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1ED3EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600) | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития сферы туризма в муниципальном образовании "Город Псков", в т.ч. для продвижения событийного туризма посредством позиционирования Пскова как столицы 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1ED39E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.08.2018 N 1251) | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение туристической привлекательности города Пскова | | | | | | | | | |
| 2. Повышение эффективности деятельности в сфере туризма | | | | | | | | | |
| 3. Обеспечение подготовки и проведения Международных Ганзейских дней и Молодой Ганзы в городе Пскове в 2019 году | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1ED34E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.08.2018 N 1251) | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | | | | | | | | | |
| 2. Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | | | | | | | | | |
| 3. Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | | | | | | | | | |
| 4. Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 5. Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | | | | | | | | | |
| 6. Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1ED35E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600) | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6E73FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481) | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 29639,1 | 9509,6 | 5919,9 | 35906,8 | 40169,9 | 6051,2 | 3071 | 3048,4 | 133315,9 |
| областной бюджет | 126046 | 60048,7 | 85817,7 | 30368,7 | 16063,8 | 10500 | 8840,8 | 0 | 337685,7 |
| федеральный бюджет | 46700 | 190900 | 647242,9 | 322486,2 | 213400,9 | 139500 | 117456,3 | 0 | 1677686,3 |
| Всего по подпрограмме: | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 388761,7 | 269634,6 | 156051,2 | 129368,1 | 3048,4 | 2148687,9 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E139E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Вовлечение в сферу туризма новых категорий и групп населения, создание новых туристических маршрутов и расширение событийного календаря | | | | | | | | | |
| 2. Завершение создания туристско-рекреационного кластера "Псковский" | | | | | | | | | |
| 3. Развитие и благоустройство зон исторического центра города Пскова; реконструкция набережных рек Великой и Псковы, улицы Пушкина, исторического центра города | | | | | | | | | |
| 4. Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, повышение качества туристских услуг | | | | | | | | | |
| 5. Формирование положительного туристского имиджа, повышение инвестиционной привлекательности города Пскова для российских и зарубежных инвесторов | | | | | | | | | |
| 6. Формирование привлекательной среды для туристов и жителей города | | | | | | | | | |
| 7. Формирование позитивного и узнаваемого имиджа города Пскова как современного российского города с ганзейской историей | | | | | | | | | |
| 8. Формирование общественного мнения о ганзейском движении | | | | | | | | | |
| 9. Активизация связей муниципального образования "Город Псков" с городами - членами Международного Ганзейского Союза Нового времени | | | | | | | | | |
| 10. Улучшение взаимодействия между молодежью из городов - участников Ганзейского Союза Нового времени. | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E03BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.08.2018 N 1251) | | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E23DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 08.08.2018 N 1251)

Туризм - одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей экономики. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как строительство, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля, транспорт и т.д. Туризм играет важнейшую роль в решении социальных проблем: способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения, оказывает благотворное влияние на сохранение и развитие культурного наследия, благоустройство города.

Важнейшими факторами развития туризма являются историко-культурный и природно-рекреационный потенциал. Наличие этих факторов позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное использование местных ресурсов: объектов историко-культурного наследия, местных традиций, природных условий.

Псков - один из древнейших русских городов, каждый метр города - это многовековая история. Для развития туристической отрасли город Псков обладает большим потенциалом. Географическое положение города позволяет вести туристическую деятельность как на внутреннем, так и на внешнем туристическом рынке.

В настоящее время город Псков имеет более 300 историко-культурных памятников, 22 музея и выставочных зала, 2 театра, 2 концертных зала, 2 кинотеатра и 14 прочих объектов индустрии развлечений. К услугам гостей города 17 гостиниц, 31 предприятие общественного питания, работающих на туристическом рынке. Турпродукт города предлагают сегодня 40 туроператоров.

Основные проблемы развития туризма в г. Пскове:

высокий уровень конкуренции на рынке предоставления туристских услуг, обусловленный развитыми туристскими структурами Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов Северо-Запада России;

недостаточная активность инвестиционной и маркетинговой политики в целом в сфере туризма;

туристская инфраструктура сформирована в расчете на однократный прием групп по стандартизированной программе. Посетителей ничто не задерживает в городе и не заставляет вернуться;

город Псков туристы посещают только с целью экскурсии по памятникам, ночлега и питания. Сама городская среда, торговые пространства, зеленые зоны остаются без внимания. По данным социологических опросов, покупки совершают менее 20%;

однообразие и низкое качество предоставляемых туристских услуг.

Наиболее характерными тенденциями на предстоящий период до 2020 года в сфере туризма являются диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских направлений, развитие внутреннего туризма, развитие событийного туризма.

Одним из инструментов развития событийного туризма является участие муниципального образования "Город Псков" в Ганзейском движении.

Ежегодно в одном из городов Международного Ганзейского союза Нового времени - международной неправительственной межмуниципальной организации, ставящей своей целью развитие торговли и туризма, - проходит международный фестиваль "Ганзейские дни Нового времени" и Молодой Ганзы. Очередь на проведение этих дней расписана на много лет вперед. Выбор места проведения очередного ежегодного Ганзейского фестиваля определяется задолго - ганзейские города конкурируют за право быть столицей такого оригинального действа.

Основанные на исторических традициях Ганзейские дни - прекрасный повод для презентации территории, уникальная возможность для привлечения туристов, импульс для реализации творческой и деловой активности людей, воплощения идей и новых проектов, прекрасная естественная среда для культурного общения и делового сотрудничества.

Сложился определенный формат, позволяющий делать Ганзейские дни ярким и неповторимым явлением в масштабах Европы. Здесь исторические города не только представляют себя в рекламном плане (торговля типичной продукцией, представление фирменных гастрономических блюд, выступление фольклорных ансамблей), но и обсуждают актуальные вопросы экономики, туризма и экологии.

Официальные делегации и культурные группы Ганзейских городов встречаются вместе, чтобы представить традиции, культуру, историю и современность своего города, обсудить актуальные вопросы жизни городских структур, принять участие в обсуждении и решении проблем отдельных ганзейских городов. Именно такое событие как Международные Ганзейские дни 2019 года и Молодая Ганза свяжет Псков с зарубежным и российским туристом.

Ганза - самый долговечный международный торгово-экономический союз, существующий с XIII века. Договор о создании был заключен в 1241 году между немецким Любеком и Гамбургом. В разное время в Союз входили более 200 городов Европы. Сегодня в движении участвуют 187 городов из 16 стран мира. Союз всегда стоял на защите экономических интересов торговли и купечества.

Молодая Ганза - это молодежная организация Союза Ганзейских городов, которая создана для расширения сотрудничества молодежи Ганзейских городов в сфере культуры, творчества, образования, молодежного туризма и т.д. с целью обмена мнениями и опытом. Молодая Ганза реализует конкретные молодежные проекты, предлагаемые в рамках Международных ганзейских дней.

В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет - в 2019 году - Псков станет вторым таким российским городом.

В июле 2013 года в Пскове состоялись III Русские Ганзейские дни. В 2014 году Пскову было торжественно вручено свидетельство о вступлении в Экономический Ганзейский Союз.

Миссия Ганзейских дней - развитие международного и межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, культуры и туризма.

39-е Ганзейские дни в Пскове должны продемонстрировать растущий туристический, инвестиционный и культурный потенциалы города. В частности, содействовать продвижению имиджа Пскова как уникального древнего русского города, обладающего большим туристическим потенциалом.

В декабре 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о придании федерального статуса празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 N 759 "О проведении XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году" распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 N 294-р утверждена программа проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году.

При эффективной поддержке финансовыми и административными ресурсами туризм может стать одной из ведущих отраслей и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города.

Реализация программы позволит преобразовать общественные пространства города Пскова, укрепить материальную базу туризма, более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристический рынок, повысить уровень оказания туристических услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей и задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2EC35E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 08.08.2018 N 1251)

1. [Стратегия](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DDF6975A46FA81C67CCE08D48811C5B12C4C2988267F67D172FBB06CA83709394B40212B6867A78FhAuFG) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, и [Стратегия](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E41F38B9624915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, утверждена распоряжением Администрации Псковской области от 16 июля 2010 г. N 193-р, относят развитие туризма к основным приоритетам.

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E46F9839123915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF0E53FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, одним из приоритетов является развитие Пскова как туристического центра, центра приграничного региона, открытого для любых направлений сотрудничества. С целью расширения международных связей города Пскова предусмотрено участие города в Ганзейском движении.

2. Описание целей и задач подпрограммы.

Цель подпрограммы:

Создание благоприятных условий для развития сферы туризма в муниципальном образовании "Город Псков".

Основные задачи подпрограммы:

1. Повышение туристической привлекательности города Пскова.

2. Повышение эффективности деятельности в сфере туризма.

3. Обеспечение подготовки и проведения Международных Ганзейских дней и Молодой Ганзы в городе Пскове в 2019 году.

Для достижения вышеизложенной цели и решения задач необходимо:

завершить создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский";

обеспечить меры поддержки развития туристской инфраструктуры;

обеспечить информационное продвижение туристского продукта и организацию туристских событийных мероприятий, в частности 39-х Международных Ганзейских дней 2019 г. и Молодой Ганзы;

обеспечить создание единой информационной среды и пространственного ориентирования для туристов;

осуществлять планирование развития туризма в соответствии с принципами устойчивого развития;

привлекать инвестиции в целях развития сферы туризма и гостеприимства;

сформировать общественное мнение о ганзейском движении через публикации в средствах массовой информации (в т.ч. телепередачи) по популяризации культурно-исторического наследия города Пскова и городов - членов Международного Ганзейского Союза Нового времени, связанного с историей и настоящим ганзейского движения;

привлекать муниципальные учреждения, предприятия и другие организации города Пскова к организации и проведению Ганзейских дней в городе Пскове.

3. Сведения о целевых индикаторах подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6EC34E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF4E439E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2018 N 1702)

4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

1) развитие и благоустройство зон исторического центра города Пскова; реконструкция набережных рек Великой и Псковы, улицы Пушкина, исторического центра города;

2) завершение создания туристско-рекреационного кластера "Псковский";

3) формирование привлекательной среды для туристов и жителей города;

4) формирование положительного туристского имиджа города Пскова, повышение инвестиционной привлекательности города для российских и зарубежных инвесторов;

5) увеличение внутреннего и въездного туристского потока, повышение качества туристских услуг;

6) вовлечение в сферу туризма новых категорий и групп населения, введение новых форм и методов туристского обслуживания, создание новых туристских маршрутов и расширение событийного календаря;

7) формирование позитивного и узнаваемого имиджа города Пскова как современного российского города с ганзейской историей;

8) формирование общественного мнения о ганзейском движении;

9) активизация связей муниципального образования "Город Псков" с городами - членами Международного Ганзейского Союза Нового времени;

10) улучшение взаимодействия между молодежью из городов - участников Ганзейского Союза Нового времени;

11) проведение мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры;

(пп. 11 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E634E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 15.03.2019 N 237)

12) организация и проведение не менее 50 событийных мероприятий в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове;

(пп. 12 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E73CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 15.03.2019 N 237)

13) приведение в надлежащее состояние объектов инфраструктуры (ремонт дорог и дворовых территорий), в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове - не менее 36 объектов.

(пп. 13 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E73FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 15.03.2019 N 237)

Экономический эффект от реализации программы заключается в оказании стимулирующего воздействия на такие секторы экономики, как строительство, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля, транспорт и т.д., а также в увеличении инвестиций в экономику города Пскова.

IV. Сроки реализации подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF7E33AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 16.10.2020 N 1481)

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2016 - 31.12.2023 г.г.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E73EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 15.03.2019 N 237)

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Задача 1 "Повышение туристической привлекательности города" будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие: "Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский".

Мероприятие включает:

разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Свердлова, с реконструкцией прилегающих парковых зон, включая авторский надзор;

выполнение работ по реконструкции ул. Свердлова, с реконструкцией прилегающих парковых зон;

разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Л.Поземского с мостом через реку Пскову в городе Пскове;

выполнение работ по реконструкции ул. Л.Поземского с мостом через реку Пскову в городе Пскове.

Основное мероприятие: "Благоустройство зон пешеходного туризма".

Мероприятие включает:

установку малых архитектурных форм;

установку стационарных туалетов в основных зонах пешеходного туризма;

создание информационно-навигационной системы;

реализацию проекта "Cities.multimodal-urban transport system in transition towards low carbon mobility" (Мультимодальные города) программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" в части создания концепции мультимодальности центра Пскова (Окольный город) для организации комфортных условий проведения досуга жителей и туристов (мероприятия по развитию велосипедного и других немоторизованных видов передвижений в исторических границах города Пскова - Окольный город). В рамках проекта предусмотрено проведение велопарада (май 2019) в Пскове, общественных кампаний - "В школу на велосипеде". Организация системы велопроката самообслуживания в городе Пскове. Пилотная территория проекта - территория города в границах Окольного города;

реализацию проекта "Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area/BioAware" ("Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020", включая выполнение работ по благоустройству зон пешеходного туризма вокруг территории Мирожского монастыря ("Благоустройство парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в городе Пскове").

реализацию проекта LV-RU-021 ("Management & Urban Planning of Green City Areas for Sustainability in LV and RU Cross Border Cities" (Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия" на период 2014 - 2020 годов (благоустройство Сквера 60-летия Октября в городе Пскове (включая разработку проектно-сметной документации).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E135E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

Основное мероприятие: "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Духовные истоки". Мероприятие включает реконструкцию набережной р. Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади. Выполнение работ по реконструкции ул. Л.Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова (2, 3 этап работ).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2ED34E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533)

Задача 2 "Повышение эффективности деятельности в сфере туризма".

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие: "Формирование качественного турпродукта".

Мероприятие включает создание системы управления отраслью на муниципальном уровне, научно-методическое обеспечение развития сферы туризма, а также формирование единой электронной системы туристских ресурсов города, проведение событийных мероприятий, диверсификацию туристского продукта, создание и функционирование школы волонтеров, введение в образовательных учреждениях образовательных курсов по туристско-краеведческой тематике, организацию просветительско-пропагандистской работы с населением города с целью становления и развития культуры гостеприимства.

Основное мероприятие: "Продвижение туристского потенциала города Пскова".

Мероприятие включает издание рекламно-информационных материалов о Пскове, участие в туристских форумах, конференциях, семинарах, выставках, проведение презентаций туристского потенциала Пскова и рекламно-информационных туров, продвижение потенциала в телекоммуникационной сети Интернет, СМИ.

Включает выполнение муниципального задания муниципального автономного учреждения "Центр туризма и творческих индустрий Пскова" по оказанию туристско-информационных услуг, формированию и ведению баз данных, в том числе интернет-ресурсов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E43AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

реализацию проекта ER 48 "Extending, strengthening the network and smart marketing of Via Hanseatica/Via Hanseatica+" ("Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" (включение города Пскова в ганзейский маршрут, участие в туристических ярмарках, изготовление печатной и сувенирной продукции по продвижению города Пскова).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E23DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 06.05.2020 N 600)

Задача 3 "Обеспечение подготовки и проведения Международных Ганзейских дней в городе Пскове в 2019 году".

Основное мероприятие: "Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры".

Мероприятие включает:

разработку проектно-сметной документации на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий: Окольный город, парковая зона, Детский парк;

реконструкцию лестницы с устройством пандуса, устройство стоянки для инвалидов около банка "ВТБ" с обеспечением доступа на территорию Детского парка, обеспечение доступа со стороны автобусной остановки и памятника княгине Ольге;

реконструкцию входной группы с устройством пандуса МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 имени А.С.Пушкина" (внебюджетные средства);

устройство подъемника для инвалидов - МП "Северо-Западный центр социологии и маркетинга", Октябрьский пр., 14 (внебюджетные средства);

поставку мобильных санитарно-гигиенических комплексов в рамках реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий;

поставку универсальных тактильно-звуковых стендов с мнемосхемой для маломобильных групп населения уличного размещения в рамках реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий.

Основное мероприятие: "Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных форумов, выставок и иных мероприятий".

Мероприятие включает: организацию и проведение культурно-массовых, спортивных, экономических мероприятий в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году.

Основное мероприятие: "Проведение протокольных мероприятий".

Мероприятие включает организацию приемов, заседаний членов Ганзейской Комиссии, иностранных делегаций в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году.

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий по содействию развитию инфраструктуры муниципального образования "Город Псков".

Мероприятие включает:

Благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории праздничного пространства 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове по адресам:

дом N 9, 26 по ул. Некрасова, дом N 8а по ул. Герцена;

дом N 45 по ул. Некрасова, дом N 16 по Октябрьскому пр.;

дом N 7 по ул. Пушкина;

дом N 10 по ул. Герцена, дом N 64/8 по ул. Советской, дом N 18 по Октябрьскому пр.;

пл. Победы д. 1;

д. 26 по Октябрьскому пр.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF5EC38E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761)

Выполнение работ по ремонту дорог в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове по адресам:

ремонт ул. Гоголя (на участке от пер. Комсомольского до ул. К.Маркса) в городе Пскове;

ремонт ул. Конной (на участке от ул. М.Горького до ул. Киселева) в городе Пскове;

ремонт ул. Белинского (на участке от ул. Олега Кошевого до ул. Автозаводской) в городе Пскове;

ремонт ул. Байкова (на участке от ул. Западной до ул. Рокоссовского) в городе Пскове;

ремонт ул. Литейной в городе Пскове;

ремонт ул. Советской (на участке от площади Ленина до ул. Вокзальной) в городе Пскове;

ремонт ул. Л.Толстого (на участке от ул. Вокзальной до ул. Зональное шоссе) в городе Пскове;

ремонт ул. Металлистов (на участке от ул. Стахановской до ул. Я.Фабрициуса, от Октябрьского проспекта до ул. Плехановский посад) в городе Пскове;

ремонт ул. Воеводы Шуйского в городе Пскове;

ремонт ул. Рокоссовского (на участке от ул. Коммунальной до ул. Байкова) в городе Пскове;

ремонт ул. Гражданской (на участке от ул. Спортивной до ул. Я.Фабрициуса) в городе Пскове;

ремонт ул. К.Маркса (на участке от ул. Свердлова до ул. Некрасова) в городе Пскове;

ремонт ул. Пушкина (на участке от ул. Ленина до ул. К.Маркса) в городе Пскове;

ремонт Привокзальной площади около железнодорожного вокзала в городе Пскове;

ремонт площади около аэропорта в городе Пскове;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF5EC3BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761;

ремонт ул. Майора Доставалова (на участке от ул. Юбилейной до д. 10 по ул. Доставалова) в городе Пскове;

ремонт ул. Шестака (на участке от д. 12 по ул. Шестака до ул. Генерала Маргелова) в городе Пскове;

ремонт ул. Первомайской (на участке от ул. Труда до ул. Набат) в городе Пскове;

ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Труда до ул. Набат) в городе Пскове;

ремонт ул. Набат в городе Пскове;

строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала "Северный" в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове;

осуществление строительного контроля при выполнении работ по объекту "Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала "Северный" в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове";

ул. М.Горького (на участке от ул. Коммунальной до Комсомольской площади);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF5EC3AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2019 N 1761)

ремонт ул. Пароменской в городе Пскове;

ремонт ул. Госпитальной в городе Пскове;

ремонт ул. Молодова в городе Пскове;

ремонт ул. Мирной в городе Пскове;

ремонт ул. Малясова в городе Пскове;

ремонт пер. Дружбы в городе Пскове;

ремонт ул. Московской в городе Пскове.

Основное мероприятие: "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Духовные истоки". Мероприятие включает разработку проектно-сметной документации по реконструкции набережной р. Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади (прекратило свое существование с 31.12.2020).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E43DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 21.04.2021 N 533)

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E434E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель 1: Создание благоприятных условий для развития сферы туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение туристической привлекательности города Пскова | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский" | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 1259379,6 | 202385,1 | 260458,3 | 296800 | 269279,2 | 230357 | 100,0 | 0 | 0 | Развитие обеспечивающей инфраструктуры туризма, ревитализация общественных пространств в городе Пскове |
| средства местного бюджета | 41600,2 | 29639,1 | 9509,6 | 1000,0 | 459,2 | 892,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 306778,5 | 126046,0 | 60048,7 | 85800,0 | 18820,0 | 16063,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 911000,9 | 46700,0 | 190900,0 | 210000,0 | 250000,0 | 213400,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Благоустройство зон пешеходного туризма | УГХ АГП, УК АГП, УСиКР | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 56557 |  |  | 877,1 | 16903,8 | 36629,3 | 2136,8 | 10,0 | 0,0 | Создание благоприятных условий для отдыха и рекреации на территории города Пскова |
| средства местного бюджета | 56557 |  |  | 877,1 | 16903,8 | 36629,3 | 2136,8 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Духовные истоки" |  | 01.01.2021 - 31.12.2023 | Всего | 276324,7 |  |  |  |  |  | 150015,0 | 126309,7 |  | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади. Выполнение работ по реконструкции ул. Л.Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова (2,3 этап работ) |
| средства местного бюджета | 27,6 |  |  |  |  |  | 15,0 | 12,6 |  |
| средства областного бюджета | 19340,8 |  |  |  |  |  | 10500,0 | 8840,8 |  |
| средства федерального бюджета | 256956,3 |  |  |  |  |  | 139500,0 | 117456,3 |  |
| Задача 2: Повышение эффективности деятельности в сфере туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Формирование качественного турпродукта | УК АГП,  Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование качественного турпродукта, повышение качества туристских услуг, создание благоприятной среды для привлечения инвесторов в туристскую отрасль, создание новых туристских маршрутов, расширение событийного календаря |
| средства местного бюджета | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продвижение туристского потенциала города Пскова | УК АГП, Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму  АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 13556,9 | 0 | 0 | 0 | 1026,9 | 2633,8 | 3799,4 | 3048,4 | 3048,4 | Повышение уровня информированности о туристском потенциале Пскова, формирование положительного имиджа города Пскова, увеличение внутреннего и въездного туристского потока |
| средства местного бюджета | 13556,9 | 0 | 0 | 0 | 1026,9 | 2633,8 | 3799,4 | 3048,4 | 3048,4 |
| Задача 3. Обеспечение подготовки и проведения Международных Ганзейских дней и Молодой Ганзы в городе Пскове в 2019 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | УСиКР АГП, УГХ АГП,  УК АГП | 01.01.2017 - 31.12.2020 | Всего | 16379,0 |  |  | 13791,7 | 2572,8 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Адаптация для нужд инвалидов и других МГН социальных объектов, расположенных в праздничном пространстве, путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации |
| средства местного бюджета | 5018,4 |  |  | 2431,1 | 2572,8 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 17,7 |  |  | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 11342,9 |  |  | 11342,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных форумов, выставок и иных мероприятий | УК АГП, КФСиДМ АГП,  МБУ "ПГМЦ",  МАУК "Ганзейская дирекция по проведению праздников" | 01.01.2018 - 31.12.2019 | Всего | 13781,6 |  |  |  | 13781,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Активизация связей муниципального образования "Город Псков" с городами - членами Международного Ганзейского Союза Нового времени |
| средства местного бюджета | 13781,6 |  |  |  | 13781,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение протокольных мероприятий | УК АГП,  МАУК "Ганзейская дирекция по проведению праздников" КФСиДМ АГП | 01.01.2018 - 31.12.2019 | Всего | 2551,7 |  |  | 1501,7 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение плана протокольных мероприятий |
| средства местного бюджета | 2551,7 |  |  | 1501,7 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реализация мероприятий по содействию развития инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" | УГХ АГП | 01.10.2018 - 31.12.2019 | Всего | 498496,2 |  |  | 426010,0 | 72486,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества объектов инфраструктуры, находящихся в надлежащем состоянии |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 110,0 |  |  | 110,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 498386,2 |  |  | 425900,0 | 72486,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Духовные истоки"  (прекратило свое существование с 31.12.2020) | УСиКР АГП | 01.01.2019 - 31.12.2020 | Всего | 11561,2 |  |  |  | 11561,2 |  |  |  |  | Разработана проектно-сметная документация по реконструкции набережной р. Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади |
| средства местного бюджета | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 11548,7 |  |  |  | 11548,7 |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 2148687,9 | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 388761,7 | 269634,6 | 156051,2 | 129368,1 | 3048,4 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 133315,9 | 29639,1 | 9509,6 | 5919,9 | 35906,8 | 40169,9 | 6051,2 | 3071 | 3048,4 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 337685,7 | 126046 | 60048,7 | 85817,7 | 30368,7 | 16063,8 | 10500 | 8840,8 | 0 |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 1677686,3 | 46700 | 190900 | 647242,9 | 322486,2 | 213400,9 | 139500 | 117456,3 | 0 |  |

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6E739E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

Объем финансирования подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2016  (тыс. руб.) | 2017  (тыс. руб.) | 2018  (тыс. руб.) | 2019  (тыс. руб.) | 2020  (тыс. руб.) | 2021  (тыс. руб.) | 2022  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | Итого  (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 29639,1 | 9509,6 | 5919,9 | 35906,8 | 40169,9 | 6051,2 | 3071 | 3048,4 | 133315,9 |
| областной бюджет | 126046 | 60048,7 | 85817,7 | 30368,7 | 16063,8 | 10500 | 8840,8 | 0 | 337685,7 |
| федеральный бюджет | 46700 | 190900 | 647242,9 | 322486,2 | 213400,9 | 139500 | 117456,3 | 0 | 1677686,3 |
| Всего по подпрограмме: | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 388761,7 | 269634,6 | 156051,2 | 129368,1 | 3048,4 | 2148687,9 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98A9426915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

ПОДПРОГРАММА

"Комплексные меры по содержанию, благоустройству и

капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и

памятных знаков на территории муниципального образования

"Город Псков" муниципальной программы "Культура, сохранение

культурного наследия и развитие туризма на территории

муниципального образования "Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 30.03.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FF8C9724915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E33EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 07.10.2016 [N 1274](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FC8E9226915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E138E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 19.12.2016 [N 1700](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47F38E9821915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF9E339E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 13.06.2017 [N 882](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF4E63FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 13.04.2018 [N 506](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E034E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6E33DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF7E03DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 15.03.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E03BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2019 [N 1761](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9E63EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF5ED38E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 16.10.2020 [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F1E03BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6EC3DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6EC3AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПАСПОРТ  Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FC8E9226915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF3E13AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 07.10.2016 N 1274) | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии - исполнители мероприятий подпрограммы) | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF0E13CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 13.04.2018 N 506) | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания захоронений, памятников и памятных знаков | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение капитального ремонта (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | | | | | | | | | |
| 2. Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F1E035E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481) | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 1839,9 | 2158,1 | 2721,3 | 2215,9 | 2913,8 | 10778 | 3779,2 | 4294 | 30700,2 |
| областной бюджет | 412,3 | 200 | 1000 | 500 | 2940 | 470,2 | 635,4 | 650 | 6807,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 2000 | 3500 | 4950 | 14410 |
| Всего по подпрограмме: | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 2715,9 | 9813,8 | 13248,2 | 7914,6 | 9894 | 51918,1 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6EC34E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

На территории города Пскова в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. В них принимали участие, как регулярные части Красной Армии, так и партизанские отряды. В ходе этих сражений, а также в застенках концентрационных лагерей, созданных фашистами в Пскове в годы оккупации, погибло и захоронено свыше 260 тысяч советских граждан.

Достойное увековечивание памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны - вопрос, имеющий особую актуальность для города Пскова, удостоенного почетного звания "Город воинской славы".

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2011 г. на территории города Пскова зарегистрировано 25 воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

Находящиеся на захоронениях надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Выполненные из гипса, цемента, бетона, они за период с момента сооружения обветшали. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Острой является проблема благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

Воинские захоронения являются объектами культурного наследия - памятниками истории. По данным Государственного комитета Псковской области по культуре на территории города Пскова на государственной охране как памятники истории состоят 6 воинских захоронений, из них 6 федерального значения.

Состояние воинских захоронений:

21 воинское захоронение требует текущего ремонта и 10 воинских захоронений и памятных знаков - капитального ремонта;

2 воинских захоронения требует замены плит с указанными на них фамилиями.

Расходы на восстановление, текущий и капитальный ремонты, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат.

Проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по сохранности, благоустройству и капитальному ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова, должны решаться программно-целевыми методами.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

1. Целью подпрограммы является приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова, в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1) Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания захоронений, памятников и памятных знаков.

2) Обеспечение капитального ремонта (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

2. Сведения о целевых индикаторах подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 4.1 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Единица | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4.2 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F2E43BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF7EC3EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 08.11.2018 N 1702)

3. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации подпрограммы в городе Пскове: улучшение внешнего облика города Пскова, его привлекательности для внутрироссийского и международного туризма, на территории города Пскова путем приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:

- приведение в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

IV. Сроки реализации подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F2E03BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 16.10.2020 N 1481)

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2016 - 31.12.2023 г.г.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Задача 1. Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания захоронений, памятников и памятных знаков.

Основное мероприятие: "Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова".

Мероприятие включает выполнение работ по благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, в том числе скос травы, вывоз мусора, уход за дорожками, зелеными насаждениями, памятными знаками, расположенными на территории воинских захоронений.

Текущий ремонт воинских захоронений включает комплекс работ по ремонту и покраске малых архитектурных форм, покраску памятных знаков, восстановлению надписей на памятных знаках, восстановлению дорожек и зеленых насаждений, расположенных на территории воинских захоронений.

Основное мероприятие: "Обеспечение бесперебойной работы Мемориала "Огонь Вечной славы".

Мероприятие включает подготовку документов для заключения контракта на поставку природного горючего газа к Мемориалу "Огонь Вечной Славы" на площади Победы муниципального образования "Город Псков".

Задача 2. Обеспечение капитального ремонта (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Реализация комплекса подготовительных мероприятий".

Мероприятие включает ведение реестра воинских захоронений, памятников и памятных знаков, требующих капитального ремонта (реконструкции), разработку технического задания на выполнение работ, подготовку аукционной документации на проведение торгов по выполнению проектной документации и капитального ремонта (реконструкции), заключение муниципальных контрактов с подрядчиков на выполнение работ.

Основное мероприятие: "Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова".

Мероприятие включает в себя выполнение работ по капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков, в том числе выполнение работ в рамках получения субсидии "На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DAF794514BF381C67CCE08D48811C5B12C4C2988267F67D073FBB06CA83709394B40212B6867A78FhAuFG) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9E23FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828)

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF7E03FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель 1: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания захоронений, памятников и памятных знаков | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 20741,1 | 899,9 | 822,0 | 581,7 | 496,1 | 3331,0 | 12010,4 | 1300,0 | 1300,0 | Осуществление текущего ремонта воинских захоронений, включая комплекс работ по ремонту и покраске малых архитектурных форм, покраску памятных знаков, восстановлению надписей на памятных знаках, восстановлению дорожек и зеленых насаждений, расположенных на территории воинских захоронений |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 16270,9 | 899,9 | 822 | 581,7 | 496,1 | 1331,0 | 9540,2 | 1300,0 | 1300,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 2470,2 |  |  |  |  | 2000 | 470,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение бесперебойной работы Мемориала "Огонь Вечной славы" | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 9133,1 | 940 | 1136,1 | 1070 | 1219,8 | 642,4 | 1237,8 | 1443,5 | 1443,5 | Поставка природного горючего газа к Мемориалу "Огонь Вечной Славы" на площади Победы муниципального образования "Город Псков", заключение муниципальных контрактов с подрядчиками на выполнение работ |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 9133,1 | 940 | 1136,1 | 1070 | 1219,8 | 642,4 | 1237,8 | 1443,5 | 1443,5 |  |
|  | Задача 2: Обеспечение капитального ремонта (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация комплекса подготовительных мероприятий | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведение реестра воинских захоронений, памятников и памятных знаков, требующих капитального ремонта (реконструкции), подготовка аукционной документации на проведение торгов |
| 2 | Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 22043,9 | 412,3 | 400 | 2069,6 | 1000 | 5840,4 | 0 | 5171,1 | 7150,5 | Выполнение работ по капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 5296,2 | 0,0 | 200,0 | 1069,6 | 500,0 | 940,4 | 0 | 1035,7 | 1550,5 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 4337,7 | 412,3 | 200,0 | 1000,0 | 500,0 | 940,0 | 0 | 635,4 | 650,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 12410 |  |  |  |  | 3960,0 | 0 | 3500,0 | 4950,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 51918,1 | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 2715,9 | 9813,8 | 13248,2 | 7914,6 | 9894 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 30700,2 | 1839,9 | 2158,1 | 2721,3 | 2215,9 | 2913,8 | 10778 | 3779,2 | 4294 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 6807,9 | 412,3 | 200 | 1000 | 500 | 2940 | 470,2 | 635,4 | 650 |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 14410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 2000 | 3500 | 4950 |  |

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9E434E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

Объем финансирования подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 1839,9 | 2158,1 | 2721,3 | 2215,9 | 2913,8 | 10778 | 3779,2 | 4294 | 30700,2 |
| областной бюджет | 412,3 | 200 | 1000 | 500 | 2940 | 470,2 | 635,4 | 650 | 6807,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 2000 | 3500 | 4950 | 14410 |
| Всего по подпрограмме: | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 2715,9 | 9813,8 | 13248,2 | 7914,6 | 9894 | 51918,1 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98A9426915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

ПОДПРОГРАММА

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

муниципальной программы "Культура, сохранение культурного

наследия и развитие туризма на территории муниципального

образования "Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 30.03.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47FF8C9724915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1E03FE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 19.12.2016 [N 1700](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E47F38E9821915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF1E734E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 13.06.2017 [N 882](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FB839026915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF6E43CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 13.04.2018 [N 506](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FE8A9527915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF2E739E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.08.2018 [N 1251](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FD899229915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF8EC3CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2018 [N 1702](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9EC3DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 15.03.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44F2899221915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF5E03DE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 08.11.2019 [N 1761](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F9899622915389DF18CFE66B0370CA627266D078F1EC3CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 06.05.2020 [N 600](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45FE829125915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF8E73EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G),  от 16.10.2020 [N 1481](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F4E238E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 21.04.2021 [N 533](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFB839523915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9E139E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G), от 24.06.2021 [N 828](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9E239E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПАСПОРТ  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры Администрации города Пскова | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Создать условия для функционирования Управления культуры Администрации города Пскова, в том числе для осуществления контроля за подведомственными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля муниципальных учреждений культуры в общем числе учреждений, подведомственных УК АГП, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | | | | | | | | | |
| 2. Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F4E23AE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481) | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | 34877,6 |
| Всего по подпрограмме: | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | 34877,6 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9E23BE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 24.06.2021 N 828) | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доведение средней заработной платы работников учреждений до средней заработной платы по области (согласно "дорожной карте"). | | | | | | | | | |
| 2. Достижение высокой оценки качества финансового менеджмента Управления культуры. | | | | | | | | | |
| 3. Переход на эффективный контракт в сфере культуры. | | | | | | | | | |
| 4. Повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры. | | | | | | | | | |
| 5. Своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | |
| 6. Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" носит обеспечивающий характер. Она направлена на повышение качества управления процессами развития сферы культуры муниципального образования "Город Псков".

Реализация задач развития сферы культуры и туризма области, сохранения культурного наследия требуют координации деятельности сети специализированных подведомственных учреждений, повышения эффективности их работы, совершенствования механизмов муниципального управления в сфере культуры и туризма.

Кроме того, необходимо обеспечить выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты"), майских Указов Президента Российской Федерации, в том числе в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе.

Изменения, которые происходят в сфере культуры муниципального образования, в том числе положительные тенденции и возникающие проблемы, требуют комплексного объективного представления, глубокого анализа и эффективных управленческих решений.

Одной из важнейших проблем является формирование системы управления реализацией муниципальной программы, которая обеспечит последовательное развитие сети подведомственных учреждений при эффективном использовании финансово-экономических ресурсов.

Таким образом, создание единого координационного механизма в рамках данной подпрограммы поможет вырабатывать общие эффективные подходы к решению задач муниципальной программы.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

1. Приоритетные задачи в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с приоритетами стратегических документов и основными приоритетами муниципальной программы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- комплексный подход к мероприятиям и мерам, направленным на развитие сферы культуры и туризма;

- система управления реализацией подпрограммы, обеспечивающая максимальное развитие подведомственных учреждений при эффективном использовании финансово-экономических ресурсов.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

- формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы:

Задача 1. Создать условия для функционирования Управления культуры Администрации города Пскова, в том числе для осуществления контроля за подведомственными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей.

3. Сведения о целевых индикаторах подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E44FC889328915389DF18CFE66B0370CA627266D078F0E538E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 08.11.2018 N 1702)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 62,9 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F5E438E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова от 16.10.2020 N 1481)

4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

- Повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры;

- Переход на эффективный контракт в сфере культуры;

- Доведение средней заработной платы работников учреждений до средней заработной платы по области (согласно "дорожной карте");

- Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- Своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы.

IV. Сроки реализации подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E45F38A9423915389DF18CFE66B0370CA627266D078F5E038E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 16.10.2020 N 1481)

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2016 - 31.12.2023 г.г.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Задача 1. Создать условия для функционирования Управления культуры Администрации города Пскова, в том числе для осуществления контроля за подведомственными муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей, будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы Управления культуры Администрации города Пскова".

Включает обеспечение расходов на Управление культуры Администрации города Пскова, в том числе:

- оплату труда и страховые взносы;

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;

- закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд;

- уплату налогов на имущество организаций, земельного налога и прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Основное мероприятие: "Осуществление координации реализации муниципальной программы".

Включает своевременное принятие правовых актов, разработку иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, своевременную подготовку отчетности о реализации муниципальной программы.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D07BF9ED34E736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель 1: Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создать условия для функционирования Аппарата Управления культуры Администрации города Пскова, в том числе для осуществления контроля за подведомственными учреждениями культуры и учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы аппарата Управления культуры Администрации города Пскова | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 34877,6 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | Исполнение сметы на содержание Управления культуры |
| средства местного бюджета | 34877,6 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 |
| 2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы | УК АГП | 01.01.2015 - 31.12.2023 | не требует финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное принятие правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы. Наличие предусмотренных отчетов о реализации и о ежегодной оценке эффективности реализации муниципальной программы |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 34877,6 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 34877,6 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 |

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AFA8D9621915389DF18CFE66B0370CA627266D078F0E33CE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) Администрации города Пскова

от 24.06.2021 N 828)

Объем финансирования подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| местный бюджет | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | 34877,6 |
| Всего по подпрограмме: | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 3894,9 | 4376,6 | 4691,5 | 4700,6 | 4700,6 | 34877,6 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E877983B1F279E40CFDFFCCB5E4AF98A9426915389DF18CFE66B0370CA627266D07AF5E03EE736557C1F53202B6865A693AFB07Bh9u1G) оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

И.п. Главы Администрации города Пскова

Т.Л.ИВАНОВА