Муниципальная программа

"Культура и историко-культурное наследие муниципального образования "Город Псков"

по состоянию на 01.07.2022 года

Утверждена: Постановление Администрации города Пскова от 25.11.2021 г. № 1741.

Сроки реализации программы: 2022 – 2027 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры Администрации города Пскова

Цель программы:

Развитие сферы культуры, включая сохранение и популяризацию историко-культурного наследия муниципального образования "Город Псков"

Задачи программы:

1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия муниципального образования;

2. Содержание, благоустройство и капитальный ремонт мемориальных объектов.

Приложение 1

- Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 01.07.2022

| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
| Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков» |
| 1. | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 19 | 20 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
| 2. | Доля воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в надлежащем состоянии от общего их количества на территории муниципального образования "Город Псков" | Процент | 73 | 73 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
| 3. | Количество проведенных мероприятий по популяризации историко-культурного наследия | Единица | 13 | 14 | 7 | 50% |  |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 1.1. | Количество массовых мероприятий, проведенных в рамках программы, с учетом подведомственных учреждений | Единица | 1100 | 1150 | 812 | 70,6% |  |
|  | Основные мероприятия |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств |
| 1.1.1. | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию сферы культуры | тыс. чел. | - | 3,2 | 3,2 | 100% |  |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
| 1.1.2. | Количество посещений городских библиотек | тыс. ед. | - | 315 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| 1.1.3. | Количество клубных формирований исполнительской направленности | Ед. | - | 27 | 27 | 100 |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
| 1.1.4. | Количество посещений культурных мероприятий | Тыс.ед. | 406,6 | 430,0 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
|  | Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий |
| 1.1.5. | Количество проведенных общегосударственных, областных, международных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 2 | 66,7% |  |
|  | Капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, текущий ремонт объектов недвижимого имущества сферы "Культура", приобретение оборудования |
| 1.1.6. | Количество объектов муниципальных учреждений сферы культуры, приведенных в нормативное состояние | Шт. | - | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя будет обеспечено во втором полугодии |
|  | (Региональный проект "Культурная среда") Создание модельных муниципальных библиотек |
| 1.1.7. | Количество приобретенной литературы | Экз. | 0 | 0 | - | - | Показатель будет скорректирован в соответствии с выделенным финансированием |
|  | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия |
| 1.1.8. | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя будет обеспечено во втором полугодии |
|  | Популяризация историко-культурного наследия муниципального образования |
| 1.1.9. | Количество участников мероприятий по популяризации историко-культурного наследия | Чел. | - | 480 | 250 | 52% |  |
|  | Совершенствование мемориальной работы |
| 1.1.10. | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Шт. | 4 | 3 | 0 | 0 | Достижение показателя будет обеспечено во втором полугодии |
|  | Подпрограмма 2. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" |
| 2.1. | Количество приведенных в надлежащее состояние мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 11 | 11 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
|  | Основные мероприятия |
|  | Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова |
| 2.1.1. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых ежегодно произведены благоустройство и текущий ремонт | Ед. | 11 | 11 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
|  | Обеспечение бесперебойной работы Мемориала "Огонь Вечной славы" |
| 2.1.2. | Объем поставки газа | тыс. м куб. | - | 174 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
|  | Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова |
|  | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Ед. | 1 | 0 | - | - | Показатель будет скорректирован в соответствии с выделенным финансированием |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 3.1. | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100 | 100 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2022 года |
| 3.2. | Наличие своевременно подготовленных отчетов о реализации и о ежегодной оценке эффективности реализации муниципальной программы | Да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Своевременно подготовлена информация о реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2022 года. |
|  | Основные мероприятия |
|  | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы аппарата Управления культуры Администрации города Пскова |
| 3.1.1. | Уровень исполнения расходов на содержание Управления культуры Администрации города Пскова | Процент | - | 80 | 44 | 54,6% |  |
|  | Осуществление координации реализации муниципальной программы |
| 3.1.2. | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Управления культуры Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы) |
| 3.1.3. | Количество информационных статей (публикаций) в сфере реализации муниципальной программы в СМИ | Шт. | - | 25 | 10 | 40% |  |

Приложение 2

2. Сведения о выполнении мероприятий

«Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков» по состоянию на 01.07.2022

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс.руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение Тыс.руб. | Уровень финансирования | Ожидаемый непосредственный результат | Описание достигнутых результатов мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"" |  | 2022 | 2022 | 481 645,3 | 187891,7 | 187891,7 | 39,0 |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков"" |  |  |  | 460 376,6 | 181 576,4 | 181 576,4 | 39,4 |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | МБУ ДО | 2022 | 2022 | 134209,1 | 77411,6 | 77411,6 | 57,7 | Ежегодно обеспечено выполнение муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" | В 1 полугодии 2022 года в МБУ ДО города Пскова обучались 3299 чел. | нет |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МАУК "ЦБС" | 2022 | 2022 | 55343,2 | 33776,9 | 33776,9 | 61,0 | Ежегодно обеспечено предоставление МБУК "Централизованная библиотечная система" муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | На территории города в 1-м полугодии 2022 г. работали: 11 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа. Среднее число жителей на одну библиотеку – 19121 человек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием на отчетный период составляет - 17 %. Число пользователей городских библиотек – 36813 человек. Количество посещений составило – 152327. Приобретено книгоиздательской продукции – 4436 изданий (печатные, электронные и аудиовизуальные материалы). | нет |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК | 2022 | 2022 | 78447,9 | 36402,6 | 36402,6 | 46,4 | Ежегодно обеспечено выполнение муниципальными учреждениями культуры муниципальной работы: "организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | На базе МБУК города Пскова деятельность осуществляли 100 клубных формирований | нет |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: | УК АГП, МБУК, МАУК "ЦБС" МБУ «Планетарий» | 2022 | 2022 | 10 547,1 | 4 247,1 | 4 247,1 | 40,3 | Количество посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) на 2022 год – 430,0 | Показатель будет сформирован по итогам отчетного года. | нет |
| - проведение общегородских мероприятий, в том числе: праздничных, мемориально-памятных, патриотических, социокультурных, научно-практических, краеведческих мероприятий общегородского уровня, в том числе конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы | УК АГП, МБУК, МАУК "ЦБС" МБУ «Планетарий» | 2022 | 2022 | 10 547,1 | 4 247,1 | 4 247,1 | 40,3 | Ежегодно обеспечено проведение более 1000 культурно-массовых мероприятий | В городе Пскове проведено 812 мероприятий, в том числе в подведомственных учреждениях. Наиболее значимые мероприятия (Новогодние и Рождественские мероприятия, Пасха, Масленица, День Победы, День России и др.) | нет |
| Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий | УК АГП | 2022 | 2022 | 5 555,6 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное проведение общегосударственных, областных и международных мероприятий. | Проведено 2 мероприятия в рамках общегосударственных, областных и международных мероприятий, а также в рамках субсидии приобретено световое оборудования для проведения мероприятий | нет |
| Капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, текущий ремонт объектов недвижимого имущества сферы "Культура", приобретение оборудования | МБУ ДО, МАУК, МБУК, УГД АГП МКУ «Стройтехнадзор» | 2022 | 2022 | 175 449,0 | 29 273,9 | 29 273,9 | 16,7 | Обеспечено проведение капитального ремонта, реконструкции, реставрации, текущего ремонта объектов культуры, проведение мероприятий по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения, приобретение оборудования В 2022 году проведена реконструкция здания по адресу: пл. Ленина, д. 3 для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василева. | В 1 полугодии 2022 года ведется реконструкция здания по адресу: пл. Ленина, д. 3 для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василева | нет |
| (Региональный проект "Культурная среда") Создание модельных муниципальных библиотек | МАУК «ЦБС» | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено комплектование библиотечных фондов модельных библиотек | Реализация мероприятия планируется во втором полугодии. | нет |
| Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | УК АГП, УГД АГП МКУ «Стройтехнадзор» | 2022 | 2022 | 391,5 | 366,5 | 366,5 | 93,6 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на проектирование первоочередных консервационных работ на объектах культурного наследия; ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия; установку информационных надписей; выполнение работ по определению предмета охраны на объектах культурного наследия. | Подготовлена документация на установку 3 информационных надписей на ОКН. Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» (здание МБОУ «Псковский технический лицей») по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.9. | нет |
| Популяризация историко-культурного наследия муниципального образования | УК АГП, МАУК "ЦБС" | 2022 | 2022 | 273,2 | 167,3 | 167,3 | 61,2 | Ежегодно обеспечено проведение методических и просветительских мероприятий и акций, научно-практических конференций и краеведческих чтений, реализация детско-юношеских культурно-познавательных проектов и издательских проектов, установка информационных щитов возле объектов культурного наследия и в исторических местах, организация публикаций в СМИ. | Проведены 7 мероприятий по популяризации историко-культурного наследия муниципального образования (XII Василевские чтения, Кикоинские чтения, Александро-Невские чтения, Золотцевские чтения и др.) | нет |
| Совершенствование мемориальной работы: | УК АГП, МАУК "ЦБС" | 2022 | 2022 | 160,0 | 0,0 | 0 | 0 | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы в 2022 году – 3 шт. | Подготовлена документация на 8 мемориальных досок. | нет |
| - ведение реестра и паспортизация мемориальных объектов города Пскова | УК АГП, МАУК "ЦБС" | 2022 | 2022 | - | - | - | - | Ежегодно обеспечена паспортизация мемориальных объектов города Пскова | обеспечена паспортизация мемориальных объектов города Пскова | нет |
| - проведение организационных мероприятий по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок | УК АГП, МАУК "ЦБС" | 2022 | 2022 | 160,0 | 0,0 | 0 | 0 | Ежегодно обеспечено проведение организационных мероприятий по установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок, проведение работ по реставрации и восстановлению утраченных мемориальных досок, организация просветительских мероприятий и акций. | Подготовлена документация на 8 мемориальных досок. | нет |
| Подпрограмма 2 "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков" |  |  |  | 16 516,9 | 3 721,3 | 3 721,3 | 22,5 |  |  |  |
| Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова | УГХ АГП | 2022 | 2022 | 15 313,7 | 3 405,7 | 3 405,7 | 22,2 | Ежегодно осуществлен текущий ремонт воинских захоронений, включая комплекс работ по ремонту и покраске малых архитектурных форм, покраску памятных знаков, восстановлению надписей на памятных знаках, восстановлению дорожек и зеленых насаждений, расположенных на территории воинских захоронений | Осуществлялся текущий ремонт и благоустройство 11 воинских захоронений | нет |
| Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, в том числе скос травы, вывоз мусора, уход за дорожками, зелеными насаждениями, памятными знаками, расположенными на территории воинских захоронений | УГХ АГП | 2022 | 2022 |  |  |  |  | Ежегодно выполнены работы по благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, в том числе скос травы, вывоз мусора, уход за дорожками, зелеными насаждениями, памятными знаками, расположенными на территории воинских захоронений | Осуществлялось благоустройство 11 воинских захоронений |  |
| Текущий ремонт воинских захоронений включает комплекс работ по ремонту и покраске малых архитектурных форм, покраску памятных знаков, восстановлению надписей на памятных знаках, восстановлению дорожек и зеленых насаждений, расположенных на территории воинских захоронений | УГХ АГП | 2022 | 2022 |  |  |  |  | Ежегодно осуществлен текущий ремонт воинских захоронений, включая комплекс работ по ремонту и покраске малых архитектурных форм, покраску памятных знаков, восстановлению надписей на памятных знаках, восстановлению дорожек и зеленых насаждений, расположенных на территории воинских захоронений | Осуществлялся текущий ремонт 11 воинских захоронений |  |
| Обеспечение бесперебойной работы Мемориала "Огонь Вечной славы" | УГХ АГП | 2022 | 2022 | 1 203,2 | 315,6 | 315,6 | 26,2 | Ежегодно обеспечена бесперебойная работа Мемориала "Огонь Вечной славы" | Обеспечена подача газа к Мемориала "Огонь Вечной славы" | нет |
| Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова | УГХ АГП | 2022 | 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Осуществлялся капитальный ремонт | нет |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы аппарата Управления культуры Администрации города Пскова | УК АГП | 2022 | 2022 | 4 751,8 | 2 594,0 | 2 594,0 | 54,6 | Ежегодно обеспечено достижение высокого уровня исполнения расходов на содержание Управления культуры Администрации города Пскова | Исполнение сметы Управления культуры в плановом объеме | нет |
| Осуществление координации реализации муниципальной программы | УК АГП | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно обеспечено своевременное принятие правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы; своевременное предоставление отчетности по муниципальной программе | Отчеты и нормативные акты подготовлены в срок | нет |
| Реализация принципа информационной открытости в деятельности Управления культуры Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы) | УК АГП | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно обеспечено информирование населения о реализации муниципальной программы (реализация принципа информационной открытости в деятельности управления культуры). | Подготовлены и направлены публикации в пресс-службу АГП. | нет |
| ИТОГО |  |  |  | 481 645,3 | 187891,8 | 187891,8 | 39,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | В т.ч. внебюджетные средства - 30140,0 | В т.ч. внебюджетные средства – 16732,6 | В т.ч. внебюджетные средства – 16732,6 | 55,5 |  |  |  |