Муниципальная программа

«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» на 01.07.2021

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2702.

Сроки реализации программы: 2016 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление образования Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение доступности и качества дошкольного, школьного и дополнительного образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Город Псков".

Задачи программы:

1. Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи.

2. Реализация эффективной политики в области детства на муниципальном уровне.

3. Повышение социальной активности молодежи, продолжение формирования молодежного сообщества.

4. Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове.

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики".

Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальной программы

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

по состоянию на 01.07.2021 года

| N п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Единицы измерения | Значение показателя | Пояснение по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя (%) |  |
| Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 100 | нет |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 97,6 | 98,5 | 98,3 | 99,8 | В 2021 году математика (профиль) относится к предметам, сдаваемым по выбору, и не влияет на получение аттестата о среднем образовании, не подлежит пересдаче. На получение аттестата влияет успешная сдача ЕГЭ по русскому языку |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 87 | 85 | 85 | 100 | Нет |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 36 | 37 | 37 | 100 | нет |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 68 | 69 | 69 | 100 | нет |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 68 | 69 | 69 | 100 | нет |
| Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 92 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,28 | 98,3 | 98,3 | 100 | нет |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | 47% | Не менее 45% в год | 35 | 77,8 | Ожидается увеличение показателя до планового показателя во 2 полугодии |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 92,9 | 98,5 | 96,5 | 98 | В 2021 году математика (профиль) относится к предметам, сдаваемым по выбору, и не влияет на получение аттестата о среднем образовании, не подлежит пересдаче. |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 99,92 | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 5 | 9 | 5 | 55,5 | ОУ города Пскова не включены в Программу «Доступная среда» на 2021 год |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 57 | Не менее 50% в год | 57% | 100 | нет |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | 75 | Не менее 70% в год | 75% | 100 | нет |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 91 | Не менее 90% | 90% | 100 | нет |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 77,5 | 78,0 | 16,0 | 20,5 | В 1 полугодии проводятся только мероприятия регионального и всероссийского масштаба, запланированное значение будет достигнуто во 2 полугодии 2021 года |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Процент | 100 | 18 | 27 | 100 | Классами ЦОС в 2020 году оснащены все 27 общеобразовательных учреждений |
| 1.13 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | единиц | 75 | 474 | 0 | 0 | Ведутся работы по созданию дополнительных мест. Показатель будет достигнут во 2 полугодии |
| Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 50 | 70 | 50 | 71,4 | Ожидается увеличение доли детей до планового показателя во 2 полугодии за счет дополнительного распределения стоящих в очереди детей. |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 9 | 10 | 9 | 100 | нет |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | 45 | Не менее 45% в год | 40 | 88,9 | Ожидается достижение планового показателя во 2 полугодии |
| 2.6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек | 1041 | 1330 | 1041 | 78,3 | Ожидается увеличение показателя во 2 половине 2021 года. |
| Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 15 | 16 | 16 | 100 | нет |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 25 | 26 | 26 | 100 | нет |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 30 | 31 | 31 | 100 | нет |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ "ПГМЦ" и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 37 | 38 | 38 | 100 | нет |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 22 | 22 | 100 | нет |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | 1150 | Не менее 1000 чел. | 1150 | 100 | нет |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Стандарт | 96.0 | 97 | 97 | 100 | нет |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| Отдельное мероприятие "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | процент | 68 | 69 | 69 | 100 | нет |
| Отдельное мероприятие "Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014 - 2020" |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды | Единица | 0 | 50 | 12 | 24 | Ожидается увеличение показателя во 2 половине 2021 года. |

| Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» за 6 месяцев 2021 года |
| по состоянию на 01 июля 2021 года |
| № п/п | Наименование | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1.1 | Отдельное мероприятие "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Комплекс мероприятий для молодежи "Я выбираю здоровье", посвященный Дню памяти жертв СПИД. (Акция мероприятий по ЗОЖ) | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции запланированы на 2-ое полугодие 2021г. | нет |
| 1.1.2 | Городской конкурс плаката, посвященного Дню борьбы со СПИДом среди учащихся средних специальных и высших учебных заведений. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ - инфекции | Организация и проведение конкурса плакатов запланировано на 2-ое полугодие 2021 г. |  |
| 1.1.3 | подготовка информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции: буклетов, памяток | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление памяток, буклетов на тему профилактики ВИЧ-инфекции | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2020 г. | нет |
| 1.1.4 | Комплекс мероприятий для молодежи: «К здоровью с книгой», «Новое поколение выбирает… », «Твое здоровье - в твоих руках!». (Культура) | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции запланированы на 2-ое полугодие 2021 г. | нет |
| 1.1.5 | Мероприятия: Марафон «Здоровый образ жизни. Кто ЗА?», Круглый стол «21 век без ВИЧ», Проект «STOP ВИЧ/СПИД» (Культура) | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции запланированы на 2-ое полугодие 2021 г. | нет |
| 2. | Подпрограмма Развитие муниципальной системы образования города Пскова | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 2101848,7 | 876633,3 | 828038,1 | 39,4 |  |  |  |
| 2.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1061179,5 | 679074,2 | 639996,1 | 60,3 |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, общего образования" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 166106,5 | 98729,7 | 95786,1 | 57,7 | Предоставление услуги 25958 обучающимся | Услуга предоставлена 25958 обучающимся | нет |
| 2.1.2 | Предоставление гарантированного вознаграждения за выполнение функций классного руководства | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 14085,0 | 8291,9 | 7316,8 | 51,9 | Выполнение функций классного руководства в 984 классах | Функции классного руководства выполнены в 984 классах | нет |
| 2.2.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 76870,0 | 40597,0 | 40597,0 | 52,8 | Выполнение функций классного руководства в 984 классах | Выполнение функций классного руководства в 984 классах, мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2021г. | нет |
| 2.1.4 | Осуществление расходов на обеспечение организации учебного процесса в МОУ | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 804118,0 | 531455,6 | 496296,2 | 61,7 | Обеспечение получения общедоступного и бесплатного общего образования 25958 обучающимся, посещающими общеобразовательные учреждения | Обеспечено получение общедоступного и бесплатного общего образования 25958 обучающимся, посещающими общеобразовательные учреждения | нет |
| 2.2 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 213871,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.1 | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту пищеблока | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБОУ СОШ №5, МБОУ МПЛ №8, МБОУ СЭЛ №21 запланированы на 2-е полугодие 2021г | нет |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт пищеблока и приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МБОУ Лицей "Развитие" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 3456,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБОУ Лицей "Развитие" запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт пищеблока | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБОУ СОШ №5, МБОУ МПЛ №8 запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 2.2.4 | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 200825,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по капитальному ремонту кровли и инженерных сетей МБОУ "Псковский технический лицей" на 200 811,9 тыс.руб. запланированы на 2021 - 2022 годы Работы по капитальному ремонту систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания МБОУ "СОШ №1" по адресу: г. Псков, ул. Калинина, д.5 на -13,8 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие 2021г. | нет |
| 2.2.5 | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и инженерных сетей МБОУ "Псковский технический лицей" на 295,1 тыс.руб. запланированы на 2021 - 2022 годы | нет |
| 2.3 | Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 223704,0 | 88476,1 | 88476,1 | 39,6 |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и предоставление питания обучающимся в школьной столовой | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 64968,8 | 29186 | 29186 | 44,9 | Охват мероприятием по организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении 25958 учеников | Мероприятиями по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях охвачено 25958 учеников | нет |
| 2.3.2 | Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 666,0 | 54,8 | 54,8 | 8,2 | Охват мероприятием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 950 учеников | Мероприятие исполнено по потребности | нет |
| 2.3.3 | Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 158069,2 | 59235,3 | 59235,3 | 37,5 | Охват мероприятием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 10834 учеников | Мероприятиями по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях охвачено 10834 учеников | нет |
| 2.5 | Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 13830,5 | 8753,6 | 7869,8 | 56,9 |  |  |  |
| 2.5.1 | Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 13830,5 | 8753,6 | 7869,8 | 56,9 | Организация коррекционной и логопедической помощи 800 воспитанникам | Организована коррекционная и логопедическая помощь 582 воспитанникам | Показатель будет достигнут во 2 полугодии 2021 года |
| 2.6 | Благоустройство территории общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 100,0 |  |  |  |
| 2.6.1 | Проведение работ по укладке эл. кабеля и демонтажу железобетонных осветительных опор | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 100,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ ЦО "ППК" | нет |
| 2.7 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.8 | Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в муниципальные общеобразовательные учреждения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.8.1 | Организация деятельности базовых школ как предметных методических центров | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение 12 базовых школ для проведения методических марафонов, заседаний методических объединений | Работа 12 базовых школ для проведения методических марафонов, семинаров, заседаний методических объединений | нет |
| 2.9 | Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.9.1 | Предоставление обучающимся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования гарантированного права прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в муниципальных образовательных учреждениях | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Готовность общеобразовательных учреждений к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов | Предоставлена услуга 56 обучающимся в форме семейного образования | нет |
| 2.10 | Внедрение модели сетевого образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.10.1 | Организация функционирования университетских профильных классов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение функционирования университетских профильных классов в 10 общеобразовательных учреждениях | Функционирование 10 университетских профильных классов в 10 общеобразовательных учреждениях | нет |
| 2.10.2 | Организация эффективной модели предпрофильной подготовки через создание муниципальной образовательной сети (МОС) для реализации индивидуальных траекторий обучения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация работы МОС общеобразовательных учреждениях | Муниципальная образовательная сеть (МОС) прекратила работу по причине нарушения законодательства | нет |
| 2.11 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12. 2021 |  |  |  |  | Текущий ремонт кабинетов информатики |  | нет |
| 2.12 | Стимулирование и поддержка талантливой молодежи | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.12.1 | Проведение школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся 1-4 классов "Шаг в науку" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Активное участие обучающихся 1-4 классов в школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку» | муниципальный конкурс школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку» отменен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.12.2 | Организация и проведение муниципального конкурса "Ученик года" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение муниципального конкурса «Ученик года» | Конкурс "Ученик года 2021" отменен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.12.3 | Организация и проведение муниципального тура предметных олимпиад школьников, участие в региональном всероссийском туре предметных школьных олимпиад | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Активное участие в муниципальном туре предметных олимпиад школьников, участие в региональном и всероссийском туре предметных школьных олимпиад | В муниципальном туре предметных олимпиад школьников приняли участие 1715 учеников, в региональном туре – 224 обучающихся, и на всероссийском туре предметных школьных олимпиад 2 обучающихся | нет |
| 2.12.4 | Организационная работа по изданию сборника "Научно-исследовательская деятельность школьников" по итогам конференции учащихся "Старт в науку" г. Пскова | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Издание электронного муниципального ресурса – сборника «Научно-исследовательская деятельность школьников» | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.12.5 | Организация деятельности псковского городского общественного объединения старшеклассников "Содружество Активной Молодежи" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение городского общешкольного мероприятия силами активистов движения «Содружество Активной Молодежи» | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.13 | Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2.13.1 | Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года" и "Педагогический дебют" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | Стимулирование и поддержка педагогического персонала общеобразовательных учреждений | Проведен Городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года" (21 участник) | нет |
| 2.14 | Внедрение эффективного контракта в общем образовании | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.14.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на совещаниях и семинарах с руководителями МОУ | Проведено совещание с руководителями МОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" | нет |
| 2.15 | Обеспечение мер по привлечению молодых специалистов и сохранению кадрового потенциала в образовательных учреждениях | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 12850,0 | 6910,0 | 6910,0 | 53,8 |  |  |  |
| 2.15.1 | Социальные гарантии педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (МОУ) | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 7000,0 | 3730,0 | 3730,0 | 53,3 | Своевременная выплата пособия 123 молодым специалистам | Выплата 2-ой части пособия 123 работающим молодым специалистам; мероприятия на 3270,0 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие 2021г. | нет |
| 2.15.2 | Социальные гарантии педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 5000,0 | 2640,0 | 2640,0 | 52,8 | Своевременная выплата пособия 86 молодым специалистам | Выплата 2-ой части пособия работающим 86 молодым специалистам; мероприятия на 2360,0 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие 2021г. | нет |
| 2.15.3 | Социальные гарантии педагогическим работникам учреждений дополнительного образования (сфера "Культура") | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 400,0 | 330,0 | 330,0 | 82,5 | Своевременная выплата пособия 11 молодым специалистам | Выплата 1-ой части пособия 4 работающим молодым специалистам | нет |
| 2.15.4 | Социальные гарантии педагогическим работникам учреждений дополнительного образования (сфера "Образование") | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 350,0 | 210,0 | 210,0 | 60,0 | Своевременная выплата пособия 7 молодым специалистам | Выплата 2-ой части пособия 7 молодым специалистам, мероприятие на 140,0 тыс.руб. запланировано на 2-е полугодие 2021г. | нет |
| 2.15.5 | Социальные гарантии педагогическим работникам МБУ "Центр ППМСП" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременная выплата пособия молодым специалистам | Выплата пособия молодым специалистам запланирована на 2-е полугодие 2021г. | нет |
| 2.17 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 117590,4 | 77966,9 | 71562,4 | 60,9 |  |  |  |
| 2.17.1 | Предоставление услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" учреждениями дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 82463,8 | 56092,8 | 51765,4 | 62,8 | Предоставление услуги 8761 воспитанникам | Услуга предоставлена 8761 воспитанникам | нет |
| 2.17.2 | Обучение шахматной грамоте и проведение курса "Основы православной культуры" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 35102,0 | 21849,5 | 19797,0 | 56,4 | Предоставление дополнительного образования обучения шахматной грамоте в 93 классах, основам православной культуры в 370 классах | Услуга дополнительного образования обучения шахматной грамоте предоставлена в 93 классах, основам православной культуры в 370 классах | нет |
| 2.17.3 | Реализация проектов по организации образовательных интенсивов в период летних каникул | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 24,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | Охват мероприятием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 15 учеников | Мероприятие осуществляется на базе МАОУ «СОШ №47», (организовано питание детей) | нет |
| 2.18 | Внедрение эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.18.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования на совещаниях и семинарах с руководителями МО | Проведено совещание с руководителями МОУ ДОД по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль) | нет |
| 2.19. | Строительство новых общеобразовательных учреждений | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.19.1. | Строительство новой школы на 825 мест по ул. Юбилейной | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Разработка рабочей документации на строительство школы на 825 мест по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 2.20 | Совершенствование материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 5053,2 | 1236,7 | 381,4 | 7,5 |  |  |  |
| 2.20.1 | Приобретение мебели и оборудования для классов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 574,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Приобретение мебели и оборудования для классов для МБОУ "ПИЛГ", МБОУ СОШ № 3 запланированы на 2-е полугодие | нет |
| 2.20.2 | Приобретение и монтаж водонагревателей | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 281,6 | 181,6 | 181,6 | 64,5 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ «СОШ №17» на 181,6 тыс.руб; работы в МБОУ «СОШ №3» запланированы на 2-е полугодие | нет |
| 2.20.3 | Текущий ремонт полов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 598,2 | 204,1 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "ВСШ" на 204,1 тыс.руб.-финансирование осуществляется по мере предоставления обоснованных заявок. Работы в МБОУ СОШ №17 запланированы на 2-е полуг.2021г. | нет |
| 2.20.4 | Текущий ремонт кабинетов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 265,1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБУ ДЦ "Надежда" (филиал по ул. Мирная, 7) на 120,0 тыс.руб.-финансирование осуществляется по мере предоставления обоснованных заявок. Работы в МБУ "ДДТ", запланированы на 2-е полуг.2021г. | нет |
| 2.20.5 | Текущие ремонты системы водоснабжения и канализации | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 733,5 | 531,2 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "ВСШ" на 160,8 тыс.руб., МБОУ Лицей №4-370,4 тыс.руб.,финансирование осуществляется по мере предоставления обоснованных заявок. Работы в МБОУ СОШ №2 запланированы на 2-е полуг.2021г. | нет |
| 2.20.6 | Устройство перегородки в холле | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полуг.2021г. в МБОУ "ПИЛГ" | нет |
| 2.20.7 | Замена оконных блоков | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 276,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полуг.2021г. в МБОУ «СОШ №9», МБУ "ДДТ", МБУ ДЦ "Надежда" | нет |
| 2.20.8 | Замена дверей | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полуг.2021г. в МБОУ «СОШ № 3» | нет |
| 2.20.9 | Изготовление ПСД на текущий ремонт спортивного зала | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полуг.2021г. в МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат" | нет |
| 2.20.10 | Противопожарные мероприятия | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1720,6 | 199,8 | 199,8 | 11,6 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МАОУ "Гуманитарный лицей" на 152,3 тыс.руб., в МБОУ «СОШ №17» на 47,5 тыс.руб.; работы в МБОУ «ЕМЛ №20», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СЭЛ №21»; МАОУ «Лицей №10», МБУ ДО "Патриот" запланированы на 2-е полугодие | нет |
| 2.30 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 16036,4 | 13086,5 | 12003,6 | 74,9 |  |  |  |
| 2.30.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 16036,4 | 13086,5 | 12003,6 | 74,9 | Наличие подписанных товарных накладных и актов приема-передачи товаров | Финансирование осуществляется по мере предоставления обоснованных заявок | нет |
| 2.31 | Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1207,9 | 695,4 | 695,4 | 57,6 |  |  |  |
| 2.31.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1207,9 | 695,4 | 695,4 | 57,6 | Обеспечение деятельности МОЦ | Обеспечена деятельность МОЦ |  |
| 2.32 | Федеральный проект "Современная школа" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 436069,7 | 290,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.32.1 | Строительство школы на 825 мест по ул. Юбилейной в г. Пскове | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 198512,9 | 290,6 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по строительству СОШ на 825 мест по ул.Юбилейная запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 2.32.2 | Строительство школы на 525 мест в д. Борисовичи | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 237065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по строительству СОШ на 525 мест в д. Борисовичи запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 2.32.3 | Софинансирование строительства школы г. Пскове | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 490,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по строительству СОШ на 825 мест по ул.Юбилейная запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 3. | Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования города Пскова | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1256373,2 | 691785,7 | 631602,9 | 50,3 |  |  |  |
| 3.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1143086,1 | 673591,3 | 613639,7 | 53,7 |  |  |  |
| 3.1.1 | Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 346338,1 | 203556,4 | 191843,4 | 55,4 | Предоставление услуги 12076 воспитанникам ДОУ и 434 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | Услуга предоставлена 12 076 воспитанникам ДОУ и 434 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | нет |
| 3.1.2 | Осуществление расходов на организацию учебного процесса в ДОУ | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 727824,0 | 434956,1 | 388224,1 | 53,3 | Предоставление услуги 12076 воспитанникам ДОУ и 434 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | Услуга предоставлена 12076 воспитанникам ДОУ и 434 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | нет |
| 3.1.3 | Воспитание и обучение детей-инвалидов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 13026,0 | 7576,2 | 6497,0 | 49,9 | Оказание услуги по воспитанию и обучению 187 воспитанникам, относящемуся к категории дети–инвалиды | Услуга по воспитанию и обучению предоставлена 187 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды | нет |
| 3.1.4 | Компенсация части родительской платы | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 52401,0 | 24764,8 | 24764,8 | 47,3 | Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 12510 воспитанникам | Обеспечена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 12510 воспитанникам | нет |
| 3.1.5 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 3497,0 | 2737,8 | 2310,4 | 66,1 | Обеспечение питанием 40 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 187 ребенка - инвалида и 121 ребенка с туберкулезной интоксикацией | Обеспечены питанием 40 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 187 ребенка - инвалида и 121 ребенка с туберкулезной интоксикацией | нет |
| 3.2 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 376,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.1 | Изготовление проектно-сметной документации | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 376,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полугодие, по капитальному ремонт пищеблока и прачечной в МБДОУ №35; по капитальному ремонту крыши в МБДОУ №43 | нет |
| 3.3 | Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 5273,9 | 196,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.3.1 | Текущий ремонт, монтаж, демонтаж теневых навесов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 3433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полугодие 2021г в МБДОУ №37 МБДОУ №24 МБДОУ №43 МБДОУ №13 МБДОУ №27 МБДОУ № 41 МБОУ "ПИЛГ" | нет |
| 3.3.2 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1840,8 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Производятся работы в МБДОУ № 28 и по состоянию на 01.07.21г. работы выполнены на 196,0 тыс.руб. Работы в МБДОУ №31 и МБДОУ №23 запланированы на 2-е полугод | нет |
| 3.4 | Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях города | 01.01.2021 | 31.12. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 102394,0 | 16963,6 | 16963,6 | 16,6 |  |  |  |
| 3.5.1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 94565,3 | 9456,5 | 9456,5 | 10,0 | Подписание актов выполненных работ | Строительство детского сада на 120 мест по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.56 запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 3.5.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 3348,3 | 3166,9 | 3166,9 | 94,6 | Подписание актов выполненных работ | Авторский надзор по строительству детского сада на 120 мест по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.56 запланированы на 2-е полугодие 2021 года | нет |
| 3.5.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 480,4 | 340,2 | 340,2 | 70,8 | Подписание акта выполненных работ | Работы выполнены по авторскому надзор и разработке энергетического паспорта по объекту: Строительство детского сада на 270 мест по адресу г. Псков, ул. А.Алехина на 340,2 тыс.руб. Работы по авторскому надзору и тех. плану по объекту: "Строительство детского сада на 120 мест по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.56"-140,2 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие 2021 года |  |
| 3.5.4 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (средства местного бюджета) | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 | Подписание акта выполненных работ | Оснащение вновь открываемого дошкольного учреждения по адресу: г. Псков, ул. Алехина, д. 22 | нет |
| 3.5.5 | Диссеминация опыта работы | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий по диссеминации опыта работы педагогов (не менее 10 в год) | Проведены 3 мероприятия по диссеминации опыта работы педагогов |  |
| 3.6 | Совершенствование материально-технических условий реализации программ дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 5212,6 | 1004,8 | 969,6 | 18,6 |  |  |  |
| 3.6.1 | Противопожарные мероприятия | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 2547,3 | 725,2 | 690,0 | 27,1 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБДОУ №17-140,0 тыс.руб., МБДОУ №50-550,0 тыс.руб. и в МБДОУ № 36 -35,2 тыс.руб. Работы в МБДОУ №16 МБДОУ №21 МБДОУ №23 МБДОУ № 56 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.2 | Приобретение оборудования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | Наличие подписанных накладных | Работы в МБДОУ №4 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.3 | Приобретение оборудования для пищеблока | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 554,6 | 261,6 | 261,6 | 47,2 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены: МБДОУ №48-154,9 тыс.руб., МБДОУ №31-106,7 тыс.руб. Работы в МБДОУ № 12 МБДОУ № 42 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.4 | Текущий ремонт холодного и горячего водоснабжения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 485,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБДОУ №52 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.5 | Текущий ремонт полов, приобретение материальных запасов для замены полов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБДОУ №29, МБДОУ №47 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.6 | Текущий ремонт санузлов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБДОУ №39 МБДОУ № 43 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.7 | Текущий ремонт складского помещения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБДОУ №29 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.8 | Текущий ремонт крыльца | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБДОУ №42 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.6.9 | Замена оконных блоков | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы в МБДОУ №31 запланированы на 2-е полугод.2021г. | нет |
| 3.7 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.7.2 | Проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работа не менее 5 инновационных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений | Проведен 1 семинар по проблемам инновационного развития дошкольного образования |  |
| 3.8 | Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.8.1 | Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Педагогический дебют» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | Стимулирование и поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений | Проведен Городской конкурс профессионального мастерства: «Воспитатель года» (13 участников) | нет |
| 3.9 | Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.9.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дошкольного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий по сопровождению введения эффективного контракта в ДОУ не менее 1 раза в год | Проведено совещание с руководителями МДОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль) | нет |
| 4. | Подпрограмма «Молодежь города Пскова» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 8301,0 | 4891,8 | 4891,8 | 58,9 |  |  |  |
| 4.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 4127,3 | 2263,3 | 2263,3 | 54,8 |  |  |  |
| 4.1.1 | Чемпионат г. Пскова по брейн- рингу среди общеобразовательных учреждений и розыгрыш "Интеллект-лиги" среди профессиональных учебных заведений г. Пскова | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.1.2 | Молодежный слет по программе Академия лидерства" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.1.3 | Участие в Международных, Всероссийских межрегиональных мероприятиях | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.1.4 | Чемпионат КВН г.Пскова среди общеобразовательных и профессиональных учреждений г.Пскова | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.1.5 | Гала-концерт фестиваля студенческого творчества | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 100,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие проведено онлайн. Участников 100, зрителей 1000 | нет |
| 4.1.6 | Школьный и студенческий фестиваль КВН "Весна идет" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие проведено онлайн. Приняло участие 500 участников | нет |
| 4.1.7 | 5-ый Фестиваль КВН ТК "Astra Video" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.1.8 | Цикл мероприятий по организации молодежного телевидения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | Нет |
| 4.1.9 | Городской конкурс "Студент года" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Нет |
| 4.1.10 | Оказание муниципальной услуги "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 3 983,8 | 2 235,8 | 2 235,8 | 56,1 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1972,7 | 1183,0 | 1183,0 | 60,0 |  |  |  |
| 4.2.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 932,7 | 1 172,0 | 1 172,0 | 60,6 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.2.2 | Оказание муниципальных услуг "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.2.3 | Интерактивная молодежная площадка "Чтобы помнили" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.2.4 | Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 33,3 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие «Огненные картины войны» проведено. Приняло участие 30 организаторов, онлайн аудитория не менее 5000 человек | нет |
| 4.2.5 | Интерактивная площадка "Хлеб той зимы" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено. Приняло участие 100 человек | нет |
| 4.2.6 | "Ситцевый бал" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.2.7 | Обновление информационных стендов, посвященных победе ВОВ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.3 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1464,4 | 865,2 | 865,2 | 59,1 |  |  |  |
| 4.3.1 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 408,9 | 861,6 | 861,6 | 61,2 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.3.2 | Оказание муниципальных услуг "Организация досуга детей, подростков и молодежи" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.3.3 | Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Российской молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.3.4 | Преподавательская осень | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.3.5 | Смотр-конкурс среди учреждений профессионального образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г. | нет |
| 4.3.6 | Выездной концерт лауреатов гала-концерта "Фестиваль студенческого творчества" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Мероприятие состоялось. 30 человек было направлено | нет |
| 4.3.7 | "Студенческий боулинг" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Мероприятие проведено. Приняло участие 300 человек. | нет |
| 4.4 | Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 736,6 | 580,3 | 580,3 | 78,8 |  |  |  |
| 4.4.1 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 266,6 | 209,7 | 209,7 | 78,7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Создание 24 рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время | нет |
| 4.4.2 | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 470,0 | 370,6 | 370,6 | 78,9 | Проведение консультаций по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время | Проведено 43 консультации по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время | нет |
| 5. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 420,0 | 171,2 | 174,8 | 41,6 |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 420,0 | 171,2 | 174,8 | 41,6 |  |  |  |
| 5.1.1 | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 320,0 | 115,3 | 118,9 | 37,2 | Проведение мероприятий патриотической направленности | МБУ ДО Центр "Патриот" проведены следующие мероприятия: - Межрегиональ-ный гражданско-патриотический форум "Дорога к Победе"-69,5тыс.руб., -Организовано участие обучающихся ВПК в лично-командном первенстве среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов по пулевой стрельбе на Кубок Губернатора Псковской области и военно-спортивной эстафеты-15,0тыс.руб., -Проведен полевой выход "След Пантеры" | нет |
| 5.1.2 | Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Организовано и проведено не менее 30 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи с общим охватом не менее 15854 человек | нет |
| 5.1.3 | Глобальный молодежный фестиваль в г. Пскове по киберспорту ФИФА19 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие отменено в связи с COVID-19 | нет |
| 5.1.4 | Фестиваль клубов исторической реконструкции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие отменено в связи с COVID-19 | нет |
| 5.1.5 | Военно-прикладная спартакиада | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено. Приняло участие 400 человек | нет |
| 5.1.6 | Цикл военно-ролевых игр для молодежи "День Победы" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено. Приняло участие 50 человек | нет |
| 5.1.7 | Поисковая экспедиция "Вахта памяти" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено, приняло участие 20 человек. | нет |
| 5.1.8 | Поисковая экспедиция "Вахта памяти" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено, приняло участие 20 человек. | нет |
| 5.1.9 | Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Венок Славы А. Невского" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено. Приняло участие 800 человек. | нет |
| 5.1.10 | Международный турнир по художественной гимнастике памяти А. Невского | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено. Приняло участие 250 человек. | нет |
| 5.1.11 | Традиционный турнир по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 100,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие проведено. Приняло участие 500 человек. | нет |
| 5.1.12 | Турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2021 г | нет |
| 5.2 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | не требует финансирования |  |  |  | Вовлечение молодежи в мероприятия, повышающие патриотическое сознание молодого поколения на примерах событий современной истории | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |
| 5.3 | Проведение социальных акций "Посылка солдату", "Письмо на заставу", "Ветеран живет рядом", "Обелиск" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | не требует финансирования |  |  |  | Формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, способности нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины | В социальных акциях приняли участие не менее 2500 человек (проводились он-лайн) |  |
| 5.4 | Обеспечение условий нормативно-правового и информационно-методического характера для устойчивого развития патриотического воспитания молодежи в г. Пскове | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | не требует финансирования |  |  |  | Совершенствование нормативно-правовой базы и информационно-методического обеспечения патриотического воспитания молодежи г. Пскова, внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания молодежи | За отчетный период изменения и дополнения в существующую нормативно-правовую базу не вносились (за отсутствием необходимости) |  |
| 5.5 | Активизация деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию молодежи в г. Пскове, развитие молодежного волонтерского движения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | не требует финансирования |  |  |  | Развитие молодежного волонтерского движения, увеличение числа волонтеров | Число волонтеров среди молодежи от 15 до 20 лет составляет около 600 человек |  |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 18576,8 | 7996,5 | 7176,8 | 38,6 |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы управления | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 11978,9 | 5225,0 | 4575,4 | 38,2 |  |  |  |
| 6.1.1 | Обеспечение деятельности Управления образования Администрации г. Пскова | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 11978,9 | 5225,0 | 4575,4 | 38,2 | Исполнение сметы на содержание УО | Обеспечение деятельности УО | нет |
| 6.2 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 6597,9 | 2771,5 | 2601,4 | 39,4 |  |  |  |
| 6.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания" | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 6597,9 | 2771,5 | 2601,4 | 39,4 | Исполнение сметы на содержание МКУ "ЦТО" | Обеспечение деятельности МКУ "ЦТО" | нет |
| 6.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Не требует финансирования |  |  |  | Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет о ходе и результатах реализации МП | Размещен отчет о выполнении МП за 2020 год | нет |
| 6.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законода-тельством | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Не требует финансирования |  |  |  | Размещение в СМИ (Интернет) обязательной информации, согласно законодательству РФ и нормативным актам города и области | Размещены 2 Постановления с изменениями в МП | нет |
| 7. | Отдельное мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1925,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7.1. | Распространение экологически дружелюбных способов утилизации отходов на территории муниципальных учреждений | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 1925,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Реализация проекта ER 13 "Application of eco-friendly solutions for solid waste management at municipal institutions / Approach2Waste" ("Применение экологически чистых решений для обращений с отходами в муниципальных учреждениях") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014 - 2020" запланированы на 2-е полугодие 2021г. | нет |
| Итого: | 3387594,8 | 1581478,5 | 1471884,4 | 43,4 |  |  |  |