ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»

на 01.07.2020

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2702.

Сроки реализации программы: 2016 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление образования Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение доступности и качества дошкольного, школьного и дополнительного образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Город Псков".

Задачи программы:

1. Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи.

2. Реализация эффективной политики в области детства на муниципальном уровне.

3. Повышение социальной активности молодежи, продолжение формирования молодежного сообщества.

4. Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове.

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики".

Приложение 1

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальной программы

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

по состоянию на 01.07.2020 года

| N п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Единицы измерения | Значение показателя | Пояснение по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя (%) |  |
| Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | нет |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 98,4 | 98,4 | 0 | 0 | Экзамены ЕГЭ перенесены на 3 квартал в связи с пандемией |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 76,0 | 84,0 | 76 | 90,5 | Ожидается увеличение доли детей до планового показателя во 2 полугодии после введения в строй 2 новых детских садов и пристройки, а также за счет дополнительного распределения стоящих в очереди детей. |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 34 | 36 | 36 | 100 | нет |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 65 | 68 | 68 | 100 | нет |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 66 | 68 | 68 | 100 | нет |
| Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 87 | 92 | 92 | 93 | Ожидается увеличение доли обучающихся до планового показателя во 2 полугодии в связи с переходом на ФГОС параллели 10 классов с 1 сентября 2020 года |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,27 | 98,28 | 98,28 | 100 | нет |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | 42% | Не менее 45% в год | 35 | 77,8 | Ожидается увеличение показателя до планового показателя во 2 полугодии |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,8 | 98,4 | 0 | 0 | Экзамены ЕГЭ перенесены на 3 квартал в связи с пандемией. |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 99,5 | 100 | 0 | 0 | Экзамены ЕГЭ перенесены на 3 квартал в связи с пандемией |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 7 | 8 | 5 | 62,6 | ОУ города Пскова не включены в Программу «Доступная среда» на 2020 год |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 50,4% | Не менее 50% в год | 57% | 100 | нет |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | 75% | Не менее 70% в год | 75% | 100 | нет |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 96,4% | Не менее 90% | 91% | 100 | нет |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 84,7% | 77,5 | 14,0 | 18,1 | В 1 полугодии проводятся только мероприятия регионального и всероссийского масштаба, запланированное значение будет достигнуто во 2 полугодии 2020 года |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Процент | 2 | 14 | 2 | 14,3 | Ведутся работы по созданию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Показатель будет достигнут во 2 полугодии |
| 1.13 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | единиц | 0 | 79 | 0 | 0 | Ведутся работы по созданию дополнительных мест. Показатель будет достигнут во 2 полугодии |
| Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 25 | 65 | 50 | 76,9 | Ожидается увеличение доли детей до планового показателя во 2 полугодии после введения в строй 2 новых детских садов и пристройки, а также за счет дополнительного распределения стоящих в очереди детей. |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 85 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 7 | 9 | 9 | 100 | нет |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 99,5 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | Ожидается достижение планового показателя во 2 полугодии |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | 45% | Не менее 45% в год | 37 | 82 | Ожидается достижение планового показателя во 2 полугодии |
| 2.6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек | 877 | 1500 | 850 | 56,7 | Ожидается увеличение показателя во 2 половине 2020 года. |
| Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 14 | 15 | 15 | 100 | нет |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 23 | 25 | 25 | 100 | нет |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 27 | 30 | 30 | 100 | нет |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ "ПГМЦ" и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 35 | 37 | 37 | 100 | нет |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 20 | 20 | 100 | нет |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | 1250 | Не менее 1000 чел. | 600 | 60 | Ожидается достижение планового показателя во 2 полугодии |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Стандарт | 95,0 | 96.0 | 96.0 | 100 | нет |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| Отдельное мероприятие "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | процент | 66 | 68 | 68 | 100 | нет |
| Отдельное мероприятие "Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014 - 2020" |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды | Единица | 0 | 50 | 0 | 0 | Продлен срок реализации отдельного мероприятия в связи с отсутствием финансирования |

Таблица 2

| Сведения о выполнении мероприятий |
| --- |
| Муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» за 6 месяцев 2020 года |
| по состоянию на 01 июля 2020 года |
| № п/п | Наименование | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1.1 | Отдельное мероприятие "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | проведение цикла обучающих семинаров для специалистов службы сопровождения, классных руководителей МОУ "Формы проведения внеклассных мероприятий для обучающихся по профилактике ВИЧ-инфекции" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение цикла семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции | Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 1.1.2 | подготовка информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции: буклетов, памяток | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление памяток, буклетов на тему профилактики ВИЧ-инфекции | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2020 г. | нет |
| 1.1.3 | Комплекс мероприятий для молодежи "Я выбираю здоровье", посвященный Дню памяти жертв СПИД. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции | Организация и проведение комплекса мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции запланированы на 2-ое полугодие 2020 г. | нет |
| 1.1.4 | Городской конкурс плаката, посвященного Дню борьбы со СПИДом среди учащихся средних специальных и высших учебных заведений. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ - инфекции | Организация и проведение конкурса плакатов запланировано на 2-ое полугодие 2020 г. | нет |
| 2. | Подпрограмма Развитие муниципальной системы образования города Пскова | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1 282 059,8 | 732 035,3 | 685 014,3 | 53,4 |  |  |  |
| 2.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 977868,4 | 594850,5 | 554263,3 | 56,7 |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, общего образования" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 162494,9 | 86775,4 | 83655,4 | 51,5 | Предоставление услуги 25581 обучающимся | Услуга предоставлена 25581 обучающимся | нет |
| 2.1.2 | Предоставление гарантированного вознаграждения за выполнение функций классного руководства | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 14987,0 | 7443,7 | 6933,3 | 46,3 | Выполнение функций классного руководства в 973 классах | Функции классного руководства выполнены в 973 классах | нет |
| 2.2.3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 26899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение функций классного руководства в 973 классах | Выполнение функций классного руководства в 973 классах, мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.1.4 | Осуществление расходов на обеспечение организации учебного процесса в МОУ | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 769053,5 | 496197,4 | 459240,6 | 59,7 | Обеспечение получения общедоступного и бесплатного общего образования 25581 обучающимся, посещающими общеобразовательные учреждения | Обеспечено получение общедоступного и бесплатного общего образования 25581 обучающимся, посещающими общеобразовательные учреждения | нет |
| 2.1.5 | Выплата единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 4 434,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 100 | Обеспечение выплаты единовременной компенсацией 1478 специалистам за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме | Мероприятие исполнено полностью | нет |
| 2.2 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 31 803,40 | 1 037,60 | 1 560,00 | 4,9 |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 230,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБОУ "Многопрофильный правовой лицей № 8" запланированы на 2-е полугодие 2020 года | нет |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1 240,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБОУ "Многопрофильный правовой лицей № 8" запланированы на 2-е полугодие 2020 года | нет |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт кровли | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 407,70 | 407,70 | 407,70 | 100,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | нет |
| 2.2.4 | Капитальный ремонт кровли с заменой стропильной системы здания | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1 435,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБОУ ДООСЦ "Юность", расположенного по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д.33 запланированы на 2-е полугодие 2020 года | нет |
| 2.2.5 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 599,90 | 599,90 | 599,90 | 100,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "СОШ №1" | нет |
| 2.2.6 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "СОШ №1" | нет |
| 2.2.7 | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 20 406,10 | 0,00 | 522,40 | 2,6 | Подписание актов выполненных работ | Ремонт кровли на объекте культурного наследия регионального значения "Здание" мужской гимназии", конец XIX- нач.XX в.в.(здание МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им.Л.М.Поземского", расположенного по адресу: г.Псков, ул.Калинина, д.5" -выплачен аванс 5% -522,4 тыс.руб.; Ремонт отопления здания МБОУ"Средняя общеобразовательная школа №1 им.Л.М.Поземского", расположенного по адресу: г.Псков, ул.Калинина, д.5" - процесс заключения контракта. | нет |
| 2.2.8 | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 6 540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Разработка исследовательской и проектно-реставрационной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения: "Гимназия Мариинская женская" по адресу: г.Псков, ул.Некрасова, д.9 (учебно-административное здание МБОУ "Псковский технический лицей" –работы запланированы на 2-е полугодие | нет |
| 2.2.9 | Расходы на капитальный ремонт объектов социальной сферы | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 913,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полугодие 2020 года | нет |
| 2.3 | Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 103 936,4 | 54 442,6 | 54 478,6 | 52,4 |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и предоставление питания обучающимся в школьной столовой | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 78 261,3 | 29315,6 | 29 315,6 | 37,5 | Охват мероприятием по организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении 25581 учеников | Мероприятиями по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях охвачено 25581 учеников | нет |
| 2.3.2 | Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 250,0 | 81,2 | 81,2 | 32,5 | Охват мероприятием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 46 учеников | Мероприятие исполнено по потребности | нет |
| 2.3.3 | Финансирование обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12 225,7 | 12159,9 | 12 195,9 | 99,8 | Охват мероприятием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 8131 учеников | Мероприятие исполнено по потребности | нет |
| 2.3.4 | Финансирование обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13 199,40 | 12885,9 | 12 885,90 | 97,6 | Охват мероприятием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 8591 учеников | Мероприятие исполнено по потребности | нет |
| 2.5 | Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 13 411,2 | 7 562,4 | 7 297,6 | 54,4 |  |  |  |
| 2.5.1 | Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 13 411,2 | 7562,4 | 7 297,6 | 54,4 | Организация коррекционной и логопедической помощи 800 воспитанникам | Организована коррекционная и логопедическая помощь 323 воспитанникам | Показатель будет достигнут во 2 полугодии после отмены ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2.6 | Благоустройство территории общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.7 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.8 | Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в муниципальные общеобразовательные учреждения | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.8.1 | Организация деятельности базовых школ как предметных методических центров | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение 12 базовых школ для проведения методических марафонов, семинаров, заседаний методических объединений | Работа 12 базовых школ для проведения методических марафонов, семинаров, заседаний методических объединений | нет |
| 2.9 | Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.9.1 | Предоставление обучающимся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования гарантированного права прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в муниципальных образовательных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Готовность общеобразовательных учреждений к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов | Предоставлена услуга 45 обучающимся в форме семейного образования | нет |
| 2.10 | Внедрение модели сетевого образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.10.1 | Организация функционирования университетских профильных классов | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение функционирования университетских профильных классов в 10 общеобразовательных учреждениях | Функционирование 12 университетских профильных классов в 10 общеобразовательных учреждениях | нет |
| 2.10.2 | Организация эффективной модели предпрофильной подготовки через создание муниципальной образовательной сети (МОС) для реализации индивидуальных траекторий обучения | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация работы МОС общеобразовательных учреждениях | Муниципальная образовательная сеть (МОС) прекратила работу по причине нарушения законодательства | нет |
| 2.11 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 9 592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.11.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 9 592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Текущий ремонт кабинетов информатики | Мероприятия во 2 полугодии 2020г | нет |
| 2.12 | Стимулирование и поддержка талантливой молодежи | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.12.1 | Проведение школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся 1-4 классов "Шаг в науку" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Активное участие обучающихся 1-4 классов в школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку» | муниципальный конкурс школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку» отменен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.12.2 | Организация и проведение муниципального конкурса "Ученик года" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение муниципального конкурса «Ученик года» | Конкурс "Ученик года 2020" отменен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.12.3 | Организация и проведение муниципального тура предметных олимпиад школьников, участие в региональном всероссийском туре предметных школьных олимпиад | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Активное участие в муниципальном туре предметных олимпиад школьников, участие в региональном и всероссийском туре предметных школьных олимпиад | В муниципальном туре предметных олимпиад школьников приняли участие 2125 учеников, в региональном туре - 199 обучающихся, и на всероссийском туре предметных школьных олимпиад 1 обучающийся | нет |
| 2.12.4 | Организационная работа по изданию сборника "Научно-исследовательская деятельность школьников" по итогам конференции учащихся "Старт в науку" г. Пскова | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Издание электронного муниципального ресурса – сборника «Научно-исследовательская деятельность школьников» | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.12.5 | Организация деятельности псковского городского общественного объединения старшеклассников "Содружество Активной Молодежи" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение городского общешкольного мероприятия силами активистов движения «Содружество Активной Молодежи» | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 2.13 | Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2.13.1 | Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года" и "Педагогический дебют" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | Стимулирование и поддержка педагогического персонала общеобразовательных учреждений | Проведен Городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года" (18 участников) | нет |
| 2.14 | Внедрение эффективного контракта в общем образовании | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.14.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на совещаниях и семинарах с руководителями МОУ | Проведено совещание с руководителями МОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" | нет |
| 2.15 | Обеспечение мер по привлечению молодых специалистов и сохранению кадрового потенциала в образовательных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 12 300,0 | 7 086,2 | 7 086,2 | 57.6 |  |  |  |
| 2.15.1 | Социальные гарантии педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 7 600,00 | 3 892,00 | 3 892,00 | 51,2 | Своевременная выплата пособия 130 молодым специалистам | Выплата 2-ой части пособия 129 работающим молодым специалистам; 1 единовременное денежное пособие, отработавшим в образовательном учреждении три года непрерывно-3892,0 тыс.руб; мероприятия на 3678,0 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие | нет |
| 2.15.2 | Социальные гарантии педагогическим работникам ДОУ | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 3 800,00 | 2894,2 | 2894,2 | 76,2 | Своевременная выплата пособия 93 молодым специалистам | Выплата 2-ой части пособия работающим 89 молодым специалистам; 4 единовременных денежных пособий специалистам, отработавшим в образовательном учреждении три года непрерывно-2894,2 тыс.руб; мероприятия на 905,8 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие | нет |
| 2.15.3 | Социальные гарантии педагогическим работникам учреждений дополнительного образования (сфера "Культура") | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 450 | 210 | 210 | 46,7 | Своевременная выплата пособия 9 молодым специалистам | Выплата 1-ой части пособия 7 работающим молодым специалистам | нет |
| 2.15.4 | Социальные гарантии педагогическим работникам учреждений дополнительного образования (сфера "Образование") | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 350,00 | 90 | 90 | 25,7 | Своевременная выплата пособия 3 молодым специалистам | Выплата 2-ой части пособия 3 молодым специалистам-90,0 тыс.руб.; мероприятие на 260,0 тыс.руб. запланировано на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.15.5 | Социальные гарантии педагогическим работникам МБУ "Центр ППМСП" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременная выплата пособия молодым специалистам | Молодых специалистов в 2019/2020 учебном году нет | нет |
| 2.17 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 119 743,2 | 64 713,2 | 58 606,5 | 48,9 |  |  |  |
| 2.17.1 | Предоставление услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" учреждениями дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 85 129,2 | 43 700,5 | 38 831,5 | 45,6 | Предоставление услуги 9 854 воспитанникам | Услуга предоставлена 9 854 воспитанникам | нет |
| 2.17.2 | Обучение шахматной грамоте и проведение курса "Основы православной культуры" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 34 230,0 | 20 628,7 | 19 391,0 | 56,6 | Предоставление дополнительного образования обучения шахматной грамоте в 92 классах, основам православной культуры в 367 классах | Услуга дополнительного образования обучения шахматной грамоте предоставлена в 92 классах, основам православной культуры в 367 классах | нет |
| 2.17.3 | Выплата единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 100,0 | Обеспечение выплаты единовременной компенсацией 128 специалистам за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме | Мероприятие исполнено полностью | нет |
| 2.18 | Внедрение эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.18.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования на совещаниях и семинарах с руководителями МО | Проведено совещание с руководителями МОУ ДОД по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль) | нет |
| 2.19. | (Региональный проект "Современная школа (Псковская область)") "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" Строительство новых общеобразовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 3 123,9 | 937,2 | 468,6 | 15,0 |  |  |  |
| 2.19.1. | Строительство новой школы на 825 мест по ул. Юбилейной | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 3 123,9 | 937,2 | 468,6 | 15,0 | Подписание актов выполненных работ | Привязка проектной документации повторного использования к земельному участку и разработка рабочей документации на строительство школы на 825 мест по адресу: г.Псков, ул.Юбилейная, на земельном участке, расположенном между жилыми домами №41, 43б, 45 по ул.Юбилейной и жилым домом №15а по ул.Госпитальной-937,2 тыс.руб. | нет |
| 2.20 | Совершенствование материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 6 995,40 | 1 223,50 | 1 223,50 | 17,5 |  |  |  |
| 2.20.1 | Текущий ремонт пищеблока и столовой | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11"запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.20.2 | Замена оконных блоков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 600,00 | 599,90 | 599,90 | 99,98 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" | нет |
| 2.20.3 | Текущий ремонт, оснащение музея Воинской Славы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 324,30 | 324,30 | 324,30 | 100 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, 61 | нет |
| 2.20.4 | Текущий ремонт системы отопления актового зала | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 299,30 | 299,30 | 299,30 | 100 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" | нет |
| 2.20.5 | Текущий ремонт приточно-вытяжной вентиляции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 749,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полугодие 2020г. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"-834,3 т.р., МБОУ "Лицей "Развитие"- 914,9 т.р. | нет |
| 2.20.6 | Замена электроосвещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 76,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБОУ "МПЛ № 8" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.20.7 | Текущий ремонт путей эвакуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 434,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБОУ "МПЛ № 8" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.20.8 | Устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей III типа (речевое оповещение) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 198,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБОУ "СОШ № 1 им. Л.М. Поземского" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.20.9 | Текущий ремонт медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 356,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полугодие 2020г. МБОУ "Лицей №4" МАОУ "СОШ № 47" | нет |
| 2.20.10 | Приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 530,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-е полугодие 2020г. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России Алексея Воробьёва" 59,1 тыс.руб., МБОУ "СОШ №12 имени Героя России А.Ю.Ширяева"-159,8 т.р., МБОУ "Лицей №4"- 244,7 Т.Р., МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат"-28,7т.р., МАОУ "СОШ № 47"-37,8Т.Р. | нет |
| 2.20.12 | Текущий ремонт помещений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по ремонту помещения для нового класса в МБОУ "ПИЛГ"-44,0 тыс.руб. и ремонт помещения вМБОУ "ПТЛ" -280,0 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.20.13 | Текущий ремонт фасада здания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 480,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБУ ДО ДООСЦ "Юность", расположенного по адресу г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 33 запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.20.14 | Приобретение оборудования и мебели для нового класса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Приобретение в МБОУ "ПИЛГ" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.20.15 | Совершенствование материально-технических условий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 809,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Работы запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 2.30 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 255,60 | 152,10 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.30.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 255,60 | 152,1 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Приобретены: 2 лазерных станка -135,0 тыс.руб.,2-е магнитно-маркерные доски -17.1 тыс.ру.; приобретение оборудования на 3 103,5 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3. | Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования города Пскова | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1 337 650,70 | 590459,4 | 540 221,50 | 40,4 |  |  |  |
| 3.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1 037 636,50 | 587 284,60 | 537 594,20 | 51,8 |  |  |  |
| 3.1.1 | Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 342 758,50 | 177 378,70 | 167 410,20 | 48,8 | Предоставление услуги 11 260 воспитанникам ДОУ и 543 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | Услуга предоставлена 12 017 воспитанникам ДОУ и 548 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | нет |
| 3.1.2 | Осуществление расходов на организацию учебного процесса в ДОУ | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 638 236,00 | 388 527,10 | 349 992,10 | 54,8 | Предоставление услуги 11 260 воспитанникам ДОУ и 543 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | Услуга предоставлена 12 017 воспитанникам ДОУ и 548 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | нет |
| 3.1.3 | Воспитание и обучение детей-инвалидов | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 12 675,00 | 6 242,00 | 5 242,00 | 41,4 | Оказание услуги по воспитанию и обучению 160 воспитанникам, относящемуся к категории дети–инвалиды | Услуга по воспитанию и обучению предоставлена 160 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды | нет |
| 3.1.4 | Компенсация части родительской платы | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 39 307,00 | 13 757,00 | 13 757,00 | 35,0 | Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 10 866 воспитанникам | Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 12565 воспитанникам | нет |
| 3.1.5 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 4 660,00 | 1379,8 | 1 192,90 | 25,6 | Обеспечение питанием 37 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 160 ребенка - инвалида и 124 ребенка с туберкулезной интоксикацией | Питанием обеспечено 37 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 160 ребенка - инвалида и 124 человека детей с туберкулезной интоксикацией | нет |
| 3.2 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 5 072,7 | 88,4 | 88,4 | 1,7 |  |  |  |
| 3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 322,3 | 88,4 | 88,4 | 27,4 | Подписание актов выполненных работ | -работы по объекту: "Капитальный ремонт сетей канализации здания МБДОУ №39, расположенного по адресу: г. Псков, Милевский пер., д7" выполнены -88,4 тыс.руб.; -работы по объекту: "Капитальный ремонт входов в здание и ливневой канализации МБДОУ "Детский сад № 43 "Улыбка", расположенного по адресу г. Псков, ул. Звездная, д. 8" запланированы на 2-ое полугодие 2020г. -233,9 тыс.руб | нет |
| 3.2.2 | Расходы на капитальный ремонт объектов социальной сферы | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 4750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2020 года | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2020 года по | нет |
| 3.3 | Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 3 546,1 | 1 478,4 | 930,9 | 26,3 |  |  |  |
| 3.3.1 | Закупка и установка игрового и спортивного оборудования на площадке | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 350,00 | 350,0 | 350,00 | 100 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены по МБДОУ "Детский сад №14" | нет |
| 3.3.2 | Закупка и установка игрового и спортивного оборудования на площадке | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 900,00 | 897,5 | 350,00 | 38,9 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены по МБДОУ №29 | нет |
| 3.3.3 | Текущий ремонт теневого навеса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 230,90 | 230,90 | 230,90 | 100 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены по МБДОУ "Детский сад № 44" по адресу: г.Псков, ул.Народная ул., 51А | нет |
| 3.3.4 | Оборудование для прогулочной площадки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 306,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Мероприятие по МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 7 "Росток" запланировано на 2-е полугодие 2020г. |  |
| 3.3.5 | Устройство веранд | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБДОУ "Детский сад № 39 "Малышок" -295,0 тыс.руб.,и МБДОУ "Детский сад № 25" - 456,0 тыс.руб. запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.3.6 | Приобретение и установка теневых навесов на групповых площадках | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 008,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Мероприятие по МБДОУ "Детский сад № 10 "Незабудка" запланировано на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.4 | Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях города | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.5. | Федеральный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 283 000,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.5.1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях. (УСиКР) | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 280 783,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | Строительство 2х новых детских садов: -в д.Борисовичи Завеличенской волости. Псковского района Псковской области на 140 мест, -по адресу г.Псков, ул.А.Алехина, д.22 на 270 мест; Строительство пристройки яслей к зданию МБДОУ «Детский сад №25» на 80 мест -работы запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.5.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях. (УСиКР) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 736,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Авторский надзор и кадастровые работы по строительству 2-х детских садов и пристройки яслей | - в д.Борисовичи Завеличенской волости. Псковского района Псковской области на 140 мест, -по адресу г.Псков, ул.А.Алехина, д.22 на 270 мест; - пристройки яслей к зданию МБДОУ «Детский сад №25» на 80 -работы запланированы на 2-е полугодие 2020г. мест | нет |
| 3.5.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1480,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание акта выполненных работ | Работы в МБДОУ "Детский сад №25" запланированы на 2-е полугодие | нет |
| 3.5.2 | Диссеминация опыта работы | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий по диссеминации опыта работы педагогов (не менее 10 в год) | Проведены 3 мероприятия по диссеминации опыта работы педагогов | в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 3.6 | Совершенствование материально-технических условий реализации программ дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8365,1 | 1578 | 1578 | 0 |  |  |  |
| 3.6.1 | Замена огнестойкой кабельной линии автоматической пожарной сигнализации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБДОУ "Детский сад №11", расположенный по адресу: г. Псков, ул. 23 Июля, д.12 | нет |
| 3.6.2 | Приобретение электрической плиты на пищеблок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,0 | Наличие подписанных накладных | Приобретено в МБДОУ №19 | нет |
| 3.6.3 | Текущий ремонт помещений варочного цеха и холодного цеха | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 100,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №44 "Снегирек" | нет |
| 3.6.4 | Замена огнестойкой кабельной линии пожарной сигнализации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 100,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы выполнены в МБДОУ №25 | нет |
| 3.6.5 | Текущий ремонт пожарной сигнализации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБДОУ "Детский сад № 44" по адресу: г.Псков, ул.Народная ул., 51А запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.6.6 | Текущий ремонт системы оповещения о пожаре | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБДОУ "Детский сад № 44" по адресу: г.Псков, ул. Народная ул., 51А запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.6.7 | Замена оконных блоков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБДОУ "Детский сад № 25" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.6.8 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБДОУ "Центр развития ребенка № 55 "Загадка" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.6.9 | Текущий ремонт туалетных комнат | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МБДОУ "Детский сад № 12" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.6.10 | Текущий ремонт помещений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по МАДОУ "Детский сад № 6 "Звездочка" запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.6.11 | Приобретение мягкого инвентаря и оборудования для новой группы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Мероприятие по МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Росток" запланировано на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.6.12 | Приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов дошкольных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Приобретение запланировано на 2-е полугодие 2020года в МБДОУ № 10,11,16,21,24,25,27,36,40 и МАДОУ № 1,22 | нет |
| 3.6.13 | Совершенствование материально-технических условий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных накладных | Работы по запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| 3.7 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.7.2 | Проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работа не менее 5 инновационных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений | Проведен 1 семинар по проблемам инновационного развития дошкольного образования | в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 3.8 | Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.8.1 | Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Педагогический дебют» | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | Стимулирование и поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений | Проведен Городской конкурс профессионального мастерства: «Воспитатель года» (13 участников) | нет |
| 3.9 | Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.9.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дошкольного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий по сопровождению введения эффективного контракта в ДОУ не менее 1 раза в год | Проведено совещание с руководителями МДОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль) | нет |
| 4. | Подпрограмма «Молодежь города Пскова» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7 824,70 | 2 870,20 | 2 870,20 | 36,7 |  |  |  |
| 4.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 3 647,4 | 1 460,5 | 1 460,5 | 40,0 |  |  |  |
| 4.1.1 | Чемпионат г.Пскова по брейн- рингу среди общеобразовательных учреждений и розыгрыш "Интеллект-лиги" среди профессиональных учебных заведений г.Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.1.2 | Молодежный слет по программе Академия лидерства" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.1.3 | Участие в Международных, Всероссийских межрегиональных мероприятиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.1.4 | Чемпионат КВН г.Пскова среди общеобразовательных и профессиональных учреждений г.Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.1.5 | Гала-концерт фестиваля студенческого творчества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.1.6 | Гала-концерт Псковских КВНщиков в лагере "Стремительный" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Нет |
| 4.1.7 | 4ый Фестиваль КВН ТК "Astra Video" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 100,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Организовано и проведено мероприятие, направленное на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи (участвовало 400 человек) | нет |
| 4.1.8 | Городской конкурс "Студент года" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.1.9 | Оказание муниципальной услуги "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 503,9 | 1 437,0 | 1 437,0 | 41,0 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на развитие и создание условий для самореализации талантливой молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1 921,20 | 845,00 | 845,00 | 44,0 |  |  |  |
| 4.2.1 | Оказание муниципальных услуг "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 881,2 | 835,0 | 835,0 | 44,4 | Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.2.2 | Интерактивная молодежная площадка "Чтобы помнили" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.2.3 | Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.2.4 | Интерактивная площадка "Хлеб той зимы" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Организовано и проведено мероприятие, направленное на гражданское и патриотическое воспитание молодежи участвовало 800 человек) | нет |
| 4.2.5 | "Ситцевый бал" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.3 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 431,50 | 564,70 | 564,70 | 39,4 |  |  |  |
| 4.3.1 | Оказание муниципальных услуг "Организация досуга детей, подростков и молодежи" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1 376,0 | 564,7 | 564,7 | 41,0 | Оказание муниципальной услуги по организации досуга учащейся молодежи | Выполнение муниципального задания МБУ "ПГМЦ" | нет |
| 4.3.2 | Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Российской молодежи | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.3.3 | Преподавательская осень | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.3.4 | Смотр-конкурс среди учреждений профессионального образования | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.3.5 | Выездной концерт лауреатов гала-концерта "Фестиваль студенческого творчества" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | нет |
| 4.3.6 | "Студенческий боулинг" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение мероприятий по организации досуга учащейся молодежи | Исполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие | нет |
| 4.4 | Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 824,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.4.1 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 266,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Создание 40 рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время | нет |
| 4.4.2 | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Создание 127 рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время | нет |
| 4.4.3 | Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Создание 16 рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время | нет |
| 5. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 420,0 | 0,0 | 110,9 | 26,4 |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 420,0 | 0 | 110,9 | 24,6 |  |  |  |
| 5.1.1 | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 420 | 0,0 | 110,9 | 26,4 | Проведение открытых городских соревнований по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях, посвященные 20-летию подвига воинов - десантников 6 пдр 104 пдп 76 вдд, 360 чел. | Планируется провести до конца 2020 года (при условии отмены ограничительных мер, введённых в связи с эпидемиологической обстановкой). | нет |
| 5.2 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  | Вовлечение молодежи в мероприятия, повышающие патриотическое сознание молодого поколения на примерах событий современной истории | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |
| 5.3 | Проведение социальных акций "Посылка солдату", "Письмо на заставу", "Ветеран живет рядом", "Обелиск" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  | Формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, способности нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины | Мероприятие отменено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |
| 5.4 | Обеспечение условий нормативно-правового и информационно-методического характера для устойчивого развития патриотического воспитания молодежи в г. Пскове | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  | Совершенствование нормативно-правовой базы и информационно-методического обеспечения патриотического воспитания молодежи г. Пскова, внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания молодежи | За отчетный период изменения и дополнения в существующую нормативно-правовую базу не вносились (за отсутствием необходимости) |  |
| 5.5 | Активизация деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию молодежи в г. Пскове, развитие молодежного волонтерского движения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  | Развитие молодежного волонтерского движения, увеличение числа волонтеров | Число волонтеров среди молодежи от 15 до 20 лет составляет около 600 человек |  |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 16 442,40 | 7 326,80 | 6 448,40 | 39,2 |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы управления | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 10019,7 | 4395,3 | 3771,7 | 37,6 |  |  |  |
| 6.1.1 | Обеспечение деятельности Управления образования Администрации г. Пскова | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 10019,7 | 4395,3 | 3771,7 | 37,6 | Исполнение сметы на содержание УО | Обеспечение деятельности УО | нет |
| 6.2 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 6422,7 | 2931,5 | 2676,7 | 41,7 |  |  |  |
| 6.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания" | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 6422,7 | 2931,5 | 2676,7 | 41,6 | Исполнение сметы на содержание МКУ "ЦТО" | Обеспечение деятельности МКУ "ЦТО" | нет |
| 6.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Не требует финансирования |  |  |  | Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет о ходе и результатах реализации МП | Размещен отчет о выполнении МП за 2019 год | нет |
| 6.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Не требует финансирования |  |  |  | Размещение в СМИ (Интернет) обязательной информации, согласно законодательству РФ и нормативным актам города и области | Размещены 2 Постановления с изменениями в МП | нет |
| 7. | Отдельное мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020 | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7.1. | Распространение экологически дружелюбных способов утилизации отходов на территории муниципальных учреждений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подписание актов выполненных работ | Работы по устройству площадки для установки контейнеров для утилизации отходов в МБДОУ №28 запланированы на 2-е полугодие 2020г. | нет |
| Итого: | 2 645 067,6 | 1 332 691,7 | 1234665,2 | 46,7 |  |  |  |

Приложение 2

Управление образования Администрации города Пскова не вносит предложений по результатам мониторинга муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020 год.

Начальник Управления образования

Администрации города Пскова 											      А.С. Кузыченко

Согласовано

Заместитель Главы Администрации города Пскова	         А.В.  Коновалов

Лопаткина Ирина Валентиновна,

29-04-86