ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»

по состоянию на 01.07.2021 года

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696.

Сроки реализации программы: 2016 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

Цель программы:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом;

2. Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков";

3. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»**

**по состоянию на 01.07.2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели(решения задачи) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец 1 полугодия  |
| Год, предшествую-щий отчетному(2020) | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя на конец 1 полугодия года |  |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** |
| 1. | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единица | 218 | 465 | 195 | 41,9 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекции COVID-2019 |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | процент | 0 | 60 | 40 | 66,6 | Недостаточное финансирование |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1.1 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 32,2 | 32,7 | 27,5 | 84,1 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекцииCOVID-2019 |
| 1.2. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | 53,4 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 36,0 | 36,5 | 36,5 | 100 | нет |
| 1.4. | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция) | Единица | 1 | 1 | 2 | 200 | Введены в эксплуатацию ФОКОТы на территории МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова», МБОУ  «Центр образования «Псковский педагогическийкомплекс»**(**Адрес: здание 2 Западная ул., д.19,  г. Псков, 180025) |
| 1.5. | Доля спортсменов от 5 до 18 лет зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд к общему числу детей занимающихся футболом в учреждениях подведомственных КФК Администрации г. Пскова и организаций осуществляющих в сфере футбола в г. Пскове | Процент | 71,5 | Не менее 45,0 | 60,0 | 133,0 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекции COVID-2019 |
| [**Подпрограмма 2.**](http://mobileonline.garant.ru/#/document/16755678/entry/102000)**Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 2.1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | процент | 15,4 | 27,0 | 17,6 | 65,2 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекцииCOVID-2019 |
| 2.2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 15,8 | 57,0 | 28,8 | 50,5 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекцииCOVID-2019 |
| 2.3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент | 26,0 | 42,0 | 44,0 | 104,8 | нет |
| [**Подпрограмма 3.**](http://mobileonline.garant.ru/#/document/16755678/entry/103000)**Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 3.1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | процент | 100 | 100 | 41,2 | 41,2 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекции COVID-2019 |
| 3.2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | процент | 100 | 100 | 32,4 | 32,4 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекции COVID-2019 |
| 3.3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 32,4 | 32,4 | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекции COVID-2019 |
|  | **Отдельное мероприятие«Реализация проекта «Promotinghealthylifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020»** |
| 4 | Количество опубликованных статей о результатах проекта на интернет порталах в г. Пскове | Ед. | 9 | Не менее9 | 30 | 333,3 | нет |
| 5 | Количество проведенных совместных мероприятий между Россией и Эстонией в рамках ППС (по обмену делегациями, совместные тренировки и спортивные мероприятия и др.) | Ед. | 0 | Не менее5 | 5 | 100 | нет |
|  |

|  |
| --- |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий** |
| **МП "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" по состоянию на 01 июля 2021 года** |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс.руб.** | **Уровень финансирования,%** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Описание достигнутых результатов мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | 276 969,2 | 89 667,3 | 89 667,3 | 32,4 |  |  |  |
| **Реализация программ спортивной подготовке** |  |  |  | 122 322,8 | 62 210,0 | 62 210,0 | 50,9 | Увеличение количества спортсменов высокого уровня. Достижение среди спортсменов результатов уровня спортивных сборных команд РФ | Переход лиц осуществляющих спортивную подготовку с одного этапа на другой. |  |
| **Оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка*»*** | МБУ «СШОР по плаванию «Барс» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30 427,3 | 15 913,3 | 15 913,3 | 52,3 |  |  | нет |
| МБУ «СШОР «Ника» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15 923,7 | 7 808,0 | 7 808,0 | 49,0 | нет |
| МБУ «СШОР «Надежда» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 062,5 | 7 029,3 | 7 029,3 | 50,0 | нет |
| МБУ «СШ «Лидер» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11 919,4 | 6 399,9 | 6 399,9 | 53,7 | нет |
| МБУ «СШ «Стрела» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15 999,2 | 7 493,6 | 7 493,6 | 46,8 | нет |
| МБУ «СШ «Гармония» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12 858,1 | 6 808,7 | 6 808,7 | 53,0 | нет |
| МБУ «СШ «Бригантина» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 319,0 | 5 275,4 | 5 275,4 | 51,1 | нет |
| МБУ «СШ «Мастер» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 813,6 | 5 481,8 | 5 481,8 | 50,7 | нет |
| **Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования** |  |  |  | 49 446,4 | 6 701,3 | 6 701,3 | 13,6 | Муниципальная работа по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | Идет реконструкция | нет |
| **Оказание муниципальной услуги «Обеспечение доступа к объектам спорта»** |  |  |  | 49 446,4 | 6 701,3 | 6 701,3 | 13,6 |  |  |  |
| **МБУ «Стадион «Машиностроитель»** | УСиКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 49 446,4 | 6 701,3 | 6 701,3 | 13,6 |  |  | нет |
| **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция стадиона "Машиностритель" | Устройство подъемников на большой трибуне стадиона Машиностроитель расположенного по адресу: ул. Кузнецкая д.25 |  |
| **Реконструкция стадиона "Машиностроитель", г.Псков, в рамках программы проведения ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени в г.Пскове в 2019 году** | УСиКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 110,3 | 5 225,1 | 5 225,1 | 51,7 | Выполнения Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Проведено 195 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем  | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. |
| Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 110,3 | 5 225,1 | 5 225,1 | 51,7 |  |  |  |
| Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 110,3 | 5 225,1 | 5 225,1 | 51,7 |  |  |  |
| **Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 154,6 | 578,3 | 578,3 | 50,1 |  |  |  |
| Материально-техническое оснащение Центров тестирования, организация сдачи норм ГТО |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 154,6 | 578,3 | 578,3 | 50,1 |  |  |  |
| Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) МБУ «Стадион «Машиностроитель»" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 420,9 | 187,5 | 187,5 | 44,5 | Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения. Увеличение доли граждан муниципалитета, занимающихся активной физической культурой и спорта | Оплата труда работников, ответственных за организацию выполнения норм ВФСК «ГТО» | нет |
| Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) МБУ ДО «ДООСЦ «Юность» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 733,7 | 390,8 | 390,8 | 53,3 | Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения. Увеличение доли граждан муниципалитета, занимающихся активной физической культурой и спорта | Оплата труда работников, ответственных за организацию выполнения норм ВФСК «ГТО» | нет |
| **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 063,9 | 746,3 | 746,3 | 36,2 |  |  |  |
| Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок | Управление образования Администрации г. Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 063,9 | 746,3 | 746,3 | 36,2 | Создание новых спортивных площадок. Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности | Выполнение работ по устройству факота МБУ №17 Зональное шоссе д.11 | нет |
| **Организация и осуществление мероприятий в сфере футбола в городе Пскове** | АНО «ФК «Псков» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25 595,0 | 9 952,2 | 9 952,2 | 38,9 | Организация и осуществление мероприятий в сфере футбола в городе Пскове | Участие в соревнованиях различного уровня, проведение тренировочных занятий. | В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно массовых мероприятий из-за распространения коронно вирусной инфекцииCOVID-2019 |
| **Федеральный проект «Спорт норма жизни»** | УСиКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 46 019,2 | 1 227,2 | 1 227,2 | 2,7 | Реализация Федерального проекта "Спорт норма жизни" | Разработка рабочей документации на основании проектно сметной документации по объекту «Реконструкция здания по ул. Комунальная д. 25 в г. Пскове под центр спортивной гимнастики» |  |
| **Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6 349,2 | 376,9 | 376,9 | 5,9 | Обновление материально-технической базы  | Обновление материально-технической базы  |  |
| **Отдельное мероприятие** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 569,3 | 222,3 | 222,3 | 39,0 | Реализация проекта «Promoting healthy lifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» | Проведены спортивные соревнования среди детей по футболу, баскетболу, волейболу. Опубликованы статьи о результатах реализации проекта на интернет порталах в г. Пскове |  |
| Расходы на реализацию проекта "Распространение здорового образа жизни в рамках приграничного сотрудничества "Россия Эстония 2014-2020" | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 569,3 | 222,3 | 222,3 | 39,0 |   |  | нет |
| **Подпрограмма Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова; Управление образования Администрации г. Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 120,6 | 37,0 | 37,0 | 1,7 |  |  |  |
| Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | Организовано питание в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |  |
| Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей | Приобретение лодки для матроса спасателя; изготовление и установка навеса в загородном оздоровительном лагере «Радуга» | нет |
| Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей Псковской области» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей |  | нет |
| Благоустройство территории загородных муниципальных лагерей |  |  |  | 102,0 | 37,0 | 37,0 | 36,3 | Обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря | Акарицидная обработка (дератизация систематическая, дезинфекция личинок комаров в водоемах, дезинфекция клещей в лесных массивах) | нет |
| Расходы на содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 102,0 | 37,0 | 37,0 | 36,3 | Обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей |  | нет |
| **Подпрограмма** **Обеспечение реализации муниципальной программы** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 496,3 | 2 037,7 | 2 037,7 | 45,3 | Исполнение сметы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова | Исполнение сметы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова |  |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 296,7 | 2 390,7 | 2 390,7 | 45,1 |  |  | нет |
| Деятельность центрального аппарата |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 296,7 | 2 390,7 | 2 390,7 | 45,1 |  |  | нет |
| **Итого:** | **284 955,8** | **92 317,3** | **92 317,3** | **32,4** |  |  |  |

                                                                                                                                                                                         Приложение 2

**Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем**

**Главы Администрации города Пскова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя по результатам мониторинга |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | Предложений не имеется. |

Председатель комитета Гаврилов А.Н.

Заместитель Главы Администрации Города Пскова Жгут Е.Н.