ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»

по состоянию на 01.07.2020 года

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696.

Сроки реализации программы: 2016 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

Цель программы:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом;

2. Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков";

3. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»**

**по состоянию на 01.07.2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели  (решения задачи) | Ед.измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествую-  щий отчетному  (2019) | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя на конец года |  |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единица | 450 | 460 | 82 | 17,8 | В связи с карантином по COVID-19мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | процент | 45 | 55 | 35 | 63,6 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31,7 | 32,2 | 26,5 | 26,5 | В связи с карантином по COVID-19мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. |
| 1.2. | Доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче | процент | 25,0 | 28,0 | 11,5 | 11,5 | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 35,5 | 36 | 36 | 100 |  |
| 1.4. | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция) | Единица | 1 | 3 | 1 | 33 | 2 стадиона «Локомотив» и «Машиностроитель» находятся на реконструкции, требуются выделения финансирования по линии Министерства спорта на вторую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» |
| 1.5. | Доля спортсменов от 5 до 18 лет зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд к общему числу детей занимающихся футболом в учреждениях подведомственных КФК Администрации г. Пскова и организаций осуществляющих в сфере футбола в г. Пскове | Процент | - | 45,0 | 40,0 | 88 | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. |
| [**Подпрограмма 2.**](http://mobileonline.garant.ru/#/document/16755678/entry/102000)**Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | процент | 25,0 | 26,0 | 0 | 0 | В связи с карантином по COVID-19 лагеря не работали в 1 полугодии |
| 2.2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,0 | 56,0 | 0 | 0 | В связи с карантином по COVID-19 лагеря не работали в 1 полугодии |
| 2.3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент | 40,0 | 41,0 | 0 | 0 | В связи с карантином по COVID-19 лагеря не работали в 1 полугодии |
| [**Подпрограмма 3.**](http://mobileonline.garant.ru/#/document/16755678/entry/103000)**Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | процент | 100 | 100 | 41,2 | 41,2 |  |
| 3.2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | процент | 100 | 100 | 41,2 | 41,2 |  |
| 3.3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 41,2 | 41,2 |  |
|  | **Отдельное мероприятие«Реализация проекта «Promotinghealthylifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020»** | | | | | | |
| 4 | Количество опубликованных статей о результатах проекта на интернет порталах в г. Пскове | Ед. | Не менее  5 | Не менее  9 | 0 | 0 | В связи с карантином по COVID-19 в 1 полугодии |
| 5 | Количество проведенных совместных мероприятий между Россией и Эстонией в рамках ППС (по обмену делегациями, совместные тренировки и спортивные мероприятия и др.) | Ед. | Не менее  4 | Не менее  5 | 0 | 0 | В связи с карантином по COVID-19 в 1 полугодии |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий** | | | | | | | | | | |
| **МП "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" по состоянию на 01 июля 2020 года** | | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс.руб.** | **Уровень финансирования,%** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Описание достигнутых результатов мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
| **Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **543 759,2** | **115 136,7** | **115 136,7** | **21,2** |  |  |  | |
| **Реализация программ спортивной подготовке** |  |  |  | **113 516,0** | **53 281,3** | **53 281,3** | **46,9** |  |  |  | |
| ***Оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка»*** | МБУ «СШОР по плаванию «Барс» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 28 726,3 | 13 075,0 | 13 075,0 | 45,5 | Улучшение условий предоставления муниципальных услуг дополнительного образования детям, улучшение учебно-спортивной работы | Выполнение муниципального задания | нет | |
| МБУ «СШОР «Ника» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *15 850,2* | *6 932,6* | *6 932,6* | 43,7 | нет | |
| МБУ «СШОР «Надежда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *13 361,5* | *6 320,9* | *6 320,9* | 47,3 | нет | |
| МБУ «СШ «Лидер» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *11 966,3* | *5 557,9* | *5 557,9* | 46,4 | нет | |
| МБУ «СШ «Стрела» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *10 590,7* | *5 824,0* | *5 824,0* | 55,0 | нет | |
| МБУ «СШ «Гармония» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *12 475,2* | *5 661,7* | *5 661,7* | 45,4 | нет | |
| МБУ «СШ «Бригантина» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *10 081,2* | *4 527,6* | *4 527,6* | 44,9 | нет | |
| МБУ «СШ «Мастер» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *10 464,6* | *5 381,6* | *5 381,6* | 51,4 | нет | |
| **Пропаганда здорового образа жизни** |  |  |  | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  | |
| ***Изготовление и публикация газеты "Спорт и молодость"*** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ***150,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 0,0 |  |  |  | |
| Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ***150,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 0,0 | Увеличение количества опубликованных статей о проведенных спортивных мероприятиях города Пскова | Ежемесячно выходит анонс спортивно-массовых мероприятий | Оплата планируется во втором полугодие | |
| **Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования** |  |  |  | **8 793,7** | **2 682,0** | **2 682,0** | **30,5** |  |  | нет | |
| ***Оказание муниципальной услуги "Обеспечение доступа к объектам спорта"*** |  |  |  | **8 793,7** | **2 682,0** | **2 682,0** | **30,5** |  |  |  | |
| МБУ «Стадион «Машиностроитель» | УСиКР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **8 793,7** | **2 682,0** | **2 682,0** | **30,5** | Муниципальная работа по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | Ведутся работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» | Требуются выделения финансирования по линии Министерства спорта на вторую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» | |
| **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** |  |  |  | 317 335,0 | 46 485,9 | 46 485,9 | 14,6 |  |  |  | |
| Реконструкция стадиона "Машиностроитель", г.Псков, в рамках программы проведения ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени в г.Пскове в 2019 году | УСиКР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 317 335,0 | 46 485,9 | 46 485,9 | 14,6 | Реконструкция стадиона "Машиностроитель" | Ведутся работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» | Требуются выделения финансирования по линии Министерства спорта на вторую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» | |
| **Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий** |  |  |  | **7 076,0** | **2 607,4** | **2 607,4** | **36,8** |  |  | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. | |
| *Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий* | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ***7 076,0*** | ***2 607,4*** | ***2 607,4*** | ***36,8*** |  |  | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. | |
| Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ***7 076,0*** | ***2 607,4*** | ***2 607,4*** | ***36,8*** | Улучшение подготовки спортсменов сборных команд города Пскова для участия в соревнованиях различного уровня, увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Проведено и принято участие более 82 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. | |
| **Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** |  |  |  | **1 129,2** | **481,2** | **481,2** | **42,6** |  |  |  | |
| ***Материально-техническое оснащение Центров тестирования, организация сдачи норм ГТО*** |  |  |  | ***1 129,2*** | ***481,2*** | ***481,2*** | 42,6 |  |  |  | |
| МБУ «Стадион «Машиностроитель» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 395,5 | 100,7 | 100,7 | 25,5 | Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения. Увеличение доли граждан муниципалитета, занимающихся активной физической культурой и спорта | Принято тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО более 240 чел. | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. | |
| МБУ ДО ДООСЦ "Юность" |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 733,7 | 380,5 | 380,5 | 51,9 | Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения. Увеличение доли граждан муниципалитета, занимающихся активной физической культурой и спорта | Принято тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО более 2300 чел. | нет | |
| **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** |  |  |  | **23 511,2** | **4 782,0** | **4 782,0** | 20,3 |  |  |  | |
| *СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК* | **Управление образования Администрации г. Пскова** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ***23 511,2*** | ***4 782,0*** | ***4 782,0*** | 20,3 | Создание новых спортивных площадок. Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности | Создание новых (1 ФАКОТ лицей развития) спортивных площадок. Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности | нет | |
| **Создание и организация деятельности автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псков» (АНО «ФК**  **«Псков»)** | АНО «ФК «Псков» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | Реализация деятельности автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Псков" (АНО "ФК "Псков") | Проведения тренировочных занятий. Сохранение численности спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных КФКСиДМ Администрации города Пскова, и организаций, осуществляющих мероприятия в сфере футбола в городе Пскове, | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. | |
| **Организация и осуществление мероприятий в сфере футбола в городе Пскове** | АНО «ФК «Псков» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25 595,0 | 4 806,9 | 4 806,9 | 18,8 | Организация и осуществление мероприятий в сфере футбола в городе Пскове | Организация и осуществление мероприятий в сфере футбола в городе Пскове | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. | |
| **Федеральный проект «Спорт норма жизни»** | КФК | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 46 127,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация Федерального проекта "Спорт норма жизни" | Выполнение работ по подготовке основания под монтаж спортивно-технологического оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив». Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования. | нет | |
| **Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта** | МБУ «СШОР «Надежда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обновление материально-технической базы | Текущий ремонт кровли, потолков, стен, полов в актовом зале МБУ «СШОР «Надежда» г. Псков ул. Гагарина д. 5 «А» | нет | |
| **Отдельное мероприятие** |  |  |  | 2 499,6 | 139,3 | 139,3 | 5,6 |  |  |  | |
| *Расходы на реализацию проекта "Распространение здорового образа жизни в рамках приграничного сотрудничества "Россия Эстония 2014-2020"* | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 499,6 | 139,3 | 139,3 | 5,6 | Реализация проекта «Promotinghealthylifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» |  | В связи с карантином по COVID-19 мероприятия в 1 полугодии проводились не в полном объеме. | |
| **Подпрограмма Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"** |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 280,0 | 16,2 | 16,2 | 5,8 |  |  |  | |
| **Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей** |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| **Материально-техническое оснащение загородного лагеря** |  |  |  | *200,0* | *16,2* | *16,2* | 8,1 |  |  |  | |
| Расходы на содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей | Обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей | нет | |
| Расходы на содержание и укрепление материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | Обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей | Обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей | нет | |
| **Подпрограмма**  **Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  | 4 496,3 | 2 037,7 | 2 037,7 | 45,3 |  |  |  | |
| **Обеспечение деятельности центрального аппарата** |  |  |  | *4 496,3* | ***2 037,7*** | ***2 037,7*** | 45,3 |  |  | нет | |
| ***Деятельность центрального аппарата*** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | *4 496,3* | ***2 037,7*** | ***2 037,7*** | 45,3 | Исполнение сметы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова работает в соответствии с положением о комитете и требованиями ТК РФ | нет | |
| **Итого:** | | | | **551 035,1** | **117 329,9** | **117 329,9** | 21,3 |  |  |  | |

                                                                                                                                                                                         Приложение 2

**Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем**

**Главы Администрации города Пскова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя по результатам мониторинга |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | Предложений не имеется. |

Председатель комитета Гаврилов А.Н.

Заместитель Главы Администрации Города Пскова Коновалов А.В.