**ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами**»

по состоянию на 01.07.2021

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.

2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | | | | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** | | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 59 | 58 | 60 | - | Изменение уровня износа рассчитываются по году |
| 2 | Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 571,8 | 300 | 0 | - | Контракты заключены. Выполнение 2-е полугодие |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 8 | 8 | 1 | 12,5 | Показатель будет рассчитан на конец года |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «Город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020» | процент | 20 | 20 | - | - | Показатель рассчитывается по году |
| 5 | Увеличение производительности подземного водозабора к 2022 г. (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020» | тыс. м3 в сутки | - | 42,0 | - | - | Показатель рассчитывается по году |
| 6 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 99,4 | 100 | - | - | Показатель рассчитывается по году |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 0 | 200 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 571,8 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 8 | 8 | 1 | 12,5 | Выполнение контрактов планируется к концу 20201года |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020» | процент | 50 | - | 0 | 0 | Выполнение контрактов планируется к концу 2021 года |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020» | процент | 33 | - | 0 | 0 | Выполнение контрактов планируется к концу 2021 года |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020» | процент | - | 10 | - | - |  |
| 1.8 | Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» | Ед. |  | 1 | - | - |  |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 1005 | 1005 | 0 | 0 | (до 31.12.2020) |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | (до 31.12.2020) |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | [Наименование мероприятия\*](file:///G:\\мониторинг\\15.xlsx" \l "RANGE!A47) | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **I** | **Подпрограмма Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **314471,5** | **87574,3** | **87563,6** | **27,8** |  |  |  |
| **1.** | Проектирование, капитальный ремонт, модернизация, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков" | УСиКР АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40199,6 | 2776,7 | 2776,7 | 6,9 |  |  |  |
| **1.1** | Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоотведения, в том числе ливневой канализации | УСиКР АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | Наличие утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
|  | Разработка ПСД на строительство водоотведения в микрорайоне Любятово | УСиКР АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению | ПСД на строительство водоотведения в микрорайоне Любятово проходит согласование в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» |  |
|  | Инженерно-экологические и инженерно-геологические изыскания по объекту “Корректировка ПСД по объекту “Строительство водозабора в составе основной и резервной артскажин” р-на Псковкирпич. | УСиКР АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 268,8 | 0 | 0 | 0 | Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению | Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъема с резервуарами чистой воды в м/р «Псковкирпич» Договор \10-12ИН ООО “ПсковЖилСтрой” |  |
|  | Проектно-сметные работы по объекту “Корректировка ПСД по строительству объекта “Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин” района Псковкирпич. | УСиКР АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 659,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению  МК № 70 с ООО «ПромЖилСтрой”» | МК № 70 с ООО «Пром-ЖилСтрой» |  |
|  | Строительство наружных сетей водоснабжения до артезианской скважины по Шоссейному пер в городе Пскове | УГХ  АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2228,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Подготовка аукцион-ной документации |  |
|  | Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в д. Борисовичи | УСиКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 34079,9 | 2776,7 | 2776,7 | 8,1 |  | МК № 27 от 07.05.2021. Срок исполнения 31.12.2021 |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Подвишенская | УГХ  АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2761,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Подготовка аукционной документации |  |
|  | Нераспределенный лимит | УСиКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1130,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | **Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |  | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **0,00** | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на разработку схемы ливневой канализации города Пскова | УСиКР  АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Наличие утвержденных в соответствии с Федеральными законами N 190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" актуальных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Мероприятие не запланировано к исполнению в 2021 году |  |
| **1.3** | **Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков"** |  | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **450,0** | **29,62** | **18,9** | 4,2 | Наличие договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения, находящихся на балансе города, и бесхозных сетей тепло-, водоснабжения и их своевременное исполнение |  |  |
| 1.3.1 | Техническое обслуживание аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 281,2 | 29,62 | 0,0 | 0 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и круглосуточному аварийно-диспетчерскому обеспечению системы газоснабжения | Выполнение работ по техническому обслуживанию и круглосуточному аварийно-диспетчерскому обеспечению системы газоснабжения |  |
| 1.3.2 | Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Проведение аварийного ремонта бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | Мероприятие планируется к исполнению во 2-ом полугодии 2021 года |  |
| 1.3.3 | Кредиторская задолженность за 2020 год |  |  |  | 18,9 |  | 18,9 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность по МК № 14 от 18.03.2020 |  |
| **1.4.** | Реализация проекта "Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2 (CommonPeipsi 2)", "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | УГХ АГП;  МП г. Пскова "Горводоканал | 01.01.2001 | 31.2.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Повышение качества очистки сточных вод МО «Город Псков» на 20%, снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова на 10% | Заключен Договор № 2021.1167 от 25.01.2021 с ООО «Джи-Эс-Пи Прожект» на замену воздуходувного агрегата.  Заключен договор № 2020.545002 от 25.01.2021 с ООО «Флоттвег Москау») на приобретение декантера/ центрифуга ( декантер получили)  Заключен договор № 2021.32382 от 22.03.2021 на поставку двух шкафов управления декантерами GEA UCF 466-00-35 Masch-Nr. 8008-089 и Masch-Nr. 8008-094 с ООО «ГЕА Рефрижерейшн.  ( срок до 27.06.2021)  Заключение договора «Выполнение работ по монтажу воздуходувного оборудования на ОСК г. Пскова», с ООО "СБС", № 2021. от 15.06.2021. Срок 01.07.2021  Заключение договора «Выполнение работ по капитальному ремонту первичного отстойника №3» с ООО СК "РЕАЛ", № 2021.86019 от 15.06.2021. Срок 13.10.2021.  Заключение договора «Поставка решеток тонкой очистки на ОСК г. Пскова» с ООО НПФ "ЭТЭК", № 8/06-123 от 30.06.2021.  Планируется заключение договоров на монтаж декантера и 2-х шкафов управления . |  |
| **1.5** | Реализация проекта "Pure water for Programme regions", "Чистая вода для регионов программы" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия - 2014 - 2020" | УГХ АГП;  МП г. Пскова "Горводоканал | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6161,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора производительностью 30 тыс. м3/сут. в г. Пскове | В рамках проекта «Чистая вода регионам программы» реализуемом по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» ведутся работы по строительству 2ого пускового комплекса на подземном водозаборе в г. Псков.  Заключен договор № 2021.19055 от 01.03.2021 на ведение авторского надзора на корректировку рабочей документации с ООО «СтройСофт».  Заключен договор № 2021.19055 от 01.03.2021 на корректировку рабочей документации с ООО «СтройСофт».  Заключен договор «Благоустройство территории скважин и очистных сооружений» с ООО «ЦСР» № 2021.68711 от 17.052021.Договор на приобретение и монтаж борудования на очистные сооружения подземного водозабора для станции ВОС» с ООО «ЦСР № 2021.68678 от 17.05.2021.  Подготовка ТЗ и прохождение Государственной экспертизы «Вторая нитка водовода» |  |
| **1.6** | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры  Модернизация системы коммунальной инфраструктуры г. Пскова за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | УГХ АГП;  Фонд УГХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 212731,3 | 84768,0 | 84768,0 | 39,8 | Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами мероприятий, утвержденным Постановлениями Администрации города Пскова от 04.06.2019 №760 и от 14.06.2019 №869 «О мерах, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Псков»: | В рамках выполнения работ по контракту: «Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования. Городская КНС, Киселева, 1» выполнены работы на 99 %. Ввод в эксплуатацию в июле 2021 г.  Введена в эксплуатацию блочно-молульная котельная мощностью 4.7 МВт на территории котельной № 2 по адресу: г. Псков, ул. Я. Райниса, 53. |  |
| **1.7** | **(Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения** | УГХ АГП  УСиКР  АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,000 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | Наличие акта ввода в эксплуатацию водозабора в микрорайоне «Псковкирпич»  Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», г. Псков. Строительство водозабора подземных вод в г. Пскове 2 этап | Подготовка аукционной документации |  |
| **1.8** | **Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей** | УГХ  АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не требует финансирования | **0** | 0 | 0 | Наличие системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей | Мероприятий в 2020 году не запланировано |  |
| **1.9** | **Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения** | УГХ  АГП  01.01.2017-31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не требует финансирования | **0** | 0 | 0 | План модернизации и систем тепло-, водоснабжения | Мероприятий в 2020 году не запланировано |  |
| II | **Подпрограмма Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |  | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **915,6** | 0,0 | **0,0** | 0 |  |  |  |
| 1 | **Реализация проектов и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах.** |  | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **915,6** | **0,0** | **0,0** | **0** | Обеспечение мероприятий по возмещению части услуг и работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания выполнения услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств государственной коррпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. | Возмещение части расходов по капитальному ремонту общего имущества , расположенного по адресу: г. Псков, ул. Р. Люксембург,д.30 |  |
| 2 | **Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности** | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | Определение класса энергетической эффективности и размещение на фасаде МКД указателя такого класса | Мероприятий в 2021 году не запланировано |  |
| **2.1** | Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта. | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта | Мероприятий в 2021году не запланировано |  |
| 2.2 | Формирование перечня многоквартирных домов, требующих проведения энергетического обследования | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень многоквартирных домов, требующих проведения энергетического об-следования | Мероприятий в 2021 году не запланировано |  |
| **3** | **Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | **0** | 0 | 0 | Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа) |  |  |
| 3.1 | Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий. | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа) | Мероприятия не запланированы. |  |
| **4** | **Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения** |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | **0,0** | 0 | 0 | Наличие заключенного энергосервисного контракта в целях оптимизации работы уличного освещения и его выполнение | Энергосервисный контракт заключен по МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» |  |
| 4.1 | Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения | УГХ АГП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | Опоры в собственности АО МРСК СЗПсковэнерго используются для размещения энергоэффективных светильников |  |
|  |  | . |  |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Всего по программе:** | | |  |  | **315387,1** | **87574,3** | **87563,6** | **27,8** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления городского хозяйства | |
| Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Баринов | |
|  | |
|  | |
|  |

Туманова Ю.Н. Т. 29-15-20

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)