**ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами**»

по состоянию на 01.07.2020

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.

2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 58 | 60 | 62 | - | Изменение уровня износа рассчитываются по завершению года |
| 2 | Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 1197 | 571,8 | 571,8 | 100 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 4 | 4 | 2 | 50 |  |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «Город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020» | процент | - | 20 | - | - | Показатель будет рассчитан на конец года |
| 5 | Увеличение производительности подземного водозабора к 2022 г. (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020» | тыс. м3 в сутки | - | 5,0 | - | - | Показатель будет рассчитан на конец года |
| 6 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 98,8 | 99,4 | - | - | Показатель будет рассчитан на конец года |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 230 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 967 | 571,8 | 571,8 | 100 |  |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 4 | 4 | 2 | 50 |  |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 2 | 2 | 1 | 50 |  |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020» | процент | 25 | 100 | 0 |  | Выполнение контрактов планируется к концу 2020 года |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020» | процент | 10 | 100 | 0 |  | Выполнение контрактов планируется к концу 2020 года |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020» | процент | - | - | - | - |  |
| 1.8 | Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» | Ед. | - | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета. | Шт. | 7 | 7 | 0 | 0 | Договора в процессе заключения |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 1005 | 1005 | 1005 | 100 | С 2019 года работы по замене ламп осуществляются в рамках заключенного энергосервисного контракта |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 100 | В рамках данной программы замена ламп с 2019 года не производится |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | [Наименование мероприятия\*](file:///G%3A%5C%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%5C%5C15.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21A47) | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **I** | **Подпрограмма Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков"** |   |  |  | **173648,9** | **42808,75** | **41825,4** | **24** |   |   |   |
| **1.** | Проектирование, капитальный ремонт, модернизация, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков" |  УСиКР АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6903,1 | 4860,3580 | 3860,4 | 55,9 |   |   |   |
| **1.1** | Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоотведения, в том числе ливневой канализации | УСиКР АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6903,1 | 4860,358 | 3860,4 | 55,9 | Наличие утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Завершен ремонт системы водоотведения ул. Молодежная.Завершено строительство насосной станции по перекачке ливневых стоков и ливневой канализации от пер. Путейца до ул. Полевая в г. Пскове. |   |
|  | Разработка ПСД на строительство водоотведения в микрорайоне Любятово | УСиКР АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2535,0 | 1500,0 | 500,0 | 19,7 | Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению | ПСД на строительство водоотведения в микрорайоне Любятово проходит согласование в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» |  |
|  | Корректировка ПСД на строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъема резервуарами чистой воды в м-р «Псковкирпич» | УСиКР АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению | Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъема с резервуарами чистой воды в м/р «Псковкирпич» |  |
|  | Капремонт системы водоотведения ул. Молодежной | УСиКР АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2162,417 | 2162,417 | 2162,417 | 100 | Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведениюМК № 33 с ООО «Содружество» | МК № 33 с ООО «Содружество» по капремонту системы водоотведения ул. Молодежной исполнен |  |
|  | Работы по строительству насосной станции по перекачке ливневвых стоков и прокладке сетей ливневой канализации от пер. Путейца до ул. Полевая в г. Пскове | УСиКР АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1197,941 | 1197,941 | 1197,941 | 100 | Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению МК № 36 с ООО «Содружество» | МК № 36 с ООО «Содружество» по строительству насосной станции по перекачке ливневых стоков и прокладке сетей ливневой канализации от пер. Путейца до ул. Полевая в г. Пскове исполнен |  |
| 1.2 | **Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |   | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **0,00** | 0 | 0 | 0,0 |   |   |   |
| 1.2.1 | Расходы на разработку схемы ливневой канализации города Пскова | УСиКРАГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Наличие утвержденных в соответствии с Федеральными законами N 190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" актуальных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Мероприятие не запланировано к исполнению в 2020 году |   |
| **1.3** | **Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков"** |   | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **650,0** | **113,2** | **129,8** | 19,9 |  Наличие договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения, находящихся на балансе города, и бесхозных сетей тепло-, водоснабжения и их своевременное исполнение |   |   |
| 1.3.1 | Техническое обслуживание аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 299,8 | 113,232 | 133,232 | 44,4 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и круглосуточному аварийно-диспетчерскому обеспечению системы газоснабжения | Выполнены работы по техническому обслуживанию и круглосуточному аварийно-диспетчерскому обеспечению системы газоснабжения |   |
| 1.3.2 | Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Проведение аварийного ремонта бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения |  Мероприятие планируется к исполнению во 2-ом полугодии 2020 года |   |
| 1.3.3  | Кредиторская задолженность за 2019 год |   |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 100 |  Погашение кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность по МК № 73 от 10.07.2019 |   |
| **1.4.** | **Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова** | УГХАГП | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **166095,8** | **37835,2** | **37835,2** | 22,7 |  |  |  |
| **1.4.** | Реализация проекта "Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2 (CommonPeipsi 2)", "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | УГХ АГП;МП г. Пскова "Горводоканал | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4111,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Повышение качества очистки сточных вод МО «Город Псков» на 20%, снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова на 10% | В рамках проекта ведутся работы по капитальному ремонту аэротенка №1 на очистных сооружениях канализации г. Пскова. В настоящее время завершена установка и частично введена в эксплуатацию система перемешивания в нижнем водосборном канале. Ведется прокладка системы электроснабжения для погружных миксеров. |  |
| **1.5** | Реализация проекта "Pure water for Programme regions", "Чистая вода для регионов программы" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия - 2014 - 2020" | УГХ АГП;МП г. Пскова "Горводоканал | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора производительностью 30 тыс. м3/сут. в г. Пскове | В рамках проекта «Чистая вода регионам программы» реализуемом по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» ведутся работы по строительству 2ого пускового комплекса на подземном водозаборе в г. Псков. В настоящее время начато подключение 2ух скважин к сетям энергоснабжения и системам диспетчерского мониторинга, в павильонах данных скважин установлено электрооборудование. Ведутся работы по подготовке к прокачке скважин.  |  |
| **1.6** | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктурыМодернизация системы коммунальной инфраструктуры г. Пскова за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | УГХ АГП;Фонд УГХ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 161984,8 | 37835,2 | 37835,2 | 23,3 | Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами мероприятий, утвержденным Постановлениями Администрации города Пскова от 04.06.2019 №760 и от 14.06.2019 №869 «О мерах, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Псков»: | В рамках выполнения работ по контракту: «Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования. Городская КНС, Киселева, 1» выполнены работы:1. Смонтирована задвижка Д 800 мм на отводящем трубопроводе.2. Установлены два насоса на фундаменты.3. Обвязка двух насосов и установка остальной запорной арматуры.4. Комплектация вентиляционных систем.5. Разборка отмостки вокруг здания КНС. |  |
| **1.7** | **Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей** |  УГХАГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Не требует финансирования | **0** | 0  | 0  |  Наличие системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей | Мероприятий в 2020 году не запланировано |   |
| **1.8** | **Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения** | УГХАГП 01.01.2017-31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Не требует финансирования | **0** |  0 |  0 |  План модернизации и систем тепло-, водоснабжения |  Мероприятий в 2020 году не запланировано |   |
| II | **Подпрограмма Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |  | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **435,5** | 0,0 | **0,0** | 0 |  |  |   |
| 1 | **Оснащение зданий, строений, сооружений энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение)** |  | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **435,5** | **0,0** | **0,0** | **0** | Оборудование всех муниципальных объектов города Пскова, на обеспечение деятельности которых затрачиваются какие-либо виды энергоресурсов, приборами учета их потребления, приборами, позволяющими сократить количество потребления энергоресурсов |  |   |
|  1.1 | Приобретение энергосберегающих ламп и ламп дневного света | **УО** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **435,5** | **0,0** | **0,0** | 0 | Приобретение свето-диодных ламп, люми-несцентных ламп, ртутных ламп, свето-диодных светильников | Планируется заключение контракта и приобретение светодиодных лампы, люминесцентных ламп, ртутных ламп, светодиодных светильников во втором полугодии. |   |
|   |   | МБОУ Лицей №8 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 | **0** | **0** | 0 |  420 шт. энергосберегающих лампочек. |  Планируется выполнение во 2-ом полугодии |   |
|   |   | МБОУ ПТПЛ  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 | 0 | 0 | 0 | 680 шт. энергосберегающих лампочек. | Планируется выполнение во 2-ом полугодии |   |
|   |   | МБОУ СОШ №23 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 | 0 | 0 | 0 |  680 шт.энергосберегающих лампочек. | Планируется выполнение во 2-ом полугодии |   |
|   |   | МБОУ СОШ №24- | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 | 0 | 0 | 0 |  680 шт. энергосберегающих лампочек. | Планируется выполнение во 2-ом полугодии |   |
|   |   | МБОУ Школа-интернат | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 75,7 | 0 | 0 | 0 |  660 шт. энергосберегающих лампочек. | Планируется выполнение во 2-ом полугодии |   |
|   |   | МБДОУ №41 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 | 0 | 0 | 0 |  600 шт энергосберегающих лампочек. | Планируется выполнение во 2-ом полугодии |   |
|   |   | МБОУ №42 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 255 шт- энергосберегающих лампочек,27 светильников. | Планируется выполнение во 2-ом полугодии |   |
| 2 | **Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности** | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Не требует финансирования |  0 | 0  |  0 |  Определение класса энергетической эффективности и размещение на фасаде МКД указателя такого класса | Мероприятий в 2020 году не запланировано |   |
| **2.1** | Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта. | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  0 |  0 |  0 |  0 |  Перечень многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта | Мероприятий в 2020 году не запланировано |   |
| 2.2 | Формирование перечня многоквартирных домов, требующих проведения энергетического обследования | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  0 |  0 |  0 | 0  |  Перечень многоквартирных домов, требующих проведения энергетического об-следования | Мероприятий в 2020 году не запланировано |   |
| **3** | **Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения** |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  0 | **0** |  0 | 0  | Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа)  |   |   |
| 3.1 | Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий. | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  0 | 0  |  0 | 0  |  Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа)  | Мероприятия запланированы на второе полугодие 2020 года |   |
| **4** | **Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения** |   | 01.01.2020 |  | 0,0 | **0,0** | 0 | 0 |  Наличие заключенного энергосервисного контракта в целях оптимизации работы уличного освещения и его выполнение |  Энергосервисный контракт заключен по МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» |   |
| 4.1 | Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения | УГХ АГП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  Опоры в собственности АО МРСК СЗПсковэнерго используются для размещения энергоэффективных светильников |   |
|  |  | . |  |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Всего по программе:** |  |  | **174084,4** | **42808,75** | **41825,4** | **24,0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  Начальник Управления городского хозяйства  |
|  Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Баринов  |
|  |
|  |
|  |

 Туманова Ю.Н. Т. 29-15-20

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)