**Муниципальная программа**

**"Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"**

по состоянию на 01.07.2022 года

**Утверждена:** Постановление Администрации города Пскова от 30.11.2021 г. № 1767.

**Сроки реализации программы**: 2022 – 2027 гг.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

**Цель программы**:

Развитие транспортной доступности города, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

**Задачи программы:**

1. Развитие и содержание дорожной инфраструктуры для повышения уровня мобильности населения.

2. Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры.

|  |
| --- |
| **1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**  "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единицы измерения** | **2021 год** | **Значение показателя** | | **Уровень достижения планового значения показателя** | **Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года** |
| **план на 2022 год** | **фактическое значение** |
| **Муниципальная программа. «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»** | | | | | | | |
| **Цель муниципальной программы «Развитие транспортной доступности города, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.»** | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 54,7 | 53,2 | 54,7 | 0 | Риски недостижения отсутствуют |
| 2 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Случаев на 100 тысяч человек населения города | 4,8 | 4,5 | 1,4 | 100 | За 1 полугодие 2022  3 случая погибших в ДТП |
| [Подпрограмма 1](#P660) "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» | | | | | | | |
| 1 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Тыс.км. | 293,7 | 96,1 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют  Работы ведутся. Ввод в эксплуатацию второе полугодие. |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году), | км | 15,8 | 5,5 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют  Работы ведутся. Ввод в эксплуатацию второе полугодие. |
| 3 | Доля автомобильных дорог дорожной сети Псковской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии | процент | 42,2 | 46,0 | 42,2 | 0 | Риски недостижения отсутствуют  Работы ведутся. Ввод в эксплуатацию второе полугодие. |
| Основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, в границах МО "Город Псков" | | | | | | | |
| 1 | Площадь автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в текущем году  (тыс. метр кв.) | тыс. метр кв | 2386,5 | 2386,5 | 2386,5 | 100 |  |
| 2 | Площадь проездов к дворовым территориям ремонт которых выполнен в текущем году (тыс. метр. кв.) | тыс. метр кв | 24,7 | 1,14 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют Контракты заключены. |
| Основное мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков» | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения со сниженным социальным и транспортным риском, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта (в отчетном году) (км.) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Количество капитально отремонтированных искусственных дорожных сооружений в текущем году (шт.) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2.2 Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков» | | | | | | | |
| 1 | Площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения со сниженным социальным и транспортным риском, вводимых в эксплуатацию после строительства и реконструкции, (в отчетном году) (тыс. м. кв.) | тыс. м. кв | 27,7 | 14,1 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют Контракты заключены. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения со сниженным социальным и транспортным риском, вводимых в эксплуатацию после строительства и реконструкции (в отчетном году) | км | 17,3 | 1,4 | 0 | 0 | Риски недостижения отсутствуют Контракты заключены. |
| Основное мероприятие 1.2.3 «(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Участие в реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=18B525487D44B06F8EC0C25770CDC9EE8A206BE97830E5C8589E2F956AEEB4C54FFAC2DD757755FFCB5486C46B9AD0CC0C0AE55B8D5A0AD43BC8FEf5y0J) Псковской области «Развитие транспортной системы» | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности поверхности автомобильных дорог Псковской городской агломерации, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта в рамках участия в реализации региональной программы Псковской области "Развитие транспортной системы" (в отчетном году) | км | 6,98 | 4,1 | - |  | Риски недостижения отсутствуют Контракты заключены |
| 2 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации в текущем году шт | шт | 4 | Не более 5 |  |  | Показатель рассчитывается на конец года |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1 | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий по отношению к адресному перечню таких, выявленных в предыдущем году (да - 1 / нет - 0) | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | Аварий по адресам мест концентрации дорожно- транспортных происшествий 2021 года за 1 полугодие 2022 года не произошло. |
| 2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта | случаев/на 10 тыс. единиц транспорта | не менее 3,0 | не менее 2,7 | 1,8 | 100 | 3 случая погибших. |
| Основное мероприятие 2.1.1 Установка и переоборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки | | | | | | | |
| 1 | Количество аварийно-опасных участков автомобильных дорог, на которых в текущем году производились работы по установке или переоборудованию технических средств организации дорожного движения | шт | 1 | Не менее 1 | 1 | 100 | МК №51 от 11.05.2022 Выполнение работ по устройству автоматизированной системы управления светофорными объектами и организацией дорожного движения в городе Пскове.17 участков автомобильных дорог. |
| Основное мероприятие 2.1.2 Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов | | | | | | | |
| 1 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | шт | 9 | 10 | 1 | 10 | Риски недостижения отсутствуют  Работы ведутся. Ввод в эксплуатацию второе полугодие. |
| Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии | | | | | | | |
| 19 | Количество заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | шт | 4 | 4 | 2 | 50 | Риски недостижения отсутствуют |
| Основное мероприятие 2.2.2.Участие в организационно-профилактических мероприятиях по безопасности движения ОГИБДД УМВД РФ по городу Пскову | | | | | | | |
| 20 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году | шт | 6 | 6 | 3 | 50 | Риски недостижения отсутствуют |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"** | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **1614886,9** | **461327,1** | **3655597,8** | **22,6** |  |  |  |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие 1.1.1.**  **Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **426643,1** | **253001,5** | **231830,0** | **54,3** | Выполнены работы в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов. Обеспечена сохранность дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, поддержание их состояния в  соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года | Работы 1 полугодия 2022 года, предусмотренные графиками выполнения работ и техническим заданием заключенных контрактов выполняются. |  |
| 1) | содержание улично-дорожной сети (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия, ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.), по зимнему содержанию (очистка от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидация зимней скользкости) | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 263561,64 | 195610,81 | 175883,52 | 66,8 | Содержание 297 т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров; 11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 21845,5 кв. м автобусных остановок | Работы выполняются в соответствии с МК. Выполняется комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с контрактами: МК № 133 от 19.11.2021 по 30.11.2023 ГБУ ПО "Псковавтодор, МК № 134 от 15.11.2021 по 30.11.2023 по ООО "СитиИнвестГрупп",МК № 135 от 15.11.2021 по 30.11.2023 ООО "СитиИнвестГрупп", |  |
| 2) | текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамб) включает в себя очистку от грязи и мусора тротуаров, лестничных сходов и водоотводных трубок мостовых сооружений и т.д.; | УГХ АГПМКУ СС | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  | мероприятие выполняется силами МКУ г. Пскова СС в рамках хозяйственной деятельности |  |
| 3) | содержание ливневой канализации (работы по расчистке дождеприемников от грязи, прочистка коллекторов, ремонт разрушенных колодцев); | УГХ АГП,МКУ СС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1152,0 | 0 | 0 | 0 | Выполнена замена крышек колодцев на территории города в соответствии с разработанными макетами. | МК68 от 25.05.2022 срок выполнения 12.09.2022  МК82 от 23.06.2022 |  |
| 4) | содержание и текущий ремонт светофорных объектов (плановые объезды светофорных объектов, окраска светофорных объектов, замена вышедших из строя ламп, светофоров, мытье светофорных объектов, текущие, непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порчи оборудования и подобных событий); | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13447,57 | 8068,1 | 6943,39 | 49 | Выполнение комплекса работ по содержанию светофорных объектов, восстановление с.о. по Рижскому пр.д.92, на перекрестках ул. Индустриальная, ул. Инженерная и Октябрьский проспект ул. Свердлова | Заключены МК №173 от 11.01.2022 срок выполнения по 30.12.2023, МК 48 от 25.04.2022, МК60 от 13.05.2022 |  |
| 5) | обустройство и ремонт автобусных остановок с установкой остановочных павильонов | УГХ  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1234,75 | 0 | 0 | 0 | Выполнен ремонт автобусной остановки на Площади Ленина в городе Пскове. | Мк78 от 20.06.2022 по 07.09.2022 |  |
| 6) | нанесение и демаркировка дорожной разметки (нанесение и демаркировка разметки в виде линий, стрелок, цифр, указателей, знаков, пиктограмм и других обозначений); | УГХ  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40496,67 | 18716,27 | 18716,27 | 46 | Получены акты о выполнении работ по нанесению дорожной разметки автомобильных дорог . | МК32 от 18.04.2022 по 31.08.2022 |  |
| 7) | восстановление дорожного покрытия методом и материалами в зависимости от состояния дороги, интенсивности движения, наличия материалов и дорожной техники, установленных сроков ремонта и объемов работ, возможности объезда ремонтируемого участка; | УГХ  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33200,58 | 8036,08 | 8036,08 | 100 | Восстановлены изношенные слои дорожных покрытий с применением асфальтобетонной смеси | Мк 23 от 04.04.2022 по 01.07.2022 выполнен |  |
| 8) | ремонт улиц и тротуаров, пешеходных и велопешеходных дорожек; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6329,74 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы в соответствии с техническим заданием, заключенных контрактов. | МК79 от 20.06,200, №50 от 11.05.2022, №64 от 01.06.2022, №73 от 20.06.2022 |  |
| 9) | ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3275,1 | 0 | 0 | 0 | Обеспечена сохранность дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 10) | ремонт ливневой канализации; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечена работа ливневой канализации. | мероприятие выполняется силами МКУ г. Пскова СС в рамках хозяй-ственной дея-тельности |  |
| 11) | ремонт проездов на муниципальных территориях и территориях, принадлежность которых не определена; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 63020,2 | 22130,3 | 21811 | 35 | Ремонт проезда между домами №№56,58а по ул. Коммунальной, ремонт проезда между домами 61а,63 по Рижскому пр. и 46,48 по ул. Юбилейной, Ремонт проезда за домом № 8 по ул. Лепешинского, Ремонт проезда от дома № 43 по ул. Народной до дома № 51 по ул. Народной, Ремонт проезда между домами №№30,32 по ул. Новоселов, Ремонт проезда от улицы Гражданской, проходящей между домами №№ 7,9 по улице Гражданской, до дома № 11б по ул. Гражданской, ремонт проезда у дома № 39 по Октябрьскому пр. в, Ремонт проезда у домов №№ 44, 46, 48 по ул. Рокоссовского, вдоль домов №117,125б,131 по ул. Леона Поземского. | МК55 от 04.05.2022, МК 96 от 08.07.2022, МК91 от 20.09.2021 по 12.08.2022 |  |
| 12) | санитарная обработка улично-дорожной сети; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год мероприятие не запланировано |  |  |
| 13) | уход за дорожными знаками, замена поврежденных и установка вновь недостающих дорожных знаков; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано |  |  |
| 14) | создание устойчивого дернового покрытия на разделительной полосе вдоль автомобильных дорог; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано |  |  |
| 15) | разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту искусственных дорожных сооружений; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано |  |  |
| 16) | предоставление гидрометеорологической информации, отбор проб воды; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 44,95 | 11,24 | 11,24 | 25 | Выполнен контроль за состоянием водного объекта Чертов ручей. | Мк63 от 13.05.2022 |  |
| 17) | осуществление строительного контроля при проведении работ в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 879,9 | 428,55 | 428,55 | 49 | В рамках строительного контроля проведены испытания кернов и строительных материалов | Мк58 от 11.05.2022, МК137 от 08.11.2021 |  |
| 18) | разработка проектов организации дорожного движения; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано |  |  |
| 19) | создание и ведение автоматизированной базы данных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования "Город Псков"; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено функционирование автоматизированной базы данных автомобильных дорог г. Пскова |  |  |
| 20) | выполнение работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано | Мероприятие проведено в 2021 году |  |
| 21) | паспортизация мостов и иных инженерных сооружений автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  | На 2022 год мероприятие не запланировано |  |  |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие 1.2.1**  **Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков»** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **74430,1** | **1220,0** | **932,9** | **1,25** | В 2022 году введено в эксплуатацию 1,3 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта |  |  |
| 1) | капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | 22516,1 | 932,88 | 932,88 | 4,1 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Яна Райниса. Заключение контрактов на ремонт автомобильных дорог на 2022, 2023 года. | МК80 от 10.08.2021. Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Я. Райниса (от ул. Чапаева до Старокорытовской дороги)  МК71 от 17.06.2022 по 01.08.2023 устройство остановки общественного транспорта проспект Энтузиастов, |  |
| 2) | разработка проект-но-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17476,4 | 0 | 0 | 0 | Разработана про-ектная докумен-тация на «Капи-тальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной горо-да Пскова (1 оче-редь)» | МК №121 от 09.10.2020 по 31.08.2022 |  |
| 3) | разработка проектно-сметной документации на ремонт инженерных сооружений (мосты, дамбы и т.п.); | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7642,46 | 0 | 0 | 0 | Завершены работы по разработке ПСД на капитальный ремонт и устройство объездного мотового перехода через р.Великая (Ольгинский мост) | МК 122 от 31.102020 и МК 92 от 20.09.2021 выполняется работа по продлению сроков контрактов по 2022 год. |  |
| 4) | капитальный ремонт инженерных сооружений (мосты, дамбы и подобные сооружения.); | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25000 |  |  |  | Капитальный ре-монт моста через реку (ручей) Ми-левка | МК 9 от 15.03.2022 по 30.11.2023 |  |
| 5) | устройство организованной системы водоотведения поверхностных стоков | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год мероприятие не запланировано |  |  |
| 6) | прокладка сетей ливневой канализации, строительство насосной станции по перекачке ливневых стоков для защиты от подтопления; | УСиКР АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано |  |  |
| 7) | разработка проектно-сметной документации и устройство системы водоотведения (ливневая канализация); | УСиКР  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано |  |  |
| 8) | капитальный ремонт ливневой канализации; | УСиКР АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год меро-приятие не запла-нировано |  |  |
| 9) | осуществление строительного контроля и авторского надзора при проведении капитального ремонта автомобильных дорог. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1795,16 | 287,16 | 0 | 0 | Обеспечен строительный контроль и авторский надзор по заключенным контрактам на капитальный ремонт автомобильных дорог искусственных со-оружений на них | МК45 от 04.05.2022 от 04.05.2022,№14 от 01.03.2022,  МК1 от 21.01.2022 |  |
| **1.2.2.** | **Основное мероприятие 1.2.2**  **Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков»** | **УГХ АГП**  **УСиКР АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **334035,7** | **107636,2** | **45011,2** | **13,5** | **В 2022 году введено в эксплуатацию 1,4 км площадью 14,1 тыс. м кв. автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них после реконструкции и строительства, в соответствии с условиями согласованных проектов и финансированием.** |  |  |
| 1) | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию дорог общего пользования | УГХ АГП  УСиКР АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 104830,6 | 3200,0 | 3200,0 | 3 | Выполнена корректировка рабочей документации объекта «Реконструкция улицы Кузбасской дивизии. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ул. А. Алехина и ул. Техническая, ул. Лесная.  Контракты на выполнение ПСД сроком выполнения 2023 год.выполняются в соответствии с тех заданием и графиками выполнения. | МК74 от 20.06.2022 выполняется корректировка рабочей документации объекта «Реконструкция улицы Кузбасской дивизии»  Разработка ПСД на реконструкцию ул. Лесная выполнена. | По разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ул. А. Алехина и ул. Техническая возникли трудности с выносом сетей электроснабжения. Проект в настоящее время дорабатывается. |
| 2) | строительство дорог общего пользования; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятий на 2022 год не запланировано |  |  |
| 3) | реконструкция дорог общего пользования; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 224809,74 | 88989,5 | 41585,01 | 18,5 | Выполнена корректировка рабочей документации объекта «Реконструкция улицы Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова, 1 пусковой комплекс -реконструкция Со-ветского (Троицкого) моста.  Реконструкция ул. Кузбасской дивизии | МК165 от 24.12.2021 работы выполняются.  МК 157 от 26.12.2020 работы выполняются |  |
| 4) | реконструкция Советского (Троицкого) моста через р. Пскову на км 0 + 120,54 ул. Леона Поземского в г. Пскове; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 13713,4 | 0 | 0 | Выполнение работ в счет авансового платежа 2021 года в сумме 135000,00 тыс.руб. | МК 149 от 13.12.2021 работы выполняются |  |
| 5) | осуществление строительного контроля и авторского надзора при строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4395,27 | 1733,28 | 226,14 | 5 | Обеспечен строительный контроль и авторский надзор по заключенным контрактам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Мк16 от 26.03.2021  МК 23 от 09.04.2021 |  |
| **1.2.3.** | **Основное мероприятие 1.2.3**  **«(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Участие в реализации региональной программы Псковской области «Развитие транспортной системы»** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **779778,0** | **99469,4** | **87823,8** | **11,3** | **В 2022 году введено в эксплуатацию 4,1 километра автомобильных дорог Псковской городской агломерации,** |  |  |
| 1) | ремонт, в т.ч. капитальный, автомобильных дорог общего пользования в соответствии с утвержденным перечнем автомобильных дорог общего пользования, подлежащих приведению в нормативное состояние, в рамках Псковской городской агломерации; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 359778,0 | 66401,52 | 73234,74 | 20,4 | Выполнен ремонт Рижского проспекта (на участке от ул. Юбилейной до ул. Балтийской) введено в эксплуатацию 1,764 км. автомобильных дорог, ремонт ул. Труда введено в эксплуатацию 1,13 км. автомобильных дорог | Ремонт Риж-ского про-спекта (на участке от ул. Юбилейной до ул. Балтийской) в городе Пскове , Ремонт ул. Труда (участок от дома № 4 по ул. Труда ло улю Текстильной), ул. Труда (от ул. Текстильной до ул. Инженерная), Ремонт тротуаров по ул. Советской Армии Капитальный ремонт ул. Я. Фабрициуса (на участке от Ме-таллистов до Вокзальной) МК № 65 по 28.11.2023 ООО "Строительная компания "Раз-витие |  |
| 2) | реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с утвержденным перечнем автомобильных дорог общего пользования, подлежащих приведению в нормативное состояние, в рамках Псковской городской агломерации; | УГХ  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 415052,7 | 33067,85 | 14589,11 | 3,4 | Обеспечено выполнение работ, предусмотренных на 2022 годмуниципальными контрактами на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, сроком выполнения в 2023 году, с соблюдением графика выполнения работ. | Реконструкция ул. Л. Поземского городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова в рамках объекта: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (2 этап строительства, 1 пусковой комплекс -реконструкция Советского (Троицкого моста) |  |
| 3) | осуществление строительного контроля и авторского надзора при проведении ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Псковской городской агломерации. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4947,32 | 0 | 0 | 0 | Обеспечен стро-ительный кон-троль и автор-ский надзор по контрактам работы по которым выполняются. | Мк2 от 21.01.2022 по 31.07.2023,  МК 12 от 01.03.2022 по 31.07.2023 |  |
| **II** | **Подпрограмма 2 Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры** | УГХ  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **32842,4** | **1535,1** | **1535,1** | **4,7** |  |  |  |
| **2.1.1** | **Основное мероприятие 2.1.1**  **Установка и переоборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки** | УГХ  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6166,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ввод в эксплуатацию дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств установка или переоборудование которых произведена в исполнении предписаний контролирующих органов и решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. |  |  |
| 1) | установка технических средств организации дорожного движения, направленных на обеспечение пропускной способности дорог; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4279,07 | 0 | 0 | 0 | Выполнена установка 224 недостающих знаков над проезжей частью автомобильных дорог | МК57 от 17.05.2022  Выполняется ,срок выполнения 31.08.2022 |  |
| 2) | установка технических средств организации дорожного движения, направленных на уменьшение смертности на автомобильных дорогах. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1887,63 | 0 | 0 | 0 | Выполнена установка полусфер и дорожных знаков для организации движения пешеходов | Мк не заключены |  |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**  **Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов** | УГХ  АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26675,7 | 1535,1 | 1535,1 | 5,7 | Выполнение работ по установке дорожных знаков, выполнение работ по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами |  |  |
| 1) | устройство (монтаж) дорожных светофоров и светофорных объектов; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12913,5 | 945,09 | 945,09 | 7 | Выполнено оборудование 1 временного светофорного объекта и переустройство 7 светофорных объектов | МК 49 от 25.04.2022 установлен временный светофорный объект на перекрестке ул. Карла Маркса и Некрасова,  МК 56 от 06.05.2022 переустройство 7 светофорных объектов. |  |
| 2) | техническое перевооружение, реконструкция дорожных светофоров и светофорных объектов; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13762,2 | 590 | 590 | 4,3 | Обеспечено автоматизированное управление светофорами объектами города. | Выполнение работ по устройству автоматизированной системы управления светофорными объектами и организацией дорожного движения МК №51 от 11.05.2022 по 30.07.2022, ООО "СпецТехСервис" |  |
| 3) | приобретение материалов и основных средств, необходимых для устройства (монтажа) и технического перевооружения дорожных светофоров и светофорных объектов. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **0** | **0** | **0** | **0** | На 2022 год мероприятие не запланировано |  |  |
| **2.2.1** | **Основное мероприятие 2.2.1Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Выявленные аварийно-опасные участки на дорогах, принятые решения о проведении необходимых мероприятий для уменьшения их количества. Наличие результатов контроля за выполнением решений комиссии уменьшения их количества. Наличие результатов контроля за выполнением решений комиссии |  |  |
| 1) | Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведено 4 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ( 1 раз в квартал) | Проведено 2 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 2) | контроль за выполнением решений комиссии. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.2.2** | **Основное мероприятие 2.2.2.Участие в организационно -профилактических мероприятиях без-опасности движения "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль"** | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения города Пскова, воспитание законопослушных участников движения, профилактика дорожно-транспортного травматизма. Наличие публикаций в СМИ о мероприятиях и участии в них |  |  |
| **1)** | участие в организационно-профилактических мероприятиях безопасности движения "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль" и подобных. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2)** | размещение в СМИ, средствах наружной рекламы, рекламы на транспорте и др., информации и социальной рекламы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, формирующей позитивное отношение к проблемам безопасности. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год мероприятие не запланировано |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **1647729,3** | **462862,2** | **367132,9** | **22,3** |  |  |  |