## Лист1
№ п/п | Адрес | Субподрядная организация | Рег.№ лифта | Дата получения замеров | Дата изготовления ЛО | Дата начала монтажа | Дата окончания монтажа
1 | Рижский проспект, д. 51, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 21917 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
2 | Рижский проспект, д. 51, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 21918 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
3 | Рижский проспект, д. 51, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 21919 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
4 | Рижский проспект, д. 55, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 14470 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-10-05
5 | Рижский проспект, д. 55, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 14469 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-10-05
6 | Рокоссовского, д. 1, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 73259 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
7 | Рокоссовского, д. 1, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 73272 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
8 | Рокоссовского, д. 1, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 73278 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
9 | Рокоссовского, д. 11, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 73339 | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-10-17
10 | Рокоссовского, д. 11, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 73355 | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-10-17
11 | Рокоссовского, д. 11, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 73369 | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-10-17
12 | Рокоссовского, д. 4, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 73317 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
13 | Рокоссовского, д. 4, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 73325 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
14 | ул. Байкова, д.4, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 73180 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
15 | ул. Байкова, д.4, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 73189 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
16 | ул. Байкова, д.4, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 73200 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
17 | ул. Бастионная, д. 13 подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 82458 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
18 | ул. Бастионная, д. 13 подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 82397 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
19 | ул. Бастионная, д. 13 подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 82384 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
20 | ул. Бастионная, д.13А, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 82374 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
21 | ул. Бастионная, д.13А, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 82364 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
22 | ул. Бастионная, д.13А, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 82249 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
23 | ул. Бастионная, д.17, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20411 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
24 | ул. Бастионная, д.17, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20412 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
25 | ул. Западная, д.22, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 21982 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
26 | ул. Западная, д.22, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 21983 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
27 | ул. Западная, д.22, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 21984 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
28 | ул. Индустриальная, д.2А, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 25694 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
29 | ул. Индустриальная, д.2А, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 25695 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
30 | ул. Индустриальная, д. 2А, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 25696 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
31 | ул. Индустриальная, д. 2б, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 25715 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
32 | ул. Индустриальная, д. 2б, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 25716 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
33 | ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20613 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
34 | ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20612 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
35 | ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20614 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
36 | ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №4 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20615 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
37 | ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №5 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20616 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
38 | ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №6 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20617 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
39 | ул. Инженерная, д.25, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 21938 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
40 | ул. Инженерная, д.25, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 21937 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
41 | ул. Инженерная, д.25, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 21936 | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-14
42 | ул. Инженерная, д.82, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 4777 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
43 | ул. Коммунальная, д. 77/1, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 72824 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
44 | ул. Коммунальная, д.39, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 19303 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
45 | ул. Коммунальная, д.39, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 19302 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
46 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 17584 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
47 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 17585 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
48 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 17586 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
49 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №4 | ООО "Арх.Проект" | 17587 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
50 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №5 | ООО "Арх.Проект" | 17588 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
51 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №6 | ООО "Арх.Проект" | 17997 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
52 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №7 | ООО "Арх.Проект" | 17998 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
53 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №8 | ООО "Арх.Проект" | 17999 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
54 | ул. Коммунальная, д.45, подъезд №9 | ООО "Арх.Проект" | 18000 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
55 | ул. Коммунальная, д.58, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 15216 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
56 | ул. Коммунальная, д.58, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 15217 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
57 | ул. Коммунальная, д.58, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 15218 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
58 | ул. Коммунальная, д.58, подъезд №4 | ООО "Арх.Проект" | 15219 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 2021-11-26
59 | ул. Коммунальная, д.67, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 72832 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
60 | ул. Коммунальная, д.67, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 72844 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
61 | ул. Коммунальная, д.67, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 72858 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
62 | ул. Коммунальная, д.67, подъезд №4 | ООО "Арх.Проект" | 72890 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
63 | ул. Коммунальная, д.67, подъезд №5 | ООО "Арх.Проект" | 72900 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
64 | ул. Коммунальная, д.69 А, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 88438 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
65 | ул. Коммунальная, д.69, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 72909 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
66 | ул. Коммунальная, д.69, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 72923 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
67 | ул. Коммунальная, д.69А, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 88429 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
68 | ул. Коммунальная, д.75, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 88484 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
69 | ул. Коммунальная, д.75, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 88478 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
70 | ул. Коммунальная, д.75А, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 36328 | 2021-07-29 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2021-10-05
71 | ул. Коммунальная, д.75А, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 36314 | 2021-07-29 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2021-10-05
72 | ул. Коммунальная, д.75Б, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 72799 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
73 | ул. Коммунальная, д.75Б, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 72813 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
74 | ул. Коммунальная, д.77, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 72665 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
75 | ул. Коммунальная, д.77, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 72674 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
76 | ул. Коммунальная, д.77, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 72681 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
77 | ул. Коммунальная, д.77, подъезд №4 | ООО "Арх.Проект" | 72688 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
78 | ул. Коммунальная, д.77, подъезд №5 | ООО "Арх.Проект" | 72701 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
79 | ул. Коммунальная, д.77, подъезд №6 | ООО "Арх.Проект" | 72707 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-10-13
80 | ул. Кузбасской Дивизии, д. 30А, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 127551 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
81 | ул. Кузбасской Дивизии, д.30А, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 127550 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
82 | ул. Кузбасской Дивизии, д.30А, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 127683 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
83 | ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20406 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
84 | ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20407 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
85 | ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20408 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
86 | ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №4 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20409 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
87 | ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №5 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 20410 | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-10-29
88 | ул. Труда, д.53, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 80181 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
89 | ул. Труда, д.53, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 80213 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
90 | ул. Труда, д.53, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 80235 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
91 | ул. Труда, д.53, подъезд №4 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 80258 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
92 | ул. Труда, д.53, подъезд №5 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 80275 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
93 | ул. Труда, д.67, подъезд №1 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 80301 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
94 | ул. Труда, д.67, подъезд №2 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 80310 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
95 | ул. Труда, д.67, подъезд №3 | ООО "ПРОГРЕСС ЛИФТ" | 82089 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
96 | ул. Юбилейная, д.77Б, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 25744 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
97 | ул. Юбилейная, д.77Б, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 25784 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
98 | ул. Юбилейная, д.93, подъезд №1 | ООО "Арх.Проект" | 21914 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
99 | ул. Юбилейная, д.93, подъезд №2 | ООО "Арх.Проект" | 21915 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
100 | ул. Юбилейная, д.93, подъезд №3 | ООО "Арх.Проект" | 21916 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-11-14
Formulas:
Дата изготовления ЛО = [Дата начала монтажа]-1
Дата окончания монтажа = [Дата начала монтажа]+60