Приложение

ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

ПОЭТАПНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2013 - 2018 ГОДЫ

(за 9 месяцев 2013 года)

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение планов ("дорожных карт") по совершенствованию системы оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 2013 г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова | Принято Постановление Администрации города Пскова от 11.07.2013 № 1712 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове». Принято Постановление Администрации города Пскова от 25.07.2013 г. №1861 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Пскове на 2013 – 2018 годы». |
| 2. | Разработка проектов постановлений Администрации города Пскова "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 15 декабря 2010 г. N 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Псков» и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими» в части совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ | 2013-2018 гг. | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова | Принято Постановление Администрации города Пскова от 31.07.2013 № 1930 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 15 декабря 2010 г. N 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Псков» и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими», в части установления надбавок работникам сферы «Культура». Проект Постановления Администрации города Пскова "О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 15 декабря 2010 г. N 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Псков» и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими» (в связи с введением эффективного контракта) разработан и находится на согласовании в СЭД - № 203. |
| 3. | Разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности руководителей подведомственных органам Администрации города Пскова муниципальных учреждений | 2013 г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи АГП | Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова разработаны. После принятия показателей эффективности деятельности образовательных учреждений на уровне субъекта РФ будет проведена корректировка разработанных показателей на муниципальном уровне, и их утверждение. Ведется работа по разработке показателей эффективности деятельности руководителей учреждений сфер «Культура», «Физическая культура и спорт». |
| 4. | Разработка (изменение)и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных органам Администрации города Пскова муниципальных учреждений | 2013 г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации го рода Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи АГП | Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений подведомственных органам Администрации города Пскова разработаны. После принятия показателей эффективности деятельности образовательных учреждений на уровне субъекта РФ будет проведена корректировка разработанных показателей на муниципальном уровне, и их утверждение. Ведется работа по разработке показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений сфер «Культура», «Физическая культура и спорт». |
|  | II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями муниципальных учреждений в связи с введением эффективного контракта | 2013 г. | Администрация города Пскова | Проводится разъяснительная работа. После утверждения нормативно-правовых актов, необходимых для введения «эффективного контракта», с руководителями будут заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам (переведены на эффективный контракт). |
| 6. | Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также граждан, замещающих указанные должности | Ежегодно | Руководители муниципальных учреждений | Сведения предоставлены в отдел кадровой работы Администрации города Пскова. |
|  | III. Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений, развитие институтов самоуправления |  |  |  |
| 7. | Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 - 2018 г.г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | Повышение профессионального уровня педагогических работников ведётся согласно Плана повышения квалификации и переподготовки педагогических работников на базе ПО ИПКРО и Псков ГУ. 20 специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей прошли курсы повышения квалификации. Три работника сферы физической культуры и спорта прошли переподготовку и повышение квалификации с целью обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям. |
| 8. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений в связи с введением эффективного контракта | Ежегодно | Управление образования АГП, Управление культуры АГП, Комитет по физ. к., спорту и делам молодежи АГП | Проводится разъяснительная работа. Ведется работа по разработке показателей эффективности деятельности, необходимых для введения «эффективного контракта». После утверждения показателей эффективности деятельности будут заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками в порядке, установленном трудовым законодательством. |
|  | IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ |  |  |  |
| 9. | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, определенных указами Президента РФ и предусмотренных в "дорожных картах" развития сферы образования | Ежемесячно | Управление образования Администрации города Пскова | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников ежемесячно осуществляется (предоставляются отчеты «Сведения о численности и оплате труда работников сферы «Образование» в программном комплексе «Свод-КС»). |
| 10. | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, определенных указами Президента РФ и предусмотренных в "дорожных картах" развития отрасли культуры | Ежемесячно | Управление культуры Администрации города Пскова | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников ежемесячно осуществляется; по результатам мониторинга приняты меры по достижению уровня средней заработной платы: введена персональная надбавка работникам учреждений культуры. |

ОТЧЕТ

о ходе выполнения Плана за январь –  сентябрь 2013 года

(нарастающим итогом)

| N п/п | Категория работников | Прогнозный показатель размера средней заработной платы (рублей) | Фактическая средняя заработная плата (рублей) | Фактическое соотношение средней заработной платы по категории к прогнозному показателю размера средней заработной платы, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <*> Работники учреждений культуры | 20495 | 10961,67 | 53,5 | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 60,5% |
| 2 | <**> Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей <1> | 21165 | 11730,0- сфера культуры 12373,6-сфера физ. культуры и спорта 10393,4-сфера образования | 55,4 58,5 49,1 | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 64,2% |
| 3 | <***> Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 20495 | 21042 .23 | 102,7 | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 100% |
| 4 | <***> Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений <2> | 15773 | 14651,9 | 92,9 | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 100% |

--------------------------------

<*> - отчет представляет Управление культуры Администрации города Пскова

<**> - отчет представляет Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова

<***> - - отчет представляет Управление образования Администрации города Пскова

<1> - к средней заработной плате учителей в области, утвержденной распоряжением Администрации Псковской области от 30 января 2013 г. N 17-р «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013-2018 годы»

<2> - к средней заработной плате в сфере общего образования области, утвержденной распоряжением Администрации Псковской области от 30 января 2013 г. N 17-р « О мерах по совершенствованию системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013-2018 годы»