|  |
| --- |
| **ДОКЛАД**  **о ходе реализации и оценке эффективности**  **муниципальных программ**  **за 2021 год** |
| 2022 год |

**Содержание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая информация | | 3 | |
| Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год: | | 5 | |
| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2021 год | | 19 | |
| Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Город Псков», связанных с реализацией муниципальных программ | | 52 | |
| Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | | 59 | |
|  | |  | |

**Общая информация**

В муниципальном образовании «Город Псков» в 2021 году действовало 13 муниципальных программ (далее - МП), на реализацию которых было предусмотрено 7757,5 млн. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета | 2181,8 | млн. руб. |
| областного бюджета | 2817,6 | млн. руб. |
| городского бюджета | 1889,6 | млн. руб. |
| внебюджетных источников | 868,5 | млн. руб. |

Как результат применения программно-целевого метода бюджетного планирования доля расходов местного бюджета на финансирование МП в общем объеме расходов на финансирование МП в 2021 году составила 25,3%.

По итогам 2021 года исполнение по МП за счет всех источников финансирования составило 6901,0 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 1860,1 | млн. руб. |
| средства областного бюджета | 2779,2 | млн. руб. |
| средства городского бюджета | 1749,2 | млн. руб. |
| внебюджетные источники | 512,5 | млн. руб. |
|  |  |  |

В 2021 году общая сумма фактических расходов бюджета города в рамках МП (без учета внебюджетных источников) составила 6388,5 млн. руб., в том числе по направлениям:

- в социальной сфере было предусмотрено финансирование 5 МП *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития)* на общую сумму 4138,7 млн. руб.;

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства было предусмотрено финансирование 5 МП *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади)* на общую сумму 2178,7 млн. руб.;

- в сфере безопасности и общественного порядкабыло предусмотрено к финансированию 2 МП *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* на общую сумму 25,6 млн. руб.;

- в рамках улучшения системы управления муниципальнымимуществом была предусмотрена к финансированию 1 МП (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) на сумму 45,5 млн. руб.

Результативность МП оценивалась по 213 показателям, 167 из которых достигли плановых (целевых) значений (78,4% показателей).

В целях реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411, с 01.01.2022 года действуют 14 новых МП, разработанных в соответствии с распоряжением Администрации города Пскова от 02.06.2021 № 368-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков». МП «Совершенствование муниципального управления» продолжает свою реализацию до 2023 года.

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2021 год**

***1. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В 2021 году наиболее значимым результатом реализации программы является:

- отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа;

- отсутствие совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков»;

- создание планируемого на 2021 год объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков».

Достижение данных результатов реализации программы обеспечивалось выполнением задач (мероприятий) программы:

- пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях города Пскова.

***2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В 2021 году наиболее значимым результатом реализации программы является:

1. организация и материально- техническое обеспечение деятельности народных дружин;

2. отсутствие обращений от граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055);

3. информирование населения по проблеме наркотизации: изготовление, тиражирование информационных материалов по антинаркотическому просвещению.

Достижение данных результатов реализации программы обеспечивалось выполнением следующих задач (мероприятий) программы:

- обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков»;

- обеспечение эффективной системы противодействия распространению коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова;

- создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения муниципального образования «Город Псков», особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь, создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков потреблению наркотических и психотропных веществ.

В течение 2021 года наблюдается отрицательная динамика целевых показателей, в том числе:

1. Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы. Все выявленные коррупциогенные факторы в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова при проведении антикоррупционной экспертизы были исключены.

2. Изменение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических веществ» в ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем - 2016 года).

3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города.

***3. Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

В рамках создания благоприятных условий развития сферы культуры, наряду с другим,были достигнуты следующие результаты:

1) в 6 учреждениях дополнительного образования сферы культуры (5 музыкальных школ и художественная школа) обучаются 3299 детей, где реализуются более 50 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах работают 40 творческих коллективов;

2)Управлением культуры организовано и проведено 55 общегородских мероприятий, учреждениями культуры - 1316 мероприятий, в т.ч. в онлайн-формате, которые посетило 280485 жителей и гостей города (включая онлайн-посещения);

# 3) открыта вторая в городе Пскове модельная библиотека нового поколения – на базе Детской экологической библиотеки «Радуга». В библиотеке проведен капитальный ремонт с учетом доступной среды в соответствии с современным дизайн-проектом. Библиотека оснащена новейшим оборудованием, мультимедиа, мебелью.

В рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» завершен 1 этап реконструкции ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову, произведена реконструкция ул. Л. Поземского от ул. Герцена до ул. Набат, устройство сквера Народовластия и устройство парка Строителей на берегу реки Псковы. Выполнены мероприятия по организации одностороннего движения до церкви Богоявления Господня с Запсковья (ул. Герцена, 7).

В 2021 году проведены мероприятия по популяризации исторического, культурного и мемориального наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе для подрастающего поколения, установлены 3 мемориальные доски (Герою Советского Союза Карбышеву Д.М., Герою Советского Союза Герману А.В., участнику ВОВ, Заслуженному работнику физической культуры Борисову С.П.). Началась установка памятного знака в честь подвига воинов саперов 50-ого отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием мл. л-та Байкова С.Г. и бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием мл. л-та Костенко А.Д.

В целях приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества:

1) осуществлялось благоустройство и содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков, вывоз мусора с территории воинских захоронений, обрезка крон деревьев (11 воинских захоронений).

2) осуществлялся капитальный ремонт воинского захоронения на ул. Юбилейной.

3) обеспечивалась поставка газа к мемориалу «Огонь вечной Славы».

Завершилась реализация проекта:

«Реализация проекта ER 96 «Promoting music hobby education and fostering cross border cooperation between the music schools in Pskov and Rapina / Connecting Through Music» («Музыкальное образование в городе Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей») в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 – 2020».

В 2021 году из-за ограничительных мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19, все запланированные совместные мастер-классы и творческие мероприятия между ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова г. Пскова и музыкальной школой г. Ряпина, Эстония, прошли в дистанционном режиме с использованием платформы Zoom. Проведены 7 открытых уроков и записан совместный концерт музыкальной школы № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова г. Пскова (Россия) и музыкальной школы г. Ряпина (Эстония), изготовлен виртуальный 3D тур по зданию ДМШ № 1им. Н.А. Римского-Корсакова, а также закуплены музыкальные инструменты и видеооборудование.

В соответствии с отдельным мероприятием «Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий» приобретено световое оборудование (светодиодные всепогодные прожекторы 44 шт., светодиодные стробоскопы 4 шт., фурнитура) для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий.

***4. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

Реализация муниципальной программы в 2021 году позволила достичь следующие результаты.

В рамках развития муниципальной системы образования услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования учреждениями общего образования» предоставлена 26 826 обучающимся.

По итогам 2021 года выполнены ниже перечисленные и другие работы:

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, экспертиза и строительный контроль в МБОУ «ПТЛ»;

- выполнены авторский надзор, научное руководство и научно-реставрационный отчет на проведение работ по объекту МБОУ «ПТЛ»;

- проведен капитальный ремонт кровли и инженерных сетей, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в МБОУ «ПТЛ»;

- выполнен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ «СОШ №5», МБОУ «МПЛ № 8», МБОУ «Лицей «Развитие»;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт в МБОУ «СОШ №5», МБОУ «МПЛ № 8», МБОУ «СЭЛ №21»;

- произведено благоустройство территории в МБОУ «ПИЛГ»;

- организовано и предоставлено питание 26 826 обучающимся в школьной столовой;

- осуществлено мероприятие по организации бесплатного горячего питания для 11759 обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ;

- текущий ремонт кровли, фасада зданий, помещений муниципальных учреждений общего и дополнительного образования выполнен в МБОУ «ВСОШ №1», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №23», МБУ ДО «Лицей №4», МБУ ДО «Надежда», МБУ ДО «ДДТ», МБОУ «СОШ-интернат», МБОУ «ПИЛГ»;

- приобретено техническое оборудование для функционирования школьных столовых в МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5»;

- созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в МБУ ДО «Надежда», МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «Патриот», МБУ ДО «Юность», МБУ ДО «ЦДИЮТИЭ», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «МПЛ №8», МБОУ «Лицей «Развитие», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «ПИЛГ», МБОУ «СОШ-интернат», МБОУ «СЭЛ № 21», МБОУ «ЦО «ППК», МБДОУ «Д/с № 26».

Дошкольным образованием в 2021 году охвачено 12697 детей. В систему дошкольного образования входят также группы (места) кратковременного пребывания. Данной услугой охвачено 245 детей. Кроме 57 дошкольных образовательных учреждений (численность воспитанников составляет 12140 детей), услуги дошкольного образования предоставляют 5 дошкольных отделений на базах общеобразовательных учреждений (557 дошкольников). Таким образом, охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет в 2021 году составил 81%, в том числе от 3 до 7 лет - 100% родителей, подавших заявление о предоставлении места в детском саду.

В 2021 году открылись новые детские сады:

- МБДОУ «Детский сад № 57 «Маленькая страна» на 270 мест по адресу г. Псков, ул. Алёхина, 22;

- пристройка к МБДОУ «Детский сад № 25» на 80 мест по адресу г. Псков, Рижский проспект, 56 «б»;

- дошкольное отделение МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» на 140 мест по адресу Псковский район, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 21;

- завершено строительство и готовится к открытию 2 здания МБДОУ «Детский сад № 50 «Красная шапочка» на 120 мест по адресу г. Псков, ул. Коммунальная, 56.

По итогам 2021 года выполнены следующие работы:

- текущий ремонт асфальтового покрытия в 3 МБДОУ (Д/с №28, №31, №23);

- произведено устройство теневых навесов в 6 МБДОУ (Д/с №24, №37, №43, №27, №13, №41);

- поставлено оборудование прогулочной площадки в МБДОУ «Д/с №41»;

- выполнены авторский надзор, энергетический надзор и кадастровые работы, подключение объекта к системе отопления и завершение строительства 2 здания МБДОУ «Детский сад № 50 «Красная шапочка» на 120 мест по адресу г. Псков, ул. Коммунальная, 56;

- выполнен текущий ремонт кровли, фасада зданий, крыльца, помещений (в т.ч. помещений пищеблока) муниципальных дошкольных учреждений в 6 МБДОУ (Д/с №47, №29, №43, №39, №8, №42);

- приобретено оборудование в 9 МБДОУ (Д/с №48, №50, №42, №31, №12, №16, №4, №31, №26).

В результате реализации молодежной политики:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр технического обслуживания»;

- предоставлена услуга по организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью МБУ «Псковский городской молодежный центр».

В рамках патриотического воспитания молодежи организованы и проведены не менее 50 культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского значения в соответствии с Календарем образовательных событий, подготовленным Министерством Просвещения Российской Федерации. Муниципальные образовательные учреждения приняли активное участие в акциях и мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, Дню памяти 6-ой роты, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., Дню памяти и скорби, Дню России, Дню солидарности борьбы с терроризмом, Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества. В связи с введением ограничительных мер в 2021 году совместные с городским Советом ветеранов Уроки мужества проходят в онлайн режиме.

В рамках профилактики распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» более 250 обучающихся приняли участие в фестивале здоровья «Мы выбираем жизнь!», проходившем в режиме онлайн на базе МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», при организационной поддержке сотрудников УКОН, волонтеров антинаркотического движения и региональной организации «Дети - наше будущее».

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

На 2021 год было запланировано порядка 470 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было проведено 308 массовых спортивных мероприятия, в которых приняло участие порядка 30 тысяч человек. Спортсмены города Пскова приняли участие в 3 международных турнирах по футболу, баскетболу, волейболу.

В рамках реализации Государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта», программы проведения ХХХIХ Международных ганзейских дней Нового времени в г. Пскове завершена реконструкция и введен в эксплуатацию стадион «Машиностроитель».

В рамках реализации проекта «Распространение здорового образа жизни» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» в 2021 году приобретены и установлены уличные тренажеры на ул. Воевода Шуйского 9.

В рамках реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» была завершена реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д.18.

В рамках программы также достигнуты следующие результаты:

- предоставлена субсидия некоммерческой организации АНО «ФК «Псков» за 2021 год выплачена в объеме - 25 594,3 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с подготовкой и формированием футбольных команд для, участие в соревнованиях различного уровня; разработка и реализация программ, направленных на развитие футбола; содействие развитию детско-юношеского футбола;

- выполнялись работы по устройству ФОКОТ на территории МБОУ Естественно-математический лицей №20, по устройству защитной сетки ФОКОТ МБОУ СОШ №17;

- проведена детская оздоровительная кампания, направленная на укрепление здоровья, социальную защиту, сохранение материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями комплексной безопасности - в летний период работал загородный спортивно-оздоровительные лагерь, «Радуга» в Гдовском районе.

***6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»***

Одним из главных приоритетов муниципальной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями.

Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан приобретены в муниципальную собственность 3 однокомнатных квартиры (исполнение решений Псковского городского суда) на 6 289,5 тыс. руб.

В рамках социальной поддержки некоторых категорий граждан:

-профинансировано 60 договоров на компенсацию процентной ставки, сумма выплат составила – 1 527,4 тыс. руб.;

- профинансировано 6 договоров пожизненной ренты, сумма выплат составила – 825,0 тыс. руб.

Расселен 1 непригодный для проживания дом в городе Пскове по адресу: пер Аллейный, д.8, где проживало 2 семьи/12 человек. Предоставлено 82,6 кв.м общей площади жилья (1 двухкомнатная и 1 однокомнатная благоустроенные квартиры).

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлены:

- 67 жилых помещений переданы детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений в том числе:

- 64 жилых помещения приобретенных за счет лимитов 2020 года (62 квартиры по адресу: Псковская область, Псковская область, Псковский район, сельское поселение «Завеличенская волость», дер. Борисовичи, ул. Венская, д.8; 2 квартиры по адресу: город Псков, ул. Новгородская, дом 18А);

- 3 жилых помещения предоставлены за счет специализированного жилищного фонда после выселения лиц из числа детей-сирот.

Приобретено за счет лимитов 2021 года 13 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения.

В 2021 году профинансировано 29 свидетельств (на приобретение жилья) на общую сумму 22826,6 тыс. руб. в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области».

Муниципальное образование «Город Псков» является участником реализации 4-го этапа 2022-2023 гг. областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» по расселению 52 аварийных жилых домов. В рамках реализации указанной программы Управлением строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова заключен Муниципальный контракт № 61 от 01.11.2021 на проектирование и строительство МКД.

***7. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»***

С 2019 года муниципальное образование «Город Псков» принимает участие в Региональном проекте «Дорожная сеть». Осуществляется выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки автомобильных дорог местного значения Псковской городской агломерации (протяженность 107,59 км.) и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации в городе Пскове.

Задачи программы за 2021 год, в целом, выполнены, в том числе:

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) составил 15,8 км

2. Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности составила 42,8 % (увеличение на 6.4%).

***8. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»***

В ходе реализация проекта модернизации в сфере теплоснабжения при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

-реконструкция теплотрасс в районе ул. Первомайская, 38, Школьная, 2, Герцена, 16, Первомайская, 32;

- модернизация сетевой установки котельной №1, расположенной по адресу Гаражный пр., 12, с установкой дополнительного сетевого насоса;

- реконструкция опасного производственного объекта, III класс опасности с устройством 2-х водогрейных котлов КВ-ГМ-7,56-150 по адресу: г. Псков, ул. Солнечная, д.14;

Выполнены мероприятия по созданию, реконструкции и модернизации объектов водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»» за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Мероприятия в рамках Программ приграничного сотрудничества (в части софинансирования предприятием):

- по программе «Россия-Латвия 2014-2020гг.» крупномасштабный проект «Pure water for Programme regions» (Чистая вода регионам Программы) - строительство II-го пускового комплекса подземного водозабора в г. Пскове;

Заключен контракт № 2021.19055 от 01.03.2021 на ведение авторского надзора на корректировку рабочей документации с ООО «СтройСофт».

В рамках МП произведено обеспечение мероприятий по возмещению части расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Псков, улица Розы Люксембург, 30 за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

***9. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

С целью организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» - в городе Пскове было оборудовано 13 площадок накопления твёрдых коммунальных отходов, отвечающих всем требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1. В 2021 году было заключено:

- 9 муниципальных контрактов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках исполнения которых на территории города Пскова в 2021 году было ликвидировано 3129,68 м3 отходов,

- 3 муниципальных контракта с подрядными организациями на мероприятия по оборудованию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Псков», в рамках которых в городе было оборудовано 13 площадок накопления твёрдых коммунальных отходов, отвечающих всем требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами на которых установлено 14 контейнеров для раздельного сбора мусора.

2. В рамках участия в реализации Регионального проекта «Чистая СТРАНА» выполнен первый этап мероприятия «Ликвидация Псковской городской свалки», заключен контракт на разработку проекта на рекультивацию полигона.

3. Проведена противоклещевая (акарицидная) обработка на озелененных территориях общего пользования общая площадь обработки составила 98,09 га.

Выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 24,8 га на территориях с естественным травяным покровом.

4. В процессе подготовки городского пляжа к купальному сезону выполнены работы по расчистке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено оборудование, обеспечена работа спасательного поста.

5. Произведен комплекс работ по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков».

6. Произведен комплекс работ по ремонту 3-х детских площадок, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков».

7. В целях улучшения освещения города выполнены следующие мероприятия: работы по устройству наружного освещения на Гаражном проезде и ул. Рокоссовского (от ул. Шестака до Рижского проспекта), по ул. Новгородской.

8. Разработана проектно-сметная документация на строительство наружного освещения по ул. Новгородской и Рижскому проспекту (от ул. Рокоссовского до ул. Балтийской), на строительство наружного освещения микрорайона «Паневик».

***10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»***

С 2019 года в рамках данной программы выполняются мероприятия, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» национального проекта «Жилье и городская среда», срок реализации программы до 2024г.

Сведения о ходе реализации программы своевременно размещались в ГИС ЖКХ. На сайте Администрации города Пскова создана страница, в которой систематизирована информация по МП и документах, созданных для ее реализации ссылка <http://pskovadmin.ru/authorities/gor.sreda.>

Организован прием заявок с 01.06.2021 по 29.10.2021 на участие в отборе дворовых и общественных территории для включения в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» поступила 31 заявка на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 5 заявок на благоустройство территорий общего пользования.

Организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, для выполнения проектных работ по благоустройству и выбору оборудования детских игровых комплексов на территориях, благоустраиваемых в 2022 году.

В голосовании приняли участие 11243 жителя города. Всего проведено 145 мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов формирования современной городской среды, в том числе публичные опросы в социальных сетях, собрания собственников МКД, встречи с депутатами Псковской городской Думы, председателями советов собственников многоквартирных домов всего вовлечено в опросах и мероприятиях более 28000 человек.

В целях осуществления контроля за реализацией программы проведено 9 заседаний комиссии по контролю за реализацией программы, изменения в составе общественной комиссии в 2021 году не вносились.

Описание реализованного в 2021 году проекта благоустройства территории общего пользования «Площадь Ленина» направлено для участия в конкурсе по отбору лучших практик по номинации конкурса: «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг».

***11. Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты.

В 2019 году между АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» и МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» заключено агентское соглашение на осуществление консультирования по вопросам поддержки социального предпринимательства. В 2021 году оказано 68 услуг (консультаций) на сумму 68 000 руб.

В рамках реализация мероприятия «Обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» в МБУ создано 74 оборудованных рабочих места для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства.

За 2021 год проведено 6 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на право аренды помещений бизнес-инкубатора.

В 2021 году была оказана поддержка 21 начинающим субъектам малого предпринимательства.

С 1 сентября 2020 года МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» принимает участие в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов по Проекту ER 58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» («BestNest») в качестве партнера.

В рамках реализации проекта были приобретены мебель и оборудование для проведения мастер-классов по ремеслам и изготовления сувенирной продукции.

В декабре 2021 года была разработана документация и объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту части нежилого помещения №1007 МБУ «Псковский бизнес-инкубатор.

В 2021 году представители МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» принимали участие в 45 мероприятиях проекта, в том числе на базе Учреждения было организовано и проведено 29 мастер-классов по различным ремеслам.

В рамках ПП «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания».

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования «Город Псков» размещены 416 павильонов, киосков и мобильных объектов.

В весенне-летний период для создания благоприятных условий жизнедеятельности горожан и оказания дополнительных услуг торговли и общественного питания в 2021 году были установлены 56 нестационарных торговых объектов сезонного характера, в т.ч. 1 летнее кафе.

В соответствии с Законом Псковской области в 2021 году в торговый реестр занесены 36 записей по торговым объектам и хозяйствующим субъектам.

В целях сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке города Пскова проведена работа по организации дополнительных ярмарок для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках в таких районах города, как: ул. Текстильная, 16; Крестовское шоссе у дома №90 (Почта России); ул. Боровая, д.13 (у магазина «Пятерочка»); ул. Коммунальная, д.73б.

Для снижения социальной напряженности и стабилизации цен на потребительском рынке города Пскова еженедельно по субботам проводится ярмарка выходного дня на территории ярмарки «Центральный рынок» по ул. Воровского, 6, в которой участвуют порядка 120 сельхозпроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств.

По вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей рассмотрены 572 обращения граждан, в т. ч. оказана помощь в составлении 66 претензий к хозяйствующим субъектам и 2-х исковых заявлений в суды, в организации 16 экспертиз некачественных услуг и товаров при возникновении споров о причинах дефектов.

Результатами реализации отдельного мероприятия «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков», достигнутыми за отчетный период, является следующее.

-были заключены контракты на формирование и поставку на государственный кадастровый учет 231 земельных участков. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с поступившими заявками в Управление по градостроительной деятельности.

- были проведены 3 аукциона на реализацию документов по территориальному планированию, планировке территории на общую сумму федерального, областного и городского бюджетов 1187,5 тыс. рублей.

***12. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»***

В 2021 году осуществлялась финансовая поддержка Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (далее – ООИП ВОИ) из бюджета города Пскова в сумме 250,0 тыс. руб., что способствовало реализации уставной деятельности организации по улучшению социального положения, повышению качества жизни, созданию условий для реабилитации и интеграции в современное общество людей, имеющих инвалидность.

После послабления ограничительных мер работа ООИП ВОИ осуществлялась в прежнем режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований к организации. Во время приема вёлся журнал учёта обращений граждан в ООИП ВОИ. Всего за 2021 год поступило 1213 обращений: личных – 990, по телефону – 223. Сотрудниками и волонтерами ООИП ВОИ оказывалась всесторонняя помощь для подопечных организации: выдача продуктовых наборов при поддержке Губернатора Псковской области, «Команды 2018», «Добрый город», учебного центра «Знания», БФ «Русь», БФ «Дорогую добра», вещевая помощь интернату г. Пскова, обеспечение членов Правления аппарата средствами индивидуальной защиты.

В 2021 году было проведено обустройство доступа маломобильным группам населения в подъезд жилого дома по адресу: г. Псков, ул. Рокоссовского, д.11, кв. 52, 2-ой подъезд. Работы завершены 23.07.2021. Заключен договор от 14.09.2021 № 52 на выполнение работ по обустройству доступа для маломобильных групп населения по адресам: г. Псков, ул. Юности, д.1(кв.119), ул. Юбилейная, д.40а.

Оказана материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы 2317 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, а также материальная помощь к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда 9 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В рамках поддержки из бюджета социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлены 5 субсидий по 250,0 тыс. руб.: Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», АНЗО «ШАНС», АНО «Патриот», АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство».

***13. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 132 бесхозяйных объекта;

- на территории муниципального образования выявлено 11 бесхозяйных объектов.

По состоянию на 1 января 2022 года:

- проведено 2 аукциона на выполнение работ по изготовлению технических планов на 63 объекта коммунально-бытового назначения;

- поставлены на учет, признанные в качестве бесхозяйных 6 объектов коммунально-бытового назначения;

- проведена оценка 25 объектов, подлежащих приватизации;

- проведены мероприятия по проведению рыночной оценки обязательств арендаторов муниципального имущества по 7 объектам;

- осуществлены закупки тепловой энергии и горячего водоснабжения по 22 нежилым объектам недвижимости муниципального образования «Город Псков».

Всего в 2021 году продано 12 объектов, включенных в План приватизации на 2021 год, из них: 7 объектов – на аукционах; 4 объекта – на конкурсе; 1 объект – посредством публичного предложения. Общая сумма цен их продажи составила 5 003,3 тыс. рублей без учета НДС. В бюджет города Пскова в 2021 году поступили денежные средства в размере 4 557,6 тыс. рублей от продажи данного муниципального имущества.

Дополнительно к проданному из Плана приватизации на 2021 год муниципальному имуществу приватизированы еще 6 объектов нежилого фонда в порядке реализации преимущественного права арендаторов объектов – субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого муниципального имущества по отдельным Решениям Псковской городской Думы. Порядок оплаты муниципального имущества, выбранный покупателями - субъектами малого и среднего предпринимательства - в рассрочку на 5 лет.

Поступления средств от сдачи в аренду муниципального имущества в 2021 году составили 7 163,4 тыс. рублей или 94,4 % от значения планового показателя.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Пскова, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составило 30 592,2 тыс. рублей или 60,9 % от планового показателя на 2021 год.

**II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2021 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2020 г.](#Par868) | 2021 г. | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | |
| 1 | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке | Штука | 48 | 15 | 32 | Реализация санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Пскова |
| 2 | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука | 4 | 6 | 5 | Ограничения, связанные с мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Пскова |
| 3 | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент | 59 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования "Город Псков" | Единица | 1 | 2 | 3 |  |
| **Подпрограмма 1. Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** | | | | | | |
| 1.1 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 33.0 | 100.0 | 33.0 | Отсутствие финансирования |
| 1.2 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 58.0 | 100.0 | 58.0 | Отсутствие финансирования |
| 1.3 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 40.0 | 100.0 | 40.0 | Отсутствие финансирования |
| 1.4 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Процент | 80.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 1.5 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Информирование и обучение незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| **Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 90.0 | 95,0 | 90.0 | Отсутствие финансирования |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 87.0 | 100,0 | 87.0 | Отсутствие финансирования |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 88.0 | 100,0 | 88.0 | Отсутствие финансирования |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | | |
| 1. | Общее количество административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 17498 | 48713 | 43116 |  |
|  | из них по [главе 20](consultantplus://offline/ref=51D87F5A910B6418C421BCC439B7685D19BC336828C58BE4957B3FD06465B18BDAAE4E21BC2396102A4CCB5EEFC6665C105B3055184911F2y5q3G) КоАП | Штука | 9111 | 12541 | 10830 |  |
| 2. | Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы | Процент | 3,1 | 0,0 | 0,99 | Корупциогенные факторы выявленные прокуратурой города Пскова устранены |
| 3. | Изменение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических веществ" в ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем - 2016 года) | Процент | 35 | 26 | 31 |  |
| **Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 773 | 1438 | 794 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 416 | 903 | 494 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 53 | 60 | 43 |  |
| 1.3 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 6,9 | 4,2 | 4,2 |  |
| 1.4 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 163 | 163 | 276 |  |
| - | из них на улицах | Человек | 111 | 127 | 234 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 515 | 490 | 416 |  |
| - | из них ранее судимых | Человек | 274 | 260 | 284 |  |
| 1.6 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 25 | 9 | 25 | Увеличение численности лиц, состоящих на учете ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области |
| 1.7 | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений | Штука | 4 | 4 | 4 |  |
| **Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Выявляемые в процессе проведения антикорупционной экспертизы факторы устраняются до направления проекта нормативного правового акта в прокуратуру города Пскова |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 95,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 95,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| **Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 3 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управления культуры Администрации города Пскова, далее - УК АГП) | Балл | 73,5 | 83 | 84 |  |
| 4 | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 250 | 520 | 520 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 19 | 19,1 | 19,1 |  |
| 1.2 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 55 | 55 | 55 |  |
| 1.3 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 6,0 | 6,1 | 6,1 |  |
| 1.4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Количество созданных муниципальных модельных библиотек | Штука | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Количество посещений культурных мероприятий | Единица | 406591 | 420000 | 420000 |  |
| **Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.3 | Количество мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия | Единица | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Единица | 4 | 3 | 4 |  |
| **Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы 10туризма | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 4.1 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Единица | 11 | 11 | 11 |  |
| 4.2 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| **Отдельное мероприятие «Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий»** | | | | | | |
| 6. | Количество проведенных в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий | Штука | 3 | 3 | 3 |  |
| **Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** | | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 50 | 51 | 51 |  |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 97,6 | 98,5 | 98,3 | В 2021 году математика (профиль) относится к предметам, сдаваемым по выбору, и не влияет на получение аттестата о среднем образовании, не подлежит пересдаче. На получение аттестата влияет успешная сдача ЕГЭ по русскому языку. В форме ЕГЭ экзамен сдавали 1141 человек из 1223 выпускников (82 человека сдавали экзамен в форме ГВЭ). Из 1141 человека, сдававших ЕГЭ, экзамен по русскому языку сдали 100%, экзамен по математике не сдали 19 человек (без права пересдачи в этом учебном году). |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 87 | 85 | 87 |  |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 36 | 37 | 37 |  |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 68 | 69 | 69 |  |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 68 | 69 | 69 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие муниципальной системы образования города Пскова** | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 92 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,28 | 98,3 | 98,3 |  |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | 47 | Не менее 45% в год | 49 |  |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 92,9 | 98,5 | 98,3 | В 2021 году математика (профиль) относится к предметам, сдаваемым по выбору. В форме ЕГЭ экзамен сдавали 1141 человек, экзамен по математике не сдали 19 человек |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 99,92 | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 5 | 9 | 8 |  |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 57 | Не менее 50% в год | 61 |  |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | 75 | Не менее 70% в год | 78 |  |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 91 | Не менее 90% | 100 |  |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 77,5 | 78 | 78,5 |  |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процент | 100 | 18 | 100 | В соответствии с фактическими данными показатель достигнут на 100%. |
| 1.12 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | единиц | 75 | 474 | 474 |  |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы дошкольного образования города Пскова** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 50 | 70 | 76,8 | Открытие новых детских садов и программа софинансирования частных детских садов |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 9 | 10 | 10 |  |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 100 | 100 | 98 | Не хватает кадров |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | 45 | Не менее 45% в год | 46 |  |
| 2.6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек | 1041 | 1330 | 1625 | Увеличение показателя за счет открытия новых групп для детей до 3 лет, а также за счет количества детей, указанного возраста и посещающих частные дошкольные организации по программе «Демография» |
| **Подпрограмма 3. Молодежь города Пскова** | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 15 | 16 | 16 |  |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 25 | 26 | 26 |  |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 30 | 31 | 31 |  |
| 3.4. | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ "ПГМЦ" и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** | | | | | | |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 37 | 38 | 38 |  |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 22 | 22 |  |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | 1150 | Не менее 1000 чел | 1300 |  |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»** | | | | | | |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Процент | 96 | 97 | 97 |  |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | процент | 68 | 69 | 69 |  |
| **Отдельное мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020»** | | | | | | |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды | Единица | 0 | 50 | 50 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единица | 218 | 465 | 308 | В связи с карантином по Covid – 19 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | процент | 0 | 60,0 | 60,0 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | 53,4 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 32,2 | 32,7 | 32,7 |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 36,0 | 36,5 | 36,5 |  |
| 1.4 | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция) | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных КФКСиДМ Администрации города Пскова, и организаций, осуществляющих мероприятия в сфере футбола в городе Пскове | Процент | 71,5 | Не менее  45,0 | 74,8 |  |
| **Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | процент | 15,4 | 27,0 | 26,55 | В связи с ограничительными мерами Covid – 19 |
| 2.2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 15,8 | 57,0 | 53,0 | Увеличение числа детей, находящихся в ТЖС примерно на 20% по сравнению с 2020 годом, а так же в связи с ограничительными мерами Covid – 19 |
| 2.3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент | 26,0 | 42,0 | 60,7 | В связи с ограничительными мерами Covid – 19 |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 1. | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | процент | 100,0 | 100 | 100,0 |  |
| 2. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | процент | 100,0 | 100 | 100,0 |  |
| 3. | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | процент | 100,0 | 100 | 100,0 |  |
| **Отдельное мероприятие: Реализация проекта «Promotinghealthylifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020»** | | | | | | |
| 4. | Количество опубликованных статей о результатах проекта на интернет порталах в г. Пскове | Ед. | 9 | Не менее 10 | 14 |  |
| 5. | Количество проведенных совместных мероприятий между Россией и Эстонией в рамках ППС (по обмену делегациями, совместные тренировки и спортивные мероприятия и др.) | Ед. | 0 | Не менее 8 | 1  (онлайн) | В связи с ограничительными мерами Covid – 19 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»** | | | | | | |
| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 83 | 71 | 71 |  |
| 2 | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий. | Процент | 84,4 | 87,6 | 87,6 |  |
| 3 | Общее количество расселенных непригодных для проживания домов, в том числе аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| [**Подпрограмма 1**](consultantplus://offline/ref=F6A0DAC673108D6373A307702CE87B977F6F7E40C830EF8D57477D2114CD21B8D6928A04390A8CF6498CC06FRFI)**. Жилище** | | | | | | |
| 1.1 | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 5 | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | Единица | 76 | 66 | 66 |  |
| 1.3 | Количество расселенных домов, признанных непригодными для проживания | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Количество семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания | Единица | 4 | 2 | 2 |  |
| [**Подпрограмма 3**](consultantplus://offline/ref=02FEE3256B91AD8525536CC895D47C238F5D054D993229D0F3D2135CC7978F7497139C35E7F0ECF6DDC7E5h4Q7K)**. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 3.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Уровень исполнения расходов на содержание УУРЖП. | Процент | 96,2 | не менее 90 | 98,3 |  |
| **Отдельное мероприятие 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | | | | | | |
| 1.1 | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | Единица | 112 | 69 | 67 | УУРЖП 21.01.2022 был подготовлен проект постановления АГП о внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» с целью приведения объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей в соответствие с суммами, утвержденными в бюджете города Пскова. Комитетом правового обеспечения Администрации г. Пскова проект возвращен в связи с признанием вышеуказанной программы утратившей силу. |
| **Отдельное мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома** | | | | | | |
| 2.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 7 | 28 | 29 | УУРЖП 21.01.2022 был подготовлен проект постановления АГП о внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» с целью приведения объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей в соответствие с суммами, утвержденными в бюджете города Пскова. Комитетом правового обеспечения Администрации г. Пскова проект возвращен в связи с признанием вышеуказанной программы утратившей силу. |
| **Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»** | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 59,71 | 54,5 | 54,5 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | Километр | 22,3 | 15,8 | 15,8 |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения | На 100 тысяч человек населения | 1.9 | Не более 4,8 | 2,5 | 5 случаев погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
|  | изменение к 2015 году | процент | 29 | Не более 72 | 37,6 | Показатель (социальный риск) 2015 года 6,65 ед. (100%) |
| **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».** | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствущих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна­чения) | Процент | 40,3 | 45,5 | 45,5 |  |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах об­щего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Квадратный метр | 293703,0 | 277265,4 | 277265,4 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквар­тирных домов | Единица | 50 | 14 | 15 | За счет дополнительных средств выполнен ремонт проезда от ул. Индустриальной до выезда между домами №№ 14,16 по ул. Инженерной.. МК №87 от 10.09.2021 по 12.11.2021, ООО «СпецТрансСервис» |
| 1.5 | Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности | Процент | 36,4 | 42,8 | 42,8 |  |
| 1.6 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации в текущем году | Единиц | 1 | Не более 5 | 4 | Перекрестки:  ул. Киселева и ул. Р.Люксембург;  ул.Юбилейная и ул.Народная;  ул.Иженерная и ул.Звездная;  Октябрьская площадь. |
| 1.7 | Прирост протяженности поверхности автомобильных дорог Псковской городской агломерации, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта в рамках участия в реализации региональной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» (в отчетном году) | Километр | 13,4 | 6,98 | 6,98 |  |
| **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» | Случай | 94 | 89 | 83 | В соответствии с официальной информацией ГИББ по городу Пскову, размещенной в открытом доступе |
| 2.2 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 3 | 5 | 9 | Установлено 4 новых светофорных объектов, 5 модернизировано. |
| 2.3 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 10 | 10 | 10 |  |
| **Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами»** | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 60 | 58 | 58 | В 2021 году в МП «Горводоканал» передано 20,8 км водопроводных и канализационных сетей, которые имеют 100% износ. |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 571,8 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 8 | 8 | 7 | Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района. Сдача объекта перенесена на 2022 год |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Увеличение производительности подземного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Тыс. м³ в сутки | 0 | 30,0 | 5,0 | Проект продлен до 31.08.2022г.  Показатели будут достигнуты по окончании проекта |
| 6 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 99,4 | 100 | 99,4 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 0 | 200 | 200 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 571,8 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 8 | 8 | 7 | Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района. Сдача объекта перенесена на 2022 год |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Процент | 50 | 100 | 70 | Проблемы у Производителей, связанные с коронавирусной инфекцией, повлекших сбои в поставках комплектующих и закрытию производств, в т. ч. экспорт в РФ |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | 33 | 100 | 90 | Проблемы у Производителей, связанные с коронавирусной инфекцией, повлекших сбои в поставках комплектующих и закрытию производств, в т. ч. экспорт в РФ |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент |  | 10 | - | Будут достигнуты по итогам окончания проекта |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 0 | 1 | 1 | Выполнены мероприятия по учреждению Управления образования Администрации города Пскова  МБОУ МПЛ №20 – приобретено на 48,2 тыс. руб. энергосберегающих лампочек. |
| **Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»** | | | | | | |
| 1 | Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова, (м3) | М3 | 10357 | 14000 | 14490,98 |  |
| 2 | Площадь территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи), текущее содержание и благоустройство которых проведено за год (га.) | Га | 163,5 | 140,2 | 140,2 |  |
| 3 | Доля захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится, от общего количества захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков» (%) | Процент | 62,5 | 62,5 | 62,5 |  |
| 4 | Доля количества электроэнергии, затраченной за год для обеспечения работы существующих муниципальных сетей наружного освещения по отношению к количеству электроэнергии затраченной на эти цели в 2017 году. (%) | Процент | 47 | 50 | 48,5 | Планируемый показатель не достигнут в связи с вводом в эксплуатацию новых сетей уличного освещения. |
| **Подпрограмма** **1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных свалок в общем объеме отходов, вывезенных с территории города Пскова. (%) | процент | 16 | 15 | 41 |  |
| 1.2 | Количество установленных контейнеров для сбора отходов производства и потребления. (шт.) | Шт. | 65 | 155 | 150 | Оборудовано 13 контейнерных площадок с возможностью установки 63 контейнеров до 1000 л., 22 контейнера устанавливались дополнительно при организации праздничных мероприятий. |
| 1.3 | Доля обработанной территории от территории подлежащей обработке против борщевика Сосновского. (%) | процент | 21,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.4 | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке. (%) | процент | 64,6 | 73 | 73 |  |
| 1.5 | Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки. (шт.) | Шт. | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.6 | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак от общего количества поступивших таких заявок | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** | | | | | | |
| 2.1 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | 0 | 480 | 146 | За счет бюджетных средств высажено 146 зеленых насаждений, некорректное планирование. |
| 2.2 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц | 238,7 | 204,9 | 204,9 |  |
| 2.3 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год | Единица | 8 | 15 | 15 |  |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 3.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния «на 2019 - 2024 годы | Процент | 94 | 100 | 75 | Из 4-х показателей муниципальной программы достигнуто 3, один показатель достигнут на 97% |
| **Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** | | | | | | |
| 1.1 | Количество захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится за год. | Шт. | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2 | Степень выполнения 2 очереди работ по расширению территории кладбища «Крестовское» | % | 0 | 57,6 | 4,0 | Работы по строительству кладбища «Крестовское» начаты, заключен МК № 55 в 2021 с ООО «СБ» Срок исполнения, в связи с корректировкой проектной документации продлен до 31.12.2022 |
| **Отдельное мероприятие 2. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,99 | 1,4 | 2,65 |  |
| 2.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 269 | 272 | 272 |  |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 35,36 | 37,9 | 37,9 |  |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) от общего количества улиц, тротуаров (нарастающим итогом) | % | 54,8 | 55,9 | 55,9 |  |
| 3. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 19 | 27 | 24 | Завершены работы по благоустройству территории общего пользования «Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов»  Парк им. Ю. Гагарина ПСД и 1 очередь (ввод в эксплуатацию 2022)  Парк 300-летия Прокуратуры (не выполнено) |
| 4. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пскова | % | 31,8 | 34,1 | 34,1 |  |
| 5. | Количество объектов, благоустроенных в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F5E616F23E7061B8EA70D5CD9B9573A3A1F900405D872EB05086B520B8C4B46CD04122DE207CEA682F992E3E53EADC10B336DF5C4FA1777E99C23DxAp6N) Псковской области "Формирование современной городской среды" на конец года | Ед. | 10 | 33 | 30 | завершены работы по благоустройству территории общего пользования «Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов» (объект 2020 года) |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** | | | | | | |
| 1.1. | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 923 | 887 | 887 |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 9 | 36 | 36 |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 66,5 | 71,3 | 71,3 |  |
| 1.5. | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" | Ед. | 5 | 2 | 2 |  |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество площадей, улиц, тротуаров, пешеходных зон, набережных, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением) на конец года | ед. | 42 | 41 | 41 |  |
| 2.2 | Количество парков, скверов и иных территорий соответствующего функционального назначения, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 32 | 30 | 31 |  |
| 2.3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (площадей, улиц, тротуаров, пешеходных зон, набережных) в текущем году | ед. | 0 | 1 | 1 | Площадь Ленина |
| 2.4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (парков, скверов и иных территорий соответствующего функционального назначения) в текущем году | ед. | 2 | 2 | 1 | 1.Парк им. Ю. Гагарина ПСД и 1 очередь.  2. Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов» (объект 2020 года)  Парк 300-летия Прокуратуры (не выполнено) |
| 2.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | процент | 13,5 | 15 | 16 | В г. Пскове на 01.01.2021 По сведениям Росстата 176,29 тыс. чел от 14 лет. 11243 жителя приняли участие в рейтинговом голосовании, 16829 в иных мероприятиях, в том числе проведение весенних субботников и конкурсов на лучшую уборку территорий. |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»** | | | | | | |
| 1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 85 | 85 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, всего | Единиц | 26 | не менее 26 | 21 | 81 |
| 4 | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 106,3 | 106,3 | 120,9 | 113,7 |
| 5 | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 118,9 | 105,0 | 120,7 | 114,9 |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 36 | 40 | 40 | 100 |
| **Подпрограмма** **1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова»** | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | - | не менее 4 | 0 | В связи с отсутствием заявок финансирование мероприятия снято. |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ "Псковский бизнес-инкубатор", переданная в аренду субъектам малого предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Квадратный метр | 483,1 | 514,7 | 495,7 | Одно помещение площадью 20,2 кв.м не занято и выставлено на конкурс. В то же время муниципальное задание выполнено в пределах допустимого отклонения от установленного показателя объема муниципальной услуги. |
| 1.4 | Количество арендаторов МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» - получателей поддержки в течение года | Человек | 26 | 22 | 21 | На 01.01.2021 в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» было 14 арендаторов, в 2021 году заключены договоры с 7 субъектами малого предпринимательства (в том числе 1 самозанятым). |
| 1.5 | Количество ремесленников - участников программы приграничного сотрудничества | Человек | 10 | 10 | 13 |  |
| 1.6 | Количество проведенных мероприятий в рамках программы приграничного сотрудничества (семинары, мастер-классы) | Единица | 1 | 8 | 32 | В 2021 году проведено 3 семинара и 29 мастер-классов. |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания»** | | | | | | |
| 9 | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей. | Квадратный метр | 1268,5 | 1200,0 | 1269,8 | 105,8 |
| **Отдельное мероприятие 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | 3 | 5 | 3 | 60 |
| 1.2. | Доля исполненных заявлений о формировании земельных участков и осмотра зданий | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан"** | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы | % | 95 | Не менее 95 | 95 |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 2755 | 2145 | 2317 | План определен исходя из утвержденных в бюджете средств на указанные цели. Первоначально утвержденный бюджет города не обеспечивал фактическую потребность в средствах. В течение года средства были выделены дополнительно.  Значение показателя в 2020 году соответствует фактическому количеству граждан (вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники), которым была выплачена материальная помощь в 2020 году. |
| 3 | Количество плательщиков, которым предоставлены налоговые льготы из числа физических лиц | ед. | 18346 | не менее 925 | 18346\* | \*оценка за 2021 год.  Фактические данные за 2021 год будут представлены в Финансовое управление Межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области после 1 августа 2022 года. |
| 4 | Количество плательщиков, которым предоставлены налоговые льготы из числа юридических лиц | ед. | 50 | не менее 1 | 1 | В настоящее время рассматривается вопрос о продлении льгот по земельному налогу на 2021 год для СНТ. |
| **Подпрограмма 1 «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)»** | | | | | | |
| 1.1 | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | да/нет | нет | да | да |  |
| 1.2 | Наличие регулярной консультационной и организационной поддержки инвалидов в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.3 | Наличие актуализированной информации на интерактивном сайте, способствующей информационной открытости, а также привлечению к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.4 | Доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги) | % | 90 | Не менее 90 | 95 |  |
| 1.5 | Доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании "безбарьерной" городской среды | % | 90 | Не менее 90 | 90 |  |
| 1.6 | Общее количество инвалидов, обеспеченных Правлением ООИП ВОИ трудовой деятельностью в ООО «Домашний мастер», производственных и художественных мастерских для работ ручного труда | чел. | 0 | Не менее 5 | 0 | 28.10.2018 года ООО «Домашний мастер» ликвидировано в связи с изменением кадрового состава ООИП ВОИ и непредставлением отчетности в налоговые органы, ФСС и ПФР. |
| **Отдельное мероприятие 1 «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам» направлено на обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников»** | | | | | | |
| 1 | Количество инвалидов ВОВ, участников ВОВ, которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 9 | 9 | 9 |  |
| **Отдельное мероприятие 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с** [**постановлением**](consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C086128A0DC92E70D9AE19F31AE9EA3C4505CBEF3D39ElDl5H) **Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738»** | | | | | | |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738» | ед. | 4 | 4 | 5 | В 2021 году увеличено финансирование мероприятия на 250,0 тыс. руб. Субсидии фактически получили 5 СОНО (по 250 тыс. руб.), что соответствует финансированию мероприятия, предусмотренному в бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. |
| **Отдельное мероприятие 3 «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий и административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»** | | | | | | |
| 1 | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | ед. | 2 | не менее  2 | 1 | В 2021 году адаптирован для нужд МГН **1** объект по адресу– г. Псков, ул. Рокоссовского, д.11, кв.52.  Вместе с тем, проведена подготовительная работа еще по **2** объектам. Заключен договор от 14.09.2021 № 52 на выполнение работ по обустройству доступа маломобильным группам населения по адресам: г. Псков, ул. Юности, д.1 (кв.119), ул. Юбилейная, д.40а. Срок выполнения работ до 01.03.2022. |
| **Отдельное мероприятие 4 «Социальная поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки»** | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых льгот, предоставленных плательщикам. | тыс. руб. | 8712,7 | не менее 555,7 | 2372,7\* | \*оценка за 2021 год.  Фактические данные за 2021 год будут представлены в Финансовое управление Межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области после 1 августа 2022 года. |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»** | | | | | | |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| **Подпрограмма 1.** **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 95,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы более | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | Более 90,0 |  |
| **Отдельное мероприятие** **1.** **«Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | Не более 60,0 |  |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Город Псков», связанных с реализацией муниципальных программ**

**тыс. руб.**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Предусмотрено на год** | **Кассовое исполнение** | **Уровень фин.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **Всего:** | **10 470,9** | **10 362,9** | **99,0** |
| областной бюджет | 264,0 | 172,1 | **65,2** |
| местный бюджет | 10 206,9 | 10 190,8 | 99,8 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование защиты населения и территории МО Г. Псков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова | Всего: | 1 238,2 | 1 140,4 | 92,1 |
| областной бюджет | 264,0 | 172,1 | 65,2 |
| местный бюджет | 974,2 | 968,3 | 99,4 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 9 232,7 | 9 222,5 | 99,9 |
| местный бюджет | 9 232,7 | 9 222,5 | 99,9 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **Всего:** | **16 565,5** | **15 272,5** | **92,2** |
| областной бюджет | 6 035,2 | 4 808,4 | 79,7 |
| местный бюджет | 10 530,3 | 10 464,1 | 99,4 |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 16 245,5 | 14 992,5 | 92,3 |
| областной бюджет | 6 035,2 | 4 808,4 | 79,7 |
| местный бюджет | 10 210,3 | 10 184,1 | 99,7 |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **710 361,6** | **515 514,2** | **72,6** |
| федеральный бюджет | 393 865,8 | 224 177,8 | 56,9 |
| областной бюджет | 19 223,6 | 19 085,5 | 99,3 |
| местный бюджет | 297 272,2 | 272 250,9 | 91,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 505 265,4 | 334 316,5 | 66,2 |
| федеральный бюджет | 252 365,8 | 82 700,8 | 32,8 |
| областной бюджет | 550,4 | 550,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 252 349,2 | 251 065,3 | 99,5 |
| Подпрограмма 2 | Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 168 493,8 | 156 021,0 | 92,6 |
| федеральный бюджет | 139 500,0 | 139 500,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 10 500,0 | 10 500,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 18 493,8 | 6 021,0 | 32,6 |
| Подпрограмма 3 | Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 11 530,3 | 10 953,2 | 95,0 |
| областной бюджет | 2 203,0 | 2 072,3 | 94,1 |
| местный бюджет | 9 327,3 | 8 880,9 | 95,2 |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" | Всего: | 14 979,5 | 4 623,6 | 30,9 |
| федеральный бюджет | 2 000,0 | 1 977,0 | 98,9 |
| областной бюджет | 470,2 | 469,9 | 99,9 |
| местный бюджет | 12 509,3 | 2 176,7 | 17,4 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 4 537,0 | 4 051,4 | 89,3 |
| местный бюджет | 4 537,0 | 4 051,4 | 89,3 |
| Отдельное мероприятие | Проведение в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий | Всего: | 5 555,6 | 5 548,4 | 99,9 |
| областной бюджет | 5 500,0 | 5 492,9 | 99,9 |
| местный бюджет | 55,6 | 55,5 | 99,8 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики** | **Всего:** | **3 460 066,1** | **3 293 429,3** | **95,2** |
| федеральный бюджет | 937 915,6 | 805 925,4 | 85,9 |
| областной бюджет | 1 755 883,0 | 1 750 209,8 | 99,7 |
| местный бюджет | 766 267,5 | 737 294,2 | 96,2 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | Всего: | 2 112 732,5 | 1 961 006,4 | 92,8 |
| федеральный бюджет | 847 737,2 | 715 747,0 | 84,4 |
| областной бюджет | 924 399,7 | 919 345,9 | 99,5 |
| местный бюджет | 340 595,6 | 325 913,5 | 95,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | Всего: | 1 316 841,8 | 1 302 042,9 | 98,9 |
| федеральный бюджет | 90 178,4 | 90 178,4 | 100,0 |
| областной бюджет | 831 059,3 | 830 439,9 | 99,9 |
| местный бюджет | 395 604,1 | 381 424,6 | 96,4 |
| Подпрограмма 3 | Молодежь города Псков | Всего: | 9 180,8 | 9 151,4 | 99,7 |
| областной бюджет | 424,0 | 424,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 8 756,8 | 8 727,4 | 99,7 |
| Подпрограмма 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | Всего: | 420,0 | 413,6 | 98,5 |
| местный бюджет | 420,0 | 413,6 | 98,5 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 18 646,8 | 18 571,1 | 99,6 |
| местный бюджет | 18 646,8 | 18 571,1 | 99,6 |
| Отдельное мероприятие | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014-2020" | Всего: | 2 094,2 | 2 094,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 094,2 | 2 094,2 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей** | **Всего:** | **333 268,4** | **311 363,2** | **93,4** |
| федеральный бюджет | 6 461,9 | 6 461,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 24 480,5 | 24 479,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 302 326,0 | 280 421,5 | 92,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков | Всего: | 317 127,9 | 296 626,2 | 93,5 |
| федеральный бюджет | 6 461,9 | 6 461,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 24 480,5 | 24 479,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 286 185,5 | 265 684,5 | 92,8 |
| Отдельное мероприятие | Реализация проекта "Promoting healthy lifestyles / HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014-2020" | Всего: | 2 327,3 | 1 121,4 | 48,2 |
| местный бюджет | 2 327,3 | 1 121,4 | 48,2 |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 8 308,8 | 8 261,5 | 99,4 |
| местный бюджет | 8 308,8 | 8 261,5 | 99,4 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 5 504,4 | 5 354,1 | 97,3 |
| местный бюджет | 5 504,4 | 5 354,1 | 97,3 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем жителей города Пскова** | **Всего:** | **125 558,5** | **124 406,8** | **99,1** |
| федеральный бюджет | 79 886,1 | 79 883,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 24 455,7 | 23 662,7 | 96,8 |
| местный бюджет | 21 216,7 | 20 860,3 | 98,3 |
| Подпрограмма 1 | Жилище | Всего: | 8 865,5 | 8 641,9 | 97,5 |
| местный бюджет | 8 865,5 | 8 641,9 | 97,5 |
| Подпрограмма 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего: | 57 914,1 | 57 864,1 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 57 285,5 | 57 285,5 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 578,6 | 578,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 50,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 12 302,2 | 12 218,4 | 99,3 |
| областной бюджет | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12 301,2 | 12 218,4 | 99,3 |
| Отдельное мероприятие | Передоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего: | 23 647,8 | 22 855,7 | 96,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 23 647,8 | 22 855,7 | 96,7 |
| Отдельное мероприятие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Всего: | 22 828,9 | 22 826,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 22 600,6 | 22 598,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 228,3 | 228,3 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова** | **Всего:** | **1 449 628,5** | **1 423 079,2** | **98,2** |
| федеральный бюджет | 476 847,8 | 475 158,8 | 99,6 |
| областной бюджет | 949 220,0 | 928 106,5 | 97,8 |
| местный бюджет | 23 560,7 | 19 813,9 | 84,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 1 424 632,0 | 1 398 626,5 | 98,2 |
| федеральный бюджет | 476 847,8 | 475 158,8 | 99,6 |
| областной бюджет | 926 940,2 | 906 327,7 | 97,8 |
| местный бюджет | 20 844,0 | 17 140,0 | 82,2 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 24 996,5 | 24 452,7 | 97,8 |
| областной бюджет | 22 279,8 | 21 778,8 | 97,8 |
| местный бюджет | 2 716,7 | 2 673,9 | 98,4 |
| **Муниципальная программа** | **Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова** | **Всего:** | **365 186,8** | **311 476,2** | **85,3** |
| областной бюджет | 5 955,0 | 5 914,4 | 99,3 |
| местный бюджет | 359 231,8 | 305 561,8 | 85,1 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение санитарного благополучия населения | Всего: | 20 002,9 | 19 465,5 | 97,3 |
| областной бюджет | 5 955,0 | 5 914,4 | 99,3 |
| местный бюджет | 14 047,9 | 13 551,1 | 96,5 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Всего: | 109 030,7 | 94 839,7 | 87,0 |
| местный бюджет | 109 030,7 | 94 839,7 | 87,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 41 783,8 | 40 954,9 | 98,0 |
| местный бюджет | 41 783,8 | 40 954,9 | 98,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Всего: | 47 830,2 | 16 142,5 | 33,7 |
| местный бюджет | 47 830,2 | 16 142,5 | 33,7 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 146 539,2 | 140 073,6 | 95,6 |
| местный бюджет | 146 539,2 | 140 073,6 | 95,6 |
| **Муниципальная программа** | **Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности** | **Всего:** | **13 214,4** | **13 210,1** | **100,0** |
| областной бюджет | 318,0 | 314,6 | 98,9 |
| местный бюджет | 12 896,4 | 12 895,5 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | Всего: | 4 659,7 | 4 659,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 4 659,7 | 4 659,7 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | Всего: | 5 592,9 | 5 588,6 | 99,9 |
| областной бюджет | 8,0 | 4,6 | 57,5 |
| местный бюджет | 5 584,9 | 5 584,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 2 961,8 | 2 961,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 310,0 | 310,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 651,8 | 2 651,8 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан** | **Всего:** | **5 529,1** | **5 197,8** | **94,0** |
| областной бюджет | 1 098,7 | 1 098,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 4 430,4 | 4 099,1 | 92,5 |
| Подпрограмма 1 | Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | Всего: | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий, административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Всего: | 1 541,7 | 1 220,8 | 79,2 |
| областной бюджет | 1 098,7 | 1 098,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 443,0 | 122,1 | 27,6 |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,ветервнвм Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | Всего: | 2 487,4 | 2 477,0 | 99,6 |
| местный бюджет | 2 487,4 | 2 477,0 | 99,6 |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Всего: | 1 250,0 | 1 250,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 250,0 | 1 250,0 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Совершенствование муниципального управления** | **Всего:** | **46 915,7** | **45 464,4** | **96,9** |
| местный бюджет | 46 915,7 | 45 464,4 | 86,3 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | Всего: | 3 339,0 | 2 881,5 | 86,3 |
| местный бюджет | 3 339,0 | 2 881,5 | 96,7 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 18 459,1 | 17 856,4 | 96,7 |
| местный бюджет | 18 459,1 | 17 856,4 | 96,7 |
| Отдельное мероприятие | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 25 117,6 | 24 726,4 | 98,4 |
| местный бюджет | 25 117,6 | 24 726,4 | 98,4 |
| **Муниципальная программа** | **Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами** | **Всего:** | **208 879,3** | **188 639,1** | **90,3** |
| федеральный бюджет | 176 883,5 | 164 417,1 | 93,0 |
| областной бюджет | 24 977,1 | 19 815,3 | 79,3 |
| местный бюджет | 7 018,7 | 4 406,7 | 62,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 207 915,5 | 187 723,5 | 90,3 |
| федеральный бюджет | 175 967,9 | 163 501,5 | 92,9 |
| областной бюджет | 24 977,1 | 19 815,3 | 79,3 |
| местный бюджет | 6 970,5 | 4 406,7 | 63,2 |
| Подпрограма 2 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 963,8 | 915,6 | 95,0 |
| федеральный бюджет | 915,6 | 915,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 48,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **143 340,0** | **131 088,7** | **91,5** |
| федеральный бюджет | 109 895,1 | 104 109,2 | 94,7 |
| областной бюджет | 5 657,5 | 1 554,4 | 27,5 |
| местный бюджет | 27 787,4 | 25 425,1 | 91,5 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова | Всего: | 105 965,1 | 97 834,0 | 92,3 |
| федеральный бюджет | 78 686,3 | 72 900,4 | 92,6 |
| областной бюджет | 1 194,8 | 1 136,4 | 95,1 |
| местный бюджет | 26 084,0 | 23 797,2 | 91,2 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова | Всего: | 37 374,9 | 33 254,7 | 89,0 |
| федеральный бюджет | 31 208,8 | 31 208,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 4 462,7 | 418,0 | 9,4 |
| местный бюджет | 1 703,4 | 1 627,9 | 95,6 |
| **ИТОГО** | | **Всего:** | **6 888 984,8** | **6 388 504,5** | **92,7** |
| **федеральный бюджет** | **2 181 755,8** | **1 860 134,0** | **85,3** |
| **областной бюджет** | **2 817 568,3** | **2 779 222,2** | **98,6** |
| **местный бюджет** | **1 889 660,7** | **1 749 148,3** | **92,6** |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями МП были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации МП определялась с учетом результативности МП и полноты её финансирования. Результативность МП определяется осредненной суммой значения уровней достижения показателей МП (средний уровень достижения цели МП) и подпрограмм (средний уровень решения задач МП или, что тоже самое, реализации подпрограмм). В конечном итоге, оценка эффективности реализации МП определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования в соответствии со шкалой оценки эффективности МП, предусмотренной методикой.

По результатам проведенной оценки эффективности за 2021 год из 13 МП:

- 11 МП (85%) присвоен приемлемый уровень эффективности;

- 2 МП (15%) присвоен высокий уровень эффективности.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных**

**программ города Пскова в 2021 году**

| **№ п/п** | **Наименование программы (МП)** | **Результат оценки эффективности** | **Предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие методические рекомендации по разработке муниципальной программы:   1. для лучшей управляемости целесообразно ограничивать число показателей цели муниципальной программы не более 5; 2. не допускать формулировку цели в формате «двойной цели». Выполнять требования к цели, изложенные в Порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232; 3. не допускать даже в легкой форме (частично) совпадения формулировок цели, задач, основных мероприятий; 4. планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%».   2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие методические рекомендации по разработке муниципальной программы:   1. для большей определенности избегать наличия двойных показателей, типа: «Количество лиц, совершивших преступления повторно, из них ранее судимых …»; 2. некоторые показатели результативности целесообразно формировать в относительных единицах, что сделает их более наглядными и более применимыми для управления (не «Количество …», а «Доля …»); 3. планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%»;   2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе методические рекомендации: планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%». 2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе методические рекомендации: планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%». 2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 5  Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие методические рекомендации по разработке муниципальной программы:   * 1. планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%»;  1. формулировка задачи должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные результаты, которые являются следствиями решения задачи, а также описания путей, средств и методов решения задач.   2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Оценка - 5.  Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе методические рекомендации по обеспечению корректности формулировок и единиц измерения показателей муниципальной программы в соответствии с формулировками основных мероприятий и их ожидаемых и фактических результатов.  2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие методические рекомендации по разработке муниципальной программы:   * 1. для обеспечения лучшей управляемости программой целесообразно ограничивать число показателей муниципальной программы;  1. планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%».   2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе методические рекомендации по обеспечению корректности формулировок и единиц измерения показателей муниципальной программы в соответствии с формулировками основных мероприятий и их ожидаемых и фактических результатов.  2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Оценка -4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие методические рекомендации по разработке муниципальной программы:   * 1. использование макропоказателей для оценки результативности муниципальной программы нецелесообразно в виду их низкой управляемости;  1. усложнять структуру муниципальной программы, содержание которой не является сложным, наличием подпрограмм нецелесообразно; 2. планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%».   2.Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие методические рекомендации по разработке муниципальной программы:  1) усложнять структуру муниципальной программы, содержание которой не является сложным, наличием подпрограмм нецелесообразно;  2) планирование значения вероятностного показателя (имеющего «заявочный» характер, либо находящегося под влиянием внешних факторов (COVID-19)), необходимо выполнять с вводом некоторого диапазона значения для непредвиденного его изменения, например, «не менее 3%», а не «3%».  2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с новой утвержденной муниципальной программой в 2022 году. |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. К 2023 году рассмотреть вопрос о дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы, начиная с 2024 года: либо учитывать их как внепрограммные расходы бюджета, либо путем разработки новой муниципальной программы.  2. Продолжить реализацию МП. |

По итогам проведенной оценки реализация всех муниципальных программ в 2021 году признана эффективной.