|  |
| --- |
| **ДОКЛАД**  **о ходе реализации и оценке эффективности**  **муниципальных программ**  **за 2020 год** |
| 2021 год |

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Общая информация | 3 |
| Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2020 год | 4 |
| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2020 год | 18 |
| Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Город Псков», связанных с реализацией муниципальных программ | 51 |
| Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | 58 |
|  |  |

**Общая информация**

В муниципальном образовании «Город Псков» в 2020 году действовало 13 муниципальных программ (далее - МП), на реализацию которых было предусмотрено 6895,3 млн. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1931,0 млн. руб.;

областного бюджета – 2673,6 млн. руб.;

местного бюджета – 1630,0млн. руб.;

внебюджетных источников – 660,7 млн. руб.

Как результат применения программно-целевого метода бюджетного планирования доля расходов местного бюджета на финансирование МП в общем объёме расходов на финансирование МП в 2020 году составила 26,4%.

По итогам 2020 года исполнение по МП за счет всех источников финансирования составило 5941,9 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 1483,4 | млн. руб. |
| средства бюджета Псковской области | 2505,4 | млн. руб. |
| средства городского бюджета | 1565,9 | млн. руб. |
| внебюджетные источники | 387,2 | млн. руб. |

*Расходы в рамках МП города Пскова*

*по источникам финансирования, млн. руб*.

Результативность МП оценивалась по 234 показателям, 178 из которых достигли плановых (целевых) значений (76,1% показателей).

В настоящее время в целях реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411, ведется работа по разработке новых МП в соответствии с распоряжением Администрации города Пскова от 24.03.2021 № 200-р «О разработке муниципальных программ, обеспечивающих реализацию Стратегии развития города Пскова до 2030 года».

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2020 год**

***1. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В 2020 году наиболее значимым результатом реализации программы является:

- отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа;

- отсутствие совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков»;

- создание планируемого на 2020 год объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков».

Достижение данных результатов реализации программы способствовало выполнению задач (мероприятий) программы:

- пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях города Пскова.

***2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В 2020 году наиболее значимым результатом реализации программы является:

1) организация и материально- техническое обеспечение деятельности народных дружин;

2) отсутствие обращений от граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055);

3) информирование населения по проблеме наркотизации: изготовление, тиражирование информационных материалов по антинаркотическому просвещению.

Достижение данных результатов реализации программы способствовало выполнению задач программы:

- обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков»;

- обеспечение эффективной системы противодействия распространению коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова;

- создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения муниципального образования «Город Псков», особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь, создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков потреблению наркотических и психотропных веществ.

В течение 2020 года наблюдалась отрицательная динамика целевых показателей:

1. Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы: все выявленные коррупциогенные факторы в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова при проведении антикоррупционной экспертизы были исключены.

2. Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно: отрицательная динамика вызвана увеличением численности лиц, состоящих на учете ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области.

3. Количество лиц, совершивших преступления повторно, из них ранее судимых.

4. Изменение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических веществ» в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем - 2016 года).

5. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления.

***3. Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

В рамках создания благоприятных условий развития сферы культуры, наряду с другим,были достигнуты следующие результаты:

1) осуществлялось комплектование библиотечных фондов 11 библиотек города, приобретена книгоиздательская продукция в количестве 13260 экземпляров, в том числе на электронно-цифровых носителях;

2) Управлением культуры организовано и проведено 55 общегородских мероприятий, учреждениями культуры - 869 мероприятий, в т.ч. в онлайн-формате, которые посетило 33 6591 жителей и гостей города (включая онлайн-посещения);

# 3) была открыта первая модельная библиотека нового поколения - Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»;

# 4) Детская экологическая библиотека «Радуга» МАУК «ЦБС» одержала победу в конкурсном отборе на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура». Библиотека в 2021 году получит финансирование на создание модельной библиотеки в размере 5 млн. рублей федеральных субсидий.

В рамках создания благоприятных условий развития сферы туризма были достигнуты следующие результаты:

1) В рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» завершен 1 этап реконструкции ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову (I этапом строительства предусматривается реконструкция ул. Л.Поземского от ул. Герцена до ул. Набат, устройство сквера Народовластия и устройство парка Строителей на берегу реки Псковы);

2) завершилась реконструкция Сквера 60-летия Октября.

В рамках сохранения и популяризация культурного и исторического наследия достигнуты следующие результаты:

1) проведено 3 заседания общественной комиссии, где было рассмотрено 12 ходатайств об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий;

2) проведены мероприятия по популяризации исторического, культурного и мемориального наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе для подрастающего поколения.

В целях приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества:

1) осуществлялось благоустройство и содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков, вывоз мусора с территории воинских захоронений, обрезка крон деревьев (11 воинских захоронений).

2) осуществлялся капитальный ремонт воинского захоронения на ул. Юбилейной.

***4. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

Реализация муниципальной программы в 2020 году позволила достичь следующие результаты.

В рамках развития муниципальной системы образования услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования учреждениями общего образования» предоставлена 25958 обучающимся.

По итогам 2020 года выполнены ниже перечисленные и другие работы:

- создано 75 мест новых мест дополнительного образования детей;

- выполнены авторский надзор, научное руководство и подготовлен научно-реставрационный отчет на проведение работ по объекту «Ремонт кровли на объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской гимназии», конец ХIХ - нач. ХХ вв. (здание МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского);

- выполнены разработка, изготовление и проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт в МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского», МБОУ «МПЛ № 8», МБОУ «Лицей "Развитие»;

- выполнен капитальный ремонт кровли в МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского» и МБОУ ДООСЦ «Юность»;

- произведен капитальный ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения выполнены МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского»;

- приобретены бактерицидные передвижные облучатели во все МБОУ и МАОУ;

- для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательные организации выполнен текущий ремонт кабинетов информатики в 26 общеобразовательных учреждениях;

- выполнены текущий ремонт кровли, фасада зданий, помещений муниципальных учреждений общего и дополнительного образования в 17-и школах и 2-х учреждениях дополнительного образования;

- приобретены мебель, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника для МБОУ «ПИЛГ», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «ЦО «ППК», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №13», МБУ ДО «Центр Патриот»;

- выполнены текущий ремонт и оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений в соответствии со Стандартом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н, в МБОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат», МАОУ «СОШ №47»;

- приобретено техническое оборудование для функционирования школьных столовых, мастерских, учебных кабинетов различных дисциплин в МБОУ «МПЛ № 8», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «Лицей «Развитие», МБОУ «ЕМЛ №20», МАОУ «СОШ № 47», МАОУ «Гуманитарный лицей», МАОУ «Лицей №10», кроме того осуществлена централизованная закупка оборудования для пищеблоков школ.

В рамках развития дошкольного образования в 2020 году в 56 МДОУ:

- дошкольным образованием охвачено 12510 детей. В систему дошкольного образования входят также группы (места) кратковременного пребывания. Данной услугой охвачено 149 ребенка. Таким образом, охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет в 2020 году составил 76%. В том числе от 3 до 7 лет - 100%;

- открылись новые детские сады: МБОУ «Детский сад №5 «Академия детства» на 270 мест по ул. Звёздная, д 17б; второе здание МБДОУ «Детский сад №56 «Ягодка» на 270 мест в д. Борисовичи, ул. Балтийская, д.11 б; пристройка на 80 мест в МБДОУ «Детский сад № 44»;

- сдана и введена в эксплуатацию пристройка к МБДОУ «Детский сад №25» на 80 мест (фактическое открытие детского сада для посещения детей планируется на март 2021 года);

- открыто 25 мест в МБДОУ «Детский сад №7» (произведен капитальный ремонт пустующего помещения детского сада и открыта дополнительная группа);

- начато строительство детского сада на 270 мест по ул. А. Алёхина (в скором будущем МБДОУ «Детский сад №57 «Маленькая страна»), детского сада в д. Борисовичи на 140 мест (филиал дошкольного отделения МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»).

По итогам 2020 года выполнены следующие работы:

- выполнен капитальный ремонт здания в МБДОУ №26;

- выполнен текущий ремонт веранд в 2 МБДОУ;

- выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия в 2 МБДОУ;

- осуществлена закупка и установка игрового и спортивного оборудования на площадке в 3 МБДОУ;

- установлены теневые навесы в 4 МБДОУ;

- установлено оборудование прогулочной площадки в 1 МБДОУ №7;

- проведено оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений в 11 МДОУ;

- проведен текущий ремонт кровли, фасада зданий, помещений (в т.ч. помещений пищеблока) муниципальных дошкольных учреждений в 9 МБДОУ;

- проведен текущий ремонт системы водоснабжения в 4 МБДОУ;

- проведен текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения в 3 МБДОУ;

- проведено оснащение оборудованием и материальными запасами в связи с созданием дополнительных мест для детей в 3 МБДОУ.

В результате реализации молодежной политики:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр технического обслуживания»;

- МБУ «Псковский городской молодежный центр» и Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова в общей сложности провели 151 мероприятие с общим охватом порядка 26 тыс. человек.

В рамках патриотического воспитания молодежи:

- организованы и проведены различные мероприятия, в том числе всероссийский открытый урок «Будь здоров!», муниципальный смотр-конкурс ВФСК ГТО среди работников образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку; V-ый Зимний муниципальный Фестиваль ВФСК «ГТО» среди муниципальных образовательных учреждений города Пскова в зачёт Спартакиады «Школьные игры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведено 541 воспитательное и культурно-просветительское мероприятие, направленное на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей с общим охватом 15854 обучающихся и воспитанников.

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

На 2020 год было запланировано порядка 470 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было проведено 218 массовых спортивных мероприятия, в которых приняло участие порядка 20 тысяч человек. Спортсмены города Пскова приняли участие в 7 международных турнирах по футболу, баскетболу, волейболу.

В рамках реализации Государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта», программы проведения ХХХIХ Международных ганзейских дней Нового времени в г. Пскове осуществляется реконструкция стадиона «Машиностроитель».

В рамках реализации проекта «Распространение здорового образа жизни» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» введены в эксплуатацию уличные тренажеры малой спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 9.

В рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» была осуществлена реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив», расположенного по адресу: г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.18.

Также в 2020 году обеспечено:

- выполнение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МБОУ «Лицей «Развитие» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых»;

- установка спортивного оборудования для занятия физической культурой и спортом в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.Поземского», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя РФ М.Н.Евтюхина», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», МБОУ «Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С.В. Самойлова» ;

- проведение детской оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья, социальную защиту, сохранение материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями комплексной безопасности - в летний период работал загородный спортивно-оздоровительные лагерь, «Радуга» в Гдовском районе.

***6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»***

Одним из главных приоритетов муниципальной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями.

Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди, приобретены 5 однокомнатных квартир.

Социальная поддержка некоторых категорий граждан:

-профинансировано 70 договоров на компенсацию процентной ставки;

- профинансировано 7 договоров пожизненной ренты, в т.ч. 1 договор, заключенный в 2020 году.

Расселен 1 непригодный для проживания дом по адресу: г. Псков, ул. Малясова, д.7, где проживала 1 семья/5 человек. Предоставлена 1 двухкомнатная квартира общей площадью 52,5 кв.м.

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлены 112 жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения (г. Псков: ул. Крупской, д. 24, ул. Техническая, д.17, ул. Новгородская, д.18А, Псковская область, Псковский район, д. Писковичи, ул. Гецентова, д.8, 10).

Профинансированы выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома - оплачено 7 свидетельств на общую сумму 6160,6 тыс. руб.

***7. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»***

C 2019 года город принимает участие в Региональном проекте «Дорожная сеть». Осуществляется выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки автомобильных дорог местного значения Псковской городской агломерации (протяженность 107,59 км.) и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации в городе Пскове (в 2017 году 7мест). В подпрограмму муниципальной программы введены следующие целевые показатели: доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом.

Задачи программы за 2020 год, в целом, выполнены. В том числе:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) уменьшилась на 7,4%;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году по сравнению с предыдущим годом) составил 9,4 км.

***8. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»***

В ходе реализация проекта модернизации в сфере теплоснабжения при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- завершено строительство и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 4,7 МВт по ул. Яна Райниса, д.53;

- выполнена модернизация сетевой установки котельной № 1 по Гаражному пр., д. 12;

- выполнена модернизация (перекладка) теплотрасс отопления в центральной части города Пскова;

- выполняются работы по реконструкции теплотрассы от котельной № 18 по ул. Генерала Маргелова.

Мероприятия в рамках Программ приграничного сотрудничества (в части софинансирования предприятием):

- по программе «Латвия – Россия 2014-2020гг.» крупномасштабный проект «Pure water for Programme regions» (Чистая вода регионам Программы) - строительство II-го пускового комплекса подземного водозабора в г. Пскове. Работы по строительству ведутся в соответствии с графиком (планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2021 года);

- по программе «Эстония – Россия 2014-2020гг.» крупномасштабный проект «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера» - реконструкция городских очистных сооружений, в т.ч. капитальный ремонт аэротенка (запущен в эксплуатацию с сентября 2020).

***9. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов в 2020 году.

За 2020 год вывезено 10357 м3 отходов потребления с территорий общего пользования города Пскова.

С целью организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» было оборудовано 24 площадки накопления твёрдых коммунальных отходов, отвечающих всем требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистая страна» не выполнено мероприятие по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде – Псковской городской свалки. В соответствии с условиями контракта от 28.11.2019 №158 с ООО «ИПЭиГ» разработанная проектная документация 27.08.2020 была направлена на проведение Государственной экологической экспертизы, которая в соответствии с заключением от 25.12.2020 №728-ПР установила несоответствие документации экологическим требованиям. На Псковской городской свалке организована охрана в целях предотвращения проникновения посторонних лиц и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Проведена противоклещевая акарицидная обработка различных территорий города общей площадью 98,09 га. Выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 19,6 га на территориях с естественным травяным покровом.

В 2020 году завершены работы по энергосервисному контракту на выполнение работ (оказание услуг), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения муниципального образования «Город Псков», заключенного с ПАО «Ростелеком».

В целях улучшения освещения города выполнены работы по устройству наружного освещения по ул. Куприна, ул. Ровной, ул. Новоржевской, ул. Привольной; по установке дополнительного освещения над 3 пешеходными переходами; разработана проектно-сметная документация на строительство наружного освещения по Гаражному проезду и ул. Рокоссовского (от ул. Шестака до Рижского проспекта).

Произведен комплекс работ по ремонту 13 детских площадок, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков».

Выполнен комплекс работ по составлению проектов озеленения на территории муниципального образования «Город Псков», согласно проектов озеленения, разработанных федеральным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) в 2020 году на 14 территориях муниципального образования «Город Псков».

Продолжили свое функционирование база данных уборки и база данных объектов городского хозяйства в виде объектов карты. Осуществлялось наполнение баз данных семантической информацией, добавление графиков уборки. Реализована интеграция с другими информационными системами Пскова для приема и отправки пользователями проекта жалоб на уборку и поддержка функционирования ИС с учетом актуализации данных и возможности учета мнения и предложений граждан.

***10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»***

С 2019 года в рамках данной программы выполняются мероприятия в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

Сведения о ходе реализации программы своевременно размещались в ГИС ЖКХ. Кроме того, на сайте Администрации города Пскова создана страница, в которой систематизирована информация по МП и документам, созданным для ее реализации (http://pskovadmin.ru/press\_service/news/7247).

В 2020 году реализовано 5 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в муниципальном образовании «Город Псков», в том числе: оборудовано видеонаблюдение, на территории ТОС «М. Горького 47/9»; приобретены материалы и оборудование для монтажа и установки узла общедомового учета тепловой энергии ТОС «Байкова 7»; закуплены и установлены антивандальные уличные тренажеры на территории ТОС «Мирный»; оборудована закрытая контейнерная площадка на территории ТОС «Набат-3», установлено декоративное ограждение на территории ТОС «Майора Доставалова 1».

Выполнено комплексное благоустройство 9 дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам: Сиреневый бульвар, д. 17; ул. Звездная, д. 13; ул. Воеводы Шуйского, д. 4; ул. Рокоссовского, д. 20; ул. Рокоссовского, д. 4; ул. Гоголя, д.53; ул. Юбилейная, д.73а; ул. Калинина, д.14; ул. Белинского, д.85.

Завершены работы по территории общего пользования «Сквер Техническая 14», благоустроена общественная территория у памятника-бюста академику И.К. Кикоину.

Организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору территорий общего пользования, подлежащих благоустройству с 2020 года (приняло участие 7586 жителя города).

Проведено 123 мероприятия по вовлечению граждан в решение вопросов формирования современной городской среды, в том числе публичные опросы в социальных сетях, собрания собственников МКД, встречи с депутатами Псковской городской Думы, председателями советов собственников многоквартирных домов (вовлечено в опросах более 23000 человек).

***11. Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» создано 74 оборудованных рабочих места для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства;

- проведено 8 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на право аренды помещений в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»;

- оказана поддержка 26 начинающим субъектам малого предпринимательства;

- субъектам малого предпринимательства оказано 1320 консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, почтово-секретарских и т.д.);

- проведено 3 заочных заседаний Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова;

- с 1 сентября 2020 года МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» принимает участие в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов по Проекту ER 58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» («BestNest») в качестве партнера. Ведущим партнером проекта является Правительство города Выру (Эстония), еще одним партнером - ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Цель проекта: поддержка начинающих и действующих предпринимателей в сфере ремесленничества; развитие сети бизнес-контактов по обе стороны границы;

- рассмотрены 369 обращений граждан по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей, в т. ч. оказана помощь в составлении 77 претензий к хозяйствующим субъектам, в организации 15 экспертиз некачественных услуг и товаров при возникновении споров о причинах дефектов, 3 исковых заявлений в суды;

- в соответствии с Законом Псковской области в 2020 году в торговый реестр занесены 48 записей по торговым объектам и хозяйствующим субъектам;

- заключено 33 договора на размещение НТО и объектов оказания услуг и 81 договор на размещение НТО сезонного характера на территории города Пскова;

- организована и проведена 5 октября областная осенняя сельскохозяйственная продовольственная ярмарка «Осень-2020».

Оказано содействие в организации и проведении:

- ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках, на территории у дома № 5а по ул. Я. Фабрициуса со стороны ул. Металлистов;

- ярмарок на муниципальных площадках по адресам: ул. Текстильная, д.9, ул. Народная, д. 35-а;

- ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках, по адресу: ул. Текстильная, у дома № 16а;

- еженедельной ярмарки выходного дня на территории центрального рынка на ул. Воровского, д.6.

В рамках отдельного мероприятия «Разработка документов стратегического планирования в рамках целеполагания (Стратегия развития города Пскова до 2030 года) и в рамках планирования (План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года)» 25 февраля 2020 года был заключен муниципальный контракт между Администрацией города Пскова и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в лице Северо-Западного института управления на оказание услуг на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии развития города Пскова до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года».

Стратегия развития города Пскова до 2030 года утверждена решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 «Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года». План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года утвержден постановлением Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года».

***12. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»***

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране работа ООИП ВОИ с 28.03.2020 велась дистанционно, так как люди с ОВЗ находятся в зоне риска. После послабления ограничительных мер работа ООИП ВОИ осуществлялась в прежнем режиме. Сотрудниками и волонтёрами ООИП ВОИ оказывалась всесторонняя помощь для подопечных организации: выдача продуктовых наборов при поддержке Губернатора Псковской области, «Команды 2018», «Добрый город», учебного центра «Знания», БФ «Русь», БФ «Дорогую добра», вещевая помощь интернату г. Пскова, обеспечение членов Правления аппарата средствами индивидуальной защиты.

Осуществлено обустройство доступа маломобильным группам населения в подъезд жилого дома по адресу: г. Псков, ул. Рокоссовского, д.11, и установка откидного пандуса на лестничном марше крыльца многоквартирного дома и лестничного марша первого этажа в подъезде жилого дома № 9 по ул. Байкова.

Оказана материальная помощь (социальная поддержка) 2745 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам и 9 инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны.

В рамках заключённых договоров ООИП ВОИ в 2020 году осуществляло безвозмездную выдачу глюкометров. Так же был исполнен Государственный контракт по выдаче детских подгузников. При поддержке Президентских грантов в помещении ООИП ВОИ реализовывался проект для людей с онкозаболеваниями «Круг поддержки» (психологическая помощь). Кроме того, в 2020 году были сформированы и выданы новогодние подарки детям ООИП ВОИ при поддержке Депутата Городской думы г. Пскова Пожидаевой Ю.В., сети магазинов «Лента», «Светофор», «Команды 2018», центра «Мой бизнес», учебного центра «Знания», партии ЛДПР.

В рамках поддержки из бюджета социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлены 4 субсидии по 250,0 тыс. руб.

За 2020 год предоставлены льготы по земельному налогу 66 общественным организациям в соответствии с Постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 №495 «О земельном налоге».

***13. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

По итогам реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 126 бесхозяйных объектов;

- на территории муниципального образования выявлено 75 бесхозяйных объектов.

По состоянию на 1 января 2021 года:

- проведено 6 аукционов на выполнение работ по изготовлению технических планов на 125 объектов коммунально-бытового назначения и 2 аукциона на оценку 155 бесхозяйных объектов коммунально-бытового назначения;

- поставлены на учет, признанные в качестве бесхозяйных 223 объекта коммунально-бытового назначения;

- проведены мероприятия по обеспечению консервации 5 объектов недвижимого имущества, входящего в казну муниципального образования «Город Псков»;

- проведена оценка 13 объектов, подлежащих приватизации;

- проведены мероприятия по проведению рыночной оценки обязательств арендаторов муниципального имущества по 7 объектам;

- осуществлены закупки тепловой энергии и горячего водоснабжения по 22 нежилым объектам недвижимости муниципального образования «Город Псков».

В План приватизации на 2020 год были включены 13 объектов нежилого фонда. В 2020 году было объявлено (с учетом повторных) 24 аукциона, 10 конкурсов по продаже муниципального имущества и 3 продажи посредством публичного предложения.

Всего в 2020 году продано 3 объекта нежилого фонда:

1. 1 объект – из Плана приватизации на 2020 год;
2. 2 объекта – по отдельным Решениям Псковской городской Думы в порядке инициативного выкупа (реализации преимущественного права приобретения) субъектами малого предпринимательства арендуемого муниципального имущества.

Основными причинами низких показателей продажи муниципального имущества из Плана приватизации на 2020 год явился депрессивный рынок недвижимости, в том числе вследствие ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также низкая ликвидность предлагаемого к продаже муниципального имущества и, как следствие, неоднократное признание несостоявшимися торгов по продаже муниципального имущества.

Всего в 2020 году в бюджет города Пскова от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», было перечислено 12 452,3 тыс. рублей, или 329,3 % по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова суммой в размере 3 781,2 тыс. рублей.

**II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2020 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2019 г.](#Par868) | 2020 г. | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | | | | | | |
| 1 | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке | Штука | 39 | 15 | 48 | Реализация санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Пскова |
| 2 | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука | 8 | 6 | 4 | Ограничения, связанные с мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Пскова |
| 3 | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент | 34 | 59 | 59 |  |
| 4 | Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования "Город Псков" | Единица | - | 2 | 1 | Ограничения, связанные с мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Пскова |
| **Подпрограмма 1. Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** | | | | | | |
| 1.1 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 33.0 | 33.0 | 33.0 |  |
| 1.2 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 58.0 | 58.0 | 58.0 |  |
| 1.3 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 1.4 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Процент | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| 1.5 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Информирование и обучение незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| **Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 86,0 | 90,0 | 90.0 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 59,0 | 59,0 | 87.0 |  |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 76,0 | 76,0 | 88.0 |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** | | | | | | |
| 1. | Общее количество административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 36379 | 48813 | 17498 |  |
|  | из них по [главе 20](consultantplus://offline/ref=51D87F5A910B6418C421BCC439B7685D19BC336828C58BE4957B3FD06465B18BDAAE4E21BC2396102A4CCB5EEFC6665C105B3055184911F2y5q3G) КоАП | Штука | 8834 | 12641 | 9111 |  |
| 2. | Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы | Процент | 3,1 | 0,0 | 3,1 | Выявленные коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова устранены |
| 3. | Изменение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических веществ" в ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем - 2016 года) | Процент | 43 | 31 | 35 |  |
| **Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"** | | | | | | |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 985 | 1445 | 773 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 608 | 910 | 416 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 105 | 62 | 53 |  |
| 1.3 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 10,7 | 4,3 | 6,9 |  |
| 1.4 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 390 | 165 | 163 |  |
| - | из них на улицах | Человек | 335 | 129 | 111 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 525 | 495 | 515 |  |
| - | из них ранее судимых | Человек | 263 | 263 | 274 |  |
| 1.6 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 27 | 10 | 25 | Увеличение численности лиц, состоящих на учете ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области |
| 1.7 | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений | Штука | 4 | 4 | 3 | Ограничения, связанные с мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Пскова |
| 1.8 | Наличие центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Да/Нет | - | Да | Да |  |
| **Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков** | | | | | | |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| **Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 93,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 93,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| **Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 3 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управления культуры Администрации города Пскова, далее - УК АГП) | Балл | 75 | 84 | 73,5 |  |
| 4 | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 480,0 | 500,0 | 250,0 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 18,5 | 19 | 19 |  |
| 1.2 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 55 | 55 | 55 |  |
| 1.3 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5,9 | 6,0 | 6,0 |  |
| 1.4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 95 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Количество созданных муниципальных модельных библиотек | Штука | 0 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.3 | Количество мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия | Единица | 3 | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Единица | 5 | 3 | 4 |  |
| **Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы 10туризма | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | Единица | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 50 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 2 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 4.1 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Единица | 11 | 11 | 11 |  |
| 4.2 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| **Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** | | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 48 | 50 | 50 |  |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 98,4 | 98,4 | 97,6 | В 2020 г отменена возможность пересдачи ЕГЭ в связи с Covid-19 |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 76 | 84 | 87 | . |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 34 | 36 | 36 |  |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 65 | 68 | 68 |  |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 66 | 68 | 68 |  |
| **Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова** | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 87 | 92 | 92 |  |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,27 | 98,28 | 98,28 |  |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | 47 |  |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,8 | 98,4 | 92,9 | ЕГЭ по профильной математике не сдали 40 выпускников. В 2020 г отменена возможность пересдачи ЕГЭ в связи с Covid-19 |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 99,5 | 100 | 99,92 | ЕГЭ не сдал 1 обучающийся из Вечерней школы. В 2020 г отменена возможность пересдачи ЕГЭ в связи с Covid-19 |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 7 | 8 | 5 | ОУ города Пскова не включены в Программу «Доступная среда» на 2020 год |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | 57 |  |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | 75 |  |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | 91 |  |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 84,7 | 77,5 | 77,5 |  |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Процент | 2 | 14 | 100 | В 2020 году во всех 26 ОО города Пскова внедрена ЦОС согласно выделенному финансированию |
| 1.12 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Число детей | - | - | - |  |
| 1.13 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | единиц | - | 79 | 75 | Количество созданных новых мест определено соответствующим финансированием на 2020 год |
| **Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 25 | 65 | 50 | 2 новых детских сада, срок сдачи которых – декабрь 2020 года, не начали функционировать в рабочем режиме (устранение недоделок и юридическое оформление документов) |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 85 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 7 | 9 | 9 |  |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 99,5 | 100 | 100 |  |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | 45 | Не менее 45% в год | 45 |  |
| 2.6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек | 877 | 1500 | 1041 | Увеличение в электронной очереди детей старше 3 лет |
| **Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова** | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 14 | 15 | 15 |  |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 23 | 25 | 25 |  |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 27 | 30 | 30 |  |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ "ПГМЦ" и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** | | | | | | |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 35 | 37 | 37 |  |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 20 | 20 |  |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | 1250 | Не менее 1000 чел | 1150 |  |
| **Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков**» | | | | | | |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Процент | 95 | 96 | 96 |  |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | процент | 66 | 68 | 68 |  |
| **Отдельное мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020»** | | | | | | |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды | Единица | 0 | 35 | 0 | Не было подписано партнерское соглашение, в связи с чем мероприятие перенесено на 2021г. |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единица | 470 | 460 | 218 | 47,4%  В связи с карантином по Covid – 19 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | процент | 0 | 55,0 | 0 | В загородных оздоровительных лагерях, входящих в реестр муниципального имущества, реконструкция или капитальный ремонт не проводился ввиду отсутствия финансирования |
| **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1 | Доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче | процент | 25,2 | 28,0 | 53,4 |  |
| 2 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31,9 | 32,2 | 32,2 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 35,8 | 36,0 | 36,0 |  |
| 4 | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция) | Единица | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | Доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных КФКСиДМ Администрации города Пскова, и организаций, осуществляющих мероприятия в сфере футбола в городе Пскове | Процент |  | 45,0 | 71,5 |  |
| **Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | процент | 25 | 26,0 | 15,4 |  |
| 2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,0 | 56,0 | 15,8 |  |
| 3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент | 40,0 | 41,0 | 26,0 |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **Отдельное мероприятие: Реализация проекта «Promotinghealthylifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020»** | | | | | | |
| 4. | Количество опубликованных статей о результатах проекта на интернет порталах в г. Пскове | Ед. | 8 | Не менее 9 | 9 |  |
| 5. | Количество проведенных совместных мероприятий между Россией и Эстонией в рамках ППС (по обмену делегациями, совместные тренировки и спортивные мероприятия и др.) | Ед. | 5 | Не менее 6 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»** | | | | | | |
| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 102 | 83 | 83 |  |
| 2 | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий. | Процент | 79,5 | 84,4 | 84,4 |  |
| 3 | Общее количество расселенных непригодных для проживания домов, в том числе аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| [**Подпрограмма 1**](consultantplus://offline/ref=F6A0DAC673108D6373A307702CE87B977F6F7E40C830EF8D57477D2114CD21B8D6928A04390A8CF6498CC06FRFI)**. Жилище** | | | | | | |
| 1.1 | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | Единица | 93 | 76 | 76 |  |
| 1.3 | Количество расселенных домов, признанных непригодными для проживания | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Количество семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания | Единица | 4 | 2 | 2 |  |
| [**Подпрограмма 2**](consultantplus://offline/ref=758FE7DDD869167385A6938C94D419F7F84F5499CAE79FA67C457103E4A8FFDACE1685897D00C2AEA6F1C1R7v0I)**. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | |
| 2.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными. | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Площадь расселенных жилых помещений. | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 |  |
| [**Подпрограмма 3**](consultantplus://offline/ref=02FEE3256B91AD8525536CC895D47C238F5D054D993229D0F3D2135CC7978F7497139C35E7F0ECF6DDC7E5h4Q7K)**. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 3.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Уровень исполнения расходов на содержание УУРЖП. | Процент | 97,7 | не менее 90 | 96,2 |  |
| **Отдельное мероприятие 1.** **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | | | | | | |
| 1.1 | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | Единица | 55 | 176 | 112 | Показатель не достигнут в связи с тем, что 64 жилых помещения переданы детям-сиротам по акту приема-передачи |
| **Отдельное мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома** | | | | | | |
| 2.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 5 | 7 | 7 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 67,1 | 59,7 | 59,7 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | Километр | 12,9 | 22,3 | 22,3 |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения | На 100 тысяч человек населения | 5,4 | 5,1 | 1,9 | 4 случая погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
|  | изменение к 2015 году | процент | 81 | 77 | 29 | Показатель (социальный риск) 2015 года 6,65 ед. (100%) |
| **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».** | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствущих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна­чения) | Процент | 32,9 | 40,3 | 40,3 |  |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах об­щего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Квадратный метр | 166494,0 | 293703,0 | 293703,0 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица |  |  |  | В 2020 не рассчитывался |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквар­тирных домов | Единица |  | 50 | 50 |  |
| 1.6 | Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности | Процент | 23,9 | 36,4 | 36,4 |  |
| 1.7 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации в текущем году | Единиц | 7 | 6 | 1 | Перекресток ул. Рокоссовского и ул. Коммунальная |
| 1.8 | Прирост протяженности поверхности автомобильных дорог Псковской городской агломерации, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта в рамках участия в реализации региональной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» (в отчетном году) | Километр | 5,46 | 13,4 | 13,4 |  |
| **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» | Случай | 104 | 95 | 94 | В соответствии с официальной информацией ГИББ по городу Пскову, размещенной в открытом доступе 81 происшествие вида «Наезд на пешехода» и 13 вида «Наезд на велосипедиста» |
| 2.2 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах, определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Метр по­гонный | 1072 | 323 | 323 |  |
| 2.3 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 5 | 3 | 3 |  |
| 2.4 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 12 | 10 | 10 |  |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами"** | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 62 | 60 | 59 | Наибольший уровень физического износа канализационных сетей города Пскова, в настоящее время из 277,32 км сетей находящихся в хозяйственном ведении МП «Горводоканал» 163,62 км имеют 100% износ. |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 1197 | 571,8 | 571,8 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 4 | 8 | 8 |  |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент |  | 20 | 20 |  |
| 5 | Увеличение производительности подземного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Тыс. м³ в сутки |  | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 99,4 | 99,4 | 99,4 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 230 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 967 | 571,8 | 571,8 |  |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 4 | 8 | 8 |  |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | 50 | 33 | 33 |  |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - |  |
| 1.8. | Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» | Ед. |  |  |  | Показатель учитывается с 2022года |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 7 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 1005 | 1005 | 1005 | Отсутствие финансирования в рамках МП «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами». Замена ламп на энергоэффективные в сетях уличного освещения с 2018 года выполняется в рамках энергосервисного контракта финансирование, которого осуществляется по МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния». |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** | | | | | | |
| 1 | Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова, (м3) | М3 | 9128,6 | 10357 | 10357 |  |
| 2 | Площадь территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи), текущее содержание и благоустройство которых проведено за год (га.) | Га | 196,3 | 163,5 | 163,5 |  |
| 3 | Доля захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится, от общего количества захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков» (%) | Процент | 62,5 | 62,5 | 62,5 |  |
| 4 | Доля количества электроэнергии, затраченной за год для обеспечения работы существующих муниципальных сетей наружного освещения по отношению к количеству электроэнергии затраченной на эти цели в 2017 году. (%) | Процент | 58 | 47 | 47 |  |
| 5 | Количество созданных информационных систем | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс. чел. |  |  |  | Показатель 2024г. |
| **Подпрограмма** **1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков"** | | | | | | |
| 1.1 | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных свалок в общем объеме отходов, вывезенных с территории города Пскова. (%) | процент | 18,8 | 16 | 16 |  |
| 1.2 | Количество установленных контейнеров для сбора отходов производства и потребления. (шт.) | Шт. | 38 | 65 | 65 |  |
| 1.3 | Количество приборов для отпугивания птиц, установленных на территориях города. (шт.) | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Доля обработанной территории от территории подлежащей обработке против борщевика Сосновского. (%) | процент | 11,7 | 21,6 | 21,6 |  |
| 1.5 | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке. (%) | процент | 57,3 | 64,6 | 64,6 |  |
| 1.6 | Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки. (шт.) | Шт. |  | 1 | 0 | Проектная документация подготовлена, но не прошла необходимые экспертизы |
| 1.7 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г. несанкционированные свалки в границах города. (шт.) | Шт. |  |  |  | Показатель 2024 года |
| 1.8 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га) | Га. |  |  |  | Показатель 2024 года |
| 1.9 | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак от общего количества поступивших таких заявок | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** | | | | | | |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год | Единица | 47 | 164 | 164 |  |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | 18 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц | 237,5 | 238,7 | 238,7 |  |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год | Единица | 16 | 8 | 8 |  |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 3.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния «на 2019 - 2024 годы | Процент | 100 | 100 | 94 | Из 17 показателей достигнуто 16, не достигнут 1 показатель |
| **Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** | | | | | | |
| 1.1 | Количество захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится за год. | Шт. | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2 | Степень выполнения 2 очереди работ по расширению территории кладбища «Крестовское» | % | 14,5 | 0 | 0 |  |
| **Отдельное мероприятие 2. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 0,809 | 1,99 | 1,99 |  |
| 2.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 265 | 269 | 269 |  |
| 2.3 | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | кВт/час | 380,8 | 122,0 | 122,0 |  |
| **Отдельное мероприятие 3. Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства** | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных баз данных | Шт. | 2 | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество баз данных, функционирование которых обеспечено | Шт. | 2 | 0 |  |  |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 34 | 35,36 | 35,36 |  |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) от общего количества улиц, тротуаров (нарастающим итогом) | % | 53 | 54,8 | 54,8 |  |
| 3. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 12 | 20 | 19 | Не завершены работы по благоустройству территории общего пользования «Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов» |
| 4. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пскова | % | 31 | 31,8 | 31,8 |  |
| 5. | Количество объектов, благоустроенных в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F5E616F23E7061B8EA70D5CD9B9573A3A1F900405D872EB05086B520B8C4B46CD04122DE207CEA682F992E3E53EADC10B336DF5C4FA1777E99C23DxAp6N) Псковской области "Формирование современной городской среды" на конец года | Ед. | 11 | 11 | 10 | Не завершены работы по благоустройству территории общего пользования «Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов» |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** | | | | | | |
| 1.1. | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 940 | 923 | 923 |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 17 | 9 | 9 |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 64,47 | 66,5 | 66,5 |  |
| 1.4. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | процент | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" | Ед. | 4 | 5 | 5 |  |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество площадей, улиц, тротуаров, пешеходных зон, набережных, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением) на конец года | ед. | 44 | 42 | 42 |  |
| 2.2 | Количество парков, скверов и иных территорий соответствующего функционального назначения, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 36 | 32 | 32 |  |
| 2.3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (площадей, улиц, тротуаров, пешеходных зон, набережных) в текущем году | ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (парков, скверов и иных территорий соответствующего функционального назначения) в текущем году | ед. | 1 | 3 | 2 |  |
| 2.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | процент | 9 | 12 | 13,5 | В г. Пскове на 01.01.2020 По сведениям Росстата 176,5 тыс. чел от 14 лет. В решении вопросов развития городской среды в 2020 году приняли участие 23,9 тыс. чел. |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»** | | | | | | |
| 1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 85 | Всего работающих показателей-14 (без учета 1)  Достигнуты 12 показателей из 14 |
| 2 | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | - | - | - | В 2020 году финансирование мероприятия не осуществлялось. |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, всего | Единиц | 24 | 26 | 26 |  |
| 4 | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 107,8 | 106,3 | 106,3 |  |
| 5 | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 100,5 | 105,0 | 118,9 | 1. Макропоказатель, точность прогнозирования которого в недостаточной степени зависит от реализуемой ПП.  2. Уменьшение реальных доходов населения |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 12,0 | 36 | 36 |  |
| 7 | Наличие реализованного проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества" Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | ДА/НЕТ | - | - | - | Период реализации проекта: сентябрь 2020 - ноябрь 2022 гг. |
| **Подпрограмма** **1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова»** | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | - | - | - | В 2020 году финансирование мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности» не осуществлялось в связи с отсутствием заявок. |
| 1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | - | - | - |  |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв. м | Квадратный метр | 514,7 | 514,7 | 483,1 | Одно помещение площадью 31,6 кв.м не занято и выставлено на конкурс. Выполнение муниципального задания в пределах допустимого отклонения от установленного показателя объема муниципальной услуги. |
| 1.4 | Количество арендаторов МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» - получателей поддержки в течение года | Человек | 24 | 22 | 26 | На 01.01.2020 в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» было 19 арендаторов, в 2020 году заключены договоры с 7 субъектами малого предпринимательства. |
| 1.5 | Количество ремесленников - участников программы приграничного сотрудничества | Человек | - | 10 | 10 | Проект "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества" Программы при-граничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" реализуется сентябрь 2020 - ноябрь 2022 гг.  В мастер-классе 20 ноября 2020 года приняли участие 10 ремесленников. |
| 1.6 | Количество проведенных мероприятий в рамках программы приграничного сотрудничества (семинары, мастер-классы) | Единица | - | 1 | 1 | Проект "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества" Программы при-граничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" реализуется сентябрь 2020 - ноябрь 2022 гг.  Проведен 1 мастер-класс 20 ноября 2020 года. |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания»** | | | | | | |
| 9 | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей. | Квадратный метр | 995,6 | 1200 | 1262,8 | Освоение дополнительных площадей за счет нового строительства. |
| **Отдельное мероприятие 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | 2 | 5 | 3 | В связи с увеличением площади включенной в проекты планировки, было уменьшено количество |
| 1.2. | Доля исполненных заявлений о формировании земельных участков и осмотра зданий | % | 0 | 100 | 100 |  |
| **Отдельное мероприятие 2. "Разработка документов стратегического планирования в рамках целеполагания (стратегия развития города Пскова до 2030 года) и в рамках планирования (план мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года)"** | | | | | | |
| 2.1. | Наличие стратегии развития города Пскова до 2030 года | Да - 1;  нет - 0 | - | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Наличие плана мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова | Да - 1;  нет - 0 | - | 1 | 1 |  |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан"** | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы | % | 95 | Не менее 95 | 95 |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 3117 | 2616 | 2745 |  |
| 3 | Количество плательщиков, которым предоставлены налоговые льготы из числа физических лиц | ед. | 925 | не менее 925 | - | По состоянию на 01.03.2021 нет данных о предоставленных льготах физическим лицам за 2020 год |
| 4 | Количество плательщиков, которым предоставлены налоговые льготы из числа юридических лиц | ед. | 66 | не менее 66 | 66 |  |
| **Подпрограмма 1 "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)"** | | | | | | |
| 1.1 | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | да/нет | нет | да\* | нет | Показатель не достигнут в связи с невыполнением ООИП ВОИ требований для получения субсидии (наличие исполнительных листов, предписание ФУ).  \*Решением ПГД в сентябре 2020 года финансирование подпрограммы перенесено (в виду отсутствия исполнения по расходам) на другие расходы бюджета. |
| 1.2 | Наличие регулярной консультационной и организационной поддержки инвалидов в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.3 | Наличие актуализированной информации на интерактивном сайте, способствующей информационной открытости, а также привлечению к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.4 | Доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги) | % | 90 | Не менее 90 | 90 |  |
| 1.5 | Доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании "безбарьерной" городской среды | % | 90 | Не менее 90 | 90 |  |
| 1.6 | Общее количество инвалидов, обеспеченных Правлением ООИП ВОИ трудовой деятельностью в ООО «Домашний мастер», производственных и художественных мастерских для работ ручного труда | чел. | 0 | Не менее 5 | 0 | 28.10.2018 года ООО «Домашний мастер» ликвидировано в связи с изменением кадрового состава ООИП ВОИ и непредставлением отчетности в налоговые органы, ФСС и ПФР. |
| **Отдельное мероприятие 1 «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" направлено на обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников»** | | | | | | |
| 1 | Количество инвалидов ВОВ, участников ВОВ, которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 9 | 9 | 9 |  |
| **Отдельное мероприятие 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738»** | | | | | | |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C086128A0DC92E70D9AE19F31AE9EA3C4505CBEF3D39ElDl5H) Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738» | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| **Отдельное мероприятие 3 «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов. Дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»** | | | | | | |
| 1 | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | ед. | 0 | Не менее 2 | 2 |  |
| **Отдельное мероприятие 5: «Социальная поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки»** | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых льгот, предоставленных плательщикам. | тыс. руб. | 13314,5 | не менее 13314,5 | 6135,7 | По состоянию на 01.03.2021 нет данных о предоставленных льготах физическим лицам за 2020 год |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»** | | | | | | |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 95,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 15,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| **Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 96,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 93,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы более | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | Более 90,0 |  |
| **Отдельное мероприятие 1. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | Не более 60,0 |  |

1. **Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета на реализацию муниципальных программ за 2020 год**

тыс. руб.

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия** | **Источники**  **финансирования** | **Предусмотрено на год** | **Кассовое исполнение** | **Уровень фин.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **Всего:** | **5292,6** | **4945,6** | **93,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 208,0 | 186,0 | 89,4 |
| местный бюджет | 5084,6 | 4759,6 | 93,6 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование защиты населения и территории МО Г. Псков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова | Всего: | 1057,4 | 964,8 | 91,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 208,0 | 186,0 | 89,4 |
| местный бюджет | 849,4 | 778,8 | 91,7 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 4235,2 | 3980,8 | 94,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 4235,2 | 3980,8 | 94,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **Всего:** | **8044,7** | **7495,1** | **93,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 4367,0 | 3818,2 | 87,4 |
| местный бюджет | 3677,7 | 3676,9 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 7812,7 | 7263,9 | 93,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 4367,0 | 3818,2 | 87,4 |
| местный бюджет | 3445,7 | 3445,7 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 12,0 | 11,2 | 93,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 12,0 | 11,2 | 93,3 |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **905629,0** | **560598,0** | **61,9** |
| федеральный бюджет | 549359,0 | 215622,7 | 39,2 |
| областной бюджет | 57518,1 | 54195,2 | 94,2 |
| местный бюджет | 298751,9 | 290780,1 | 97,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 587154,5 | 262802,7 | 44,8 |
| федеральный бюджет | 331998,1 | 10768,1 | 3,2 |
| областной бюджет | 33911,2 | 33890,5 | 99,9 |
| местный бюджет | 221245,2 | 218144,1 | 98,6 |
| Подпрограмма 2 | Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 269634,6 | 253678,4 | 94,1 |
| федеральный бюджет | 213400,9 | 201033,6 | 94,2 |
| областной бюджет | 16063,9 | 15133,0 | 94,2 |
| местный бюджет | 40169,8 | 37511,8 | 93,4 |
| Подпрограмма 3 | Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 34649,5 | 30826,9 | 89,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 4603,0 | 2572,5 | 55,9 |
| местный бюджет | 30046,5 | 28254,4 | 94,0 |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" | Всего: | 9813,8 | 9152,3 | 93,3 |
| федеральный бюджет | 3960,0 | 3821,0 | 96,5 |
| областной бюджет | 2940,0 | 2599,2 | 88,4 |
| местный бюджет | 2913,8 | 2732,1 | 93,8 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 4376,6 | 4137,7 | 94,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 4376,6 | 4137,7 | 94,5 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики** | **Всего:** | **2680753,3** | **2639416,0** | **98,5** |
| федеральный бюджет | 358220,4 | 347807,6 | 97,1 |
| областной бюджет | 1603537,1 | 1593577,3 | 99,4 |
| местный бюджет | 718995,8 | 698031,1 | 97,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | Всего: | 1319932,9 | 1294628,3 | 98,1 |
| федеральный бюджет | 83025,0 | 76658,4 | 92,3 |
| областной бюджет | 906805,5 | 897391,0 | 99,0 |
| местный бюджет | 330102,4 | 320578,9 | 97,1 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | Всего: | 1332979,7 | 1317957,2 | 98,9 |
| федеральный бюджет | 275195,4 | 271149,2 | 98,5 |
| областной бюджет | 696354,3 | 695876,0 | 99,9 |
| местный бюджет | 361430,0 | 350932,0 | 97,1 |
| Подпрограмма 3 | Молодежь города Псков | Всего: | 7773,6 | 7517,8 | 96,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 377,3 | 310,3 | 82,2 |
| местный бюджет | 7396,3 | 7207,5 | 97,4 |
| Подпрограмма 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | Всего: | 348,9 | 348,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 348,9 | 348,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 19048,2 | 18813,7 | 98,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 19048,2 | 18813,7 | 98,8 |
| Отдельное мероприятие | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014-2020" | Всего: | 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей** | **Всего:** | **557056,6** | **546102,0** | **98,0** |
| федеральный бюджет | 334391,0 | 331791,0 | 99,2 |
| областной бюджет | 50321,1 | 49977,7 | 99,3 |
| местный бюджет | 172344,5 | 164333,3 | 95,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков | Всего: | 548970,0 | 538746,0 | 98,1 |
| федеральный бюджет | 334391,0 | 331791,0 | 99,2 |
| областной бюджет | 50321,1 | 49977,7 | 99,3 |
| местный бюджет | 164257,9 | 156977,3 | 95,6 |
| Отдельное мероприятие | Реализация проекта "Promoting healthy lifestyles / HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014-2020" | Всего: | 2499,6 | 1985,3 | 79,4 |
| местный бюджет | 2499,6 | 1985,3 | 79,4 |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 365,7 | 364,3 | 99,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 365,7 | 364,3 | 99,6 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 5221,3 | 5006,4 | 95,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 5221,3 | 5006,4 | 95,9 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем жителей города Пскова** | **Всего:** | **143623,0** | **143075,3** | **99,6** |
| федеральный бюджет | 47601,1 | 47575,6 | 99,9 |
| областной бюджет | 74919,8 | 74918,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 21102,1 | 20581,2 | 97,5 |
| Подпрограмма 1 | Жилище | Всего: | 9291,8 | 9215,0 | 99,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 9291,8 | 9215,0 | 99,2 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 11811,3 | 11366,2 | 96,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11810,3 | 11366,2 | 96,2 |
| Отдельное мероприятие | Передоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего: | 116333,5 | 116333,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 41476,6 | 41476,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 74856,9 | 74856,9 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Всего: | 6186,4 | 6160,6 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 6124,5 | 6099,0 | 99,6 |
| областной бюджет | 61,9 | 61,6 | 199,5 |
| местный бюджет |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова** | **Всего:** | **1320069,2** | **1170641,9** | **88,7** |
| федеральный бюджет | 447363,5 | 447363,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 849289,5 | 701502,4 | 82,6 |
| местный бюджет | 23416,2 | 21776,1 | 93,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 1305702,5 | 1167076,2 | 89,4 |
| федеральный бюджет | 447363,5 | 447363,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 836748,3 | 699657,4 | 83,6 |
| местный бюджет | 21590,7 | 20055,3 | 92,9 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 14366,7 | 3565,8 | 24,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 12541,2 | 1845,0 | 14,7 |
| местный бюджет | 1825,5 | 1720,8 | 94,3 |
| **Муниципальная программа** | **Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова** | **Всего:** | **278280,9** | **260326,7** | **93,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 375,7 | 375,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 277905,2 | 259951,0 | 93,5 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение санитарного благополучия населения | Всего: | 11527,5 | 8206,6 | 71,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 375,7 | 375,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 11151,8 | 7830,9 | 70,2 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Всего: | 74075,3 | 63865,0 | 86,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 74075,3 | 63865,0 | 86,2 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 39232,0 | 37552,8 | 95,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 39232,0 | 37552,8 | 95,7 |
| Отдельное мероприятие | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Всего: | 27558,9 | 25826,0 | 93,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 27558,9 | 25826,0 | 93,7 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 125887,2 | 124876,3 | 99,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 125887,2 | 124876,3 | 99,2 |
| **Муниципальная программа** | **Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности** | **Всего:** | **18444,0** | **17905,8** | **97,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 606,0 | 392,4 | 64,8 |
| местный бюджет | 17838,0 | 17513,4 | 98,2 |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | Всего: | 4572,4 | 4522,4 | 98,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 4572,4 | 4522,4 | 98,9 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | Всего: | 5122,7 | 5055,4 | 98,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 6,0 | 2,9 | 48,3 |
| местный бюджет | 5116,7 | 5052,5 | 98,7 |
| Отдельное мероприятие | Разработка документов стратегического планирования в рамках целеполагания (стратегия развития города Пскова до 2030 года) и в рамках планирования (план мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года) | **Всего:** | 4800,0 | 4800,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 4800,0 | 4800,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 3948,9 | 3528,0 | 89,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 600,0 | 389,5 | 64,9 |
| местный бюджет | 3348,9 | 3138,5 | 93,7 |
| **Муниципальная программа** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан** | **Всего:** | **6155,0** | **4701,7** | **76,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1876,3 | 696,9 | 37,1 |
| местный бюджет | 4278,7 | 4004,9 | 93,6 |
| Отдельное мероприятие | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий, административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Всего: | 2227,6 | 782,9 | 35,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1876,3 | 696,9 | 37,1 |
| местный бюджет | 351,3 | 86,1 | 24,5 |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,ветервнвм Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | Всего: | 2927,4 | 2918,8 | 99,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 2927,4 | 2918,8 | 99,7 |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Совершенствование муниципального управления** | **Всего:** | **63789,9** | **62180,6** | **97,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 63789,9 | 62180,6 | 97,5 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | Всего: | 2671,4 | 2181,2 | 81,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 2671,4 | 2181,2 | 81,6 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 17764,4 | 16645,4 | 93,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 17764,4 | 16645,4 | 93,7 |
| Отдельное мероприятие | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 43354,1 | 43354,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 43354,1 | 43354,1 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами** | **Всего:** | **173726,6** | **67738,7** | **39,0** |
| федеральный бюджет | 136755,0 | 37835,2 | 27,7 |
| областной бюджет | 29340,9 | 24534,9 | 83,6 |
| местный бюджет | 7630,7 | 5368,6 | 70,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 173726,6 | 67738,7 | 39,0 |
| федеральный бюджет | 136755,0 | 37835,2 | 27,7 |
| областной бюджет | 29340,9 | 24534,9 | 83,6 |
| местный бюджет | 7630,7 | 5368,6 | 70,4 |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **73697,6** | **69560,7** | **94,4** |
| федеральный бюджет | 57292,0 | 55400,1 | 96,7 |
| областной бюджет | 1224,7 | 1205,6 | 98,4 |
| местный бюджет | 15180,9 | 12955,0 | 85,3 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова | Всего: | 30057,6 | 29868,3 | 99,4 |
| федеральный бюджет | 18648,2 | 18460,8 | 99,0 |
| областной бюджет | 834,4 | 832,5 | 99,8 |
| местный бюджет | 10575,0 | 10575,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова | Всего: | 43640,0 | 39692,4 | 91,0 |
| федеральный бюджет | 38643,8 | 36939,3 | 95,6 |
| областной бюджет | 390,3 | 373,1 | 95,6 |
| местный бюджет | 4605,9 | 2380,0 | 51,7 |
| **ИТОГО** | | **Всего:** | **6234562,4** | **5554688,2** | **89,1** |
| **федеральный бюджет** | **1930982,0** | **1483395,7** | **76,8** |
| **областной бюджет** | **2673584,2** | **2505380,8** | **93,7** |
| **местный бюджет** | **1629996,2** | **1565911,7** | **96,1** |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями МП были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации МП определялась с учетом результативности МП и полноты её финансирования. Результативность МП определяется осредненной суммой значения уровней достижения показателей МП (средний уровень достижения цели МП) и подпрограмм (средний уровень решения задач МП или, что то же самое, реализации подпрограмм). В конечном итоге, оценка эффективности реализации МП определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования в соответствии со шкалой оценки эффективности МП, предусмотренной методикой.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных**

**программ города Пскова в 2020 году**

| **№ п/п** | **Наименование программы (МП)** | **Результат оценки эффективности** | **Предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка - 3  Средний уровень эффективности | 1. Рассмотреть возможность проведения заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» дистанционно (удаленно).  2. При разработке новой муниципальной программы в связи с принятием Стратегии развития города Пскова до 2030 года:   * переработать формулировку названия ввиду наличия у муниципальной программы двойной цели; * устранить идентичность формулировок цели муниципальной программы и задачи 1 муниципальной программы для отображения показателем цели достижения системного результата; * рассмотреть возможность уменьшения количества показателей подпрограммы 1.   3. Продолжить реализацию МП. |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка - 3  Средний уровень эффективности | 1. При разработке новой муниципальной программы в связи с принятием Стратегии развития города Пскова до 2030 года рассмотреть возможность корректировки показателей муниципальной программы.  Целесообразно рассмотреть ввод более наглядных и менее «жестких» показателей (относительных) типа:  - рост правонарушений в сравнении с базовым периодом, % (измеримость значений которых осуществляется относительно базового года - начала реализации муниципальной программы);  - рост числа лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств … (в сравнении с базовым периодом), не более % ежегодно;  - увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7 % ежегодно);  - наличие отрицательной динамики административных правонарушений или «уменьшение прироста …».  2. Продолжить реализацию МП. |
|  | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. При разработке новой муниципальной программы в связи с принятием Стратегии развития города Пскова до 2030 года предусмотреть выделение подпрограммы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» в отдельную муниципальную программу.  2. Продолжить реализацию МП. |
|  | Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. В паспорта подпрограмм «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» и «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» необходимо вписать Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова в качестве соисполнителя подпрограмм, т.к. Управление является исполнителем ряда мероприятий данных подпрограмм. 2. Продолжить реализацию МП. |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка - 2.  уровень эффективности ниже среднего | 1. При разработке новой муниципальной программы в связи с принятием Стратегии развития города Пскова до 2030 года проанализировать возможность внесения изменений в подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков», касающиеся задач подпрограммы, ожидаемых результатов, значений целевых индикаторов.  2. Продолжить реализацию МП. |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 5  Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию МП. |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Оценка - 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Провести анализ возможности корректировки формулировок и единиц измерения показателей:  - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по сравнению с 2017 годом» (%);  - социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения), изменения к 2015 году (%).  3. Продолжить реализацию МП. |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка - 4  Приемлемый уровень эффективности. | 1. Рассмотреть возможность замены показателя «Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения» на относительный (по сравнению с базовым годом).  2. Провести анализ возможности изменения ответственного исполнителя муниципальной программы.  3. Продолжить реализацию МП. |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Оценка - 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Целесообразно обеспечить возможность управления процессом ликвидации свалки, т.к. нет планируемых по годам результатов (показателей деятельности). Есть только показатели конечного результата проекта в 2024 году, а также дать краткое текстовое описание результата основного мероприятия по ликвидации свалки.  2. Учитывая, что Региональный проект «Чистая страна» будет реализовываться в период действия новой Стратегии развития города Пскова до 2030 года, необходимо внимательно проверить корректность «вписывания» разработчиками в проекты Стратегии развития города Пскова до 2030 года и в План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года.  3. Продолжить реализацию МП. |
|  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Провести анализ возможности уменьшения количества показателей муниципальной программы.  2. В целях полного освоения денежных средств организовать проведение закупочных процедур в возможно ранние сроки, усилить контроль за соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ и представления исполнительной документации.  3. Продолжить реализацию муниципальной программы с учетом встроенного в неё вклада муниципального образования по реализации регионального проекта (в рамках национального проекта). |
|  | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Оценка - 5  Высокий уровень эффективности | 1. Соисполнителю муниципальной программы (Отделу потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова) откорректировать соответствующие показатели.  2. Продолжить реализацию муниципальной программы.  3. Учесть необходимость изменения муниципальной программы с учетом Стратегии развития города Пскова до 2030 года. |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Оценка - 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. При разработке новой муниципальной программы в связи с принятием Стратегии развития города Пскова до 2030 года рассмотреть возможность замены подпрограммы «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» на отдельное мероприятие «Обеспечение финансовой поддержки Администрацией города Пскова деятельности структур ООИП ВОИ».  2. Провести анализ возможности корректировки показателей отдельного мероприятия по предоставлению льгот по земельному налогу общественным организациям и отдельным категориям граждан в соответствии с Постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2005 №495 «О земельном налоге» и подпрограммы «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов» в целях исключения неинформативных показателей.  3. Продолжить реализацию МП. |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. При разработке новой муниципальной программы в связи с принятием Стратегии развития города Пскова до 2030 года рассмотреть возможность внести корректировки в формулировку названия муниципальной программы, так как целевые показатели, основные мероприятия, ожидаемые результаты муниципальной программы не направлены на совершенствование.   2. Продолжить реализацию МП. |

По итогам проведенной оценки реализация всех муниципальных программ признана эффективной в смысле принятого критерия оценки и будет продолжена в 2021 году.