|  |
| --- |
| **ДОКЛАД****о ходе реализации и оценке эффективности** **муниципальных программ****за 2022 год** |
| 2023 год |

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Общая информация | 3 |
| Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год: | 7 |
| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2022 год | 27 |
| Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Город Псков», связанных с реализацией муниципальных программ | 44 |
| Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | 46 |
|  |  |

**Общая информация**

В целях реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411,
в 2021 году разработаны и с 01.01.2022 года действуют 14 новых муниципальных программ (далее – МП), МП «Совершенствование муниципального управления» продолжает свою реализацию до 2023 года.

В муниципальном образовании «Город Псков» в 2022 году на реализацию 15 муниципальных программ было предусмотрено 8983,6 млн. руб. (в 2021 году - 7757,5 млн. руб.), в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета | 3506,3 | млн. руб. |
| областного бюджета | 3487,6 | млн. руб. |
| городского бюджета | 1989,7 | млн. руб. |

 Как результат применения программно-целевого метода бюджетного планирования доля расходов местного бюджета в общем объеме расходов на финансирование МП в 2022 году составила 21,6%.

По итогам 2022 года исполнение по МП за счет бюджетных источников составило 8776,1 млн. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 3441,2 | млн. руб. |
| средства областного бюджета | 3437,5 | млн. руб. |
| средства городского бюджета | 1897,4 | млн. руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |

В социальной сфере было предусмотрено финансирование 5 МП *(ответственные исполнители - Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития)* на общую сумму 4688,9 млн. руб.;

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства было предусмотрено финансирование 5 МП *(ответственные исполнители - Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади)* на общую сумму 4003,5 млн. руб.;

- в сфере безопасности и общественного порядкабыло предусмотрено к финансированию 2 МП *(ответственный исполнитель - Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* на общую сумму 30,5 млн. руб.;

- в сфере развития туризма и межмуниципального сотрудничества была предусмотрена к финансированию 1 МП (*ответственный исполнитель -Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию)* на сумму 207,8 млн. руб.;

- в рамках улучшения системы управления муниципальнымимуществом была предусмотрена к финансированию 1 МП (*ответственный исполнитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) на сумму 44,8 млн. руб.;

- в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры была предусмотрена к финансированию 1 МП (*ответственный исполнитель - Комитет информационных технологий)* на сумму 8,1 млн. руб.

Результативность МП оценивалась по 132 показателям, 115 из которых достигли плановых (целевых) значений (87% показателей).

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2022 год**

***1. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В 2022 году наиболее значимыми результатами реализации программы являются:

- отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа;

- отсутствие совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков»;

- создание планируемого на 2022 год объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков».

Достижение данных результатов реализации программы способствовало выполнению задач программы:

- пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях города Пскова.

 ***2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В 2022 году наиболее значимыми результатами реализации программы являются:

- организация и материально- техническое обеспечение деятельности народных дружин;

- отсутствие обращений от граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, в приемную по работе с обращениями граждан организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055);

- информирование населения по проблеме наркотизации: изготовление, тиражирование информационных материалов по антинаркотическому просвещению.

Достижение данных результатов реализации программы способствовало выполнению задач программы:

- обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков»;

- обеспечение эффективной системы противодействия распространению коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова;

- создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения муниципального образования «Город Псков», особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь, создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков, потреблению наркотических и психотропных веществ.

По основному мероприятию «Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия коррупции» предусмотрен показатель «Обеспечена выплата материального стимулирования гражданам за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции в рамках Соглашения «О взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности», заключенного 20.02.2014 между Администрацией города Пскова, прокуратурой города Пскова, органами предварительного следствия и органами внутренних дел. Обращений от граждан в правоохранительные органы с информацией о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда, не поступало. Материальное стимулирование гражданам за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции в рамках Соглашения «О взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности», заключенного 20.02.2014 между АГП, прокуратурой г. Пскова, органами предварительного следствия и органами внутренних дел, не осуществлялось по причине отсутствия обращений.

***3. Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков»***

В рамках создания благоприятных условий развития сферы культуры,были достигнуты следующие результаты:

- в 6 учреждениях дополнительного образования сферы культуры (5 музыкальных школ и художественная школа) обучаются 3299 детей;

- на территории города работают: 11 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа. Среднее число жителей на одну библиотеку – 19006 человек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием на отчетный период составляет 24 %. Число пользователей городских библиотек – 49869 человек. Количество посещений составило 289084. Приобретено книгоиздательской продукции – 12280 изданий (печатные, электронные и аудиовизуальные материалы);

- на базе учреждений культуры города Пскова деятельность осуществляют 100 клубных формирований;

-Управлением культуры и учреждениями культуры проведено 1793 мероприятия (наиболее значимые мероприятия: Новогодние и Рождественские мероприятия, Пасха, Масленица, День Победы, День России, День города, День Государственного флага России, День народного единства);

- проведено 3 мероприятия в рамках общегосударственных, областных и международных мероприятий, а также в рамках субсидии из областного бюджета приобретено световое оборудования для проведения мероприятий;

- ведется реконструкция здания по адресу: пл. Ленина, д. 3, для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И.И.Василева;

- установлено 3 информационных надписи на объектах культурного наследия. Завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» (здание МБОУ «Псковский технический лицей») по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.9;

- проведено 12 мероприятий по популяризации историко-культурного наследия муниципального образования (Василевские чтения, Кикоинские чтения, Александро-Невские чтения, Золотцевские чтения и др.);

- изготовлено 5 мемориальных досок.

В целях приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества:

- осуществлялось благоустройство и содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков, в том числе скос травы, вывоз мусора, уход за дорожками, зелеными насаждениями (11 воинских захоронений);

- осуществлялся текущий ремонт воинских захоронений, включающий комплекс работ по ремонту и покраске малых архитектурных форм, покраску памятных знаков, восстановлению надписей на памятных знаках, восстановлению дорожек и зеленых насаждений, расположенных на территории воинских захоронений;

- обеспечивалась поставка газа к мемориалу «Огонь вечной Славы».

***4. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

Реализация муниципальной программы в 2022 году позволила достичь следующие результаты:

- обеспечено качественное дошкольное образование для 12385 детей;

- обеспечено качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование для 27512 детей;

- мероприятиями по организации бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, охвачено 17880 учеников;

- обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами составила 98,4%;

- 6 специалистам сферы образования предоставлено жилье по договору аренды;

- обеспечено качественное дополнительное образование для 24148 детей в возрасте от 4 до 18 лет в 7 учреждениях дополнительного образования детей;

- охват услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет составил 1808 детей;

- обеспечены необходимые материально-технические условия для предоставления качественной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ на сумму 394377,6 тыс. руб.;

- введен в эксплуатацию детский сад №28 «Юнион-парк» на 140 мест по адресу: ул.Юности, д.30.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году:

- создано 400 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

- обеспечено функционирование муниципального опорного центра (МОЦ);

- обеспечено функционирование системы персонифицированного учета дополнительного образования детей.

В 2022 году в рамках реализации мероприятия «Поддержка талантливых и одаренных детей» приняли участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.) 78,2% от общего количества учащихся.

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» сдано в эксплуатацию новое общеобразовательное учреждение «Гимназия №29» на 825 мест по ул.Юбилейная.

В результате реализации молодежной политики и патриотического воспитания:

- заложена основа молодежного лидерского резерва;

- вовлечено в добровольческую (волонтерскую) деятельность 17% молодежи;

- проведено 6 мероприятий по профориентационной работе среди подростков и молодежи;

- 28 несовершеннолетних привлечены к трудовой занятости в каникулярное и летнее время;

- проведено 25 мероприятий патриотической направленности;

- проведено 30 городских мероприятий физкультурно-спортивной и творческой направленности.

В рамках профилактики распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» в 2022 году доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» составляет 61%.

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

В 2022 году в рамках программы достигнуты следующие результаты:

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 26,2%;

- спортсооружения, введенные в эксплуатацию (строительство, реконструкция): пришкольный стадион на стадионе «Электрон», универсальные спортивные площадки: МБОУ «СОШ №3» (зимний вариант), МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат» (летний вариант), Скейт-парк по улице Кузбасской дивизии;

- единовременная пропускная способность на открытые спортивные объекты достигла 30%;

- доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, зачисленных в спортивный резерв для профессиональных команд, к общему числу детей, занимающихся футболом в учреждениях, подведомственных Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, составляет 45%;

- наличие приобретенного спортивного оборудования в спортивных школах города и стадиона «Машиностроитель»;

- наличие разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию здания по ул. Коммунальная, д.25. под центр спортивной гимнастики;

- проведено 389 физкультурных и спортивных мероприятий, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В 2022 году обеспечено проведение детской оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья, социальную защиту, сохранение материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями комплексной безопасности.По сравнению с аналогичным периодом 2021 года летняя лагерная компания в 2022 году началась в конце мая, спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» принял первую смену, также в лагере «Радуга» была организована смена для детей и подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков».

***6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»***

Одним из главных приоритетов муниципальной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями.

Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан приобретены в муниципальную собственность 4 квартиры (3 однокомнатные квартиры и одна двухкомнатная квартира) на общую сумму 8229,95 тыс.руб.

В рамках социальной поддержки некоторых категорий граждан:

 -профинансировано 58 договоров на компенсацию процентной ставки, сумма выплат составила 1241,3 тыс. руб.;

- профинансировано 6 договоров пожизненной ренты, сумма выплат составила 1063,6 тыс. руб.

Расселен 1 непригодный для проживания дом в городе Пскове по адресу: пер Аллейный, д.6а, где проживало 2 семьи/3 человека. Предоставлено 101,9 кв.м общей площади жилья (2 двухкомнатные благоустроенные квартиры).

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» произведены работы по монтажу фундаментной плиты, возведены цокольный и 10 этажей дома, смонтированы парапетные плиты, установлены пластиковые окна на 5 этажах дома, частично в подвале произведен монтаж труб холодной и горячей воды, теплоснабжения, смонтированы трубы системы вентиляции до 9 этажа.

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений:

- проведено 29 аукционов на приобретение жилой площади на вторичном рынке г. Пскова (17 аукционов признаны несостоявшимися), 6 аукционов на закупку квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и 1 открытый электронный конкурс на строительство пяти многоквартирных жилых домов для детей-сирот в г. Пскове (заказчик - МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор»);

- заключено 18 муниципальных контрактов на закупку квартир (из них 6 на закупку квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов) и 1 муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство пяти многоквартирных жилых домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в г. Пскове (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству)»;

- заключено 33 договора найма специализированного жилого помещения (в том числе: 13 жилых помещений, приобретенных в 2021 году; 18 жилых помещений, приобретенных в 2022; 2 жилых помещения предоставлены за счет специализированного жилищного фонда после выселения лиц из числа детей-сирот).

В целях предоставления социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в 2022 году Комитетом по социальной защите Псковской области выдано 22 свидетельства (на приобретение жилья) на общую сумму 18582,1 тыс. руб. в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области».

Одна молодая семья исключена из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2022 году, реализовала свидетельства 21 семья.

***7. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»***

Задачи программы за 2022 год, в целом, выполнены, в том числе:

1. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году), составил 73 тыс. м кв.

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) - 4,94 км.

3. Доля автомобильных дорог дорожной сети Псковской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, составила 45,6 % (увеличение на 2,8 %).

4. Сокращено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий по отношению к адресному перечню таких, выявленных в предыдущем году (в 2021 году место концентрации ДТП перекресток ул. Юбилейной и ул. Доставалова, в 2022 пересечение дорог Льва Толстого- Речная - объездная дорога).

5. Снижено число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта.

***8. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования***

***«Город Псков» коммунальными услугами»***

В целях обеспечения бесперебойной работы системы коммунальной инфраструктуры по состоянию на 30.12.2022 заключены и оплачены за счет средств городского бюджета:

1) Муниципальный контракт от 24.01.2022 № 6 на ремонт бесхозных водопроводных сетей от водопроводных сетей от водоразборной колонки до дома № 19 по Шоссейному переулку - 310,0 тыс. руб.;

2) Муниципальный контракт от 17.03.2022 № 21 на выполнение работ по замене водоразборных колонок по Шоссейному переулку, подрядчик МП г. Пскова «Горводоканал» – 30,4 тыс. руб.;

3) Оплачена кредиторская задолженность ООО «Содружество» за выполнение работ по перекладке участка сети водопровода с устройством врезки в существующие сети по ул. Линейная в г. Пскове в сумме 592,0 тыс. руб.;

4) В рамках доведенных лимитов в размере 3 650,0 тыс. руб. на устранение предписания Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по сбросу сточных вод в водный объект р. Великая заключен и оплачен муниципальный контракт от 08.04.2022
№ 2323 – П на предоставление информации специализированной гидрометеорологической информации (среднее многолетнее количество осадков с 2013-2021 гг.) - 3,1 тыс. руб.;

5) Выполнение инженерных изысканий по объекту «Подключение (техническое присоединение) к централизованным системам водоснабжения г. Пскова уличного водопровода для водоснабжения жилых домов по Вагонному и Рельсовому переулкам в г. Пскове» (договор от 26.10.2021 № 64/1) – 400,0 тыс. руб.;

6) Выполнение проектно-сметной документации (стадии П и Р) по объекту «Подключение (техническое присоединение) к централизованным системам водоснабжения г. Пскова уличного водопровода для водоснабжения жилых домов по Вагонному и Рельсовому переулкам в г. Пскове» (договор от 26.10.2021 № 64/2 ) – 575,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципального контракта от 22.08.2022 № 7, заключенного с ООО ГК «ПРООФИТ», оплачены за счет средств областного бюджета работы по «Устройству водоотведения от пожарного водоема между домами № 4 и № 8 по пер. Моторному и восстановление системы водоотведения в границах кадастрового квартала КН 60:27:60336» в сумме 1000,0 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» предусмотрено строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич» г. Псков. В течение 2022 года выполнены демонтажные и культуртехнические работы; на 30 % выполнены работы по устройству подъездов, разворотной площадки, дорожки; на 80 % выполнены работы по ограждению территории объекта; выполнены работы по бурению скважин; приобретено водоподъёмное оборудование; начаты общестроительные работы, работы по устройству наружных сетей канализации, устройству фундаментов под станции; канализационно-насосная станция (КНС) привезена на объект 13.10.2022 (работы по монтажу КНС не закончены, подрядчик готовит необходимые проектные решения, связанные с монтажом КНС); выполнена поставка станции водоподготовки и станция пожарного запаса воды с насосным оборудованием.

В рамках реализации мероприятия «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Пскова» выполнены работы:

1) Муниципальный контракт от 10.01.2022 № 8/12-271 между МП г. Пскова «Горводоканал» и ООО «ЭЛМА» выполнены работы по объекту: «Модернизация КНС г. Псков, ул. Я. Райниса, д.53».

2) Муниципальный контракт от 09.09.2020 № 800 между МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» и ООО «ТЕХНОПРОМ» выполнены работы по реконструкции теплотрассы от котельной № 18 Маргелова, 2-ой км до камеры ТК18-1-1, 2 Ду530.

3) Исполнен и оплачен заключенный между МП г. Пскова «Горводоканал» и ООО «Полипласт» муниципальный контракт от 04.10.2021 № 8/10-202 по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и экспертизу по объекту: «Строительство станции умягчения воды, подаваемой из поземного водозабора города Пскова».

4) Между Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова и ООО Специализированный застройщик «ПоволжьеСтройИнвест» заключен муниципальный контракт от 21.11.2022 № 182 на выполнение работ по строительству станции умягчения воды, подаваемой и подземного водозабора города Пскова. В рамках исполнения Контракта в 2022 году было получено разрешение на строительство объекта, подписан акт приема-передачи строительной площадки для выполнения строительно-монтажных работ, был представлен на согласование график производства работ на объекте. Подрядной организацией были выполнены работы по организации временного проезда на строительную площадку, ограждению строительной площадки и устройству строительного городка. Также 28.12.2022 на объект были поставлены следующие материалы: силовой кабель, полиэтиленовые трубы; арматура для устройства фундаментных железобетонных плит.

На основании этого техническая готовность объекта «Строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова» по состоянию на 31.12.2022 составляла 5%.

МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» в 2022 году выполнены работы по:

- техническому перевооружению котельной № 19, ул. Л. Поземского, д.63;

- техническому перевооружению котельной № 6 ул. Пригородная, д.9.

В целях развития инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Псков»:

- заключен муниципальный контракт от 21.04.2022 № 22 на выполнение работ по объекту: «Строительство магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г.Пскове»;

- выполнены работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове»;

 - выполнены работы по объекту: «Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Линейная в г. Пскове»;

- выполнены работы по устройству магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района;

- выполнены работы по прокладке сети водопровода 2Д 160 мм, протяженностью 565 м к учебно-лабораторному корпусу медицинского профиля ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по адресу: Псковская область, г. Псков, Завеличье, казарменный городок для нужд МП г. Пскова «Горводоканал», а также выполнены работы по прокладке напорной сети канализации 2 Д 110 мм, протяженностью 565 м к учебно-лабораторному корпусу медицинского профиля ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по адресу: Псковская область, г. Псков, Завеличье, казарменный городок для нужд МП г. Пскова «Горводоканал».

В 2022 году проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

1.Реализуется долгосрочный энергосервисный контракт. В 2022 году произведена оплата за оказанные услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) на цели освещения МБОУ «Естественно-математический лицей № 20».

2. Разыграны и заключены муниципальные контракты:

- от 02.12.2022 № 374-12 на сумму 2 243,1 тыс. руб. по оказанию услуг (совершение действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) на цели освещения МБОУ СОШ № 12 имени Героя России А.Ю. Ширяева»;

- от 02.12.2022 № 393-53 на сумму 1 747, 9 тыс. руб. на оказание услуг (совершение действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) на цели освещения МБДОУ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 «Золушка».

***9. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

С целью организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» в городе Пскове было оборудовано 7 площадок накопления твёрдых коммунальных отходов, отвечающих всем требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1. В 2022 году было:

- организованно 7 контейнерных площадок;

- установлено 16 контейнеров по 1,1 м3;

- переоборудованны 3 контейнерные площадки;

- проведены работы по приему и вывозу отходов потребления с территорий общего пользования муниципального образования «Город Псков» в объеме 24672,2 м3.

2. В рамках участия в реализации Регионального проекта «Чистая СТРАНА» получена проектно-сметная документация, разработанная на основании проведенных инженерных изысканий, включая положительное заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Заключен муниципальный контракт от 9.12.2022 № 177 на выполнение работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среды.

3. Проведена противоклещевая (акарицидная) обработка на озелененных территориях общего пользования, общая площадь обработки составила 113,59 га.

В 2022 году в рамках муниципальных контрактов от 03.01.21 № 168, от 29.12.20 № 165, от 03.0121 № 167, от 29.12.20 № 166, от 30.04.22 № 30 выполнен комплекс работ по содержанию и благоустройству территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи) на площади 140 га.

4. В рамках муниципального контракта от 04.10.21 № 101 выполнен текущий ремонт набережной реки Великой.

5. Выполнены работы по поставке и установке на городском пляже 2 кабинок для переодевания, 2 скамеек с 2 урнами.

6. Произведен комплекс работ по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» (площадь территории, обработанной против борщевика Сосновского - 175 га).

7. Выполнен комплекс работ по посадке 55 деревьев на территории МО »Город Псков».

8. Выполнены работы по организации пространств и уборке территорий при проведении 55 общегородских праздничных мероприятий.

9. В целях улучшения освещения города выполнены следующие мероприятия: работы по устройству наружного освещения по улице Алмазной; по ул. Железнодорожной (от ул. Советской Армии до ул. Лени Голикова, от Железнодорожного переезда до ул. Бродского, от ул. Полевой до Паровозного проезда).

10. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2021 № 55 на выполнение работ по объекту: «Строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское». Площадь кладбища, введенная в эксплуатацию в 2022 году в результате строительства и расширения кладбища «Крестовское - 2» - составляет 3,6 га.

***10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»***

В рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» в 2022 году:

- благоустроено 10 дворовых территорий многоквартирных домов (по адресам: ул. Стахановская, д. 6; ул. Стахановская, д. 22; пер. О. Зобова, д. 15; ул. Юбилейная, д. 93; ул. Печорская, д. 1; ул. А. Алехина, д. 4; ул. Новоселов, д. 32; ул. Новоселов, д. 48; ул. Юбилейная, д. 83; ул. Красноармейская, д. 31) и территория общего пользования «Парк им. Ю. Гагарина»;

- 7238 жителей приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории и 31014 жителей в иных мероприятиях, в том числе жителями сформированы и поданы заявки на участие в муниципальной программе от 38 многоквартирных домов и на благоустройство 8 территорий общего пользования.

В целях благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Псковав в 2022 году:

- выполнено благоустройство 2-х территорий общего пользования (Парк 300-летия Прокуратуры возле улицы Никольской и территория возле памятного знака, посвященного подвигу саперов в годы Великой Отечественной Войны (пересечение ул. Вокзальной и ул. 128-й Стрелковой Дивизии)),

- установлено звуковое оборудование на территории Дендропарка у Мирожского монастыря;

- на 23 территориях многоквартирных домов и 18 территориях общего пользования установлены детские игровые комплексы;

- реализовано 2 проекта ТОС «Доставалова 1».

***11. Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

1. Велась подготовительная работа в целях проведения ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», разработан проект порядка проведения конкурса.

2. Велась подготовительная работа в целях обеспечения предоставления муниципальных услуг в электронном виде по принципу Единого окна в ГБУ ПО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области». Внесены изменения в регламенты оказания услуг.

3. Осуществляется оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор». На конец года наполняемость составила 100%.

4. В целях оказания имущественной поддержки проведена актуализация Перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведено 24 конкурсные процедуры, заключены 3 договора аренды муниципального имущества из перечня.

5. В связи с введением в отношении Российской Федерации политических, экономических, иных санкций приостановлена реализация проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 г.г.) на неопределенный срок.

6. Особое внимание уделяется информационной поддержке субъектов предпринимательской деятельности на сайте http://srsmp.pskovadmin.ru/, а также информированию предпринимателей с использованием официальных источников информации Администрации города Пскова и МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».

7. Проведено 2 заседания Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова.

8. Обеспечен минимальный годовой стоимостной объем закупок у субъектов малого предпринимательства в размере 30,9%. Проведено 10 обучающих семинаров, направленных на повышение уровня технологической и организационной готовности малых предприятий к участию в закупках.

9. Обеспечен сбор необходимых сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах потребительского рынка на территории города.

10. Осуществлялись работы по формированию торгового реестра и предоставлению его в Администрацию Псковской области.

11. Рассмотрено 317 письменных (устных) обращений и заявлений потребителей, в том числе 42-м оказана помощь в составлении претензий, оказана помощь в организации 2-х экспертиз некачественного товара, направлены 5 писем в ТУ Роспотребнадзора по Псковской области для выявления фактов нарушений в пределах своей компетенции.

12. Оформлены договоры:

- 37 на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг;

- 38 на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера.

13. Оказано содействие МКУ «Снежинка» в организации и проведении:

- ярмарок на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, д. 35-а, ул. Я. Фабрициуса, д. 5-а, Крестовское шоссе, у дома № 90, ул. Боровая, напротив д. 13, ул. Коммунальная, д. 73б, ул. Текстильная, д. 9, ул. Текстильная, д. 16, ул. Индустриальная, у д. 4;

- сезонной специализированной ярмарки для садоводов и огородников «УДАЧНЫЙ СЕЗОН-2022» на муниципальной торгово-ярмарочной площадке по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д. 9.

13. Проведены 53 еженедельные ярмарки выходного дня на территории ярмарки «Центральный рынок» по ул. Воровского, 6. Приняли участие порядка 120 сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

В целях активизации и реализации инвестиционного потенциала города»:

1. Сформирован реестр инвестиционных площадок (3 площадки). Инженерное обустройство площадок отсутствует.

2. Постоянно обновляется информация в разделе «Инвестиционный портал муниципального образования «Город Псков» http://invest.pskovadmin.ru/ на Официальном портале Администрации города Пскова.

3. Проведена актуализация информации на 1 января и 1 июля 2022 года «Инвестиционного паспорта». Представители Администрации города Пскова приняли участие в 3 инвестиционных мероприятиях.

4. 170 земельных участков поставлены на государственный кадастровый учет.

5. Подготовлены 13 документов по территориальному планированию, планировке территории.

 ***12. Муниципальная программа* «*Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»***

В целях оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям:

- в соответствии с решением Псковской городской Думы от 27.03.2015 № 1404 была осуществлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» по адресу: г. Псков, ул. Школьная, д. 19, для осуществления уставной деятельности;

- предоставлена субсидия Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов из бюджета города Пскова в сумме 250,0 тыс. руб. на осуществление уставной деятельности организации ;

- предоставлены субсидии из бюджета г. Пскова 6-ти СО НКО на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 № 738 6 по 250,0 тыс. руб.

В 2022 году заключены муниципальные контракты:

- от 15.09.2022 № 12 на «Разработку ПСД по объекам «Обустройство доступа маломобильным группам населения в подъезд № 5 и внутри подъезда до площадки 1 этажа в жилом доме по адресу: г. Псков, ул. А. Алехина, д. 24 , кв. 154» и «Обустройство доступа маломобильным группам населения в подъезд № 4 и внутри подъезда до площадки 1 этажа в жилом доме по адресу: г. Псков, ул. Рокоссовского, д. 2, кв. 115» на сумму 264 764,00 руб.;

- от 26.12.2022 № 98 «Выполнение работ по объекту «Обустройство доступа инвалидов – колясочников в подъезд жилого дома по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, д. 40а» на сумму 580 140,00 руб.

Оказана материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы 1941 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, а также материальная помощь к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда 9 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

***13. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- на территории муниципального образования выявлен 131 бесхозяйный объект;

- на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных поставлен 221 объект;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 378 объектов;

- заключены контракты и проведена закупка тепловой энергии, горячего водоснабжения и оплачены услуги по содержанию 35 нежилых объектов недвижимости муниципального образования «Город Псков».

- проведены мероприятия по проведению рыночной оценки обязательств арендаторов муниципального имущества по 6 объектам.

Осуществлена оценка 32 объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2022 год (далее – План приватизации на 2022 год).

В План приватизации на 2022 год были включены 12 объектов нежилого фонда, из них 1 отдельно стоящий объект (здание) с относящимся к нему земельным участком и 1 единый недвижимый комплекс с относящимся к нему земельным участком.

В 2022 году было объявлено 32 аукциона и 3 конкурса по продаже объектов нежилого фонда, включенных в План приватизации на 2022 год.

Всего в 2022 году продано 2 объекта нежилого фонда:

- 1 объект на аукционе – из Плана приватизации на 2021 год (в январе 2022 года);

- 1 объект (здание) с относящимся к нему земельным участком на конкурсе – из Плана приватизации на 2022 год.

В бюджет города Пскова от реализации (приватизации) муниципального имущества – объектов нежилого фонда было перечислено 4 001,5 тыс. руб., включая денежные средства по договорам купли-продажи, заключенным ранее в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с оплатой в рассрочку, что составило 42,2 % по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова суммой в размере 9 482,2 тыс. руб.

В 2022 году одновременно с объектом нежилого фонда (зданием) из Плана приватизации на 2022 год был продан на аукционе относящийся к нему земельный участок на сумму 725,0 тыс. руб.. Кроме того, еще 4 земельных участка были проданы без проведения торгов собственникам расположенных на них зданий в порядке инициативного выкупа в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в 2022 году в бюджет города Пскова от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», было перечислено 2 015,6 тыс. руб. или 77,9 % по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова суммой в размере 2 589,1 тыс. руб..

Также в 2022 году в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», которым установлено, что до 01.03.2031 члены некоммерческих организаций имеют право независимо от даты вступления в членство приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно, Администрацией города Пскова были предоставлены в собственность граждан бесплатно 9 муниципальных земельных участков.

Поступления средств от сдачи в аренду муниципального имущества в 2022 году составили 5 909,5 тыс. руб. или 96,4 %. от значения планового показателя.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Пскова, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составило 30 353,2 тыс. руб. или 77,5 % от планового показателя на 2022 год.

В сфере распространения наружной рекламы в 2022 году на основании поданных заявлений, по результатам их рассмотрения в соответствии с требованиями действующего законодательства выдано 76 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Псков».

По результатам проведенных торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в казне муниципального образования «Город Псков», в 2022 году заключен 21 договор.

Сумма поступлений в бюджет города Пскова от распространения наружной рекламы за 2022 год составила 12 012,87 тыс. руб., в том числе плата за предоставление городских рекламных мест для размещения рекламных конструкций составила 11 502,87 тыс. руб. (119,8 % от запланированных поступлений), оплата государственных пошлин за выдачу разрешений составила 510,00 тыс. руб. (104,1% от запланированных поступлений).

В целях предупреждения банкротства, восстановления платежеспособности муниципальных предприятий:

- на погашение кредиторской задолженности направлено МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат» направлено 14573,5 тыс. руб.;

 - на оплату капитального ремонта общежития предприятия после пожара, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Конная, 500 тыс. руб. выделено МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис»

***14. Муниципальная программа* «*Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики»***

За 2022 год реализации муниципальной программы:

1. Увеличение доли модернизированных информационных систем Администрации города Пскова, решающих задачи в сфере муниципального управления составило 40% (от планового показателя).

2. Осуществлялась защита рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия.

3. На 50% от планового показателя увеличилась посещаемость официального портала Администрации города Пскова в сети Интернет.

4. За отчетный период в Администрации города Пскова увеличилась доля закупок российской радиоэлектронной продукции.

5. Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде, увеличилась на 10%, что составляет 66,7% от планового показателя.

6. Обеспечено оперативное размещение на официальном интернет – портале Администрации города Пскова актуальной информации.

***15. Муниципальная программа* «*Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

На 31.12.2022 количество посещений туристов превысило запланированные 420 тыс. человек. Среднее время пребывания туристов в городе Пскове составило 2,5 дня.

В 2022 году город Псков вошел в топ-100 креативных практик оживления культурного наследия российских регионов, городов и сел по оценке платформы «Живое наследие». По версии российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Псков попал в топ-10 а) популярных городов для коротких поездок на машине и б) самых древних российских городов. Псковский кремль вошел в рейтинг популярных запросов «Яндекса», в категории «Крепости и укрепления» можно увидеть 8 достопримечательностей Псковской области, среди которых есть псковский Кром, Довмонтов город и Покровская башня, в категории «Здания» – Поганкины палаты, в категории «Монастыри» – Мирожский монастырь.

Принято участие:

- заочное участие в международной туристической выставке «MITT-2022», г. Москва;

- заочное участие в международной туристической выставке «Интурмаркет 2022», г. Москва;

- заочное участие в XI Русских Ганзейских днях, г. Великий Устюг;

- в мини-конференции в рамках выставки «Мастера Псковского возрождения», посвященной 100-летию со дня рождения псковского реставратора, архитектора и художника В.П. Смирнова;

- в презентации буклета о 10 памятниках ЮНЕСКО в Пскове совместно с отделом Службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников»;

- совместное участие в проведении Псковской региональной научно-практической конференции, посвященной 350-летию Петра I.

Проведен конкурс-выставка «Три века архитектуры в окрестностях усадьбы Дома Беклешова».

Для продвижения туристского имиджа города Пскова:

- разработаны и приобретены 454 открытки по картинам художника Сергея Руднева, на которых изображены псковские достопримечательности, авторские магниты с изображением псковских люков (200 шт.), а также прочая сувенирная продукция: магниты, кружки, значки, холщовые сумки с символикой города;

- напечатано 625 брошюр-путеводителей по историческому центру Пскова, разработаны и выпущены карты города Пскова (2050 шт.), буклет-квест «По следам Александра Невского» (250 шт.).

- созданы видеоролики о туристической привлекательности г. Пскова (по итогам конкурса «Новогодний Псков» были выбраны 3 видеоролика для продвижения туристического потенциала Пскова);

- осуществляются регулярные публикации на официальном портале Администрации города Пскова (http://ps.pskovadmin.ru/news), веб-сайте Центра туризма и творческих индустрий Пскова (https://ticpskov.ru/), в официальных сообществах Комитета и Центра туризма в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club211203825, https://vk.com/centrturizmap), а также в Телеграм-каналах https://t.me/pskovcentr2021 и https://t.me/pskovvisit.

Для продвижения туристического потенциала обеспечено функционирование МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова», оказывающего туристско-информационные услуги гостям и жителям города:

- количество посетителей (туристов) за 2022 год составило 1560 человек;

- сформированы и ведутся реестры коллективных средств размещения, музеев, пунктов питания, турфирм и туроператоров, ремесленников и фермеров;

- создан и функционирует веб-сайт https://ticpskov.ru/ о туристических возможностях города Пскова.

В целях содействия формированию качественного туристского продукта:

1. Подписаны документы о взаимодействии с новгородским туристским информационным центром «Красная изба», ООО «Континент-тур», Государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское», частным музеем Армии и флота П.И. Дроздова.

2. Заключены соглашения о сотрудничестве с туроператором ООО »Славянский тур» и туристическим агентством ООО «Салон путешествий «Дива» Псков».

3. Разработаны новые туристские маршруты (городской маршрут «Путешествие с псковским барсом», экскурсия-квест «По следам Александра Невского», экскурсия по усадебному дому Н.А. Беклешова).

4. Разработана концепция городской информационно-навигационной системы по местам установки знаков туристской навигации с реализацией в 2023 году (планируется установить 40 дорожных и 16 парковых пешеходных знаков).

5. Аккумуляция событийных мероприятий города и формирование актуального событийного календаря, публикация событийного календаря на интернет-ресурсах в сфере туризма и в брошюрах (календарь культурных событий публикуется на официальном портале Администрации города Пскова на русском языке, разработан макет календаря культурных событий на русском и английском языках).

6. Популяризация событийных мероприятий:

- за 2022 год МАУ «Центр туризма» организовал «День открытых дверей», посвященный дню рождения центра, а также «День открытых дверей», посвященный дню туризма (экскурсии, интерактивная музыкальная программа, мастер-шоу, ремесленная ярмарка);

- проведена серия лекций «Псковские храмы в веках» кандидатом искусствоведения Т.В. Шулаковой, кандидатом педагогических наук А.Д. Богдановой (3 лекции посетило 95 человек);

- принято участие в эногастрономической ярмарке «Виноград», «Медовой ярмарке», проекте «Пушкин и его друзья», организованы «Осенняя ярмарка» и «Блошиный рынок».

7. Заключено 29 договоров с 20 предпринимателями с целью оказания поддержки в реализации продукции с использованием ярмарочных домиков.

8. Проведены 2 муниципальных конкурса в сфере туризма и гостеприимства:

- конкурс дизайн-проектов «Псков губернский» среди учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна (развитие туристического потенциала города Пскова через популяризацию ОКН);

- конкурс видеороликов «Новогодний Псков» среди активных жителей города с целью популяризации туристской привлекательности Пскова в зимнее время.

9. Разработан мастер-план устойчивого развития туризма г. Пскова.

В рамках регионального проекта «Развитие туристской инфраструктуры») государственная поддержка инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (Туристский кластер «Духовные истоки)» реконструкция объекта (ул. Л. Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова (2 этап, II пусковой комплекс) завершена, объект принят в эксплуатацию 20.12.2022.

Ведутся работы по инженерным изысканиям, прорабатываются варианты эскизных проектов реконструкции объекту: «Реконструкция Красноармейской и Ольгинской набережной р. Великой от ул. Юбилейной до улицы Розы Люксембург в г. Пскове Псковской области»

По состоянию на 31 декабря 2022 года завершена реализация проекта LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» и проекта ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии». Все мероприятия в рамках проектов полностью выполнены.

**II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2022 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2021 г.](#Par868) | 2022 г. |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1 | Количество ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество ЧС связанных с террористическими угрозами территории муниципального образования «Город Псков» | единица | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города»** |
| 1 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля информированного и обученного незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1 | Количество командно-штабных учений, тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области с участием муниципального образования «Город Псков» | единица | не менее 1 | не менее 1 | 2 |  |
| 2 | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | единица | не менее 4 | не менее 4 | 8 |  |
| 3 | Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма не менее 100 единиц ежегодно | да/нет | да | да | нет | Недостаточное финансирование |
| 4 | Количество объектов, находящихся в собственности и ведении муниципального образования, в которых располагаются муниципальные учреждения и Администрация города Пскова, ежегодно оборудованных техническими средствами защиты, не менее 2 в год | да/нет | да | да | 100 |  |
|  **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** |
| 1. | Снижение общего количества административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем - 2020 года) | да/нет | не менее 2% ежегодно | не менее 2% ежегодно | нет | 2020 год - 174982022 год – 18105Рост общего количества административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова. |
| 2. | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Снижение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических веществ» в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем - 2020 года) | да/нет | не менее 5% ежегодно | не менее 5% ежегодно | нет | 2020 год - 128 человек;2022 год – 128 человек Увеличение выявленных лиц с пагубным потреблением наркотических веществ. |
|  **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1. | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений | единица | неменее 4 в год | неменее 4 в год | 4 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1 | Доля правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Пскова | единица | неменее 5 в год | неменее 5 в год | 7 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1 | Количество заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» | единица | неменее 4в год | неменее 4в год | 3 |  |
|  2 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ, по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 96,0 | 97,0 | 97,0 |  |
|  | **Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** |
| 1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 19 | 20 | 20 | нет |
| 2 | Доля мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в надлежащем состоянии от общего их количества на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент | 73 | 73 | 73 | нет |
| 3 | Количество проведенных мероприятий по популяризации историко-культурного наследия | Единица | 13 | 14 | 14 | нет |
|  | **Подпрограмма 1. «**[**Развитие**](#Par1072) **сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1 | Количество массовых мероприятий, проведенных в рамках программы, с учетом подведомственных учреждений  | Единица | 1100 | 1150 | 1150 | нет |
|  **Подпрограмма 2.** [**Комплексные**](#Par3365) **меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков» | Ед. | 11 | 11 | 11 | нет |
| **Подпрограмма 3.** [**Обеспечение**](#Par3863) **реализации муниципальной программы** |
| 2.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.2 | Наличие своевременно подготовленных отчетов о реализации и о ежегодной оценке эффективности реализации муниципальной программы | Да -1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | нет |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, допущенных к новому учебному году по результатам ежегодных проверок их готовности | Процент, % | не менее 100 % | не менее 100 % | 100 % |  |
| 2 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, допущенных к новому учебному году по результатам ежегодных проверок их готовности | Процент, % | не менее 100 % | не менее 100 % | 100 % |  |
| 3 | Доля детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте до 7 лет | Процент, % | 85 | 86 | 80 | Увеличение детей до 3 лет в электронной очереди, многие родители отказываются от места до достижения ребенком 3 лет |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент, % | 37 | 37,5 | 37,5 |  |
| 5 | Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Процент, % | 60 | 61 | 61 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» |
| 1.1 | Доля учеников общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую смену, от общего количества учеников общеобразовательных учреждений | Процент, % | 23 | 22,5 | 24,4 | Не выполнение показателя связано с увеличением числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, подведомственных УО |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент, % | 98,3 | 98,4 | 98,4 |  |
| 1.3 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент, % | 78,0 | 78,2 | 78,2 |  |
| 1.4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек, ед. | 1625 | 1800 | 1800 |  |
| 1.5 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент, % | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | 68% | Открытие дополнительных мест в образовательных учреждениях для дополнительного образования детей |
| **Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 2.1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент, % | 26 | 27 | 27 |  |
| 2.2 | Количество проведенных мероприятий для молодежи | Единиц | 25 | 30 | 30 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 3.1 | Целевой индикатор «Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п.» | Да - 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Отдельное мероприятие 1 «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1 | Целевой индикатор «Количество мероприятий для молодежи по пропаганде борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Единиц, | 5 | 6 | 6 |  |
| **Отдельное мероприятие 2 «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014 – 2020»** |
| 1 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды | Единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 42,8 | 32 |  |
| 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей в возрасте до 16 лет | процент | - | 27,1 | 27,1 |  |
| **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1.1 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 30,0 | 30 | 26,2 |  |
| 1.2 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности взрослого населения | процент | 32,7 | 30 | 32 |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 36,5 | 51 | 51 |  |
| 1.4 | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция) | Единиц | 1 | 1 | 4 |  |
| **Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»** |
|  2.1 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | 53,0 | 45 | 45 |  |
|  2.2 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент | 60,7 | 85 | 85 |  |
|  2.3 | Количество реконструированных, отремонтированных объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества | единица | - | 1 | 3 |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 1. | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о соревнованиях и т.п. (да - 1, нет - 0) | (да - 1, нет - 0) | - | 1 | 1 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»** |
| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 168 | 124 | 124 |  |
| 2 | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий. | Процент | 23,3 | 22,1 | 22,1 |  |
| 3 | Общее количество расселенных аварийных многоквартирных домов и непригодных для проживания домов | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 1****. Жилище** |
| 1.1 | Количество обеспечиваемых жильем семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 3 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | Единица | 66 | 64 | 64 |  |
| [**Подпрограмма 2**](#P1360)**. Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда** |
| 3.1 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Единица | 0 | 0 | 0 | Показатель на 2022 год не запланирован |
| 3.2 | Количество расселенных домов, признанных непригодными для проживания | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Количество публикаций о реализации мер по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, размещенных в СМИ | Единица | 2 | Не менее 2 | 2 |  |
| **Подпрограмма 3****. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 1.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Отдельное мероприятие 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** |
| 2.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 69 | 33 | 33 |  |
| **Отдельное мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома** |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 29 | 21 | 21 |  |
|  **Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»** |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | процент | 45,3 | 44,1 | 44,1 |  |
| 1.2 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Случаев на 100 тысяч человек населения города | не более 4,8 | не более 4,5 | 3,3 | 7 случаев гибели за 2022 год |
| **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** |
| 1 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | тыс. м кв. | 277,3 | 73 | 73 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | км | 15,8 | 4,94 | 4,94 |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог дорожной сети Псковской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии | Процентов общей протяженности автомобильных дорог городской агломерации | 42,8 | 45,6 | 45,6 |  |
|  **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 2.1 | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий по отношению к адресному перечню таких, выявленных в предыдущем году (да - 1 / нет - 0) | да/нет | 1 | 1 | 1 | В 2021 году место концентрации ДТП перекресток ул. Юбилейной и ул. Доставалова, в 2022 пересечение дорог Льва Толстого- Речная- объездная дорога. |
| 2.2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта | случаев/на 10 тыс. единиц транспорта | не более3,0 | не более2,7 | 0,59 | На январь 2023 г. в Пскове зарегистрировано 118 тысяч единиц автотранспорта, включая и автобусы, и мотоциклы, и т.д. По сведениям ОГИБДД УМВД России по городу Пскову 0,59-не более 2,7 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»** |
| 1 | Доля письменных обращений граждан, поступивших в Администрацию города Пскова, по вопросам оказания коммунальных услуг, по которым приняты меры реагирования от общего числа таких обращений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 0 | 4991 | 4991 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | 3 | 7 | 7 |  |
| 4 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора | % | 30 | 85 | 30 |  |
| 5 | Умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания | Мг-экв/л | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| 6 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  **Задача 1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов** |
| 1.1 | Отсутствие нарушений требований законодательства на общее время устранения аварий и технологических нарушений на сетях газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Да -1/нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 6,65 | 6,6 | 5,6 | МП г. Пскова «Горводоканал» проводится систематическая промывка сетей, регулировка сетей с целью исключения застойных зон |
| 1.3 | Количество построенных объектов, предназначенных для умягчения воды | Ед. | - | -\* | -\* | Достижение показателя запланировано на 2023 год. |
| **Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры** |
| 1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 0 | 3791 | 3791 |  |
| 2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 0 | 1200 | 1200 |  |
| **Задача 3. Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере** |
| 1 | Количество установленных энергосберегающих источников освещения | Шт. | 747 | 50 | 50 |  |
|  **Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»** |
| 1 | Количество мероприятий, выполненных для улучшения экологического состояния окружающей среды | Ед. | 5 | 6 | 6 |  |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | В 2022 году принят проект на рекультивацию полигона выполненный (контракт от 28.11.2019 №158 с ООО «ИПЭиГ») на основании проектной документации 09.12.2022 заключен муниципальный контракт № 177 с ООО «Раритет ЭКО» дата окончания работ по которому 15.11.2023 |
| 3 | Доля озелененных территорий общего пользования, комплексное содержание которых осуществляется, в общей площади зон рекреационного назначения озелененных территорий города | процент | 20 | 21 | 21 |  |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение санитарного благополучия населения»** |
| 1.1 | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных мест размещения отходов в общем объеме отходов, вывезенных с муниципальных территорий города Пскова | процент | 13 | 24 | 22 |  |
| 1.2 | Наличие актов (или иных документов) о проведенных контрольных мероприятиях по выявлению очагов произрастания борщевика Сосновского на территориях, обязанности по содержанию которых, в соответствии с правилами благоустройства города не возложены на муниципалитет (1 - да, 0 - нет) | (1 - да,0 - нет) | 1 | 1 | 1 | Контрольные мероприятия проводились сотрудниками управления городского хозяйства на основании обращений жителей. По итогам обследования территорий составлен перечень выявленных очагов произрастания борщевика Сосновского.  |
|  **Подпрограмма 2 «Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан»** |
| 2.1 | Площадь озелененных территорий общего пользования, комплексное содержание которых осуществляется в текущем году | га | 273,0 | 336,1 | 336,1 | 140,0 га- парки, скверы, пляж12,1 га кладбища,175 га- борщевик;9 га- скос травы. |
| 2.2 | Доля светильников, обеспечивающих нормативную освещенность города в общем количестве светильников Псковской городской сети | процент | 83 | 85 | 85 | 13069 шт. светильников всего, из них 11119 шт обеспечивающих нормативную освещенность города, в том числе 10771 светодиодных. |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»** |
| 1 | Площадь территории города Пскова, комфортность и безопасность городской среды которой повышена с участием заинтересованных сообществ | Га | 14,8 | 6,5 | 6,5 |  |
| **Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова** |
| 1.1. | Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено | Шт. | 2 | 21 | 21 |  |
| 1.2. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | Шт. | 36 | 32 | 32 |  |
| **Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города** |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | процент | 15 | 20 | 21,8 |  |
| **Муниципальная программа «Содействие экономического развития города Пскова»** |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 57992,6 | 56703,9 | 60799,4 |  |
| 2 | Среднесписочная численность работающих в экономике по крупным и средним организациям | чел. | 52540 | 52500 | 51659 | Снижение связано с проведением специальной операции, частичной мобилизацией. |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 453,4 | 510 | 441,(1) | Сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с регистрацией как самозанятых (физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).(1) оценочные данные в связи с отсутствием статистических данных на дату составления отчета: 9228 ед. МСП х 10000 / 209250 (среднегодовая численность населения за 2021 год). |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. | руб. | н/д | 28000 | 40094,3(2)  | (2) оценочные данные в связи с отсутствием статистических данных на дату составления отчета: 13087,0 - 4697,2 (бюджетные средства) = 8389,8 млн.руб.8389,8 / 209250 (среднегодовая численность населения за 2021 год) = 40094,6 руб. |
| 5 | Темп роста оборота розничной торговли | % | 120,9 | не менее 108,6 | 100,3 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 6 | Темп роста оборота общественного питания | % | 120,7 | не менее119,4 | 120,5 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
| 7 | Наличие жалоб на получение муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей на нарушения законодательства о защите прав потребителей и консультирование по вопросам защиты прав потребителей» | да/нет | нет | нет | нет | Значение показателя достигнуто. |
|  **Подпрограмма** **1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и производственного комплекса города»** |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Млн. руб. | 26861,1 | 19141 | 27213,9 |  |
| 1.2. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 120,2 | 102,8 | 101,3 |  |
| 1.3. | Наполняемость площадей бизнес-инкубатора | % | 96,3 | не менее 80 | 100,0 |  |
| 1.4. | Количество муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
|  **Подпрограмма 2 «Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг на территории города Пскова»** |
| 2.1. | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Кв. м | 1269,8 | не менее1310,0 | 1307,0 |  |
| 2.3. | Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 37211,6 | не менее30890,0 | 40 535,9 | Достижение показателя зависит от макроэкономической ситуации (данные Псковстата) |
|  **Подпрограмма 3 «Активизация и реализация инвестиционного потенциала города»** |
| 3.1. | Наличие подготовленных инвестиционных площадок для инвесторов | да/нет | нет | да | да | Сформирован реестр инвестиционных площадок (3  площадки). Инженерное обустройство площадок отсутствует. |
| 3.2. | Количество проведенных инвестиционных мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение инвестиционного имиджа города | Ед. | - | не менее 1 | 3 |  |
|  **Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья»** |
| 1. | Количество СО НКО, которым предоставлена имущественная и финансовая поддержка  | Ед. | 9 | 8 | 8 |  |
| 2. | Отсутствие жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | Да/нет | Да | Да | Да |  |
| 3. | Наличие актуальной информации по формированию и реализации городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенной на сайте Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Да/нет | Да | Да | Нет | В связи с утверждением в 2022 году новой системы муниципального управления в городе Пскове вопрос дальнейшего взаимодействия с Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» требует проработки. |
| **Задача 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций»** |
| 1. | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь и помощь на ремонт жилого фонда | Чел.  | 2317 | 1941 | 1941 |  |
| **Задача 2. «Формирование элементов доступной среды для инвалидов»** |
| 2 | Доля реализованных (принятых к реализации в плановом периоде) обращений граждан по вопросам формирования «безбарьерной» городской среды (при наличии технической возможности для их реализации), поступивших в Администрацию города Пскова | % | 100 | 100 | 100 |  В связи с поздним заключением государственного (муниципального)контракта (договора, контракта, соглашения) объекты, запланированные к реализации на 2022 год, перенесены на 2023 год. |
| **Задача 3. «Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова»** |
| 3. | Количество информационных материалов, направленных на формирование городской политики укрепления общественного здоровья населения, размещенных в СМИ | Ед. | 0 | 4 | 0 | В течение 2022 года было размещено 7 публикаций по профилактике общественного здоровья на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях (Вконтакте, Телеграмм):11.04.2022 –»Вакцинопрофилактика COVID-инфекции. График работы пунктов вакцинации»;06.06.2022 –»Вакцинопрофилактика COVID-инфекции. Изменения в работе пунктов вакцинации»;29.07.2022– «Вакцинопрофилактика COVID-инфекции»13.11.2022 – «Диспансеризация»08.12.2022 – «Профилактика энтеровирусных инфекций»13.12.2022 – «Диспансеризация»19.12.2022 – «Профилактика гриппа и ОРВИ». В 2023 году планируется скорректировать показатель задачи с целью учета публикаций, размещенных на официальных страницах Администрации города Пскова в социальных сетях. |
|  **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»** |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| **Подпрограмма 1.** **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества»** |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 95,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы более | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | Более 90,0 |  |
| **Отдельное мероприятие** **1.** **«Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | Не более 60,0 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики»** |
| 1. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Процент | - | 30 | 30 |  |
| 2. | Доля модернизированных информационных систем Администрации города Пскова, решающих задачи в сфере муниципального управления | Процент | 0 | 5 | 5 |  |
| 3. | Увеличение посещаемости официального портала Администрации города Пскова в сети Интернет | Процент | 2 | 2 | 2 |  |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и замена оборудования иностранного производства на оборудование, произведенное в Российской Федерации** |
| 1.1 | Доля закупок российской радиоэлектронной продукции в общем объеме закупок российской радиоэлектронной продукции | Процент | 0 | 20 | 20 |  |
| **Задача 2. Совершенствование электронного документооборота, создание условий для повышения доверия к электронным документам** |
| 2.1 | Доля компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота | Процент | 0 | 95 | 95 |  |
| **Задача 3. Использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии и преимущественное использование отечественного программного обеспечения** |
| 3.1 | Доля электронного взаимодействия с использованием российских криптоалгоритмов и средств шифрования | Процент | 0 | 100 | 100 |  |
| **Задача 4. Обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры, непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий в интересах населения** |
| 4.1 | Доля внедренной комплексной системы защиты информационной инфраструктуры | Процент | не менее 5 | не менее 10 | 10 |  |
| **Задача 5. Развитие технологий электронного правительства и повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде для граждан и организаций** |
| 5.1 | Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | % | Не менее 5 | Не менее 15 | 15 |  |
| **Задача 6. Повышение уровня участия граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления** |
| 6.1 | Количество цифровых платформ для информирования и обеспечения взаимодействия с населением | Единица | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 8 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 1. | Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения в городе | процент | 41 | 43 | 51 |  |
| 2. | Количество посещений туристов | тыс. чел. | 410 | 420 | 262, 614 | Показатель сформирован на основе статистики КСР, которые предоставляли данные в течение 2022 года |
| **Задача 1. Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристских рынках** |
| 1. | Доля положительных отзывов о привлекательности образа г. Пскова для потенциальных туристов | процент | 56 | Не менее 58 | 95 |  |
| **Задача 2. Повышение туристской привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической индустрии** |
| 1. | Среднее время пребывания туристов на территории города Пскова | день | 2,0 | 2,2 | 2,5 |  |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств**

**муниципального образования «Город Псков»,**

**связанных с реализацией муниципальных программ**

 **тыс. руб.**

| **Наименование** | **Источник** | **Сумма бюджета на 2022 год**  | **Исполнение за 2022 год**  | **% исп.** | **Уд. вес** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | **Всего** | **20 188,6** | **19 628,8** | **97,2** | **0,2** |
| местный бюджет | 19 924,6 | 19 459,9 | 97,7 | 0,2 |
| областной бюджет | 264,0 | 169,0 | 64,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | **Всего** | **10 292,6** | **8 814,0** | **85,6** | **0,1** |
| местный бюджет | 3 872,6 | 3 593,8 | 92,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 420,0 | 5 220,2 | 81,3 | 0,1 |
| Муниципальная программа «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков» | **Всего** | **458 902,2** | **432 324,6** | **94,2** | **4,6** |
| местный бюджет | 282 237,2 | 279 623,5 | 99,1 | 3,0 |
| областной бюджет | 7 000,0 | 6 914,4 | 98,8 | 0,1 |
| федеральный бюджет | 169 665,0 | 145 786,7 | 85,9 | 1,6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | **Всего** | **3 935 841,1** | **3 870 214,3** | **98,3** | **41,5** |
| местный бюджет | 866 724,8 | 841 531,5 | 97,1 | 9,0 |
| областной бюджет | 1 980 548,0 | 1 971 461,8 | 99,5 | 21,2 |
| федеральный бюджет | 1 088 568,3 | 1 057 221,2 | 97,1 | 11,3 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | **Всего** | **269 662,5** | **263 722,7** | **97,8** | **2,8** |
| местный бюджет | 236 825,3 | 230 885,4 | 97,5 | 2,5 |
| областной бюджет | 28 841,1 | 28 841,1 | 100,0 | 0,3 |
| федеральный бюджет | 3 996,1 | 3 996,1 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | **Всего** | **491 423,0** | **482 009,2** | **98,1** | **5,2** |
| местный бюджет | 31 353,2 | 23 676,1 | 75,5 | 0,3 |
| областной бюджет | 106 853,0 | 106 834,7 | 100,0 | 1,1 |
| федеральный бюджет | 353 216,8 | 351 498,2 | 99,5 | 3,8 |
| Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» | **Всего** | **897 021,5** | **858 970,4** | **95,8** | **9,2** |
| местный бюджет | 40 843,7 | 18 800,5 | 46,0 | 0,2 |
| областной бюджет | 24 088,2 | 16 234,2 | 67,4 | 0,2 |
| федеральный бюджет | 832 089,6 | 823 935,7 | 99,0 | 8,8 |
| Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | **Всего** | **541 563,3** | **525 209,8** | **97,0** | **5,6** |
| местный бюджет | 352 600,9 | 339 957,7 | 96,4 | 3,6 |
| областной бюджет | 10 617,5 | 6 907,2 | 65,1 | 0,1 |
| федеральный бюджет | 178 344,9 | 178 344,9 | 100,0 | 1,9 |
| Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | **Всего** | **1 973 039,0** | **1 944 532,0** | **98,6** | **20,9** |
| местный бюджет | 26 458,3 | 23 642,8 | 89,4 | 0,3 |
| областной бюджет | 1 282 780,0 | 1 257 088,4 | 98,0 | 13,5 |
| федеральный бюджет | 663 800,7 | 663 800,7 | 100,0 | 7,1 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»« | **Всего** | **100 479,5** | **89 417,9** | **89,0** | **1,0** |
| местный бюджет | 43 711,7 | 32 650,1 | 74,7 | 0,4 |
| областной бюджет | 7 771,8 | 7 771,8 | 100,0 | 0,1 |
| федеральный бюджет | 48 996,0 | 48 996,0 | 100,0 | 0,5 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Пскова» | **Всего** | **15 778,5** | **15 723,7** | **99,7** | **0,2** |
| местный бюджет | 14 924,8 | 14 871,9 | 99,6 | 0,2 |
| областной бюджет | 853,7 | 851,7 | 99,8 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья» | **Всего** | **8 807,2** | **5 830,5** | **66,2** | **0,1** |
| местный бюджет | 6 454,4 | 5 830,5 | 90,3 | 0,1 |
| областной бюджет | 2 352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» | **Всего** | **44 768,2** | **43 960,9** | **98,2** | **0,5** |
| местный бюджет | 44 768,2 | 43 960,9 | 98,2 | 0,5 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | **Всего** | **207 808,2** | **207 651,8** | **99,9** | **2,2** |
| местный бюджет | 10 984,9 | 10 828,4 | 98,6 | 0,1 |
| областной бюджет | 29 180,6 | 29 180,6 | 100,0 | 0,3 |
| федеральный бюджет | 167 642,8 | 167 642,8 | 100,0 | 1,8 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» | **Всего** | **8 062,8** | **8 060,1** | **100,0** | **0,1** |
| местный бюджет | 8 062,8 | 8 060,1 | 100,0 | 0,1 |
| **ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** | **Всего** | **8 983 638,2** | **8 776 070,5** | **97,7** | **94,2** |
| местный бюджет | 1 989 747,3 | 1 897 373,0 | 95,4 | 20,4 |
| областной бюджет | 3 487 570,8 | 3 437 475,1 | 98,6 | 36,9 |
| федеральный бюджет | 3 506 320,1 | 3 441 222,4 | 98,1 | 36,9 |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями МП были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации МП проводится на основе оценки эффективности реализации подпрограмм и отдельных мероприятий, входящих в эту МП, что означает - на основе оценки эффективности задач МП. В оценке эффективности МП не участвует обеспечивающая подпрограмма МП. В случае, если в структуре МП не выделены подпрограммы, то оценка эффективности такой МП проводится на основе оценки эффективности задач МП.

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год
из 15 МП:

- 13 МП присвоен высокий уровень эффективности;

- 1 МП присвоен приемлемый уровень эффективности;

- 1 МП присвоен низкий уровень эффективности.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных**

 **программ города Пскова в 2022 году**

| **№ п/п** | **Наименование программы (МП)** | **Результат оценки эффективности** | **Предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка – 92%Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:- Провести анализ возможности изменения формулировки или замены показателя «Обеспечена выплата материального стимулирования гражданам за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции в рамках Соглашения «О взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности», заключенного 20.02.2014 между Администрацией города Пскова, прокуратурой города Пскова, органами предварительного следствия и органами внутренних дел».2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка – 95%Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:- провести анализ возможности корректировки показателя «Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма не менее 100 единиц ежегодно» в части единицы измерения «да/нет».2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 100,7%Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики | Оценка – 99,8%Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка – 135%Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 98,8%Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Оценка – 97,8%Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка – 94,4%Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:1) Рассмотреть возможность включения мероприятий в рамках реализации проекта «Pure water for Programme regions» («Чистая вода для регионов программы») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 – 2020» в основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Псков».2). Совместно с Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова и Управлением по градостроительной деятельности Администрации города Пскова заполнить данные таблицы «Объекты коммунальной инфраструктуры, включенные в реестр обращений граждан и судебных решений».2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния | Оценка – 95,8%Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков | Оценка – 101,6%Высокий уровень эффективности | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Содействие экономическому развитию города Пскова | Оценка – 98%Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:- провести анализ показателей муниципальной программы и при необходимости внести корректировки по составу и расчету показателей.2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций, содействие укреплению общественного здоровья | Оценка – 55%Низкий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:- ответственному исполнителю муниципальной программы принять меры по обеспечению достижения запланированных показателей в рамках задач «Формирование элементов доступной среды для инвалидов» и «Участие в сохранении и укреплении общественного здоровья населения города Пскова».2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка – 4\*Приемлемый уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:- в связи с завершением муниципальной программы проанализировать совместно с исполнителями программы возможность разработки новой муниципальной программы и необходимость реализации отдельных мероприятий программы в рамках непрограммных расходов бюджета города Пскова.2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 100,4%Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:- провести анализ возможности корректировки расчета и формулировки показателя «Количество посещений туристов» для отражения фактического уровня посещений туристами г. Пскова.2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |
|  | Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики | Оценка – 99,5%Высокий уровень эффективности | 1. Учесть в работе следующие предложения:- Целесообразно провести корректировку формулировки показателя «Увеличение посещаемости официального портала Администрации города Пскова в сети Интернет».2. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году. |