ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29 » июня 2018 г.                                 г. Псков                                         №46/293

Об утверждении Календарного плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Псковской области

На основании статьи 22 Закона  Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области»», постановления Псковского областного Собрания депутатов  от 31 мая 2018 года № 560 «О назначении выборов Губернатора Псковской области», постановления Избирательной комиссии Псковской от 04 июня 2018 года № 52/313-6 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Псковской области» территориальная избирательная комиссия города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Псковской области  (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Псковской области на секретаря территориальной избирательной комиссии города Пскова А.С.Ермолаева.

3. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах Администрации города Пскова и Псковской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной

избирательной комиссии

города Пскова                                                                                           В.М.Кротов

Секретарь территориальной

избирательной  комиссии

города Пскова                                                                                      А.С.Ермолаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии города Пскова

от 29 .06. 2018 г. №46/293

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Псковской области

Дата принятия решения о назначении выборов -  31 мая 2018 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов -  04 июня 2018 года

День голосования - 09 сентября 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов Губернатора Псковской области | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования с 31.05.2018г. по 10.06.2018г. | Псковское областное Собрание депутатов |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Псковское областное Собрание депутатов |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию города Пскова для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Уполномоченные на то органы или уполномоченные должностные лица |
| 4. | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии города Пскова, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после формирования соответствующих участковых избирательных комиссий | Уполномоченные на то должностные лица |
| 5. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию города Пскова или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 25.07.2018г. по 05.09.2018г. | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 6. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию города Пскова | с 29.08.2018г. по 05.09.2018г. | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 7. | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии города Пскова по месту жительства | с 06.09.2018г. по 08.09.2018г. (не позднее 14.00 часов) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 6-7 настоящего Календарного плана |
| 8. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку города Пскова | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования не позднее 27.08.2018 г. | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 08.09.2018г. | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 10. | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования (не позднее 27.08.2018 г.) (при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день формирования комиссии) | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 11. | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п.14 ст.61 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию города Пскова личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14.00 часов 08.09.2018г. | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 12. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии города Пскова | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 29.08.2018 г. | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |
| 13. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 14. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 29.08.2018 г. | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 15. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 08.09.2018г. | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий города Пскова |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 16. | Образование в случае необходимости избирательных участков в местах временного пребывания (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, и в других места временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 09.08.2018г.), а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией-не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 05.09.2018 г.) | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |
| 17. | Образование в исключительных случаях избирательных участков на территориях воинских частей для голосования военнослужащих | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 09.08.2018г.), а в исключительных случаях не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 05.09.2018 г.) | Командиры воинских частей по решению территориальной избирательной комиссии |
| 18. | Опубликование списка избирательных участков города Пскова с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 30.07.2018 г. | Глава Администрации города Пскова |
| 19. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках города Пскова, образованных в исключительных случаях на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей из резерва составов участковых избирательных комиссий города Пскова | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 24.08.2018г.), а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 08.09.2018 г.) | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 20. | Составление и официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в Избирательную комиссию Псковской области. | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 07.06.2018г. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области |
| 21. | Выдвижение кандидатов | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 04.06.2018г. по 03.07.2018г. | Избирательные объединения |
| 22. | Представление в Избирательную комиссию Псковской области документов о выдвижении кандидата | В течение 30 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 04.06.2018г. по 03.07.2018г. | Кандидаты |
| 23. | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии города Пскова информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в пунктах 3-5 статьи 38 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 24.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 24. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в избирательные комиссии | Со дня предоставления документов для регистрации-одного члена комиссии в Избирательную комиссию области, а после регистрации- по одному члену комиссии в каждую нижестоящую комиссии | Кандидаты |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| 25. | Представление в территориальную избирательную комиссию города Пскова списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня голосования – не позднее 05.09.2018 г. | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 26. | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, в избирательную комиссию города Пскова, в которую назначен наблюдатель | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 08.09.2018г. либо 09.09.2018г. | Наблюдатели |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 27. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 04.09.2018 г. по 09.09.2018 г. включительно |  |
| 28. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования (09.09.2018г.) до момента окончания голосования |  |
| 29. | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию Псковской области заявления о согласии баллотироваться и до 00 часов 08.09.2018г. | Кандидаты |
| 30. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, с 11.08.2018 до 00 часов 08.09.2018г. | Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, сетевые издания |
| 31. | Выделение на территории избирательных участков города Пскова специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 09.08. 2018г. | Администрация города Пскова по предложению территориальной избирательной комиссии города Пскова |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 32. | Финансирование расходов, предусмотренных областным бюджетом, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Псковской области | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 13.06.2018г. | Администрация Псковской области |
| 33. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию города Пскова финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 19.09.2018 г. | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 34. | Представление в Избирательную комиссию Псковской области финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных территориальным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 35. | Безвозмездное предоставление помещения для голосования в распоряжение участковой избирательной комиссии | С момента начала работы участковой избирательной комиссии | Глава Администрации города Пскова (командир воинской части) |
| 36. | Передача по актам избирательных бюллетеней в территориальную избирательную комиссию города Пскова | В срок, установленный Избирательной комиссией Псковской области | Избирательная комиссия Псковской области |
| 37. | Передача по актам избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии города Пскова | Не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 07.09.2018 г. | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |
| 38. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 29.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия города Пскова и участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 39. | Проведение голосования | 09.09.2018 г. с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 40. | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 30.08.2018г. до 14 час.09.09.2018г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
| 41. | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 42. | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии города Пскова |
| 43. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии города Пскова при обращении соответствующих лиц |
| 44. | Установление итогов голосования на территории города Пскова на основании протоколов участковых избирательных комиссий города Пскова об итогах голосования | Не позднее чем через три дня со дня голосования не позднее 12.09.2018г. | Территориальная избирательная комиссия города Пскова |