## Лист1
Приложение
к Приказу от_______№_________
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
с 09 октября по 13 октября 2017 года для информирования потребителей
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Планируемые работы | Плановые дата и время отключения | Плановые дата и время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание
Псковская область | г.Псков | Псков | Я.Фабрициуса 2/17, 6а, 8, Гражданская 7а, 9, 9а 11а,11б, 19. | Я.Фабрициуса 2/17, 6а, 8, Гражданская 7а, 9, 9а 11а,11б, 19. | ТП247 | Текущий ремонт электрооборудования. | 11.10.2017 - 08:00 | 11.10.2017 - 17:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Д. Панино | Д. Панино | ТП50 Л-1 | Монтаж СИП | 09.10.2017 - 08:00 | 09.10.2017 - 12:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | ул.Госпитальная | 17 | КР-584 Госпитальная 17 | Ремонт КР | 09.10.2017 - 09:00 | 09.10.2017 - 12:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Р.Люксембург | 30 | КР-2380 Р.Люксембург 30 | Ремонт КР | 09.10.2017 - 13:00 | 09.10.2017 - 16:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Р. Люксембург 26а,28,24/26 | Р. Люксембург 26а,28,24/26 | КР-454 Р.Люксембург 28 | Ремонт КР | 10.10.2017 - 09:00 | 10.10.2017 - 12:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | ул.Родниковая,ул.Ранняя,ул.Окраинная,ул.Мирожская | ул.Родниковая,ул.Ранняя,ул.Окраинная,ул.Мирожская | КТП-642 | Замена счётчика | 11.10.2017 - 09:00 | 11.10.2017 - 12:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Некрасова 44,Кр.Партизан 4,7,917,К.Маркса 22 | Некрасова 44,Кр.Партизан 4,7,917,К.Маркса 22 | ТП-260 | Текущий ремонт оборудования | 12.10.2017 - 13:00 | 12.10.2017 - 17:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | ул.Сосновая,ул.Старокорытовское шоссе | ул.Сосновая,ул.Старокорытовское шоссе | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП103 | Замена опоры | 10.10.2017 - 09:00 | 10.10.2017 - 17:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | ул.Сосновая,ул.Старокорытовское шоссе | ул.Сосновая,ул.Старокорытовское шоссе | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП103 | Замена опоры | 11.10.2017 - 08:00 | 11.10.2017 - 17:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | проезд. К.Назаровой, ул.К. Назаровой, Дновская, Морозовская ветка, ул. Мичуринская | проезд. К.Назаровой, ул.К. Назаровой, Дновская, Морозовская ветка, ул. Мичуринская | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП259 | Замена опор | 12.10.2017 - 09:00 | 12.10.2017 - 17:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | проезд. К.Назаровой, ул.К. Назаровой, Дновская, Морозовская ветка, ул. Мичуринская | проезд. К.Назаровой, ул.К. Назаровой, Дновская, Морозовская ветка, ул. Мичуринская | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 259 | Замена опор | 13.10.2017 - 08:00 | 13.10.2017 - 17:00 | Центральные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС