## Лист1
Приложение
к Приказу от_______№_________
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
с 21 мая по 25 мая 2018 года для информирования потребителей
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Планируемые работы | Плановые дата и время отключения | Плановые дата и время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание
Псковская область | г.Псков | Псков | Ч/с: Черепичная, пер. Черепичный, Ленинградское.ш. | Ч/с: Черепичная, пер. Черепичный, Ленинградское.ш. | ТП340 Л-1 | Перетяжка провода. | 21.05.2018 - 09:00 | 21.05.2018 - 14:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Ч/с: Я.Райниса, Мирожский проезд, Мирожский пер., Завеличенская наб, Ново-Корытовский проезд,1я, 2я Мирожская, Мирожская наб., Усановская, Я.Райниса, Мирожский проезд, Мирожский пер., Завеличенская наб, Подборовская, Южная, Известковой пер. | Ч/с: Я.Райниса, Мирожский проезд, Мирожский пер., Завеличенская наб, Ново-Корытовский проезд,1я, 2я Мирожская, Мирожская наб., Усановская, Я.Райниса, Мирожский проезд, Мирожский пер., Завеличенская наб, Подборовская, Южная, Известковой пер | ТП106, 107, 108 | ТП200 капитальный ремонт оборудования. | 21.05.2018 - 08:00 | 21.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Ч/с: Декабристов, Голикова, Гея, Железнодорожная, Короткая, Тихая, Средняя, Фомина. | Ч/с: Декабристов, Голикова, Гея, Железнодорожная, Короткая, Тихая, Средняя, Фомина. | ТП322 Л-2 | Замена опор № 37, 36. | 22.05.2018 - 08:30 | 22.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Свердлова 38, 42 | Свердлова 38, 42 | КР-851 Свердлова 42 | Замена КР-851. | 22.05.2018 - 08:30 | 22.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Ч/с: Декабристов, Голикова, Гея, Железнодорожная, Короткая, Тихая, Средняя, Фомина. | Ч/с: Декабристов, Голикова, Гея, Железнодорожная, Короткая, Тихая, Средняя, Фомина. | ТП322 Л-2 | Замена опор № 38, 39. | 23.05.2018 - 08:30 | 23.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | ул.Инженерная 108\62, Труда 58, 79,79б. | ул.Инженерная 108\62, Труда 58, 79,79б. | ТП502 | ТП502 капитальный ремонт электрооборудования. | 23.05.2018 - 08:00 | 23.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Стахановская 14,16, 18; Я.Фабрициуса19,21, 23, 25, 27. | Стахановская 14,16, 18; Я.Фабрициуса19,21, 23, 25, 27. | ТП231 | ТП231 текущий ремонт. | 23.05.2018 - 08:00 | 23.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | М.Горького,18. | М.Горького,18. | ТП132 | ТП132 текущий ремонт. | 24.05.2018 - 08:00 | 24.05.2018 - 13:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | Ч/с: ул. Спартака, ул. Кл. Назаровой, ул. Кутузова, ул. Ан. Золоцевской, ул. Торфяная. | Ч/с: ул. Спартака, ул. Кл. Назаровой, ул. Кутузова, ул. Ан. Золоцевской, ул. Торфяная. | ТП280 | Спилка аварийного дерева. | 24.05.2018 - 09:00 | 24.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС
Псковская область | г.Псков | Псков | ул Техническая д. 8, ул Техническая д. 17, ул. Загородная 2. | ул Техническая д. 8, ул Техническая д. 17, ул. Загородная 2. | ТП528 | ТП528 капитальный ремонт электрооборудования. | 25.05.2018 - 08:00 | 25.05.2018 - 17:00 | Северные ЭС | 1 РЭС ПО ЦЭС