|  |
| --- |
| **ДОКЛАД**  **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**  **за 2015 год** |
| 2016 год |

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2015 год | 3 |
|  |  |
| 1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за 2015 год | 12 |
|  |  |
| 1. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования "Город Псков", связанных с реализацией муниципальных программ | 37 |
|  |  |
| 1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | 47 |
|  |  |
| 1. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом | 50 |

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2015 год**

1. ***Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта проведено обучение по программе пожарно-технического минимума 28 должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- сотрудники муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова, обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, медицинскими средствами индивидуальной защиты;

- в зоне городского пляжа на время купального сезона организована работа спасательного поста, приобретена лодка с двигателем, приобретен и произведен монтаж домика для спасателей;

- обеспечена пожарная безопасность в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта;

- отработаны вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов (принято участие в командно-штабных учениях: 1,2,4 квартал 2015 года);

- повышена антитеррористическая защищенность объектов террористических угроз: потенциально опасных объектов, мест с массовым пребыванием людей - образовательных и лечебно-профилактических учреждений, объектов культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта, объектов топливо-энергетического комплекса;

- повышен уровень антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- сокращение правонарушений, совершенных несовершеннолетними;

- организована и обеспечена деятельность народных дружин (осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. В деятельности народных дружин в 2015 году участвовали 4877 человек; члены народных дружин принимали участие в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД России по городу Пскову, участвовали в пресечении административных правонарушений; в результате деятельности народных дружин вызывались наряды полиции на место правонарушений - 129; вызывалась "скорая помощь" для оказания помощи лицам – 29; предупреждено о недопустимости совершения правонарушений – 5406 граждан; проведено профилактических бесед – 4102, в том числе с несовершеннолетними – 501.);

- предоставлено 1 дополнительное помещение по ул. Красноармейская д.26 под участковый пункт полиции;

- приобретены 8 единиц служебного мототранспорта для УМВД России по г. Пскову;

- произведено укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике наркотизма среди несовершеннолетних.

1. ***Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

В 2015 году были достигнуты следующие основные результаты:

- создание условий для формирования эстетического вкуса, приобщения населения к мероприятиям в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, исторических традиций города Пскова. Организовано и проведено 51 общегородское мероприятие, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы. Основными мероприятиями стали: Масленица, 70-летие Победы в ВОВ 1941-1945 гг., Дни города 2015, Новогодние и Рождественские мероприятия и др.

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры (в т.ч. завершение капитальных ремонтов МАУК «Централизованная библиотечная система» (филиал «Родник») и системы отопления и вентиляции в МБУК «Городской культурный центр») и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, выполнение работ по текущему ремонту зданий подведомственных учреждений.

- проведено благоустройство зон исторического центра города Пскова;

- проведена реконструкция набережной реки Псковы от Троицкого до Кузнецкого моста. В рамках реконструкции улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения, ливневой канализации, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения; частично выполнены работы по благоустройству участка, проложен первый слой асфальта на автомобильной дороге, проведены археологические работы и авторский надзор, разработана проектно-сметная документация по реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон;

- 6 улицам присвоены имена Героев Советского Союза; часть набережной Реки Великой от ул. Профсоюзная до ул. Георгиевская переименована в набережную Флотской Славы, автобусная остановка «Улица Труда» переименована в остановку «Улица Волкова»;

- проведены мероприятия по популяризации исторического и культурного наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе для подрастающего поколения. Проведены: Международные Александро-Невские чтения, Международные Калкинские чтения, Региональные Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность»;

- установлен памятник «Бюст Герою Советского союза Байкову С.Г.;

- выполнены работы по благоустройству и текущему ремонту 9-ти воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.

- обеспечена поставка газа к мемориалу «Огонь вечной Славы».

1. ***Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

В целях обеспечения прав и законных интересов обучающихся на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году открыто:

-792 класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

-66 классов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития;

-35 классов – комплектов (групп) в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1», в том числе 2 группы в СИЗО №1 города Пскова УФСИН России по Псковской области;

-13 классов – комплектов (групп) в МБОУ «Центр образования «Подросток»;

-154 группы продленного дня для 3371 учащегося, в том числе для обучающихся 1-4 классов - 123 группы (3004 чел.);

-15 групп для детей дошкольного возраста для 375 воспитанников.

В течение 2015 года проводился мониторинг по комплектованию классов-комплектов по состоянию на 01.01.2015 и 01.09.2015г. По сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличилось количество классов – на 18, увеличилось количество обучающихся на 970 человек. Средняя наполняемость классов увеличилась с 25,7 до 26,1.

В ходе реализации Программы выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам образовательных учреждений, в том числе ремонту школьных пищеблоков и санузлов, приобреталось оборудование и мебель, произведены ремонт и оборудование школьных спортплощадок, пристройки дополнительных спортивных залов:

Работы по капитальному ремонту выполнены в 6 образовательных учреждениях;

работы по текущему ремонту выполнены в 22 образовательных учреждениях;

Проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ изготовлена для 3 образовательных учреждений;

благоустройство территории проведено в 1 образовательном учреждении;

приобретены посуда, материалы, инвентарь для открытия дошкольных групп в 2 образовательных учреждениях;

приобретены мебель, инвентарь, оборудование (в т.ч. спортивные и учебные) для 17 образовательных учреждений;

оснащены мед.кабинеты в 5 общеобразовательных и 11 дошкольных учреждениях;

приобретено 21093 бесплатных учебников и 6717 учебников по православной культуре.

Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведены работы по текущему ремонту помещения комнаты психологической разгрузки в 1 общеобразовательном учреждении.

В течение 2015 года открыто 4 дошкольных отделения на базах муниципальных общеобразовательных учреждений: №4, №5, №47, №13, а также прошла реорганизация МАДОУ №22 путём выделения из него МБДОУ №56. Кроме того, в 7 образовательных учреждениях (МБДОУ №31, МБДОУ №37, МБДОУ №38, МБДОУ №17, МБДОУ №9, МБДОУ №49, МБОУ №12) открыты 283 дополнительных места для детей дошкольного возраста.

Таким образом, на конец 2015 года система дошкольного образования города Пскова включает в себя 56 дошкольных образовательных учреждений и 6 общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные отделения. Услуга дошкольного образования представлена 10 978 детям. Кроме того, в 50 учреждениях для 276 детей открыты группы (места) кратковременного пребывания.

В ходе реализации Программы выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам дошкольных образовательных учреждений, в том числе ремонту пищеблоков, медицинских кабинетов, благоустройство территории, приобреталось оборудование и мебель:

- выполнены работы по капитальному ремонту в 12 дошкольных;

- текущий ремонт проведен в 35 дошкольных учреждениях;

- выполнены работы по изготовлению ПСД на проведение ремонтных работ в 4 дошкольных учреждениях;

- благоустроена территория 1 дошкольного учреждения;

- установлены новые и отремонтированы имеющиеся теневые навесы и веранды в 9 дошкольных учреждениях;

- произведено оснащение мед. кабинетов в 6 дошкольных учреждениях;

- приобретены посуда, мебель, оборудование в 11 дошкольных учреждениях.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- реализован План-календарь спортивно-массовых мероприятий, проведено 440 соревнований, в том числе городского масштаба, на выезде, организованы учебно-тренировочные сборы (традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты, «Школьные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи, чемпионаты и первенство города по футболу, волейболу среди взрослых и детских команд);

- проведены комплексные Спартакиады среди студентов средних и высших учебных заведений, людей с ограниченными возможностями;

- в честь празднования Дня города, на стадионе «Машиностроитель» проведен спортивный фестиваль «Вместе-значит лучше!», в котором приняли участие более 400 участников. В программу Фестиваля были включены соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, стритболу и дартсу;

- в сентябре в Псковском Экспоцентре совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» проведена выставка с участием зарубежных партнеров «Здоровый образ жизни».

1. ***6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»***

В 2015 году проведен комплекс мероприятий, позволивший достичь следующих основных результатов:

- профинансировано 123 договора на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях (в течении года досрочно погасили жилищные кредиты 6 семей, на конец года количество договоров составило 117);

- пожизненная рента выплачивалась по 9 договорам (в отчетном году новых договоров не заключено);

- приобретена двухкомнатная квартира (обеспечена 1 семья из 4-х человек), произведена выплата выкупной цены гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд (за две комнаты жилой площадью 7,6 кв. м и 17,3 кв. м. в доме по ул. Некрасова);

- расселено 6 аварийных жилых домов;

- приобретено 47 благоустроенных квартир для переселения граждан, из них 30 жилых помещений для переселения нанимателей, 17 для переселения собственников;

- приобретено 22 благоустроенные квартиры в целях улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- заключен 21 договор найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. ***Муниципальная программа «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- разработаны проекты по замене лифтового оборудования (18 лифтов) в шести домах с 1975 по 1981 г.г.;

- заключены муниципальные контракты на выполнение работ по замене лифтового оборудования (ООО Невская лифтовая компания на сумму 16618,9 тыс. руб., работы по замене оборудования 16 лифтов завершены 8 мая 2015 года; ООО С-Петербургский лифтовой завод на сумму 3522,6 тыс. руб., работы по замене оборудования 2 лифтов завершены 30 декабря 2015 года.)

1. ***Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и ремонту 33 дворовых территорий и 3 проездов к дворовым территориям;

- восстановлено асфальтобетонное покрытие по адресу Л.Поземского д.87;

- разработана проектно-сметная документация на строительство участков ул. Инженерной и ул. Юности, проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове»;

- проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция Зонального шоссе на участке от ул. Н.Васильева до въезда на территорию Академии ФСИН России в г. Пскове»;

- в целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка на улично-дорожной сети краской 13300 м2, пластиком 5611 м2;

- установлено 748 метров пешеходных ограждений по ул. Советской, произведена реконструкция пешеходного перехода на площади Ленина;

- приобретено электрооборудование для 15 светофоров, выполнено устройство светофора на перекрестке ул. Кузбасской дивизии - ул. Владимирская.

1. ***Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»***

По итогам реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- уровень оснащения бюджетных учреждений сферы образования приборами учета потребления коммунальных ресурсов достиг 100%;

- приобретено и установлено 8007 энергосберегающих ламп, 102 датчика движения, 7 энергосчетчиков;

- установлены энергоэффективные светильники в сетях уличного освещения.

1. ***Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие основные результаты:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60% до 47%;

- снижение уровня аварийности на инженерных сетях с 30% до 20%;

- разработана проектно-сметная документация для строительства новых коммунальных сетей в 2016 году;

- заключен муниципальный контракт «Научно –исследовательская работа по разработке схемы водоснабжения и водоотведения МО «город Псков» на период 2015 по 2030 год».

1. ***Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- вывезены твердые бытовые отходы в объеме 2245 куб.м. и ликвидированы свалки в объеме 800 куб. м. с территории МО «Город Псков», утилизирована часть ртутьсодержащих отходов со склада по ул.Индустриальная 26;

- обеспечен прием снега с территории МО на снежный полигон;

- выполнен ремонт детских игровых комплексов в ботаническом саду, в сквере возле гостиницы «Рижская», на ул. Западной. Установлены новые игровые комплексы по адресам: ул. Госпитальная 15, ул. Л. Поземского 87, ул. Сов. Армии 50А;

- обеспечены установка и демонтаж новогодней ели на Октябрьской площади, украшение новогодней иллюминацией территории МО «Город Псков»;

- разработана схема засоренности территории МО «Город Псков» борщевиком Сосновского;

- выполнены мероприятия по строительству новых сетей наружного освещения, проведен текущий ремонт существующих сетей наружного освещения.

1. ***Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- проведены конкурсные процедуры для отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета города Пскова на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров, работ, услуг. По результатам конкурсного отбора были предоставлены субсидии 12 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3596,6 тыс.руб.;

- для создания благоприятных условий жизнедеятельности горожан и оказания дополнительных услуг торговли и общественного питания были установлены 112 нестационарных торговых объекта сезонного характера, в том числе 14 летних кафе;

- оказана поддержка местным товаропроизводителям – предоставлены торговые места на территории города Пскова;

- реализованы мероприятия по пресечению фактов торговли в неустановленных местах: составлены 119 протоколов об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах;

- по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей оказана помощь гражданам в составлении 172-х претензий к хозяйствующим субъектам, 11-ти исковых заявлений в суды, предоставлена информация 96 заявителям об условиях проведения независимой экспертизы.

1. ***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»***

В результате реализации муниципальной программы в 2015 году обеспечена бесперебойная работа всех структур общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, в том числе организована регулярная работа правления ООИП ВОИ, а также деятельность первичных организаций ВОИ в микрорайонах города, в помещениях ООИП ВОИ проведен косметический ремонт, организован прием подопечных граждан, оказана помощь в решении персональных просьб и предложений содействия в решении жизненно-важных проблем инвалидов города.

Также в числе основных результатов реализации программных мероприятий можно отметить следующие:

- организована работа волонтеров (обучение компьютерной грамотности, оказание услуг бытового характера);

- в помещении правления ООИП ВОИ оборудованы и регулярно работают: учебный компьютерный класс и Интернет-клуб на 6 ПК, центр профилактики здоровья, физкультурно-оздоровительный кружок «Надежда», вокально-инструментальный ансамбль «Оптимист», проводятся мастер-классы для обучения ручному (надомному) труду членов ООИП ВОИ;

- организовано культурно-досуговое обслуживание подопечных ООИП ВОИ (бесплатное посещение инвалидами театра, кинотеатра, филармонии, спортивных площадок и бассейна);

- даны рекомендации организациям города по правильному составлению паспортов объектов на доступность для маломобильных групп населения;

- оказана материальная помощь 4975 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла;

- оказана материальная помощь 20 инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны;

- оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставлены 2 субсидии по 250,0 тыс.руб.: Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Общественной организаций инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов).

1. ***Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

В 2015 году проведен комплекс мероприятий, позволивший достичь следующих основных результатов:

- 824 объекта коммунально-бытового назначения поставлено на учет в Управлении Росреестра по Псковской области в качестве бесхозяйных;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 207 бесхозяйных объектов;

- на территории муниципального образования выявлено 954 бесхозяйных объекта;

- проведены мероприятия по обеспечению консервации 21 объекта недвижимого имущества, входящего в казну муниципального образования «Город Псков»;

- осуществлены закупки тепловой энергии и горячего водоснабжения по 24 нежилым объектам недвижимости муниципального образования «Город Псков».

- проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в казне муниципального образования «Город Псков», по результатам которых заключено 123 договора, в том числе на установку и эксплуатацию 75 рекламных конструкций типа «билборд».

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2015 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2014 г.](#Par868) | 2015г. | |
| план | факт |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | | | | | |
| 1 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков» | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля муниципальных учреждений образования, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 52.0 | 58.0 | 58.0 |  |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 58.0 | 65.0 | 65.0 |  |
| 4 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 60.0 | 70.0 | 70.0 |  |
| Подпрограмма 1. Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Процент | 100.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2 | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | Процент | 100.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.3 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 8.0 | 8.0 | 8.0 |  |
| 1.4 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 21.0 | 58.0 | 47.0 | Недостаточное финансирование |
| 1.5 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 32.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 1.6 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Процент | 0.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| 1.7 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 40.0 | 45.0 | 45.0 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 40.0 | 42.0 | 42.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | | | | | | |
| 1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 2 | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, издаваемых в пределах своей компетенции в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 3 | Общее количество правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 3 002 | 2 950 | 3655 | Динамика отрицательная |
| Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Количество преступлений и иных правонарушений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 1 536 | 1 526 | 1479 |  |
| 1.2 | Количество преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах города Пскова | Штука | 871 | 866 | 934 | Динамика отрицательная |
| 1.3 | Количество преступлений и иных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 75 | 73 | 70 |  |
| Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков | | | | | | |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 80.0 | 83.0 | 83.0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 85.0 | 88.0 | 88.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 1 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Единица | 0 | 1 | 0 | Мероприятие, направленное на достижение показателя, не финансировалось. |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Единица | 12 | 9 | 9 |  |
| 3 | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 240.0 | 245.0 | 245.0 |  |
| 4 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управление культуры Администрации города Пскова, далее УК АГП) | Балл | 65.0 | 70.0 | 108.0 | В 2015 году уровень качества финансового менеджмента Управления культуры составил 83% при оценке среднего уровня качества финансового менеджмента всех ГБРС средств бюджета МО «Город Псков» в 67%. |
| 5 | Уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами культуры | Процент | 90.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 15.0 | 16.2 | 16.2 |  |
| 1.2 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 4,8 | 5.0 | 5.0 |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 91.0 | 92.0 | 92.0 |  |
| 1.4 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 50 | 51 | 51 |  |
| 1.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 13 985.0 | 16385.7 | 14763.0 | Распоряжением Администрации Псковской области от 23.12.2015 №692-р уменьшены значения средней заработной платы в Псковской области на 2015 год. |
| Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов, включенных в Единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия муниципального значения | Единица | 0 | 1 | 0 | В 2015 году в включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия муниципального значение внесено не было. |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации исторического и культурного наследия, организованных и проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 3 | 6 | 6 |  |
| 2.3 | Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом | Единица | 4 | 5 | 10 | Рост показателя связан с увеличением количества обращений по увековечиванию памяти выдающихся личностей в связи с 70-ем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
| 2.4 | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 12.0 | 50.0 | 19,4 | Недостаток финансирования мероприятия, направленного на достижение показателя. |
| Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 0 | 3 | 3 |  |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие) направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 0 | 4 | 0 | Мероприятие, направленное на достижение показателя, не финансировалось. |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 0 | 5 | 0 | Мероприятие, направленное на достижение показателя, не финансировалось. |
| 3.4 | Количество новых экскурсионных маршрутов | Единица | 0 | 3 | 3 |  |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 4.1. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Штука | 12 | 2 | 2 |  |
| 4.2. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Штука | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 64,9 | 73,7 | 73,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 65.0 | 68.0 | 68.0 | нет |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 60.0 | 75.0 | 75.0 | нет |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в участие в добровольческой социально-значимой деятельности, в мероприятия по патриотическому воспитанию, в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | Процент | 24.0 | 26.0 | 26.0 | нет |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 5,1 | 5.0 | 3.4 | нет |
| 5 | Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2-7 лет | Процент | 65.0 | 70.0 | 78,0 | нет |
| Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова | | | | | | |
| 1.1 | Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений - призеров и победителей конкурсных мероприятий регионального уровня от общего числа участников конкурсных мероприятий | Процент | 62.0 | 66.0 | 66.0 | нет |
| 1.2 | Доля учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 75.0 | 85.0 | 85.0 | нет |
| 1.3 | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования | Процент | 60.0 | 70.0 | 70.0 | нет |
| 1.4 | Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 50.0 | 65.0 | 65.0 | нет |
| 1.5 | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 60.0 | 75.0 | 75.0 | нет |
| Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова | | | | | | |
| 2.1 | Доли детских садов, в которых развивающая среда для детей соответствует требованиям ФГОС | Процент | 20.0 | 25.0 | 25.0 | нет |
| 2.2 | Обеспеченность кадрами | Процент | 75.0 | 80.0 | 90.0 | нет |
| 2.3 | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования | Процент | 55.0 | 65.0 | 70.0 | нет |
| 2.4 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 60.0 | 75.0 | 75.0 | нет |
| 2.5 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | Процент | 5.0 | 10.0 | 5.0 | Увеличивается количество иногородних граждан, приезжающих на работу в г. Псков; Свободная регистрация через систему функционирования (Электронная очередь ДДО) гражданами из других регионов РФ,планирующих переехать в г. Псков. |
| 2.6 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 90.0 | 95.0 | 98.0 | нет |
| 2.7 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 4 лет до 7 лет | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 | нет |
| Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 12.0 | 15.0 | 15.0 | нет |
| 3.2 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 7.0 | 10.0 | 10.0 | нет |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 10 | 15 | 15 | нет |
| Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | | | | | | |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 24 | 25 | 25 | нет |
| 4.2 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 45.0 | 50.0 | 50.0 | нет |
| 4.3 | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | Процент | 68.0 | 70.0 | 70.0 | нет |
| 4.4 | Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | Человек | 105.0 | 110.0 | 108.0 | нет |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 5.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1; Нет-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет |
| 5.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет |
| 5.3 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Процент | более 90 | более 90 | более 90 | нет |
| 5.4 | Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ "ПГМЦ" | Процент | более 90 | более 90 | более 90 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единиц | 430 | 440 | 440 | Достигнут, 100 % |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | Процент | 25,0 | 50,0 | 50,0 | Достигнут, 100 % |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 23,5 | 24,0 | 24,0 | Достигнут, 100 % |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 33,0 | 33,5 | 33,5 | Достигнут, 100 % |
| 3 | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений. | КВ. м | 1 800 | 1 248 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»» на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | Процент | 90,3 | 94,5 | 94,5 | Достигнут, 100 % |
| 2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 93,8 | 92,0 | 92,0 | Достигнут, 100 % |
| 3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста данной категории, подлежащих оздоровлению. | Процент | 82,0 | 86,5 | 86,5 | Достигнут, 100 % |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Процент | - | 100,0 | 100,0 | Достигнут, 100 % |
| 2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | Процент | - | 100,0 | 100,0 | Достигнут, 100 % |
| 3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | Процент | - | 100,0 | 100,0 | Достигнут, 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма, путем приобретения жилых помещений или участия в долевом строительстве | Единица | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Единица | 0 | 6 | 6 |  |
| 3. | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет социальной поддержки, в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий | Процент | 0 | 94,0 | 18,2 | Исполнены решение суда: приобретена двухкомнатная квартира (обеспечена 1 семья из 4-х человек); выплата гражданам выкупной цены (за две комнаты жилой площадью 7,6 кв.м и 17,3 кв.м в квартире 12 дома № 12 по ул. Некрасова города Пскова. Финансирование на приобретение жилья: инвалидам-колясочникам, инвалидам с тяжелой формой хронических заболеваний, расселение из фонда непригодного для проживания не осуществлялось. |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=F6A0DAC673108D6373A307702CE87B977F6F7E40C830EF8D57477D2114CD21B8D6928A04390A8CF6498CC06FRFI). Жилище | | | | | | |
| 11.1 | Количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия путем оказания мер социальной поддержки | Единица | 153 | 132 | 132 |  |
| 11.2 | Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди | Ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=758FE7DDD869167385A6938C94D419F7F84F5499CAE79FA67C457103E4A8FFDACE1685897D00C2AEA6F1C1R7v0I). Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | |
| 22.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными, - 165 (до конца реализации подпрограммы) | Единица | 0 | 47 | 47 |  |
| 22.2 | Площадь расселенных жилых помещений - 6139,8 кв. м (до конца реализации подпрограммы) | Квадратный метр | 0,0 | 1885,9 | 1885,9 | Выявлено пустующее помещение в д.62а по ул.Советской (39,6 кв.м) |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=02FEE3256B91AD8525536CC895D47C238F5D054D993229D0F3D2135CC7978F7497139C35E7F0ECF6DDC7E5h4Q7K). Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 33.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах | Да - 1; нет - 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1; нет - 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33.3 | Уровень исполнения расходов на содержание УУРЖП | Процент | 0,0 | 90,0 | 93,0 |  |
| Отдельное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | |
| 11.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 38 | 22 | 22 |  |
| Отдельное мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | |
| 22.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 0 | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Программа Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" | | | | | | |
| 1 | Всего домов, требующих улучшения качества | шт. | 102 | 96 | 96 | отклонений нет |
| 2 | Доля домов, в которых повысили комфортность по отношению к базовому количеству домов, требующих улучшения качества жилищного фонда | % | 0 | 5,9 | 5,9 | отклонений нет |
| Подпрограмма 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 1.1. | Замена лифтов по Подпрограмме | Штука | 0 | 18 | 18 | отклонений нет |
| 1.2. | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены | Процент | 0,0 | 5,8 | 5,8 | отклонений нет |
| 1.3. | Всего лифтов, требующих замены | Штука | 308 | 290 | 290 | отклонений нет |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 2.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 | отклонений нет |
| 2.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 | отклонений нет |
| 2.3 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления строительства и капитального ремонта г.Пскова. | Процент | не менее 0,0 | не менее 90,0 | 90,0 | отклонений нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 46,1 | 58,4 | 50,5 | Недостаточное финансирование. Проведена значительная работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в последующие года. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 80.0 | 77,1 | 78,5 | Недостаточное финансирование. Проведена значительная работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в последующие года. |
| Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков». | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 20.0 | 22,9 | 21,5 | Недостаточное финансирование. Проведена значительная работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в последующие года. |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 24.0 | 35.0 | 25,0 | Не обеспечено финансированием. Выполнена разработка ПСД на ремонт моста им. 50-летя Октября. |
| 1.3 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Процент | 3,9 | 14.0 | 14.0 |  |
| 1.4 | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Процент | 0,9 | 5,4 | 5,4 |  |
| 1.5 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадратный метр | 414 900.0 | 447 951.0 | 486487,0 | Ошибка планирования показателя. |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 2.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 14.0 | 13,3 | 14 | Недостаточное финансирование подпрограммы для исполнения предписаний ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, направленных на повышение БДД. |
| 2.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Человек | 7.0 | 6,65 | 6,8 | Недостаточное финансирование подпрограммы для исполнения предписаний ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, направленных на повышение БДД. |
| 2.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Человек | 1,44 | 1,36 | 1,23 | Увеличение количества транспортных средств в городе Пскове. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 1 | Уровень оснащения бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 50,0 | 60,0 | 100,0 | Необходим пересмотр целевого индикатора. В настоящее время оснащение бюджетных учреждений в сфере образования приборами учета завершено. |
| 2 | Уровень оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 1.1 | Снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения (по отношению к базовому году) | Процент | 0,0 | 2,0 | -2,5 | Сокращение расходов не произошло из-за повышения тарифов на энергетические ресурсы |
| 1.2 | Доля энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Процент | 7,0 | 9,3 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами" | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 60.0 | 55.0 | 47,0 | Фактический износ объектов коммунальной инфраструктуры по данным ресурсоснабжающих организаций |
| 2 | Уровень снижения аварий на инженерных сетях | Процент | 30.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность водопроводных сетей | Километр | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |
| 1.2 | Протяженность канализационных сетей | Километр | 250,7 | 250,7 | 250,7 |  |
| 1.3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 27.0 | 27.0 | 27.0 |  |
| 1.4 | Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  |
| 1.5 | Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем количестве объектов теплоснабжения | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Подпрограмма 2. Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья | | | | | | |
| 2.1 | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществом собственников жилья | Процент | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
| 2.2 | Уровень снижения обращений собственников помещений, проживающих в домах ТСЖ, в Администрацию города | Процент | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 10.0 | 30.0 | 30 |  |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 10.0 | 30.0 | 30 |  |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | Процент | 20.0 | 30.0 | 30 |  |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 5.0 | 10.0 | 7,5 | Недостаточное финансирование |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10.0 | 15.0 | 10 | Недостаточное финансирование, в связи с перераспределением бюджетных средств |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 5.0 | 10.0 | 10 |  |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 15.0 | 17.0 | 17 |  |
| Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 13 |  |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15.0 | 30.0 | 30 |  |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | | | | | | |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 10 | 52 | 52 |  |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | Процент | 10.0 | 30.0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0,0 | 50,0 | 25,0 | Недостаточное финансирование |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0,0 | 20,0 | 9,4 | Недостаточное финансирование |
| Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 4.1 | Количество приобретенных мусорных контейнеров для СНТ | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 5 |  |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" | Процент | 0,0 | 30,0 | 81,8 |  |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | | | | | | |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние мест захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 5 | 10 | 10 |  |
| Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" направлено на обустройство территорий города Пскова | | | | | | |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 10 | 20 | 24 | Снос части строений на безвозмездной основе |
| Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,5 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | Километр | 4,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | Единица | 255 | 257 | 257 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» | | | | | | |
| 1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 0 | 100 | 63 | Не достигнуты показатели ПП-3, целевые показатели МП: №2, №5, №6 |
| 2 | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | - | 100 | 92,2 | В связи с поздними сроками проведения конкурсного отбора муниципальных образований Псковской области для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (в октябре 2015 года) и изменением условий предоставления субсидий, время подачи заявок на предоставление субсидий субъектами МСП было ограничено. |
| 3 | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 106,2 | 107,0 | 113,9 | Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг: открытие сетевого гипермаркета «Spar», Торгового комплекса «Рубин», сети магазинов «Бристоль», дискаунтерской сети «Светофор». |
| 4 | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 103,0 | 103,8 | 143,6 | Открытие в течение года порядка 20 предприятий общественного питания, в основном, на существующих площадях путем их реконструкции и изменения специализации, а также 4 за счет строительства, в т. ч. 2 ресторана. |
| 5 | Темп прироста ввода в действие общей площади жилых домов | Процент | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 0 | В связи с переносом даты сдачи некоторых многоквартирных домов с 2015 года на 2016 год. Темп роста (по данным УГД) за 2015 составил 73,3% |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 5,0 | 12,0 | 5,0 | Финансирование документов по планировке территории за счет областного бюджета было выполнено по кредиторской задолженности 2014 года. При разработке документов планировки территории 15 микрорайона обнаружилось необходимость разработки дополнительного документа - проекта межевания территории, что не было предусмотрено первоначальной сметой |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова» | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | 8 | Не менее 12 | 12 |  |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | - | Не менее 13 | 28 |  |
| 3 | Площадь помещений МБУ "Псковский бизнес-инкубатор", переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв. м | Квадратный метр | 513,0 | 563,3 | 514,7 | По итогам конкурсов, проведенных в 2015 году, одно помещение площадью 48,6 кв.м. в подвале бизнес-инкубатора оказалось не востребовано, заявки на участие в конкурсе от субъектов малого предпринимательства на это помещение не поступали. Учитывая отсутствие спроса на данное помещение среди СМП, планируется в 2016 году использовать его под нужды учреждения (для хранения оборудования). |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей. | Квадратный метр | 978,5 | 986,0 | 1125,5 | Освоение дополнительных площадей: введено в эксплуатацию 28 новых магазинов, из них 21 магазин – за счет нового строительства. |
| Подпрограмма3 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 1 | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | шт. | 100 | 150 | 10 | Постановка на государственный кадастровый учет выполнена согласно поступившим в Управление заявлениям. |
| 2 | Количество документов по планировке территории | шт. | 1 | 2 | 0 | 1. Финансирование документов по планировке территории за счет областного бюджета было выполнено по кредиторской задолженности 2014 года.  2. При разработке документов планировки территории 15 микрорайона обнаружилось необходимость разработки дополнительного документа - проекта межевания территории, что не было предусмотрено первоначальной сметой.  ОШИБКИ ПЛАНИРОВАНИЯ, несвоевременное внесение изменения в ПП. |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения расходов на содержание КСЭР и ПР | Процент | не менее 90,0 | не менее 90,0 | 99,2 |  |
| 2 | Уровень исполнения расходов на содержание УГД | Процент | не менее 90,0 | не менее 90,0 | 99,2 |  |
| 3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1;  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да - 1;  нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан" | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов города, получающих социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание | % | 2,6 | 3,0 | 3,0 |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 5425 | 5024 | 4975 | В связи с переездом в другие города и со смертью получателей единовременной выплаты гражданам из числа вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла, узников, фактически сложившаяся потребность в единовременных выплатах оказалась меньше плановой. |
| Подпрограмма 1 "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)" | | | | | | |
| 1 | Количество предоставленных услуг учебного компьютерного класса и интернет-услуг | ед. | 500 | 550 | 568 |  |
| 2 | Количество реализованных предложений СО НКО инвалидов города | ед. | 5 | 7 | 7 |  |
| 3 | Количество инвалидов, проходящих обучение доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | чел. | 6 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа . Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» | | | | | |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 55.0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 45,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества» | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 55,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы более | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | 84,6 | Динамика отрицательная из-за отсутствия финансирования |
| Отдельное мероприятие 1. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | Не более 60,0 |  |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Город Псков»,**

**связанных с реализацией муниципальных программ**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего: | 32 053,0 | 28 248,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 102,8 | 102,8 |
| местный бюджет | 31 950,2 | 28 145,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование защиты населения и территории МО Г. Псков" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова | Всего: | 24 842,2 | 21 989,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 102,8 | 102,8 |
| местный бюджет | 24 739,4 | 21 886,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 7 210,9 | 6 258,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 7 210,9 | 6 258,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Всего: | 6 448,5 | 5 967,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 2 094,0 | 1 743,6 |
| местный бюджет | 4 354,5 | 4 223,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 5 693,5 | 5 297,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 944,0 | 1 594,6 |
| местный бюджет | 3 749,5 | 3 703,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 480,0 | 404,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 150,0 | 149,0 |
| местный бюджет | 330,0 | 255,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 275,0 | 265,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 275,0 | 265,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 483 679,2 | 356 518,2 |
| федеральный бюджет | 190 115,9 | 190 115,9 |
| областной бюджет | 127 371,4 | 12 202,8 |
| местный бюджет | 166 191,9 | 154 199,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 152 299,0 | 151 625,5 |
| федеральный бюджет | 59,5 | 59,5 |
| областной бюджет | 2 734,1 | 2 734,1 |
| местный бюджет | 149 505,4 | 148 832,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 325 009,7 | 199 250,2 |
| федеральный бюджет | 190 056,4 | 190 056,4 |
| областной бюджет | 124 070,0 | 9 193,7 |
| местный бюджет | 10 883,3 |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 440,0 | 378,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 150,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 290,0 | 228,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" | Всего: | 1 846,1 | 1 289,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 417,3 | 125,0 |
| местный бюджет | 1 428,8 | 1 165,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 4 084,4 | 3 973,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 084,4 | 3 973,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики | Всего: | 1 890 984,9 | 1 807 099,7 |
| федеральный бюджет | 66 601,1 | 66 601,1 |
| областной бюджет | 1 098 134,7 | 1 048 370,6 |
| местный бюджет | 566 168,3 | 532 047,2 |
| внебюджетные источники | 160 080,8 | 160 080,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | Всего: | 1 010 403,9 | 966 942,7 |
| федеральный бюджет | 28 931,4 | 28 931,4 |
| областной бюджет | 664 792,2 | 634 954,9 |
| местный бюджет | 277 641,1 | 264 017,2 |
| внебюджетные источники | 39 039,2 | 39 039,2 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | Всего: | 857 737,5 | 820 183,3 |
| федеральный бюджет | 37 669,7 | 37 669,7 |
| областной бюджет | 432 411,0 | 412 807,7 |
| местный бюджет | 266 615,2 | 248 664,3 |
| внебюджетные источники | 121 041,6 | 121 041,6 |
| Подпрограмма 3 | Молодежь города Псков | Всего: | 1 712,7 | 1 595,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 712,7 | 608,0 |
| местный бюджет | 1 000,0 | 987,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | Всего: | 638,8 | 420,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 218,8 |  |
| местный бюджет | 420,0 | 420,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 20 492,0 | 17 958,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 20 492,0 | 17 958,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Всего: | 112 784,1 | 107 461,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 256,0 | 1 256,0 |
| местный бюджет | 111 528,1 | 106 205,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков | Всего: | 107 513,0 | 102 567,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 256,0 | 1 256,0 |
| местный бюджет | 106 257,0 | 101 311,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 924,1 | 921,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 924,1 | 921,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 4 347,0 | 3 971,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 347,0 | 3 971,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Всего: | 185 308,2 | 178 967,3 |
| федеральный бюджет | 16 132,1 | 12 184,9 |
| областной бюджет | 124 961,6 | 123 842,6 |
| местный бюджет | 44 214,4 | 42 939,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Жилище | Всего: | 9 659,1 | 8 698,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 9 659,1 | 8 698,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего: | 77 157,5 | 77 157,5 |
| федеральный бюджет | 9 827,5 | 9 827,5 |
| областной бюджет | 42 788,8 | 42 788,8 |
| местный бюджет | 24 541,2 | 24 541,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 10 015,1 | 9 699,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1,0 |  |
| местный бюджет | 10 014,1 | 9 699,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего: | 75 239,0 | 75 065,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 75 239,0 | 75 065,4 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Всего: | 13 237,5 | 8 345,8 |
| федеральный бюджет | 6 304,6 | 2 357,4 |
| областной бюджет | 6 932,8 | 5 988,4 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем | Всего: | 27202,0 | 22854,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 24 945,1 | 20 597,3 |
| внебюджетные источники | 2256,9 | 2256,9 |
| Подпрограмма 1 | Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 20301,6 | 16678,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 18 044,7 | 14 421,9 |
| внебюджетные источники | 2256,9 | 2256,9 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 6 900,4 | 6 175,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 6 900,4 | 6 175,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Всего: | 788 045,8 | 453 819,9 |
| федеральный бюджет | 416 272,8 | 139 895,5 |
| областной бюджет | 260 882,5 | 243 970,7 |
| местный бюджет | 110 890,5 | 69 953,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 778 747,1 | 446 028,9 |
| федеральный бюджет | 416 272,8 | 139 895,5 |
| областной бюджет | 256 731,3 | 240 873,7 |
| местный бюджет | 105 743,0 | 65 259,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 9 298,7 | 7 791,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 4 151,2 | 3 097,0 |
| местный бюджет | 5 147,5 | 4 694,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 1 735,3 | 1 499,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 735,3 | 1 499,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 1 735,3 | 1 499,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 735,3 | 1 499,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами | Всего: | 3 595,9 | 1 655,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3 595,9 | 1 655,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы тепло-водоснабжения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 3 595,9 | 1 655,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3 595,9 | 1 655,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | Всего: | 217 723,1 | 197 249,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 3 707,7 |  |
| местный бюджет | 214 015,5 | 197 249,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 9 574,3 | 6 033,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 9 574,3 | 6 033,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Всего: | 103 565,9 | 96 094,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 3 707,7 |  |
| местный бюджет | 99 858,2 | 96 094,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 791,4 | 791,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 791,4 | 791,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 25 456,0 | 24 016,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 25 456,0 | 24 016,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Всего: | 5 406,3 | 3 967,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 5 406,3 | 3 967,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 71 120,9 | 64 843,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 71 120,9 | 64 843,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей | Всего: | 1 808,4 | 1 503,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 808,4 | 1 503,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Всего: | 35 549,3 | 31 743,4 |
| федеральный бюджет | 3 089,0 | 3 089,0 |
| областной бюджет | 2 990,0 | 2 933,5 |
| местный бюджет | 29 470,3 | 25 720,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | Всего: | 8 484,8 | 7 957,8 |
| федеральный бюджет | 3 089,0 | 3 089,0 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 5 395,8 | 4 868,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | Всего: | 4 535,4 | 4 184,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 65,0 | 8,5 |
| местный бюджет | 4 470,4 | 4 175,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 6 720,0 | 3 921,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 2 925,0 | 2 925,0 |
| местный бюджет | 3 795,0 | 996,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 15 809,1 | 15 679,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 15 809,1 | 15 679,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Всего: | 11466,6 | 11430,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 11 371,6 | 11 371,6 |
| внебюджетные источники | 95,0 | 58,5 |
| Подпрограмма 1 | Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | Всего: | 595,0 | 558,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 95,0 | 58,5 |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | Всего: | 10 371,6 | 10 371,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 10 371,6 | 10 371,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Всего: | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Совершенствование муниципального управления | Всего: | 100 500,8 | 85 025,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 100 500,8 | 85 025,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | Всего: | 8 067,3 | 1 232,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 8 067,3 | 1 232,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 15 559,0 | 14 160,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 15 559,0 | 14 160,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 76 874,5 | 69 632,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 76 874,5 | 69 632,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  |  | **Всего:** | 3 897 076,7 | 3 289 538,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 692 210,9 | 411 886,4 |
|  |  | областной бюджет | 1 621 500,7 | 1 434 422,6 |
|  |  | местный бюджет | 1 420 932,4 | 1 280 833,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 162 432,7 | 162 396,2 |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования, в соответствии со Шкалой оценки эффективности муниципальной программы.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова в 2015 году**

| № п/п | Наименование программы | Результат оценки эффективности | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию МП в 2016 году. |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | В связи с изменением требований к структуре кода целевой статьи расходов бюджета с 01.01.2016 года (Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, ред. от 08.06.2015) реализация МП прекращена. Реализация мероприятий будет продолжена в рамках МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». |
|  | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | В связи с изменением требований к структуре кода целевой статьи расходов бюджета с 01.01.2016 года (Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, ред. от 08.06.2015) реализация МП прекращена. Реализация мероприятий будет продолжена в рамках МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков». |
|  | Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | В связи с изменением требований к структуре кода целевой статьи расходов бюджета с 01.01.2016 года (Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, ред. от 08.06.2015) реализация МП прекращена. Реализация мероприятий будет продолжена в рамках МП «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики». |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка – 3  Средний уровень эффективности | В связи с изменением требований к структуре кода целевой статьи расходов бюджета с 01.01.2016 года (Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, ред. от 08.06.2015) реализация МП прекращена. Реализация мероприятий будет продолжена в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей». |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | В связи с изменением требований к структуре кода целевой статьи расходов бюджета с 01.01.2016 года (Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, ред. от 08.06.2015) реализация МП прекращена. Реализация мероприятий будет продолжена в рамках МП «Обеспечение жильем жителей города Пскова». |
|  | Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Прекратить реализацию муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» с 2017 г. |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | В связи с изменением требований к структуре кода целевой статьи расходов бюджета с 01.01.2016 года (Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, ред. от 08.06.2015) реализация МП прекращена. Реализация мероприятий будет продолжена в рамках МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». |
|  | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 3  Средний уровень эффективности | Продолжить реализацию МП в 2016 году.  Управлению городского хозяйства (Захарову А.Г.) рассмотреть вопрос о возможности объединения муниципальных программ «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» и «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» с 2017 года. |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка – 3  Средний уровень эффективности |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию МП в 2016 году. |
|  | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию МП в 2016 году.  Управлению по градостроительной деятельности (Кондратьеву С.Н.) рассмотреть вопрос о возможности внесения в муниципальную программу «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» с 2017 года следующих изменений:  - преобразование подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков» в отдельное мероприятие;  - прекращение реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» с переводом реализуемых мероприятий в непрограммную деятельность. |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию МП в 2016 году. |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию МП в 2016 году. |

По итогам проведенной оценки реализация всех муниципальных программ признана эффективной и будет продолжена в 2016 году.

1. **Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

В связи с изменением требований к структуре кода целевой статьи расходов бюджета с 01.01.2016 года (Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, ред. от 08.06.2015) досрочно прекращена реализация муниципальных программ: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков», «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики», «Обеспечение жильем жителей города Пскова», «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Выполнение мероприятий указанных программ продолжено во вновь утвержденных муниципальных программах со сроком начала реализации в 2016 году.

По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ предложено:

- Управлению строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова прекратить реализацию муниципальной программы «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» с 2017 г. в связи с планируемым достижением цели в 2016 году;

- Управлению городского хозяйства рассмотреть вопрос о возможности объединения муниципальных программ «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» и «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» с 2017 года в связи с планируемым решением части поставленных задач в 2016 году;

- Управлению по градостроительной деятельности в связи с планируемым решением части поставленных задач в 2016 году рассмотреть вопрос о возможности внесения в муниципальную программу «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» с 2017 года следующих изменений:

- преобразование подпрограммы «[Обеспечение](#P1372) градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков» в отдельное мероприятие;

- прекращение реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» с переводом реализуемых мероприятий в непрограммную деятельность.

В ходе анализа годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, выявлены следующие факторы, влияющие на реализацию муниципальных программ и оценку их эффективности:

- формальный подход к определению целевых индикаторов муниципальных программ, что выражается в полном либо частичном отсутствии влияния реализуемых мероприятий на достижение запланированных значений индикаторов;

- формальный подход к планированию ожидаемых результатов реализации мероприятий (итог реализации мероприятия формулируется как описание качественных характеристик ожидаемого результата, что затрудняет оценку степени выполнения мероприятий, т.е. ожидаемый результат является неизмеримым, неконкретным);

- ошибки в планировании значений целевых индикаторов, которые проявляются в отклонении фактически достигнутых значений индикаторов от запланированных по итогам реализации соответствующих мероприятий;

- фактор организационного характера, проявляется в случаях, когда финансирование мероприятий, реализованных в отчетном году, переносится на очередной финансовый период (возникает ситуация при которой достижение запланированных значений показателей происходит при отсутствии либо неполном финансировании соответствующих мероприятий);

- финансовый фактор, связан с вероятностью неполного финансирования мероприятий муниципальных программ.

Таким образом, для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям при разработке новых, а также внесении изменений в существующие программы, необходимо проводить анализ возможности достижения запланированных значений показателей в результате реализации программных мероприятий с учетом утвержденных объемов финансирования, а также формулировать ожидаемые результаты реализуемых мероприятий, количественно характеризующие итоги их выполнения.