Приложение 1

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации (о результатах мониторинга) муниципальных программ на территории города Пскова за I полугодие 2021 года**

В муниципальном образовании «Город Псков» действуют (утверждены) 13 муниципальных программ, на их реализацию предусмотрено 6 490 613,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | **2 015 646,1** | тыс. руб.; |
| бюджета Псковской области – | **2 761 770,6** | тыс. руб.; |
| городского бюджета – | **1 713 196,7** | тыс. руб.; |

По итогам 6 месяцев 2021 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило 2 495 914,7 тыс. руб. (38,5 % от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета – | **470 389,9** | тыс. руб. | (23,3 %) |
| средства бюджета Псковской области – | **1 258 932,9** | тыс. руб. | (45,6 %) |
| средства городского бюджета – | **766 592,1** | тыс. руб. | (44,7 %) |

# **Социальная сфера**

В социальной сфере *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития)*в I полугодии 2021 года было предусмотрено финансирование 5 муниципальных программ.

Финансирование программ социальной сферы предусмотрено в размере 4 359 657,2 тыс. руб., в том числе из средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | **1 374 427,9** | тыс. руб. |
| бюджета Псковской области – | **1 782 865,4** | тыс. руб. |
| городского бюджета – | **1 202 363,9** | тыс. руб. |

Исполнение за 6 месяцев 2021 года по данным программам составило 1 867 856,5 тыс. руб. (42,8 %), в том числе по средствам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | **265 568,5** | тыс. руб. (19,3 %) |
| бюджета Псковской области – | **996 834,8** | тыс. руб. (55,9 %) |
| городского бюджета – | **605 453,2** | тыс. руб. (50,4 %) |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий (проектов) в первом полугодии 2021 года можно отметить следующие:

1. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» выполнены работы по авторскому надзору и разработке энергетического паспорта, оснащению вновь открываемого дошкольного учреждения по адресу: г. Псков, ул. Алехина, д. 22.

2. В рамках регионального проекта «Культурная среда» для создания модельной библиотеки на базе библиотеки Радуга (Новоселов 11) приобретены мебель, стеллажи, компьютерное и мультимедийное оборудование, книги.

3. В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» ведутся работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунальная д. 25 в г. Пскове под центр спортивной гимнастики».

4. Проведено 19 общегородских мероприятий на высоком профессио­нальном уровне. Мероприятия проводились в онлайн-формате.

5. Проведено 195 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом календарем.

6. Проведен конкурс среди социально ориентированных некоммерче­ских организаций на получение финансовой поддержки из бюджета муниципального образования «Город Псков», определены 5 победителей:

1) Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

2) Псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

3) Автономная некоммерческая зоозащитная организация «ШАНС»;

4) Автономная некоммерческая организация «Патриот»;

5) Автономная некоммерческая организация «Клуб единоборств «Спортивное единство».

Сумма предоставленной финансовой поддержки из бюджета города Пскова составила 1250,0 тыс. руб.

7. Оказана единовременная материальная помощь (1 тыс. руб. на 1 человека) в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам.

# **Сфера жилищно-коммунального хозяйства**

В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади)* в I полугодии 2021 года было предусмотрено финансирование 5 муниципальных программ на сумму 2 043 444,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | **641 218,2** | тыс. руб. |
| бюджета Псковской области – | **973 559,2** | тыс. руб. |
| городского бюджета – | **428 667,5** | тыс. руб. |

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 31,4% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы в 2021 году в бюджетах всех уровней.

Исполнение за 6 месяцев 2021 года по данным программам составило 595 897,6 тыс. руб. (29,2 %), в том числе за счет средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | **204 821,4** | тыс. руб. | (32 %) |
| бюджета Псковской области – | **260 365,5** | тыс. руб. | (26,7%) |
| городского бюджета – | **130 710,9** | тыс. руб. | (30,5%) |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий в первой половине 2021 года можно отметить следующие.

1. Выполнены работы по обеспечению нормативного санитарного, эстетического и экологического состояния зон отдыха и городских лесов в соответствии с заключенными контрактами.

2. В рамках ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского обработано химическим гербицидом- 45,5 га.

3. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования - парк им. Ю. Гагарина.

4. В рамках выполнения работ по контракту: «Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования. Городская КНС, Киселева, 1» все работы выполнены. Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 4.7 МВт на территории котельной № 2 по адресу: г. Псков, ул. Я. Райниса, 53.

5. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий дома № 9 по ул. Стахановская, дома № 50 по Рижский пр., дома № 12 по ул. А. Алехина.

6. Проведены процедуры рейтингового голосования с 26.04.2021 по 30.05.2021 на платформе Минстроя по отбору территории общего пользования для проведения проектных работ в 2022 году, 60.gorodsreda.ru.

7. Выполнялись работы по ремонту улиц и тротуаров в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов.

8. Заключено 5 муниципальных контрактов на закупку квартир путем участия в долевом строительстве МКД для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9. Выдано 28 свидетельств на приобретение жилья молодым семьям. На 01.07.2021 реализовали свои свидетельства 20 семей.

# **Сфера безопасности и общественного порядка**

В сфере безопасности и общественного порядка *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* в I полугодии 2021 года было предусмотрено к финансированию 2 муниципальные программы на сумму 17 967,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – **5 346,0** тыс. руб.;

городского бюджета – **12 621,0** тыс. руб.

Исполнение за 6 месяцев 2021 года по данным программам составило 3 360,4 тыс. руб. (18,7 %), в том числе за счет средств:

областного бюджета – **1 732,6** тыс. руб. (32,4%);

городского бюджета – **1 627,8** тыс. руб. (12,9 %).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий за 6 месяцев 2021 года можно отметить деятельность добровольных народных дружин (далее по тексту – НД):

1. За 6 месяцев 2021 года осуществлено 464 выхода НД на охрану общественного порядка; участвовало членов НД - 2948.

2. НД участвовали:

- в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей – 26 раз;

- в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами - 3 раз.

3. Составлено административных протоколов – 68; вызывались наряды полиции на место правонарушений - 14; вызывалась «скорая помощь» для оказания помощи лицам - 4; предупреждено о недопустимости совершения правонарушений - 2317 граждан; проведено профилактических бесед - 2574, в том числе с несовершеннолетними - 453.

4. Проведено 25 оперативно-профилактических мероприятий, из них: «Дни профилактики» - 17, оперативно-плановые мероприятия - 10, «Город контроль» - 5, целью которых, являлась профилактика уличных преступлений и правонарушений, в рамках профилактических мероприятий химические ловушки не устанавливались.

# **Система управления муниципальным имуществом**

В рамках улучшения системы управления муниципальнымимуществом (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в I полугодии 2021 года была предусмотрена к финансированию одна муниципальная программа на сумму 69 544,3 тыс. руб. (городской бюджет).

Исполнение за 6 месяцев 2021 года по данной программе составило 28 800,2 тыс. руб. (41,4%).

Из наиболее значимых результатов реализуемых мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2021 года можно отметить следующие:

1. Выявлено 37 бесхозяйных объектов.

2. Выдано 13 разрешений на установку рекламных конструкций. Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составила 315,0 тыс. руб.

3. Заключено 6 договоров аренды муниципальных земельных участков. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 698,87 тыс. руб.

*Выводы и предложения по результатам мониторинга реализации**муниципальных программ города Пскова за I полугодие 2021 года*

Значительная часть мероприятий (работ) планируется во втором полугодии, что свидетельствует о необходимости более рационального распределения ресурсов и определения приоритетов.

Одна из главных задач мониторинга реализации муниципальных программ в промежуточном периоде 6 месяцев, для которого не заданы показатели конечного результата (показатели достижения цели и задач), - это оценка процесса выполнения муниципальных программ, для контроля которого предусмотрен единственный параметр - «непосредственный результат» в форме краткого описания, ожидаемого и достигнутого результатов реализации мероприятий. От правильности и конкретности формулировок зависит оценка процесса (нельзя давать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование).

Таким образом, значения показателей достижения цели и задач в данном случае имеют меньший приоритет для оценки выполнения муниципальных программ. Исходя из этого, краткое описание ожидаемого и достигнутого «непосредственного результата» должно сопровождаться количественными (качественными) показателями, что позволит более эффективно управлять выполнением муниципальной программы.

По результатам мониторинга реализации муниципальных программ города Пскова за I полугодие 2021 года наилучшие показатели исполнения финансирования муниципальных программ представлены:

- в **социальной сфере** – **42,8%** от предусмотренного в бюджете города Пскова финансирования на 2021 год *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития*);

- в **системе управления муниципальным имуществом - 41,4%** от запланированного в бюджете города Пскова финансирования на 2021 год (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*).

Для сферы жилищно-коммунального хозяйства (*Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади*) и для сферы безопасности и общественного порядка (*Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций*) исполнение финансирования муниципальных программ составило соответственно - 29,2% и 18,7% от предусмотренного в бюджете города Пскова на 2021 год.

Для равномерного расходования бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий муниципальных программ сферы жилищно-коммунального хозяйства и сферы безопасности и общественного порядка, необходимо:

1. Обеспечить обоснованное планирование ресурсов на реализацию мероприятий муниципальных программ в течение года в соответствии с планами реализации муниципальных программ.

2. Организовать своевременное проведение аукционов на выполнение работ по исполнению запланированных мероприятий муниципальных программ.