

2082

06.10.2015

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова»

В целях совершенствования программно-целевого планирования, обеспечения единства методологических подходов, унификации процесса формирования муниципальных программ, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Псковской области от 27.09.2012 №512 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области», в связи с реорганизацией структуры и кадровыми изменениями в Администрации города Пскова, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова» следующие изменения:
2. в п.2, 6, 8 раздела III, в п.2, 3, 6, 7, 11 раздела V, в пп.3), 4), 8) п.1, в пп.3). п.2 раздела VI исключить слова «и потребительского рынка»;
3. в п.3 раздела I исключить слова «(далее - основные мероприятия)»;
4. в п.7 раздела I слово «основное» заменить на «отдельное»;
5. в п.12 раздела I, в 14 абзаце п.2 раздела II, в п.5 раздела III, в п.2 раздела IV, в п.1 раздела V, в п.п.7) п.5 раздела V, в п.11 раздела V, в пп.7) п.1 раздела VI, в пп.1) и пп.2) п.3 раздела VI слова «основных» заменить на «отдельных»;
6. в п.11 раздела III слово «основные» заменить на «отдельные»;
7. п.3 раздела IV исключить;
8. в п.9 раздела V исключить слово «начиная»;
9. в 7 абзаце п.11 раздела V слова «предложения курирующего заместителя Главы Администрации города Пскова» заменить на «предложения ответственных исполнителей, согласованные с курирующим заместителем Главы Администрации города Пскова,»;
10. таблицу 1 Приложения 1 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова (далее - Порядок) изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
11. таблицу 3 Приложения 1 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;
12. таблицу 1 Приложения 2 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению;
13. таблицу 2 Приложения 2 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению;
14. таблицу 2 Приложения 3 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению;
15. таблицу 3 Приложения 3 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему Постановлению;
16. таблицу 4 Приложения 1 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему Постановлению;
17. в таблице 4 Приложения 3 к Порядку слово «основного» заменить на «отдельного».
18. Действие настоящего Постановления распространить на правоотношения, возникшие с 13.05.2015 года.
19. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
20. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
21. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Т.Л. Иванову.

Глава Администрации города Пскова И.В. Калашников

Приложение 1 к Постановлению

Администрации города Пскова

от 06.10.2015 № 2082

|  |
| --- |
| **I. ПАСПОРТ** |
| **Муниципальная программа «»** |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Ведомственные целевые программы |  |
| Отдельные мероприятия |  |
| Цель программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы программы |  |
| Cроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | **Муниципальная программа** |
| **Источники финансирования** | год | год | год | год | **Итого** |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** |
| **Источники финансирования** | год | год | год | год | **Итого** |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме:** |  |  |  |  |  |
| **Ведомственная целевая программа** |
| **Источники финансирования** | год | год | год | год | **Итого** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по ВЦП:** |  |  |  |  |  |
|  | **Отдельное мероприятие** |
| **Источники финансирования** | год | год | год | год | **Итого** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по ОМ:** |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников

Приложение 2 к Постановлению

Администрации города Пскова

от 06.10.2015 № 2082

Перечень

подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| всего | 1 год | 2 год | и т.д. |
| Подпрограммы |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |
| 1 | Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |
| 1 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников

Приложение 3 к Постановлению

Администрации города Пскова

от 06.10.2015 № 2082

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ** |
| **Подпрограмма «»** |
| **Муниципальная программа «»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии - исполнители мероприятий подпрограммы) |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  |
| Cроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | **Источники финансирования** | год | год | год | год | **Итого** |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме:** |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников

Приложение 4 к Постановлению

Администрации города Пскова

от 06.10.2015 № 2082

Перечень основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| Всего | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников

Приложение 5 к Постановлению

Администрации города Пскова

от 06.10.2015 № 2082

Сведения

о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), отдельного мероприятия | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#Par1140) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограммы |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |
| 1. | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |
| 1. | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников

Приложение 6 к Постановлению

Администрации города Пскова

от 06.10.2015 № 2082

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП) отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | Вид расходов | плановые | кассовые |
| Предусмотрено бюджетом на отчетный год | за отчетный период | с начала реализации МП |
|
| Муниципальная программа |  | Всего | x | x | x | x |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | x | x | x |  |  |  |
| Соисполнитель 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| и т.д. |  | x | x | x |  |  |  |
| Участник муниципальной программы 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| и т.д. |  | x | x | x |  |  |  |
| 1. Подпрограмма |  | Всего |  | x | x | x |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма |  | Всего |  | x | x | x |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ВЦП |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ВЦП |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отдельное мероприятие |  | Всего - участник муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отдельное мероприятие |  | Всего - участник муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников

Приложение 7 к Постановлению

Администрации города Пскова

от 06.10.2015 № 2082

План

реализации муниципальной программы на очередной финансовый год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников