Приложение к постановлению

Администрации города Пскова

от «16» января  2023 г. № 39

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

муниципального образования «Город Псков» на 2023 год

| № п/п | Наименование тепловых сетей, центральных тепловых пунктов | Время остановки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловые сети |  |  |  |
| 1 | От котельной № 21 ул. Экипажа Гудина, 2 | Окончание отопитель-ного сезона | Начало отопитель-ного сезона |  |
| 2 | От котельной № 4 Ленинградское шоссе, 49 | Окончание отопитель-ного сезона | Начало отопитель-ного сезона |  |
| 3 | От котельной № 6 ул. Пригородная, 9 | Окончание отопитель-ного сезона | Начало отопитель-ного сезона |  |
| 4 | От котельной № 28 ул. Германа, 34 | Окончание отопитель-ного сезона | Начало отопитель-ного сезона |  |
| 5 | От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121 | Окончание отопитель-ного сезона | Начало отопитель-ного сезона |  |
| 6 | От котельной № 2БМК ул. Я. Райниса, 53 | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
| 7 | От котельной № 10 ул. Ижорского бат.,24 | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
| 9 | От котельной № 26 ул. Л. Поземского, 124 | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
| 8 | От котельной № 25 Рижский пр., 5а (крышная) | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
| 10 | От котельной № 23 ул. Волкова, 3 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 11 | От котельной № 22 ул. Первомайская, 43 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 12 | От котельной № 19 ул. Л. Поземского, 63 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 13 | От котельной № 16 "ПМРБ" ул. Ленинградское шоссе, 65 | 12.06.2023 | 26.06.2023 |  |
| 14 | От котельной № 8 Боровая, 26а | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 15 | От котельной № 9 ул. Инженерная, 3 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 16 | От котельной № 15 Ленинградское шоссе, 11б | 26.06.2023 | 10.07.2023 |  |
| 17 | От котельной № 17 ул. Коммунальная, 22б | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
| 18 | От котельной № 3 Рижский пр-т., 43а | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
| 19 | От котельной № 24 ул. М. Горького, 21а | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
| 20 | От котельной № 27 ул. Солнечная, 14 | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
| 21 | От котельной № 12 ул. Конная, 8а | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 22 | От котельной № 13 ул. Народная, 33 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 23 | От котельной № 5 ул. Чехова, 4а | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 24 | От котельной №14 ул.Кислякова,3а | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 25 | От котельной № 11 Военный городок «Кресты», 129а | 31.07.2023 | 14.08.2023 |  |
| 26 | От котельной № 1 Гаражный пр.,12; кот. № 20 Гаражный пр., 5 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 27 | От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
|  | ЦТП |  |  |  |
|  | От котельной №1 Гаражный пр., 12; котельной № 20 Гаражный пр., 5 |
| 1 | ЦТП № 1-1 Коммунальная, 59а | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 2 | ЦТП № 1-2 Кузбасской дивизии, 30а | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 3 | ЦТП № 1-3 Коммунальная, 67 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 4 | ЦТП № 1-4 Коммунальная, 77 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 5 | ЦТП № 1-5 Коммунальная, 48 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 6 | ЦТП № 1-6 Юбилейная, 62 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 7 | ЦТП № 1-7 Западная, 3 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 8 | ЦТП №1-8 Юбилейная, 71б | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 9 | ЦТП № 1-9 Юбилейная, 89 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 10 | ЦТП № 1-10 Западная, 8 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 11 | ЦТП № 1-11 Рижский пр-т., 69 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 12 | ЦТП № 1-12 Западная, 4 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 13 | ЦТП № 1-13 Рокоссовского, 10 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 14 | ЦТП № 1-14 Юбилейная, 87а | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 15 | ЦТП № 1-15 Байкова, 4 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 16 | ЦТП № 1-19 Юбилейная, 34 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
| 17 | ЦТП № 2-2 Рижский пр-т., 49 | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
|  | От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км |  |  |  |
| 18 | ЦТП № 2-17 Космическая, 6а | 07.08.2023 | 21.08.2023 |  |
|  | От котельной № 12 ул. Конная, 8а |  |  |  |
| 19 | ЦТП № 2-4 М. Горького, 57 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 20 | ЦТП № 2-8 Р. Люксембург, 5 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 21 | ЦТП № 2-9 Р. Люксембург, 12 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 22 | ЦТП № 2-10 Петровская, 49 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 23 | ЦТП № 2-11-И М. Горького, 35 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 24 | ЦТП № 2-12 Конная, 6 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 25 | ЦТП № 2-13 Красноармейская, 1а | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 26 | ЦТП № 2-19-И Лагерная, 3 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 27 | ЦТП № 2-20 Малясова, 2 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 28 | ЦТП № 2-21 Красноармейская, 26 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
|  | От котельной № 17 ул. Коммунальная,22а |  |
| 29 | ЦТП № 1-16 Коммунальная, 25 | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
| 30 | ЦТП № 2-1 Рижский пр-т., 29/31 | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
|  | От котельной № 5 ул. Чехова, 4а |  |  |  |
| 31 | ЦТП № 2-14 Госпитальная, 15 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 32 | ЦТП № 2-15 Госпитальная, 17 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
|  | От котельной № 13 ул. Народная, 33 |  |  |  |
| 33 | ЦТП № 2-16 Рижский пр-т., 68 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 34 | ЦТП № 2-3 Юбилейная, 65 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 35 | ЦТП № 2-5 Рижский пр-т., 22 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 36 | ЦТП № 2-6 Народная, 18 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
| 37 | ЦТП № 2-7 Народная, 53 | 24.07.2023 | 07.08.2023 |  |
|  | От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 |  |
| 38 | ЦТП № 1-17 Алехина, 1 | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
| 39 | ЦТП № 1-18 Алехина, 24 | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
| 40 | ЦТП № 1-20 Ижорского бат., 6б | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
|  | От котельной № 2 ул. Яна Райниса, 53 |  |  |  |
| 41 | ЦТП № 2-18 Я. Райниса, 48 | 15.05.2023 | 29.05.2023. |  |
|  | От котельной № 23 ул. Волкова, 3 |  |  |  |
| 42 | ЦТП № 3-16 Школьная, 7 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 43 | ЦТП № 3-27-И Школьная, 2 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 44 | ЦТП № 3-28-И Волкова, 3 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 45 | ЦТП № 3-19 Труда, 24 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
|  | От котельной № 9 ул. Инженерная, 3 |  |  |  |
| 46 | ЦТП № 3-1 Инженерная, 8 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 47 | ЦТП № 3-2 Инженерная, 9а | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 48 | ЦТП № 3-3 Инженерная, 13 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 49 | ЦТП № 3-4 Инженерная, 21 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 50 | ЦТП № 3-5 Инженерная, 25 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 51 | ЦТП № 3-6 Инженерная, 62 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 52 | ЦТП № 3-7 Инженерная, 90 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 53 | ЦТП № 3-8 Алтаева, 9 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 54 | ЦТП № 3-9 Новосёлов, 17 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 55 | ЦТП № 3-10 Новосёлов, 32 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 56 | ЦТП № 3-11 Звёздная, 7 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 57 | ЦТП № 3-12 Звёздная, 11 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 58 | ЦТП № 3-13 Труда, 53 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 59 | ЦТП № 3-14 Труда, 55 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 60 | ЦТП № 3-15 Энтузиастов, 9 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 61 | ЦТП № 3-17 Инженерная, 16 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 62 | ЦТП № 3-18 Гдовская, 6 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 63 | ЦТП № 3-20 Труда, 28 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 64 | ЦТП № 3-21-И Текстильная, 18 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 65 | ЦТП № 3-22-И Алтаева, 2 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 66 | ЦТП № 3-23-И Инженерная, 70 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 67 | ЦТП № 3-24-И Сиреневый бул., 5 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 68 | ЦТП № 3-25 Алтаева, 6 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 69 | ЦТП № 4-1 Бастионная, 13 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 70 | ЦТП № 4-2 Бастионная, 17 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 71 | ЦТП № 4-3 Советская, 55 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 72 | ЦТП № 4-4 Октябрьский, 23 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 73 | ЦТП № 4-6 Стахановская, 8 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 74 | ЦТП № 4-7 Кузнецкая, 23 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 75 | ЦТП № 4-8 Гагарина, 5а | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 76 | ЦТП № 4-10 Советская, 42а | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 77 | ЦТП № 4-11 Гражданская, 2а | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 78 | ЦТП № 4-12 Л. Толстого, 42 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 79 | ЦТП № 4-13 Ленина, 15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 80 | ЦТП № 4-14 Плехановский, 67 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 81 | ЦТП № 4-15-И Некрасова, 45 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 82 | ЦТП № 4-16-И Новгородская, 8а | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 83 | ЦТП № 4-17 Н. Васильева, 75б | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 84 | ЦТП № 4-18 Новгородская, 28 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 85 | ЦТП № 4-20-И Н. Васильева, 83а | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 86 | ЦТП № 4-22-И Свердлова, 56 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 87 | ЦТП № 4-23 Плехановский, 75 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 88 | ЦТП № 4-27-И Заводская, 4 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
| 89 | ЦТП № 4-28-И Свердлова, 46 | 19.06.2023 | 03.07.2023 |  |
|  | От котельной № 27 ул. Солнечная, 14 |  |  |  |
| 90 | ЦТП № 4-5 ул. Советской Армии, 54 | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
| 91 | ЦТП № 4-9 Поселочная, 15 | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
| 92 | ЦТП № 4-19-И ул. Советской Армии, 49 | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
|  | От котельной № 15 Ленинградское шоссе, 11б |  |
| 93 | ЦТП № 4-24-И Ленинградское ш., 24 | 26.06.2023 | 10.07.2023 |  |
| 94 | ЦТП № 4-25-И Лесная, 11 | 26.06.2023 | 10.07.2023 |  |
| 95 | ЦТП № 4-26-И Харченко, 31 | 26.06.2023 | 10.07.2023 |  |
|  | От котельной ул. М. Горького, 21а |  |  |  |
| 96 | ЦТП № 2-22 Рижский пр-т., 27 | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |
|  | От котельной № 22 "Первомайская, 43" |  |  |  |
| 97 | ЦТП № 3-26 Первомайская, 43 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |
| 98 | Встроенное ЦТП котельная №19 Л.Поземского,63 | 05.06.2023 | 19.06.2023 |  |

Глава города Пскова                                                                               Б.А. Елкин