

769-р

24.12.2014

Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования муниципального образования «Город Псков»

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации":

1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования муниципального образования "Город Псков" согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Псковские Новости», разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» и на официальном информационном сайте Администрации города Пскова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Распоряжению Администрации  города Пскова  от 24.12.2014 № 769-р |

**План**

**подготовки документов стратегического планирования**

**муниципального образования «Город Псков»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разработка правовых актов, подлежащих принятию в целях реализации ФЗ от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ** | | | | |
| 1 | Разработка проекта решения Псковской городской Думы о системе документов стратегического планирования города Пскова | 1 - 2 квартал  2015 года | Комитет  социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова (далее – КСЭР и ПР) | Решение Псковской городской Думы |
| 2 | Внесение изменений в постановление Главы города Пскова об установлении и распределении штатной численности муниципальных служащих в МО "Город Псков" в целях кадрового обеспечения стратегического планирования (*ст. 8, п.9 ФЗ №172-фз*) | 1-3 квартал 2015 года | Отдел кадровой работы Администрации города Пскова | Постановление Главы города Пскова |
| 3 | Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года *(в случае принятия решения Псковской городской Думой (далее – ПГД) о его разработке - ст. 39 ФЗ № 172-фз)* | До 1 января  2016 года | КСЭР и ПР | Постановление Администрации города Пскова |
| 4 | Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки бюджетного прогноза на долгосрочный период *(в случае принятия решения ПГД о формировании бюджетного прогноза в рамках долгосрочного бюджетного планирования – ст. 170.1, п.1 Бюджетного кодекса РФ)* | До 1 января  2016 года | Финансовое управление  Администрации города Пскова (далее – ФУ) | Постановление Администрации города Пскова |
| 5 | Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Пскова на долгосрочный период *(в случае принятия решения ПГД о формировании бюджетного прогноза – ст. 173, п.7. Бюджетного кодекса РФ)* | До 1 января  2016 года | КСЭР и ПР | Постановление Администрации города Пскова |
| 6 | Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Пскова на среднесрочный период (*в случае принятия решения ПГД о его разработке – ст. 11 п. 5, п.п. 3 ФЗ № 172-фз)* | До 1 января  2016 года | КСЭР и ПР | Постановление Администрации города Пскова |
| **Разработка документов стратегического планирования и приведение в соответствие с ФЗ от 28.06.2014 № 172-фз, других документов стратегического планирования, принятых до дня вступления в силу закона** | | | | |
| 7 | Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | До 1 января  2017 года | КСЭР и ПР  (участники - структурные подразделения и органы Администрации города) | Постановление Администрации города Пскова |
| 8 | Разработка бюджетного прогноза города Пскова на долгосрочный период | 2-3 квартал 2016 года | ФУ | Постановление Администрации города Пскова |
| 9 | Разработка прогноза социально-экономического развития города Пскова на долгосрочный период | 2-3 квартал 2016 года | КСЭР и ПР | Согласно бюджетному законодательству (одобрение Администрацией города Пскова одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Псковскую городскую Думу) |
| 10 | Разработка прогноза социально-экономического развития города Пскова на среднесрочный период | Ежегодно в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | КСЭР и ПР | Согласно бюджетному законодательству (одобрение Администрацией города Пскова одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Псковскую городскую Думу) |
| 11 | Корректировка Стратегии развития города Пскова до 2020 года в целях приведения в соответствие с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C29007C2405709DB79E8ADF2F891F51F60C00574A06A8A354906CC4781X15FN) от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ и нормативными правовыми актами в сфере стратегического планирования | до 01.01. 2017 | КСЭР и ПР | Решение Псковской городской Думы |
| 12 | Корректировка муниципальных программ города Пскова в целях приведения в соответствие с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C29007C2405709DB79E8ADF2F891F51F60C00574A06A8A354906CC4781X15FN) от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ и нормативными правовыми актами в сфере стратегического планирования | до 01.01. 2017 | Ответственные исполнители муниципальных программ | Постановления Администрации города Пскова |

Глава Администрации

города Пскова И.В. Калашников